## 宜阳县统筹整合方案附表
附件
宜阳县2022年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 | [6 empty] | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合 计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间
合 计 | [7 empty] | 32554.35 | 13770.45 | 3581 | 4902.9 | 10300
一、农村基础设施建设 | [7 empty] | 11386.07 | 3991.56 | 1553.78 | 1965.81 | 3874.92
1 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇谷家窑-李寨村道路建设项目 | 樊村镇谷家窑-李寨村道路建设项目水泥路面长2100米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.141元 | 樊村镇 | 任村村谷家窑自然村-李寨村 | 115.05 | 115.05 |  |  |  | 宜阳县交通局、樊村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于任村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由任村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善任村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使任村286户1241人群众长期受益，其中覆盖低收入人口25户103人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
2 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇宋村-徐村道路建设项目 | 樊村镇宋村-徐村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.142元 | 樊村镇 | 宋村-徐村 | 54.79 | 54.79 |  |  |  | 宜阳县交通局、樊村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于宋村-徐村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由宋村-徐村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善宋村-徐村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使宋村、徐村2个村347户1478人群众长期受益，其中覆盖低收入人口53户153人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
3 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇石垛村道路建设项目 | 白杨镇石垛村道路建设项目水泥路面长260米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.143元 | 白杨镇 | 石垛村 | 14.24 | 14.24 |  |  |  | 宜阳县交通局、白杨镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于石垛村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石垛村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善石垛村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使石垛村217户866人群众长期受益，其中覆盖低收入人口39户106人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
4 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇西马-东马村道路建设项目 | 白杨镇西马-东马村道路建设项目水泥路面长1500米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.144元 | 白杨镇 | 西马-东马村 | 82.18 | 82.18 |  |  |  | 宜阳县交通局、白杨镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于西马-东马村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西马-东马村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西马-东马村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西马、东马2个村867户4295人群众长期受益，其中覆盖低收入人口120户539人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
5 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇角底寨-石板沟村道路建设项目 | 白杨镇角底寨-石板沟村道路建设项目水泥路面长1300米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.145元 | 白杨镇 | 角底寨-石板沟村 | 71.22 | 71.22 |  |  |  | 宜阳县交通局、白杨镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于角底寨-石板沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由角底寨-石板沟村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善角底寨-石板沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使角底寨、石板沟2个村380户1700人群众长期受益，其中覆盖低收入人口44户168人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
6 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇东马村道路建设项目 | 白杨镇东马村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.146元 | 白杨镇 | 东马村 | 54.79 | 54.79 |  |  |  | 宜阳县交通局、白杨镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于东马村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东马村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善东马村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使东马村867户4295人群众长期受益，其中覆盖低收入人口120户539人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
7 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇张村凹道路建设项目 | 赵保镇张村凹道路建设项目水泥路面长1800米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.147元 | 赵保镇 | 张村凹村 | 77.73 | 77.73 |  |  |  | 宜阳县交通局、赵保镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于张村凹所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由张村凹村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善张村凹村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使张村凹207户926人群众长期受益，其中覆盖低收入人口23户86人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
8 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇二道沟道路建设项目 | 赵保镇二道沟道路建设项目水泥路面长760米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.148元 | 赵保镇 | 二道沟村 | 41.64 | 41.64 |  |  |  | 宜阳县交通局、赵保镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于二道沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由二道沟村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善二道沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使二道沟245户937人群众长期受益，其中覆盖低收入人口26户86人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
9 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇油路口村道路建设项目 | 赵保镇油路口村道路建设项目水泥路面长600米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.149元 | 赵保镇 | 油路口村 | 32.87 | 32.87 |  |  |  | 宜阳县交通局、赵保镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于油路口村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由油路口村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善油路口村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使油路口村485户1551人群众长期受益，其中覆盖低收入人口58户219人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
10 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇田庄村道路建设项目 | 张坞镇田庄村道路建设项目水泥路面长700米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.150元 | 张坞镇 | 田庄村 | 30.11 | 30.11 |  |  |  | 宜阳县交通局、张坞镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于田庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由田庄村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善田庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使田庄村311户1361人群众长期受益，其中覆盖低收入人口39户107人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
11 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇元过村道路建设项目 | 张坞镇元过村道路建设项目水泥路面长400米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.151元 | 张坞镇 | 元过村 | 21.91 | 21.91 |  |  |  | 宜阳县交通局、张坞镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于元过村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由元过村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善元过村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使元过村284户852人群众长期受益，其中覆盖低收入人口42户126人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
12 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇上龙村道路建设项目 | 张坞镇上龙村道路建设项目水泥路面长1900米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.152元 | 张坞镇 | 上龙村 | 104.09 | 104.09 |  |  |  | 宜阳县交通局、张坞镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于上龙村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由上龙村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善上龙村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使上龙村311户1361人群众长期受益，其中覆盖低收入人口39户107人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
13 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇平南-留召村道路建设项目 | 张坞镇平南-留召村道路建设项目水泥路面长600米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.153元 | 张坞镇 | 平南-留召村 | 32.87 | 32.87 |  |  |  | 宜阳县交通局、张坞镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于平南-留召村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由平南-留召村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善平南-留召村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使平南、留召2个村611户1833人群众长期受益，其中覆盖低收入人口69户207人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
14 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇王岳村道路建设项目 | 张坞镇王岳村道路建设项目水泥路面长1500米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.154元 | 张坞镇 | 王岳村 | 82.18 | 82.18 |  |  |  | 宜阳县交通局、张坞镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于王岳村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由王岳村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善王岳村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使王岳村211户633人群众长期受益，其中覆盖低收入人口49户147人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
15 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡武坟村道路建设项目 | 董王庄乡武坟村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.155元 | 董王庄乡 | 武坟村 | 43.02 | 43.02 |  |  |  | 宜阳县交通局、董王庄乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于武坟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由武坟村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善武坟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使武坟村259户1150人群众长期受益，其中覆盖低收入人口36户108人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
16 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡武坟-刘河村道路建设项目 | 董王庄乡武坟-刘河村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.156元 | 董王庄乡 | 武坟-刘河村 | 43.02 | 43.02 |  |  |  | 宜阳县交通局、董王庄乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于武坟-刘河村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由武坟-刘河村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善武坟-刘河村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使武坟、刘河2个村369户1471人群众长期受益，其中覆盖低收入人口41户123人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
17 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡董王庄村村道路建设项目 | 董王庄乡董王庄村村道路建设项目水泥路面长2670米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.157元 | 董王庄乡 | 董王庄村 | 146.28 | 146.28 |  |  |  | 宜阳县交通局、董王庄乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于董王庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由董王庄村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善董王庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使董王庄村259户1150人群众长期受益，其中覆盖低收入人口34户102人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
18 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡大石岭村道路建设项目 | 董王庄乡大石岭村道路建设项目水泥路面长3800米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.158元 | 董王庄乡 | 大石岭村 | 163.46 | 163.46 |  |  |  | 宜阳县交通局、董王庄乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于大石岭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大石岭村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善大石岭村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使大石岭村219户657人群众长期受益，其中覆盖低收入人口42户126人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
19 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡慈古洞小了沟道路建设项目 | 董王庄乡慈古洞小了沟道路建设项目水泥路面长450米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.159元 | 董王庄乡 | 慈古洞村 | 24.65 | 24.65 |  |  |  | 宜阳县交通局、董王庄乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于慈古洞村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由慈古洞村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善慈古洞村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使慈古洞村259户1150人群众长期受益，其中覆盖低收入人口32户96人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
20 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇平原村道路建设项目 | 高村镇平原村道路建设项目水泥路面长1300米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.160元 | 高村镇 | 平原村 | 71.22 | 71.22 |  |  |  | 宜阳县交通局、高村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于平原村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由平原村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善平原村村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使平原村824户3042人群众长期受益，其中覆盖低收入人口68户264人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
21 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇周峪-袁庄村道路建设项目 | 高村镇周峪-袁庄村道路建设项目水泥路面长1100米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.161元 | 高村镇 | 周峪-袁庄村 | 60.26 | 60.26 |  |  |  | 宜阳县交通局、高村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于周峪-袁庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由周峪-袁庄村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善周峪-袁庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使周峪-袁庄村810户3913人群众长期受益，其中覆盖低收入人口52户186人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
22 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇温村-汪汴村道路建设项目 | 高村镇温村-汪汴村道路建设项目水泥路面长2300米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.162元 | 高村镇 | 温村、汪汴 | 126.01 | 126.01 |  |  |  | 宜阳县交通局、高村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于温村、汪汴村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由温庄、汪汴村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善温庄、汪汴村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使温村、汪汴2个村810户3913人群众长期受益，其中覆盖低收入人口52户186人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
23 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇叶沟村道路建设项目 | 高村镇叶沟村道路建设项目水泥路面长700米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.163元 | 高村镇 | 叶沟村 | 38.35 | 38.35 |  |  |  | 宜阳县交通局、高村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于叶沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由叶沟村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善叶沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使叶沟村765户2295人群众长期受益，其中覆盖低收入人口61户183人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
24 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县莲庄镇石村村道路建设项目 | 莲庄镇石村村道路建设项目水泥路面长1800米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.164元 | 莲庄镇 | 石村村 | 98.62 | 98.62 |  |  |  | 宜阳县交通局、莲庄镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于石村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石村村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善石村村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使石村村824户3042人群众长期受益，其中覆盖低收入人口69户207人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
25 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇东韩村道路建设项目 | 香鹿山镇东韩村道路建设项目水泥路面长2000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.165元 | 香鹿山镇 | 东韩村 | 109.57 | 109.57 |  |  |  | 宜阳县交通局、香鹿山镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于东韩村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东韩村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善东韩村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使东韩村420户1616人群众长期受益，其中覆盖低收入人口34户102人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
26 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇高窑村道路建设项目 | 柳泉镇高窑村道路建设项目水泥路面长2100米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.166元 | 柳泉镇 | 高窑村 | 115.05 | 115.05 |  |  |  | 宜阳县交通局、柳泉镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于高窑村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由高窑村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善高窑村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使高窑村385户1470人群众长期受益，其中覆盖低收入人口28户87人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
27 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇贺沟村道路建设项目 | 柳泉镇贺沟村道路建设项目水泥路面长1500米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.167元 | 柳泉镇 | 贺沟村 | 64.52 | 64.52 |  |  |  | 宜阳县交通局、柳泉镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于贺沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由贺沟村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善贺沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使贺沟村585户1755人群众长期受益，其中覆盖低收入人口48户144人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
28 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇秦王寨道路建设项目 | 韩城镇秦王寨道路建设项目水泥路面长1300米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.168元 | 韩城镇 | 秦王寨村 | 71.22 | 71.22 |  |  |  | 宜阳县交通局、韩城镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于秦王寨村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由秦王寨村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善秦王寨村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使秦王寨村401户1720人群众长期受益，其中覆盖低收入人口99户398人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
29 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇西关村一组道路建设项目 | 韩城镇西关村一组道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.169元 | 韩城镇 | 西关村 | 43.02 | 43.02 |  |  |  | 宜阳县交通局、韩城镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于西关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西关村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西关村2556户10041人群众长期受益，其中覆盖低收入人口198户669人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
30 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇西关村道路建设项目 | 韩城镇西关村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.170元 | 韩城镇 | 西关村 | 54.79 | 54.79 |  |  |  | 宜阳县交通局、韩城镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于西关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西关村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西关村2556户10041人群众长期受益，其中覆盖低收入人口198户669人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
31 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇西关村卫生院道路建设项目 | 韩城镇西关村卫生院道路建设项目水泥路面长660米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.171元 | 韩城镇 | 西关村 | 36.16 | 36.16 |  |  |  | 宜阳县交通局、韩城镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于西关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西关村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西关村2556户10041人群众长期受益，其中覆盖低收入人口198户669人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
32 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇马湾-下马沟道路建设项目 | 三乡镇马湾-下马沟道路建设项目水泥路面长2200米，路面加宽1米，水泥路面长50米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.172元 | 三乡镇 | 马湾-下马沟村 | 32.55 | 32.55 |  |  |  | 宜阳县交通局、三乡镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于马湾村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马湾村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善马湾村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使马湾-下马沟村380户1700人群众长期受益，其中覆盖低收入人口44户168人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
33 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇坡头村-三乡镇公墓道路建设项目 | 三乡镇坡头村-三乡镇公墓道路建设项目水泥路面长800米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.173元 | 三乡镇 | 坡头村 | 34.41 | 34.41 |  |  |  | 宜阳县交通局、三乡镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于坡头村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由坡头村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善坡头村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使坡头村462户1948人群众长期受益，其中覆盖低收入人口87户302人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
34 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县上观乡柱顶石张沟凹-花果山乡界道路建设项目 | 上观乡柱顶石张沟凹-花果山乡界道路建设项目水泥路面长1520米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.174元 | 上观乡 | 柱顶石村 | 87.78 | 46.13 | 41.65 |  |  | 宜阳县交通局、上观乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于柱顶石村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柱顶石村村委会进行日常维护，上观乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善柱顶石村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使柱顶石村286户1241人群众长期受益，其中覆盖低收入人口25户103人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
35 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇大雨淋洪山路道路建设项目 | 锦屏镇大雨淋洪山路道路建设项目水泥路面长600米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.175元 | 锦屏镇 | 大雨淋村 | 25.81 |  | 25.81 |  |  | 宜阳县交通局、锦屏镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于大雨淋村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大雨淋村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善大雨淋村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使大雨淋村462户1781人群众长期受益，其中覆盖低收入人口38户114人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
36 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇大雨淋村道路建设项目 | 锦屏镇大雨淋村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.176元 | 锦屏镇 | 大雨淋村 | 54.79 |  | 54.79 |  |  | 宜阳县交通局、锦屏镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于大雨淋村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大雨淋村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善大雨淋村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使大雨淋村462户1781人群众长期受益，其中覆盖低收入人口38户114人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
37 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇马庄村道路建设项目 | 锦屏镇马庄村道路建设项目水泥路面长1000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.177元 | 锦屏镇 | 马庄村 | 43.02 |  | 43.02 |  |  | 宜阳县交通局、锦屏镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于马庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马庄村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善马庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使马庄村431户1560人群众长期受益，其中覆盖低收入人口34户131人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
38 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县盐镇乡西沟-石陵村道路建设项目 | 盐镇乡西沟-石陵村道路建设项目水泥路面长3000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.178元 | 盐镇乡 | 西沟-石陵村 | 164.36 |  | 164.36 |  |  | 宜阳县交通局、盐镇乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于西沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西沟村村委会进行日常维护，盐镇乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西沟、石陵村190户633人群众长期受益，其中覆盖低收入人口62户205人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
39 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县盐镇乡石陵村道路建设项目 | 盐镇乡石陵村道路建设项目水泥路面长1200米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.179元 | 盐镇乡 | 石陵村 | 65.74 |  | 65.74 |  |  | 宜阳县交通局、盐镇乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于石陵村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石陵村村委会进行日常维护，盐镇乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善石陵村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使石陵村431户1560人群众长期受益，其中覆盖低收入人口34户131人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
40 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县花果山乡大尖-柱顶石村道路建设项目 | 花果山乡大尖-柱顶石村道路建设项目水泥路面长1300米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.180元 | 花果山 | 大尖村 | 75.08 |  | 75.08 |  |  | 宜阳县交通局、花果山乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于大尖村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大尖村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善大尖村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使大尖村286户1241人群众长期受益，其中覆盖低收入人口25户103人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
41 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县花果山乡碾沟村道路建设项目 | 花果山乡碾沟村道路建设项目水泥路面长200米，路面宽4.5米，厚 （砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/117.7元，单侧75cm土路肩每平方/12.181元 | 花果山 | 碾沟村 | 11.55 |  | 11.55 |  |  | 宜阳县交通局、花果山乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于碾沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由碾沟村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善碾沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使碾沟村462户1948人群众长期受益，其中覆盖低收入人口87户302人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
42 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇3000亩小麦育种地基地生产路建设项目 | 韩城镇3000亩小麦育种地基地生产路建设项目水泥路面长3500米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 184.29万元/个 | 韩城镇 | 桃村-窑上村 | 184.29 | 171.45 |  |  | 12.84 | 宜阳县交通局、韩城镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于桃村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由桃村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善桃村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使桃村346户1038人群众长期受益，其中覆盖低收入人口45户135人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
43 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇中草药新品种种植基地道路项目 | 赵保镇中草药新品种种植基地道路项目水泥路面长2500米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 216.17万元/个 | 赵保镇 | 于沟村、二道沟村 | 216.17 | 122.78 |  | 47.97 | 45.42 | 宜阳县交通局、赵保镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于于沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由于沟村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善于沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使于沟村286户1241人群众长期受益，其中覆盖低收入人口25户103人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
44 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇温庄村黄金杏园配套工程 | 赵保镇温庄村黄金杏园配套工程水泥路面长954.533米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 62.49万元/个 | 赵保镇 | 温庄村 | 62.49 | 62.49 |  |  |  | 宜阳县交通局、赵保镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于温庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由温庄村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善温庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使温庄村347户1478人群众长期受益，其中覆盖低收入人口53户153人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
45 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇赵老屯村迷迭香烘干车间配套设施建设项目 | 香鹿山镇赵老屯村迷迭香烘干车间配套设施建设项目水泥路面长430米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 54.91万元/个 | 香鹿山镇 | 赵老屯村 | 54.91 | 54.91 |  |  |  | 宜阳县交通局、香鹿山镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于赵老屯村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由赵老屯村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善赵老屯村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使赵老屯村217户866人群众长期受益，其中覆盖低收入人口39户106人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
46 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇沙坡村道路加宽建设项目 | 樊村镇沙坡村道路加宽建设项目水泥路面长431米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 29.54万元/个 | 樊村镇 | 沙坡村 | 29.54 | 26.86 |  |  | 2.68 | 宜阳县交通局、樊村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于沙坡村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由沙坡村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善沙坡村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使沙坡村401户1720人群众长期受益，其中覆盖低收入人口99户398人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
47 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇沙坡村花椒种植基地道路建设项目 | 樊村镇沙坡村花椒种植基地道路建设项目水泥路面长1500米，宽3.5米宽，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 65.53万元/个 | 樊村镇 | 沙坡村 | 65.53 | 65.53 |  |  |  | 宜阳县交通局、樊村镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于沙坡村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由沙坡村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善沙坡村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使沙坡村401户1720人群众长期受益，其中覆盖低收入人口99户398人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
48 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县花果山乡关庄村道路建设项目 | 花果山乡关庄村道路建设项目水泥路面长890米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 40.34万元/个 | 花果山 | 关庄村 | 40.34 | 39.56 |  |  | 0.78 | 宜阳县交通局、花果山乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于关庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由关庄村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善关庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使关庄村216户852人群众长期受益，其中覆盖低收入人口26户79人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
49 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县花果山乡碾沟村蓝莓基地配套道路建设项目 | 花果山乡碾沟村道路建设项目水泥路面长450米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 20.4万元/个 | 花果山 | 碾沟村 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 | 宜阳县交通局、花果山乡政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于碾沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由碾沟村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善碾沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使碾沟村462户1948人群众长期受益，其中覆盖低收入人口87户302人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
50 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇于洼村道路建设项目 | 韩城镇于洼村道路建设项目 水泥路面5400平方，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板（含路基处理）每平方/130元 | 韩城镇 | 于洼村 | 70 |  | 50 |  | 20 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于于洼村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由于洼村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善于洼村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使于洼村906人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月
51 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇仁厚村道路建设项目 | 韩城镇仁厚村道路建设项目1、水泥路面长1000米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25。2、水泥路面长1000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25。 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 韩城镇 | 仁厚村 | 96 | 60 |  |  | 36 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于仁厚村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由仁厚村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善仁厚村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使仁厚村929户4155人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月
52 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇西关村村道建设项目 | 韩城镇西关村村道建设项目水泥路面长3171.3米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25，修建排水管长 500米，直径600mm水泥管（含检查井 17 座） | 18cmC25砼面板每平方/130元，600mm排水管每米/600元，检查井每座/1300元 | 韩城镇 | 西关村 | 217 |  | 180 |  | 37 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于西关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西关村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西关村2556户10041人群众长期受益，其中覆盖低收入人口198户669人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月
53 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县盐镇乡克村村道路建设项目 | 盐镇乡克村村内断头路建设项目3.5米宽水泥路面合计长2168米；4.5米宽路面合计长1025米。厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板124.6元/平米， 路基37.6元/平米 | 盐镇乡 | 克村村 | 191.09 |  | 150 |  | 41.09 | 宜阳县财政局、盐镇乡政府 | 项目计划于8月份建成投用，项目形成的资产归属于克村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由克村村村委会进行日常维护，盐镇乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善克村村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使克村村526户2226名群众长期受益，其中覆盖低收入人口54户186人。 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年6月 | 2022年8月
54 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县盐镇乡大寨村组户道路连接工程项目 | 盐镇乡大寨村内断头路建设项目3米宽水泥路面合计长235米；3.5米宽水泥路面合计长389米；4.5米宽路面合计长467米。厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板124.6元/平米， 路基46.35元/平米 | 盐镇乡 | 大寨村 | 72.77 | 45 |  |  | 27.77 | 宜阳县财政局、盐镇乡政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于大寨村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大寨村村委会进行日常维护，盐镇乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善大寨村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使大寨村339户1527名群众长期受益，其中覆盖低收入人口44户179人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
55 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇田庄村通组入户道路建设项目 | 张坞镇田庄村道路建设项目水泥路面长400米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/122元 | 张坞镇 | 田庄村 | 17 | 10 |  |  | 7 | 宜阳县财政局、张坞镇政府 | 硬化田庄村道路400米，宽3.5米，厚0.18米，该项目形成的资产归属于村集体所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目完工后改善了田庄村人民群众生产生活条件，进一步提高生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使田庄村260户1088人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
56 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇程子村道路建设项目 | 张坞镇程子村道路建设项目水泥路面长1600米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/122元 | 张坞镇 | 程子村 | 87.84 | 50 |  |  | 37.84 | 宜阳县财政局、张坞镇政府 | 硬化程子村道路1600米，宽4.5米，厚0.18米，该项目形成的资产归属于村集体所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目改善了程子村人民群众生产生活条件，进一步提高生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使程子村580户2101人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
57 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇油路口村通村道路建设项目 | 赵保镇油路口村通村道路建设项目，4.5米宽水泥路面长113米，3.5米宽水泥路面长1080米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25. | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 赵保镇 | 油路口村 | 51.5 | 40 |  |  | 11.5 | 宜阳县财政局、赵保镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于油路口村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由油路口村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善油路口村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使油路口村485户1551人群众长期受益，其中覆盖低收入人口58户219人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
58 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇纪彰村道路建设项目 | 高村镇纪彰村道路建设项目水泥路面长1720米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 高村镇 | 纪彰村 | 92.8 | 70 |  |  | 22.8 | 宜阳县财政局、高村镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于纪彰村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由纪彰村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善纪彰村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使纪彰村310户1417人群众长期受益，其中覆盖低收入人口39户136人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
59 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇阡陌岭村道路建设项目 | 高村镇阡陌岭村道路建设项目水泥路面长800米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 高村镇 | 阡陌岭村 | 43 | 30 |  |  | 13 | 宜阳县财政局、高村镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于阡陌岭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由阡陌岭村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善阡陌岭村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使阡陌岭村197户756人群众长期受益，其中覆盖低收入人口30户111人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
60 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇张延村砂石道路建设项目 | 高村镇张延村砂石道路建设项目面长1500米，新开路基900米；路面宽4.5米，机械压实，厚18公分。 | 厚18cm每平方/24元 | 高村镇 | 张延村 | 16 |  | 10 |  | 6 | 宜阳县财政局、高村镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于张延村所有，项目资产可使用5年以上，项目资产由张延村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善张延村农业生产条件，提高群众生产质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使张延村317户1367人群众长期受益，其中覆盖低收入人口60户200人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
61 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇滩子村道路硬化项目 | 三乡镇滩子村道路建设项目水泥路面长255米，路面宽4米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/120元、路肩培土两侧各75cm每平方/12.41元 | 三乡镇 | 滩子村 | 12.71 |  | 7 |  | 5.71 | 宜阳县财政局、三乡镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于滩子村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由滩子村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善滩子村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使滩子村283户1188人群众长期受益，其中覆盖低收入人口63户236人。 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
62 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇柳泉村道路建设项目 | 柳泉村道路建设项目：路段1、水泥路面长410米，路面宽3米，1230平方米；路段2、路面长250米，款3米，960平方米；路段3、路面长480米，款6米，2920平方米；路段4、路面长140米，款4米，960平方米。4段路面厚（砼）18公分，水泥标号为C25。 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 柳泉镇 | 柳泉村 | 79 | 60 |  |  | 19 | 宜阳县财政局、柳泉镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于柳泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柳泉村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善柳泉村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，可使柳泉村1669户6579人长期受益，其中覆盖低收入人口162户571人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
63 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇西马村道路建设项目 | 白杨镇西马村道路建设项目水泥路面长1910米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25。 | 18cmC25砼面板每平方/115元 | 白杨镇 | 西马村 | 98.8 |  | 40 |  | 58.8 | 宜阳县财政局、白杨镇政府 | 项目计划于11月份建成投用，项目形成的资产归属于西马村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西马村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西马村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西马村720户3224人群众长期受益，其中覆盖低收入人口110户505人。 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2022年11月
64 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇宋村村道路建设项目 | 樊村镇宋村村道路建设项目水泥路面长940米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 樊村镇 | 宋村村 | 50.76 |  | 30 |  | 20.76 | 宜阳县财政局、樊村镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于宋村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由宋村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善宋村村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使宋村村293户1311群众长期受益，其中覆盖低收入人口64户224人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
65 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县上观乡梨树沟村场房沟组道路建设项目 | 上观乡梨树沟村场房沟组道路建设项目水泥路面长2000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/125元 | 上观乡 | 梨树沟村 | 87.5 |  | 40 |  | 47.5 | 宜阳县财政局、上观乡政府 | 项目计划于8月份建成投用，项目形成的资产归属于梨树沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由梨树沟村委会进行日常维护，上观乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善梨树沟村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使上观乡梨树沟村267户1123人长期受益，其中覆盖低收入人口28户87人。 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月
66 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡官庄村南沟自然村道路建设项目 | 水泥路面长700米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25；涵洞1个 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 董王庄乡 | 官庄村 | 36 |  | 20 |  | 16 | 宜阳县财政局、董王庄乡政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于官庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由官庄村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善官庄村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使官庄村南沟自然村20户124人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
67 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡庄科村道路建设项目 | 水泥路面长1300米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 18cmC25砼面板每平方/120元 | 董王庄乡 | 庄科村 | 75 |  | 30 |  | 45 | 宜阳县财政局、董王庄乡政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于庄科村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由庄科村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善庄科村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使庄科村229户883人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
68 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡武坟村刘河组道路除险加固工程建设项目 | 石方550平方，土方850平方，水泥硬化550平方 | 45万元/个 | 董王庄乡 | 武坟村 | 45 |  | 30 |  | 15 | 宜阳县财政局、董王庄乡政府 | 项目计划于9月建成投用，项目形成的资产归属于武坟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由武坟村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众出行，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使董王庄乡武坟村510人长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
69 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县入户路奖补项目 | 对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。 | 每平方补贴30元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 400 | 400 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、各相关乡镇政府 | 对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。改善群众出行条件。 | 通过项目实施，改善群众出行条件。 | 不需招投标 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
70 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县农田水利设施维修工程 | 整修机井配套28眼，回填报废机井15眼，维修变压设施4台，更新低压线路4000米。 | 79.68万元/个 | 三乡镇、张坞镇 | 三乡镇、张坞镇 | 79.68 |  |  |  | 79.68 | 宜阳县水利局、各相关乡镇 | 项目形成的资产归属于三乡镇及张坞镇受益村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善农业灌溉条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使三乡镇张坞镇受益村群众长期受益 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年11月 | 2022年11月
71 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县饮水工程维修项目 | 全县农村集中供水工程中的机电设备、供水管网及供水设施维修，主要维修内容：维修更换水泵103台、电缆（电线）23.834千米、启动柜36台、提水钢管2.261千米、供水管道79.866千米、入户材料492套、井户9间、水塔（水罐）30座、大口井或集水池21座。 | 320万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 320 |  |  | 320 |  | 宜阳县水利局、各相关乡镇 | 项目计划于2022年6月完成，共完成全县15个乡镇113个行政村，224处农村集中供水工程维修养护，工程总受益人口12.05万人，其中脱贫人口1.37万人，进一步增加农村群众供水保障水平，提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 该项目建成后，解决全县农村集中供水工程的维修养护，确保全县农村集中供水工程正常运行。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022年6月 | 2022年6月
72 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇茶沟村饮水工程 | 打井1眼210米及配套，20吨无塔供水器1台，铺设管网600米。 | 41.32万元/个 | 张坞镇 | 茶沟一组、二组 | 41.32 |  |  | 41.32 |  | 宜阳县水利局、张坞镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于张坞镇茶沟村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使张坞镇茶沟一组、二组53户130名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
73 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇尚午村饮水工程 | 新建管网25管597米、50管373米、63管1003米、75管2783米、110管1581米，水井、水表、阀门各320个及其他附属配套。 | 240万元/个 | 张坞镇 | 尚午村 | 240 |  |  | 240 |  | 宜阳县水利局、张坞镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于张坞镇尚午村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使张坞镇尚午村310户1410名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
74 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇西柏坡村饮水工程 | 打井1眼，约200米深，50m³无塔供水器及管理房1座，铺设管网10000米及入户对接。 | 158.69万元/个 | 三乡镇 | 西柏坡村 | 158.69 |  |  | 158.69 |  | 宜阳县水利局、三乡镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于西柏坡村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使三乡镇西柏坡村1453名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
75 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇王凹村饮水工程 | 打井1眼200米及配套，10吨无塔供水器1台，铺设管网500米等。 | 15.88万元/个 | 香鹿山镇 | 王凹村3、4、7组 | 15.88 |  |  | 15.88 |  | 宜阳县水利局、香鹿山镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于香鹿山镇王凹村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使香鹿山镇王凹村3组、4组、7组83户336名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
76 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县莲庄镇孙留、石村村饮水工程 | 机井1眼，100KVA变压器1台，蓄水池2座，铺设上水管道3400米。 | 98.43万元/个 | 莲庄镇 | 孙留、石村村 | 98.43 |  |  | 98.43 |  | 宜阳县水利局、连庄镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于莲庄镇孙留、石村村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使莲庄镇孙留、石村7200名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
77 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇西高美村饮水工程 | 铺设上水管道12800米。 | 248.76万元/个 | 柳泉镇 | 西高美 | 248.76 |  |  | 248.76 |  | 宜阳县水利局、柳泉镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于柳泉镇西高美村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使柳泉镇西高美村7200名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
78 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇马窑村饮水工程 | 机井1眼200米，铺设管道3528米等。 | 73.18万元/个 | 锦屏镇 | 马窑村 | 73.18 |  |  | 73.18 |  | 宜阳县水利局、柳泉镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于锦屏镇马窑村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使锦屏镇马窑村105户550名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
79 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县盐镇乡罗村饮水工程 | 打井1眼及配套，30立方蓄水池1座，新建管网7800米 | 67.02万元/个 | 盐镇乡 | 罗村村 | 67.02 |  |  | 67.02 |  | 宜阳县水利局、盐镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡罗村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使盐镇乡罗村1800名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
80 | 改建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇张深村饮水工程 | 新建管网4000米 | 270元/米 | 高村镇 | 张深村 | 106.54 |  |  | 106.54 |  | 宜阳县水利局、高村镇政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于高村镇张深村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使高村镇张深村580名群众长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年10月 | 2022年10月
81 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2017年、2018年宜阳县饮水安全巩固提升工程追加资金项目 | 2017农村饮水巩固提升工程改造资金1285695.63元；2018年农村饮水巩固提升工程改造资金3206997.52元。 | 449.26万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 449.26 |  |  |  | 449.26 | 宜阳县水利局、各相关乡镇 | 2017年农村饮水巩固提升工程解决15个乡镇、39个行政村，4.9万人的饮水安全问题；2018年农村饮水巩固提升工程解决15个乡镇、89个行政村的饮水安全问题。 | 项目实施完成，128个村的居民饮水将长期受益。 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022年6月 | 2022年6月
82 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇滩子村自来水管网项目 | 三乡镇滩子村自来水管网建设项目铺设自来水管网5600米。 | 自来水管网每米/31.5元 | 三乡镇 | 滩子村 | 17.56 |  | 10 |  | 7.56 | 宜阳县财政局、三乡镇政府 | 项目计划于8月份建成投用，项目形成的资产归属于滩子村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由滩子村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善滩子村全体村民饮水条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使滩子村283户1188人群众长期受益，其中覆盖低收入人口63户236人。 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年8月
83 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡灵官殿村吃水项目 | 蓄水池6立方米，水塔1座10立方，DE50规格的PE给水管2500米，入户水管2000米，阀门2个，入户阀门12个，3通12个。 | 16万元/个 | 董王庄乡 | 灵官殿村 | 16 |  | 10 |  | 6 | 宜阳县财政局、董王庄乡政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于灵官殿村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由灵官殿村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善灵官殿村安全饮水条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使灵官店村162户694人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
84 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇蛋鸡养殖基地配套设施项目 | 为蛋鸡养殖基地配套建设护坡352.72平方米、停车场及引线1496.31平方米及其它相关设施。 | 59.71万元/个 | 柳泉镇 | 高窑村 | 59.71 |  | 59.71 |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | 该项目实施后，可使用10年以上，项目资产归属柳泉镇高窑村所有，和蛋鸡养殖基地配套，由凯胜牧业统一使用，使用期内由凯胜牧业负责日常管护，高窑村负责运营监管，打造高质量蛋鸡养殖基地。 | 1.蛋鸡养殖基地可带动各村集体经济增收180万元/年；2.各村每年将不低于70%蛋鸡养殖基地收益用于带动本村低收入人群实现增收，通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行，其他资金用于村基础设施公共服务设施维护及村公益事业支出；3.蛋鸡养殖基地可提供就业岗位30个。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
85 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇鹌鹑养殖基地配套设施项目 | 为鹌鹑养殖基地配套建设护坡480平方米及相关设施。 | 13.98万元/个 | 柳泉镇 | 十字路村 | 13.98 |  | 13.98 |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | 该项目实施后，可使用10年以上，项目资产归属柳泉镇十字路村所有，和鹌鹑养殖基地配套，由邦邦养殖合作社统一使用，使用期内由邦邦养殖合作社负责日常管护，十字路村负责运营监管，打造高质量鹌鹑养殖基地。 | 1.鹌鹑养殖基地可带动9个村集体经济增收40万元/年；2.各村每年将不低于70%鹌鹑养殖基地收益用于带动本村低收入人群实现增收，通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行，其他资金用于村基础设施公共服务设施维护及村公益事业支出；3.鹌鹑养殖基地可提供就业岗位20个。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
86 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇程子村草莓产业园配套项目 | 新建排水渠1520米、硬化路面450平方米 | 26.67万元/个 | 张坞镇 | 程子村 | 26.67 |  | 26.67 |  |  | 宜阳县农业农村局、张坞镇政府 | 该项目计划于2022年5月建成投用，通过项目实施，改善程子村草莓产业园生产条件，为采摘者提供便利，提高产业收成，提高产业10%的收益。资产由程子村负责日常管护维护，张坞镇政府负责资产运营监管。 | 项目实施完成，可提改善程子村草莓产业园生产条件，为采摘者提供便利，提高产业收成，提高产业10%的收益， 提供就业岗位，巩固就业收入，使程子村群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01
87 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇中草药新品种种植基地配套项目 | 新建生态停车场3901平方米，公厕1座37.35平方米。 | 72.42万元/个 | 赵保镇 | 于沟村、二道沟村 | 72.42 |  | 72.42 |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上。带动周边有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和易返贫致贫户在种植基地进行务工，工资收益50元/天。合同期内该项目资产由所在村负责日常运营及管护维护，赵保镇政府负责资产监管。 | 1.项目实施完成，改善中草药种植基地基础设施条件，提升生产水平。 2.承租方在日常经营中可设置50个就业岗位，周边脱贫户、监测对象优先到种植基地务工，实现增收。 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
88 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县塑料垃圾桶、大型电动清扫保洁三轮车、电动清扫保洁三轮车、不锈钢清扫保洁人力三轮车采购项目 | 为香鹿山镇、锦屏镇采购240L塑料垃圾桶1500个;大型电动清扫保洁三轮车50辆;电动清扫保洁三轮车200辆；不锈钢清扫保洁人力三轮车200辆。 | 167.2万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 167.2 |  |  | 167.2 |  | 宜阳县住建局 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属于香鹿山镇、锦屏镇所有，项目资产可使用5年以上，项目资产由香鹿山镇、锦屏镇各村委会进行日常维护，香鹿山镇、锦屏镇政府进行项目资产监管，该项目可推进香鹿山镇、锦屏镇各村的垃圾处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使香鹿山镇、锦屏镇各村群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
89 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县垃圾分类桶采购项目 | 为全县80个行政村采购垃圾分类桶36631套。 | 0.007万元/个 | 全县范围80个行政村 | 全县范围80个行政村 | 249.83 |  |  |  | 249.83 | 宜阳县住建局、各相关乡镇 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于全县范围个行政村所有，项目资产可使用3年以上，项目资产由全县范围80个行政村村委会进行日常维护，各乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进全县范围80个行政村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使全县80个行政村36631户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
90 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县电动三轮垃圾收集车采购项目 | 为全县80个行政村采购电动三轮垃圾收集车212辆。 | 1.2万元/个 | 全县范围80个行政村 | 全县范围80个行政村 | 249.32 |  |  |  | 249.32 | 宜阳县住建局、各相关乡镇 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于全县范围80个行政村所有，项目资产可使用5年以上，项目资产由全县范围80个行政村村委会进行日常维护，各乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进全县范围80个行政村的垃圾分类工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使全县80个行政村36631户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
91 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县一体式垃圾压缩移动站采购项目 | 为全县8个新建的垃圾中转站采购10个一体式垃圾压缩移动站。 | 22.5万元/个 | 赵保镇、香鹿山镇、韩城镇、白杨镇、樊村镇、锦屏镇 | 赵保镇、香鹿山镇、韩城镇、白杨镇、樊村镇、锦屏镇 | 222.98 |  |  |  | 222.98 | 宜阳县住建局、各相关乡镇 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于全县范围6个乡镇人民政府所有，项目资产可使用8年以上，项目资产由6个乡镇人民政府进行日常维护和项目资产监管，该项目可推进全县范围6个乡镇的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使赵保镇、香鹿山镇，韩城镇、白杨镇、樊村镇、锦屏镇等6个乡镇群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
92 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇铁炉村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 锦屏镇 | 铁炉村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、锦屏镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于铁炉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由铁炉村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进铁炉村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使铁炉村505户2333名群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
93 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇东赵村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 赵保镇 | 东赵村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、赵保镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于东赵村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东赵村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进东赵村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使东赵村2420户9700名群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
94 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇香泉村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 香鹿山镇 | 香泉村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、香鹿山镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于香泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由香泉村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进香泉村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使香泉村520户、1360名群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
95 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇黄窑村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 香鹿山镇 | 黄窑村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、香鹿山镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于黄窑村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由黄窑村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进黄窑村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使黄窑村745户2882人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
96 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇东关村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 韩城镇 | 东关村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、韩城镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于东关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进东关村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使东关村2159户6357人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
97 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇南留村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 白杨镇 | 南留村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、白杨镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于南留村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由南留村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进南留村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使南留村1021户4213人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
98 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇樊村村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 樊村镇 | 樊村村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、樊村镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于樊村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由樊村村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进樊村村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使 樊村村424户2300人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
99 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇崔村村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 | 56.97万元/个 | 锦屏镇 | 崔村村 | 56.97 |  |  |  | 56.97 | 宜阳县住建局、锦屏镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于崔村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由崔村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进 崔村村的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使崔村村319户1319人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
100 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县张坞镇新庄村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 张坞镇 | 新庄村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、张坞镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属新庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由新庄村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进新庄村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使新庄村235户775人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
101 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇西赵村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 赵保镇 | 西赵村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、赵保镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属西赵村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西赵村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进西赵村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西赵村1320户4751人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
102 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇二道沟村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 赵保镇 | 二道沟村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、赵保镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属二道沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由二道沟村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进二道沟村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使二道沟村433户1592人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
103 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县莲庄镇莲庄村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 莲庄镇 | 莲庄村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、莲庄镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属莲庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由莲庄村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进莲庄村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使莲庄村665群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
104 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县莲庄镇红旗村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 莲庄镇 | 红旗村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、莲庄镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属红旗村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由红旗村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进红旗村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使红旗村570户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
105 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇东关村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 韩城镇 | 东关村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、韩城镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属东关村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东关村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进东关村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使东关村2159户6357人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
106 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇朱家沟村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 韩城镇 | 朱家沟村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、韩城镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属朱家沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由朱家沟村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进朱家沟村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使朱家沟村190户610人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
107 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡姚村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 董王庄乡 | 姚村村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、董王庄乡政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属姚村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由姚村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进姚村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使姚村539户2337人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
108 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡大石岭村垃圾分拣中心项目 | 新建占地269平米垃圾分拣中心1座。 | 28.52万元/个 | 董王庄乡 | 大石岭村 | 28.52 |  |  |  | 28.52 | 宜阳县住建局、董王庄乡政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属大石岭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由大石岭村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进大石岭村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使大石岭村411户1972人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
109 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇石垛村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 白杨镇 | 石垛村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、白杨镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属石跺村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石跺村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进石跺村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使石跺村1028户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
110 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇陡沟村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 白杨镇 | 陡沟村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、白杨镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属陡沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由陡沟村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进陡沟村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使陡沟村533户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
111 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇黄龙庙村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 锦屏镇 | 黄龙庙村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、锦屏镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属黄龙庙村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由黄龙庙村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进黄龙庙村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使黄龙庙村1037户4317人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
112 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇崔村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 锦屏镇 | 崔村村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、锦屏镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属崔村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由崔村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进崔村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使崔村319户1319人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
113 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇石门村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 锦屏镇 | 石门村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、锦屏镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属石门村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由石门村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进石门村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使石门村311户1189人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
114 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇王寨村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 樊村镇 | 王寨村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、樊村镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属王寨村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由王寨村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进王寨村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使王寨村627户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
115 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇沙坡村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 樊村镇 | 沙坡村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、樊村镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属沙坡村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由沙坡村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进沙坡村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度 | 项目实施完成，使沙坡村452户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
116 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇马道村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 樊村镇 | 马道村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、樊村镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属马道村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马道村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进马道村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使马道村696户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
117 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇赵沟村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 柳泉镇 | 赵沟村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属赵沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由赵沟村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进赵沟村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使赵沟村261户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
118 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇五树村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 柳泉镇 | 五树村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属五树村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由五树村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进五树村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使五树村781户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
119 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇龙潭村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 柳泉镇 | 龙潭村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属龙潭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由龙潭村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进龙潭村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使龙潭村302户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
120 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇河东村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 31.6万元/个 | 柳泉镇 | 河东村 | 31.6 |  |  |  | 31.6 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属河东村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由河东村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进河东村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使河东村657户2620人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
121 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇尹村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 柳泉镇 | 尹村村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属尹村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由尹村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进尹村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使尹村751户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
122 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇平原村垃圾分拣中心项目 | 新建占地312平米垃圾分拣中心1座。 | 32.62万元/个 | 高村镇 | 平原村 | 32.62 |  |  |  | 32.62 | 宜阳县住建局、高村镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属平原村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由平原村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进平原村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使平原村275户934人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
123 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇马沟新村厕所项目 | 新建公厕1个，总建筑面积59.35平方米。 | 22.8万元/个 | 香鹿山镇 | 马沟村 | 22.8 |  |  | 22.8 |  | 宜阳县住建局、香鹿山镇政府 | 项目计划于9月底建成投用，项目形成的资产归属于马沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马沟村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善马沟村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使马沟村427户756人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
124 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇樱桃沟村一组厕所项目 | 新建公厕1个，总建筑面积51.54平方米。 | 20.5万元/个 | 香鹿山镇 | 樱桃沟村 | 20.5 |  |  | 20.5 |  | 宜阳县住建局、香鹿山镇政府 | 项目计划于9月底建成投用，项目形成的资产归属于樱桃沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由樱桃沟村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善樱桃沟村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使樱桃沟村65户269人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
125 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇樱桃沟村十组厕所项目 | 新建公厕1个，总建筑面积51.54平方米。 | 20.2万元/个 | 香鹿山镇 | 樱桃沟村 | 20.2 |  |  | 20.2 |  | 宜阳县住建局、香鹿山镇政府 | 项目计划于9月底建成投用，项目形成的资产归属于樱桃沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由樱桃沟村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善樱桃沟村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使樱桃沟村80户269人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
126 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县香鹿山镇赵老屯村公厕建设项目 | 新建公厕2个，总建筑面积140平方米，污水处理设备一套，处理污水10立方米/日。 | 43.95万元/个 | 香鹿山镇 | 赵老屯村 | 87.9 |  |  | 87.9 |  | 宜阳县住建局、香鹿山镇政府 | 项目计划于9月底建成投用，项目形成的资产归属于赵老屯村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由赵老屯村村委会进行日常维护，香鹿山镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善赵老屯村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使赵老屯村325户1530人群众长期受益，其中覆盖低收入人口22户82人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
127 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇于洼村公厕项目 | 新建公厕2座，每座面积50平方米。 | 18.35万元/个 | 韩城镇 | 于洼村 | 36.7 |  |  | 36.7 |  | 宜阳县住建局、韩城镇政府 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属于于洼村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由于洼村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善于洼村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使于洼村900人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
128 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡乔庄村公厕项目 | 新建公厕1座，面积79.47平方米。 | 32.8万元/个 | 董王庄乡 | 乔庄村 | 32.8 |  |  | 32.8 |  | 宜阳县住建局、董王庄乡政府 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属于乔庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由乔庄村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善乔庄村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使乔庄村259户1181人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
129 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇西马村公厕项目 | 新建公厕1座，总建筑面积26.38平方米。 | 12.2万元/个 | 白杨镇 | 西马村 | 12.2 |  |  | 12.2 |  | 宜阳县住建局、白杨镇政府 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属于西马村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由西马村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西马村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西马村720户3224人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
130 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇南留村公厕项目 | 新建公厕1座，总建筑面积70.31平方米。 | 22.9万元/个 | 白杨镇 | 南留村 | 22.9 |  |  | 22.9 |  | 宜阳县住建局、白杨镇政府 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属于南留村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由南留村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善南留村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使南留村1071户4212人群众长期受益。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
131 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇马湾村公厕项目 | 新建公厕3座，每座面积70.16平米。 | 20.33万元/个 | 三乡镇 | 马湾村 | 61 |  |  | 61 |  | 宜阳县住建局、三乡镇政府 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属于马湾村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马湾村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善马湾村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使马湾村258户1208人群众长期受益，其中覆盖低收入人口34户104人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
132 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县高村镇王莽村公厕项目 | 新建公厕1座，总建筑面积60平方米。 | 24.3万元/个 | 高村镇 | 王莽村 | 24.3 |  |  | 24.3 |  | 宜阳县住建局、高村镇政府 | 项目计划于2022年9月底建成投用，项目形成的资产归属王莽村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由王莽村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善王莽村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度 | 项目实施完成，使王莽村451户1638人群众长期受益。其中覆盖低收入人口87户328人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
133 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇于沟村公厕项目 | 新建公厕2座，每个约50平方米。 | 20万元/个 | 赵保镇 | 于沟村 | 40 |  |  |  | 40 | 宜阳县住建局、宜阳县住建局 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于于沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由于沟村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善于沟村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使于沟村280户1078人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
134 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县莲庄镇涧河村（市场）公厕建设项目 | 新建公厕1座，每座面积约40平米。 | 14.55万元/个 | 莲庄镇 | 涧河村 | 14.55 |  |  |  | 14.55 | 宜阳县住建局、莲庄镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于涧河村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由涧河村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善涧河村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使涧河村507户1957人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
135 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县莲庄镇涧河村（红岩自然村）公厕建设项目 | 新建公厕1座，每座面积约40平米。 | 14.55万元/个 | 莲庄镇 | 涧河村 | 14.55 |  |  |  | 14.55 | 宜阳县住建局、莲庄镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于涧河村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由涧河村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善涧河村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使涧河村507户1957人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
136 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇流渠村公厕项目 | 新建公厕1座，面积约70平方米，改建1座约60平方米。 | 40万元/个 | 三乡镇 | 流渠村 | 40 |  |  |  | 40 | 宜阳县住建局、三乡镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于流渠村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由流渠村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善流渠村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使流渠村258户1208人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
137 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县花果山乡公厕项目 | 关庄村4个，穆册村4个，碾沟村1个，寺院村1个，共10个公厕，共计220平方米。 | 10.29万元/个 | 花果山乡 | 穆册村，关庄村，碾沟村，寺院村 | 102.88 |  |  |  | 102.88 | 宜阳县住建局、花果山乡政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于穆册村，关庄村，碾沟村，寺院村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由穆册村，关庄村，碾沟村，寺院村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善穆册村，关庄村，碾沟村，寺院村的生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使花果山乡235户984名群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
138 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县樊村镇沙坡村公厕建设项目 | 新建公厕2座，每座面积约80平米。 | 24.15万元/个 | 樊村镇 | 沙坡村 | 48.3 |  |  |  | 48.3 | 宜阳县住建局、樊村镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于沙坡村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由沙坡村村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善沙坡村的生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使沙坡村452户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
139 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇五树村公厕项目 | 新建1个公厕，面积约62平米。 | 25万元/个 | 柳泉镇 | 五树村 | 25 |  |  |  | 25 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属五树村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由五树村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善五树村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使五树村781户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
140 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇柳泉村公厕项目 | 新建1个公厕，面积约71平米。 | 30万元/个 | 柳泉镇 | 柳泉村 | 30 |  |  |  | 30 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属柳泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柳泉村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善柳泉村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使柳泉村1610户群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
141 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡次古洞村公厕项目 | 新建公厕1座，面积约50平米。 | 20万元/个 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 20 |  |  |  | 20 | 宜阳县住建局、董王庄乡政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属于次古洞村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由次古洞村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善次古洞村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使次古洞村820户3428人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
142 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡前村村公厕建设项目 | 新建公厕1座，面积约50平米。 | 28.6万元/个 | 董王庄乡 | 前村村 | 28.6 |  |  |  | 28.6 | 宜阳县住建局、董王庄乡政府 | 项目计划于2022年11月建成投用，项目形成的资产归属前村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由前村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善前村村生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使前村村629户2638人群众长期受益 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年11月 | 2022年11月
143 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县盐镇乡李寨示范村环境提升项目 | 新建六角水泥砖护坡1398.2㎡、护坡顶部新建砖砌挡墙45.91m³、护坡底部新建混凝土挡墙70.33m³以及场地内土方倒运1983m³等。 | 36.56万元/个 | 盐镇乡 | 李寨村 | 36.56 |  |  |  | 36.56 | 宜阳县乡村振兴局、盐镇乡政府 | 项目计划于8月建成投用，项目形成的资产归属李寨村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由李寨村委会负责日常维护，盐镇乡人民政府进行资产监管，进一步提升群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使李寨村135户486人群众长期受益。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年8月 | 2022年8月
144 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇小寨村护坡拦墙工程 | 新建毛石挡土墙260立方，砖砌护坡166立方。 | 47.57万元/个 | 赵保镇 | 温庄村 | 47.57 |  |  |  | 47.57 | 宜阳县乡村振兴局、赵保镇政府 | 项目计划于8月建成投用，项目形成的资产归属于温庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由温庄村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众出行，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使温庄村358户1300人长期受益。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年8月 | 2022年8月
145 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县赵保镇二道沟村道路路基挡墙项目 | 新建毛石挡墙420立方，长混凝土管道12米。 | 43.83万元/个 | 赵保镇 | 二道沟村 | 43.83 |  |  |  | 43.83 | 宜阳县乡村振兴局、赵保镇政府 | 项目计划于8月建成投用，项目形成的资产归属于二道沟村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由二道沟村村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众出行，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使二道沟村433户1592人群众长期受益。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年8月 | 2022年8月
146 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县上观乡杏树洼村护坡垒砌项目 | 1、下庙组和毛岭组，垒砌护坡617立方米。 2、坡脑组垒砌护坡1746立方米。 | 105.34万元/个 | 上观乡 | 杏树洼村下琉璃庙组、毛岭组、坡脑组 | 105.34 |  |  |  | 105.34 | 宜阳县乡村振兴局、上观乡政府 | 项目计划于8月建成投用，项目形成的资产归属于杏树洼村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由杏树洼村村委会进行日常维护，上观乡人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众出行，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使上观乡杏树洼村224户826人长期受益。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年8月 | 2022年8月
147 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县董王庄乡次古洞村小了沟组人居环境提升工程建设项目 | 1、垫土方39m*18m*2m,1296立方米；2、砼地坪39m*17m,663平方米；3、排水渠40m*2m,80平方米；4、排水渠盖板40m；5、排水渠垫层40*1.5,60平方米；6、护坡长78m，高2m,宽0.6m,93.6立方米；7、护栏砌砖76m*0.8m,60.8平方；8、通组入户道路长120m、宽3.5m、厚18cm，420平方米。 | 20.16万元/个 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 20.16 |  |  |  | 20.16 | 宜阳县乡村振兴局、董王庄乡政府 | 项目计划于8月建成投用，项目形成的资产归属于次古洞村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由次古洞村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众出行，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使董王庄乡次古洞村510人长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年9月 | 2022年9月
148 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县韩城镇于洼村污水处理项目 | 韩城镇于洼村污水处理项目在于洼村上寨、南洼、下寨自然村修建污水管网长2261米，HPDE钢带波纹管DN300，SN12。修建污水管网长1605米，PVC管DN110 | HPDE钢带波纹管DN300，SN12，每米/750元，PVC管DN110每米/130元 | 韩城镇 | 于洼村 | 190 | 113 | 20 |  | 57 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于于洼村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由于洼村村委会进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善于洼村人居环境条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使于洼村906人群众长期受益。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月
149 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县花果山乡穆册村北环线人居环境提升项目 | 花果山乡穆册村建设护坡1268m3,挖土方3712m3等 | 毛石护坡每立方/557元、挖土方每立方/37.32元 | 花果山乡 | 穆册村 | 100 |  | 50 |  | 50 | 宜阳县财政局、花果山乡政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属于穆册村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由穆册村村委会进行日常维护，花果山乡人民政府进行项目资产监管，该项目可改善穆册村出行条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使穆册村213户738人群众长期受益，其中覆盖低收入人口22户69人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年10月 | 2022年10月
150 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县白杨镇西马村排水渠建设项目 | 白杨镇排水渠建设项目0.3×0.3米的260米、1×0.8米的100米、0.4×0.4米的250米，渠底厚10公分；过路管子0.5×0.5米的100米；下水井1×1米的15座；盖板0.6×1米的600块。 | 排水渠0.3×0.3米的150元/米，1×0.8米的400元/米，0.4×0.4米的200元/米 过路管子300元/米 下水井2000元/座 盖板150元/米 | 白杨镇 | 西马村 | 28.2 |  | 10 |  | 18.2 | 宜阳县财政局、白杨镇政府 | 项目计划于11月份建成投用，项目形成的资产归属于西马村所有，项目资产可使用11年以上，项目资产由西马村村委会进行日常维护，白杨镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善西马村居住环境，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使西马村720户3224人群众长期受益，其中覆盖低收入人口110户506人。 | 2022年9月 | 2022年 9月 | 2022年11月 | 2022年11月
151 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县锦屏镇马窑村污水管网建设项目 | 钢带增强波纹管300米、砌筑井14个、整体化粪池1个、混凝土路面恢复2268.94平方米，管道垫层431.45立方米、拆除路面1018平方米、垃圾外运1099立方米、挖沟糟土方445立方米、 | 143.44万元/个 | 锦屏镇 | 马窑村 | 143.44 |  | 43 |  | 100.44 | 宜阳县财政局、锦屏镇政府 | 项目形成的资产归属于马窑村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由马窑村村委会进行日常维护，锦屏镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善马窑村生活条件，进一步提高群众生活质量、提高群众满意度。 | 项目实施完成，使马窑村469户1844人群众长期受益，其中覆盖低收人口12户47人。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年9月
152 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县三乡镇南村道路建设以工代赈项目 | 修建4.5米宽水泥路990米；3.5米宽水泥路3900米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25。 | 216万元/个 | 三乡镇 | 南村村 | 216 | 47 | 169 |  |  | 宜阳县发改委、三乡镇政府 | 该项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于南村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由南村村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善南村村大蒜种植基地生产条件。该项目建设过程中带动不低于15脱贫户、监测户22人参与工程建设，每人工资收益不低于6000元。 | 项目实施完成，使三乡镇南村村382户1792人长期受益，其中覆盖低收入人口31户103人。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年9月 | 2022年9月
153 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县柳泉镇以工代赈项目 | 总投资241.029万元，其中财政投资191万元，对犟沙沟河道400米两侧进行治理，新建生态护坡5229㎡，坡顶砌146.71m³，回填土11163.9m³，清除建筑6000m³，成品铁丝网护栏98.8米，石渣路903㎡，水泥混凝土880㎡，排水沟、截水沟80米，水泥混凝土（硬化地坪）115㎡，水泥混泥土基49.68m³，混凝土挡墙墙身7.2立方米，拆除并新建桥体25米、新建金属护栏（高1.2米）50米等。 | 191万元/个 | 柳泉镇 | 沙漠村 | 191 | 191 |  |  |  | 宜阳县发改委、柳泉镇政府 | 1、项目计划于2022年10月份建成投用，项目形成的资产归属于沙漠村所有，项目资产可使用20年以上。2、该项目不低于15%投资用于本村低收入人群实现增收，此项目通过协议劳动使39户以上低收入人群实现增收（150-200元/天），实现疫情期间剩余劳动力就近务工。项目建设内容由沙漠村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善沙漠村生态环境，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目实施完成后，使沙漠村286户1300人群众长期受益，其中覆盖低收入人口20户80人。 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年10月 | 2022年10月
154 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县国有宜阳林场建设项目 | ①小型拦河坝10个，工程量810.2m³；②地坪硬化3处，工程量150mm厚混凝土435㎡；③塑料管18米；④护坡4处，工程量642m³；⑤鹅卵石路面10处，工程量209㎡。 | 59万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 59 | 59 |  |  |  | 宜阳县林业局、国有宜阳林场 | 该项目计划于2022年6月建成投用，项目形成的资产归属于国有宜阳林场所有，资产可使用10年以上，项目国有林场进行日常维护，国有宜阳林场进行项目资产监管，项目将改善其中生活环境，方便群众生产生活，提高群众满意度。 | 资产归国有宜阳林场所有。项目实施完成，使花山村249户789人群众长期受益，其中低收入人口96户334人。 | 2022年4月 | 2022-05-01 | 2022年6月 | 2022年7月
155 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2022年宜阳县农村危房改造项目 | 按照农村住房安全动态监测要求，将符合改造政策的34户危房户列入2022年改造计划（其中C级9户、D级25户）。1、C级危房维修10000元以内；2、D级危房改造12000元-30000元；3、需政策兜底解决住房安全的特困户，按照改造房屋面积下限标准全额保障。 | 1、C级危房维修10000元以内；2、D级危房改造12000元-30000元； | 宜阳县 | 宜阳县 | 71.04 | 15 |  | 39.52 | 16.52 | 宜阳县住建局、高村镇、韩城镇、花果山乡、三乡镇、上观乡、香鹿山镇、张坞镇、赵保镇等乡镇政府 | 通过危房改造项目实施，使符合改造政策的34户危房户，住房安全得到保障。 | 项目采取自建或统建的方式实施，可保障农村低收入群体住房安全问题。 | 不需招投标 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
二、农业产业发展 | [7 empty] | 20949.28 | 9778.89 | 2027.22 | 2937.09 | 6206.08
156 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县高村镇丰涧村种植大棚项目 | 20个标准日光大棚，每个320平方米，平整土地6400平方米及相关配套设施 | 114.79万元/个 | 高村镇 | 丰涧村 | 229.57 | 229.57 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成，资产可使用20年以上，项目建成后资产归高村镇集体所有，建成后与合作社签订租赁协议，计划每10年签订一次，先支付租金再使用，每年承租方向村集体缴纳投资额6%的租金，合同期内承租方负责资产日常维护，丰涧村负责资产运营监管。 | 项目收入每年不低于70%的资产收益通过二次带动方式带动全镇低收入人群，二次带动通过以下方式进行：无劳力及兜底户生活保障补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳动或公益岗位补贴、临时救助。项目运营过程中优先安置有劳动能力有务工意愿的脱贫劳动力，实现脱贫户和边缘易致贫人员稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
157 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县高村镇杂粮加工项目 | 新建标准化厂房2座，68.5米x18.5米,48.5米X18.5米，包含电商销售中心和生产加工存储车间。 | 244.8万元/个 | 高村镇 | 宋王沟村 | 489.6 |  | 489.6 |  |  | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成，资产可使用20年以上，项目建成后资产归高村镇集体所有，建成后与零土零有限公司签订租赁协议，计划每10年签订一次，先支付租金再使用，每年承租方向高村镇缴纳投资额6%的租金，合同期内承租方负责资产日常维护，宋王沟村负责资产运营监管。 | 项目收入每年不低于70%的资产收益通过二次带动方式带动全镇低收入人群，二次带动通过以下方式进行：无劳力及兜底户生活保障补助、公益岗位、公益劳动、务工奖补、生产经营补贴、孝心基金、临时救助。项目运营过程中优先安置有劳动能力有务工意愿的脱贫劳动力，实现脱贫户和边缘易致贫人员稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
158 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县高村镇烟叶烘烤梳式烟夹采购项目 | 购买烘烤梳式烟夹350套。 | 1.4万元/个 | 高村镇 | 高村镇 | 490 |  | 490 |  |  | 宜阳县烟草服务中心、高村镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成，资产可使用10年以上，项目建成后资产归高村镇烟叶合作社所有，并负责资产日常维护和资产运营监管。项目建成后可为高村镇烟叶种植户提供高效的烟叶烘烤设备，提高烟叶附加值，提高群众满意度。 | 项目建成后有效提高烟叶种植户的植烟积极性，有效发展高村镇烟叶生产产业，为烟农和植烟大户提供优质的烟叶配套设施，提升烟叶附加值，稳固烟农收入，提升群众满意度。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
159 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县上观乡屋顶光伏建设项目 | 1.柱顶石村小学装机容量25.92KW；2.上观中心小学装机容量34.56KW；3.上观广场装机容量24.3KW；4.杏树洼小学装机容量30.24KW；5.梨树沟小学装机容量21.6KW；6.西王沟小学装机容量36.72KW；7.三合坪小学装机容量30.24KW；8.好贤沟党群中心装机容量15.12KW；9.梨树沟分拣中心装机容量194.4KW；7个行政村共计总装机容量为413.1KW。 | 26.27万元/个 | 上观乡 | 梨树沟村、杏树洼村、三合坪村、好贤沟村、柱顶石村、西王沟村、上观村 | 183.86 |  |  | 183.86 |  | 宜阳县发改委、上观乡政府 | 该项目建成后，项目资产可使用20年以上，项目资产归属上观乡8个行政村所有，上观乡政府负责进行运营管理。 | 每年不低于70%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户和边缘易致贫人群等低收入群体，二次带动通过以下方式进行：无劳力及兜底户生活保障补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳动或公益岗位补贴，实现脱贫户和边缘易致贫人员稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
160 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县白杨镇千亩蔬菜基地建设项目 | 依托白杨镇千亩蔬菜种植基地，新发展蔬菜种植1200亩，发展壮大蔬菜种植产业，并配套建设机井1眼，蓄水池2个，其中1个300m³、1个400m³，配套水泵2台、灌溉管网26849米及阀门喷头等配套设施。 | 1500元/亩 | 白杨镇 | 西马-东马村 | 350 |  |  | 330 | 20 | 宜阳县农业农村局、白杨镇政府 | 1.项目计划于2022年6月份建成投用，项目形成的资产归属于白杨镇政府所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由白杨镇政府安排专人进行日常管护。 2.该项目可改善白杨镇2000亩土地质量，流转土地增加群众收入，带动白杨镇蔬菜特色产业发展。 | 1.该项目实施完成后可改善白杨镇1200亩土地质量，群众流转土地给村集体经济合作社，用于种植蔬菜，增加收入； 2.蔬菜基地运营过程中可提供100个以上就业岗位优先使用本地有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工，实现群众增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
161 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇五岳沟村特色养殖基地建设项目 | 建设冷棚4间，5000平米，暖棚1间，1500平方米及相关配套设施。 | 29.9万元/个 | 韩城镇 | 五岳沟村 | 119.62 | 100 |  |  | 19.62 | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，项目产权归属韩城镇五岳沟村所有，资产可使用20年以上。项目计划于2022年9月与五岳沟村集体经济合作社签订资产租赁合同，协议约定五岳沟村集体经济合作社每年向五岳沟村村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由五岳沟村集体经济合作社负责日常管护维护，韩城镇五岳沟村村委负责资产运营监管。 | 1.五岳沟村村集体每年不低于80%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，企业优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在冷库务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
162 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县三乡镇流渠村吨包车间配套项目 | 新建门式钢架车间厂房617平方米1个，1345平方米1个；配套60平方米卫生间1座，硬化地面4824平方米。 | 145.94万元/个 | 三乡镇 | 流渠村 | 291.88 | 291.88 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、三乡镇政府 | 项目计划2022年5月建成投用，项目形成的资产归属于流渠村所有，项目资产可使用20年以上，资产由流渠村进行日常维护，三乡镇政府负责资产运营监管，增加村集体收入。 | 项目由宜阳县庆塑吨袋加工部承租，年收益率6%，按比例分配至流渠、西柏坡、东阳、王岭4个村。 1.来自于项目的集体经济收益，每年不低于70%，通过二次带动方式带动全村脱贫户及边缘易致贫户。剩余30%用于村级公益事业及产业发展。二次带动方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和监测户务工，实现稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01
163 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县香鹿山镇甘棠村果蔬采摘产业园配套建设项目 | 新建果蔬大棚63个宽8米、长90米，水电、棚膜等配套设施，配套冷库50平方米、仓库150平方米、分拣车间50平方米。 | 9.15万元/个 | 香鹿山镇 | 甘棠村 | 576.27 | 576.27 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | 1.该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，果蔬产业园产权归属香鹿山镇政府所有。2.项目计划于2022年6月和洛阳市兴隆农业发展有限公司签订资产租赁合同，一期合同计划签订3年，协议约定洛阳市兴隆农业发展有限公司每年向香鹿山镇政府交纳财政投资额6%的资产租金，合同期内果蔬产业园资产由洛阳市兴隆农业发展有限公司负责日常管护维护，香鹿山镇政府负责资产运营监管。 | 1.来自于果蔬采摘产业园的收益，每年将不低于70%资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大带至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。2.项目运营过程中，承包商安置70余人就业，可优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在种植基地务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
164 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡塔泥村食品加工建设项目 | 新建钢构厂房1座，共计800平方米，管理房100平方米，水电路等配套设施。 | 102.25万元/个 | 盐镇乡 | 塔泥村 | 102.25 | 102.25 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，项目建成后资产归属盐镇乡政府所有，项目资产可使用20年以上。项目计划于2022年10月与塔泥村乡贤闫文辉签订资产租赁合同，协议约定每年向盐镇乡政府交纳资产租金不低于财政投资额的6%。合同期内资产由承租方负责日常管护，盐镇乡政府和塔泥村委负责资产运营监管。 | 1.盐镇乡政府每年不低于70%资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及边缘易致贫户，二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
165 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡王坑村养鹅厂项目 | 新建钢结构育雏棚3座，每座宽15米、长25米，总面积1125平方米；钢结构追肥棚3座，每座宽9米、长25米，总面积675平方米。水电等配套设施。 | 92.46万元/座 | 盐镇乡 | 王坑村 | 277.38 | 277.38 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，项目建成后资产归属盐镇乡政府所有，项目资产可使用20年以上。项目计划于2022年10月与宜阳县圣鑫农民专业合作社签订资产租赁合同，协议约定每年向盐镇乡政府交纳资产租金不低于财政投资额的6%。合同期内资产由承租方负责日常管护，盐镇乡政府和王坑村委负责资产运营监管。 | 1.盐镇乡政府每年不低于70%资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及边缘易致贫户，二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
166 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县赵保镇中草药新品种种植基地设施项目 | 依托赵保镇中草药种植基地，改善土地质量，新发展中草药种植产业1000亩，并配套建设机井2眼400米及主管网2000米，一座500立方蓄水池。 | 0.42万元/亩 | 赵保镇 | 于沟村、二道沟村 | 420.11 | 420.11 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，产权归于沟村、二道沟村所有，资产可使用20年以上。带动周边有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和易返贫致贫户在种植基地进行务工，工资收益50元/天。合同期内该项目资产由所在村负责日常运营及管护维护，赵保镇政府负责资产监管。 | 1.项目实施完成，改善中草药种植基地基础设施条件，提升生产水平。 2.承租方在日常经营中可设置50个就业岗位，周边脱贫户、监测对象优先到种植基地务工，实现增收。3.为低收入群体免费提供技术，带动其发展中草药种植，并提供回收等服务 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
167 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县董王庄乡次古洞村农产品收贮加工项目二期项目 | 炕房车间一个800平方（20米*40米），晾晒场地坪4100平方及配套设施。 | 277.1万元/个 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 277.1 |  |  |  | 277.1 | 宜阳县农业农村局、董王庄乡政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，资产可使用20年以上，项目建成后资产归属于董王庄乡人民政府。计划于2021年9月和宜阳县董王庄乡高和花椒加工合作社签订资产租赁协议，宜阳县董王庄乡高和花椒加工合作社每年向董王庄乡人民政府交纳不低于财政投资额6%的租金，合同期内资产由承租方负责日常管护维护，次古洞村负责资产运营监管。 | 1、董王庄乡人民政府召开党政联席会议确定项目带动行政村及带动金额，将收到的项目租金，全额分配给计划带动村的村集体经济，村集体每年将不低于70%的收益，通过二次分配的方式带动低收入人群。带动方式包括设置村级公益劳动岗位、低收入人群就业务工奖励、低收入人群自主发展生产经营奖励、扶贫扶志先进典型奖励、低收入家庭中无劳动能力及弱劳动能力的生活补助等。收益实现差异化分配。 2、项目运营过程中，种植基地可提供20个劳动岗位，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工，实现群众增收。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年9月 | 2022年9月
168 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县张坞镇肉猪养殖项目 | 新建标准化养殖车间10间，其中6间长60米，宽13.5米，4间长60米，宽15米；仓库2间，每间长60*13.5米；消杀间50㎡等养殖附属设施； | 1756.2万/个 | 宜阳县 | 张坞镇 | 1756.2 |  |  |  | 1756.2 | 宜阳县农业农村局、张坞镇政府 | 该项目计划于2022年10月建成投用，资产可使用20年以上，养殖场产权归属张坞镇政府所有。项目计划于2022年10月与养殖大户签订资产租赁合同，一期合同计划签订8年，协议约定前3年每年向张坞镇人民政府交纳财政投资额6%的资产租金，后5年每年交纳财政投资额的8%的资产租金，张坞镇人民政府将年收益金分发到各行政村集体。合同期内养殖场资产由养殖大户负责日常管护维护，张坞镇人民政府负责资产运营监管。 | 1、张坞镇每年将养殖场租金平均分配到各行政村集体，村集体每年不低于80%冷库资产收益通过二次带动方式带动全村低收入家庭及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。2、项目运营过程中，养殖大户优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入家庭在种植基地务工，实现低收入家庭稳定增收。 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年10月 | 2022年10月
169 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县张坞镇上龙村土蜂蜜加工车间项目 | 新建加工车间16间共计500平方米 | 120万/个 | 张坞镇 | 上龙村 | 120 | 120 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、张坞镇政府 | 该项目计划于2022年12月建成投用，资产可使用20年以上，加工车间产权归属上龙村所有。项目计划于2022年12月于宜阳县张午镇白河土蜂养殖场签订资产租赁合同，一期合同计划签订8年，协议约定前3年每年向上龙村交纳财政投资额6%的资产租金，后5年每年交纳财政投资额的8%的资产租金。合同期内加工车间资产由宜阳县张午镇白河土蜂养殖场负责日常管护维护，张坞镇人民政府负责资产运营监管。 | 1、上龙村村每年不低于80%加工车间资产收益通过二次带贫方式带动全村脱贫户及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大带贫至其他一般农户），二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。2、项目运营过程中，宜阳县张午镇白河土蜂养殖场优先安置有劳动能力且有务工意愿的贫困户在种植基地务工，实现贫困户稳定增收。 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
170 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡贾院村猪皮柿子深加工建设项目 | 新建加工车间1500平米，冷藏库200平米及水、电，道路，围墙等附属设施。 | 240.42万/个 | 盐镇乡 | 贾院村 | 240.42 |  |  |  | 240.42 | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | 该项目计划于2022年12月建成投用，项目建成后资产归属盐镇乡人民政府所有。项目计划于2022年12月签订资产租赁合同，协议约定每年向盐镇乡人民政府交纳资产租金不低于财政投资额的6%。合同期内资产由承租方负责日常管护，盐镇乡人民政府和贾院村委负责资产运营监管。 | 1、盐镇乡人民政府每年不低于70%资产收益通过二次带贫方式带动全村贫困户及边缘易致贫户，二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2、项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的贫困户在务工，实现贫困户稳定增收。 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
171 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇下连村肉兔养殖大棚建设项目 | 建设肉兔养殖大棚2000平方米。清粪设备12条，笼具设备180架等其他相关配套设施。 | 269.8万/个 | 韩城镇 | 下连村 | 269.8 | 178.68 |  |  | 91.12 | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年12月建成投用，项目产权归属韩城镇下连村所有。项目计划于2022年12月与下连村集体经济合作社签订资产租赁合同，下连村集体经济合作社每年向下连村村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由下连村集体经济合作社负责日常管护维护，韩城镇下连村村委负责资产运营监管。 | 1、下连村村集体每年不低于80%的资产收益通过二次带贫方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带贫至其他一般农户），二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2、项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和风险未消除的检测户在大棚务工，实现脱贫户和风险未消除的检测户稳定增收。 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
172 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县柳泉镇肉牛养殖基地建设项目 | 建设厂区总面积约3.6万平方米，建设牛舍6栋，合计建筑面积约1.17万平方米及饲料青储池1600平方米、装牛台1处等相关配套设施，实施肉牛养殖。 | 705.23万/个 | 柳泉镇 | 五树村 | 705.23 |  |  |  | 705.23 | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | 该项目建成后，可使用20年以上，项目资产归属柳泉镇政府所有，计划与宜阳县新生牧业养殖有限公司签订资产租赁合同，承租方每年按照财政投资额度的6％向柳泉镇政府缴纳租金。合同期内由项目资产由承租方负责日常管护，镇政府负责运营监管。 | 1、柳泉镇政府根据各行政村实际情况，每年将项目收益金额分配到村。2、各村优先将项目资产收益通过二次分配用于带动本村低收入人群实现增收，二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行，其他项目资产收益用于村基础设施、公共服务设施维护及村公益事业支出；3、项目运营时，可提供就业岗位10个，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工增收，同时可带动周边肉牛养殖业发展。 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
173 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县赵保镇肉牛养殖基地建设项目 | 新建存栏900头养牛基地一座，包含牛舍，青储池等配套设施，实施肉牛养殖。 | 750万/个 | 赵保镇 | 赵保村 | 750 | 750 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | 该项目建成后，可使用20年以上，项目资产归属赵保镇政府所有，与养殖有限公司签订资产租赁合同，承租方每年按照财政投资额度的6％向赵保镇政府缴纳租金。合同期内由项目资产由承租方负责日常管护，镇政府负责运营监管。 | 1、赵保镇政府根据各行政村实际情况，每年将项目收益金额分配到村。2、各村优先将项目资产收益通过二次分配用于带动本村低收入人群实现增收，二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行，其他项目资产收益用于村基础设施、公共服务设施维护及村公益事业支出；3、项目运营时，可提供就业岗位10个，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工增收，同时可带动周边肉牛养殖业发展。 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
174 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县樊村镇宋村集贸市场建设项目 | 新建450平方米集贸市场，其中硬化地面450平方米，新建钢构棚400平方米。 | 13.5万元/个 | 樊村镇 | 宋村 | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、樊村镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，项目实施后，集贸市场资产归宋村村委所有，由宋村村委负责日常管理维护，收纳市场租赁费用每年不低于6%收益为村集体增收，樊村镇政府负责资产运营监管。 | 该项目的集体经济收益按照宋村村集体经济分配方案，将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全村低收入群体增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
175 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇西关村农产品仓储项目 | 在西关村建设农产品仓储房200平方米。基础采用独立基础，结构形式为钢架结构，外墙为200mm厚加气块墙，内墙采用轻钢龙骨石膏板墙面，地面采用陶瓷地砖地面，内墙采用水泥砂浆内墙面，外墙采用乳胶漆涂料外墙面等。 | 42.28万元/个 | 韩城镇 | 西关村 | 42.28 | 22 |  |  | 20.28 | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年8月建成投用，项目产权归属韩城镇西关村所有，资产可使用20年以上。项目计划于2022年8月与程麦卿签订资产租赁合同，合同约定程麦卿每年向韩城镇政府交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由程麦卿负责日常管护维护，韩城镇西关村村委负责资产运营监管。 | 1.西关村每年不低于80%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，企业优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在冷库务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
176 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇官东村冷库建设项目 | 1.土建部分：新建冷库一座，面积350平方米；2.院区内硬化500 平方米；3.采购部分：采购制冷设备及配件、安装。 | 99.27万元/个 | 韩城镇 | 官东村 | 99.27 | 99.27 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，冷库产权归属韩城镇官东村所有，资产可使用20年以上。项目计划于2022年6月与王聚合签订资产租赁合同，协议约定王聚合每年向官东村村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由王聚合负责日常管护维护，韩城镇官东村村委负责资产运营监管。 | 1.官东村村集体每年不低于80%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，企业优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在冷库务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
177 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇朱家沟村冷库建设项目 | 建设冷库一座，长12米，宽3.5米，2.5米高。水泥硬化场地70平方米。 | 22.62万元/个 | 韩城镇 | 朱家沟村 | 22.62 | 22.62 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，项目产权归属韩城镇朱家沟村所有，资产可使用20年以上。项目计划于2022年9月与朱海强签订资产租赁合同，合同约定朱海强每年向朱家沟村村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由朱海强负责日常管护维护，韩城镇朱家沟村村委负责资产运营监管。 | 1.朱家沟村村集体每年不低于80%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，企业优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在冷库务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
178 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇五岳沟村冷库建设项目 | 建设冷库一间，300平米，配套分拣屋六间200平米。 | 110.95万元/个 | 韩城镇 | 五岳沟村 | 110.95 | 80.28 |  |  | 30.67 | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，项目产权归属韩城镇五岳沟村所有，资产可使用20年以上。项目计划于2022年9月与五岳沟村集体经济合作社签订资产租赁合同，协议约定五岳沟村集体经济合作社每年向五岳沟村村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由五岳沟村集体经济合作社负责日常管护维护，韩城镇五岳沟村村委负责资产运营监管。 | 1.五岳沟村村集体每年不低于80%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，企业优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在冷库务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
179 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇苏河村冷库建设项目 | 冷库设计，长20米，宽10米，冷库外围用彩钢续顶，外加管理房三间（100平方米）钢构，水泥硬化场地及道路共计1000平方，水电设施接通。 | 57.79万元/个 | 韩城镇 | 苏河村 | 57.79 | 57.79 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 该项目计划于2022年5月建成投用，冷库产权归属韩城镇苏河村所有，资产可使用20年以上。项目计划于2022年5月与苏泊涛签订资产租赁合同，合同约定，苏泊涛每年向苏河村村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由苏泊涛负责日常管护维护，韩城镇苏河村村委负责资产运营监管。 | 1.苏河村村集体每年不低于80%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户及风险未消除的监测户（在上级政策许可下，可扩大带动至其他一般农户），二次带动方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，企业优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在冷库务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01
180 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇高桥村物流仓储项目 | 新建仓储面积1843.43平方米，室外地坪1122.4平方米，围墙35米，及供水供电附属设施。 | 383.49万元/个 | 锦屏镇 | 高桥村 | 383.49 | 383.49 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇政府所有。项目计划于2022年6月与高桥村村集体合作社签订资产租赁合同，每年向锦屏镇政府交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内该项目资产由高桥村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇政府负责资产监管。 | 1.该项目的集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化分配办法，将全部收益分配给辖区内行政村，相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。 2.项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
181 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇崔村村仓储建设项目 | 新建仓储面积1800平方米，室外地坪400平方米，围墙132米，水泥路357米，宽5米及供水供电附属设施；水渠50米。 | 403.86万元/个 | 锦屏镇 | 崔村 | 403.86 | 403.86 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇政府所有。项目计划于2022年6月与崔村村集体合作社签订资产租赁合同，每年向锦屏镇政府交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内该项目资产由崔村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇政府负责资产监管。 | 1.该项目的集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化分配办法，将全部收益分配给辖区内行政村，相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。 2.项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
182 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇铁炉村仓储项目 | 新建仓储面积2000平方米，围墙30米，室外地坪300平方米，水泥路长35米，宽10米及供水供电附属设施。 | 402.83万元/个 | 锦屏镇 | 铁炉村 | 402.83 | 402.83 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇政府所有。项目计划于2022年6月与铁炉村村集体合作社签订资产租赁合同，每年向锦屏镇政府交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内该项目资产由铁炉村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇政府负责资产监管。 | 1.该项目的集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化分配办法，将全部收益分配给辖区内行政村，相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。 2.项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
183 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇河下村仓储项目 | 该项目位于锦屏镇河下村，预算总投资695.46万元（其中财政资金486.82万元，农户或集体自筹资金208.64万元）。新建钢构仓储加工厂房2座，1座建筑面积2068.07m2（建筑高度13.08m），1座建筑面积1054.31m2（建筑高度11.93m），室外砖砌围墙484.73m，室外硬化地坪3885.66m2，200KVA箱式变压器1座，180m3水箱1座，及室内外配套消防管网及电气工程。 | 486.82万元/个 | 锦屏镇 | 河下村 | 486.82 |  |  | 486.82 |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，资产可使用20年以上，资产权属按股权占比锦屏镇政府占70%，自筹资金占30%。项目计划每年向锦屏镇人民政府交纳不低于总投资额6%的资产租金。合同期内该项目资产由河下村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇人民政府负责资产监管。 | 1、该项目资产收益按股权3:7分配。2、集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化办法分配，资产收益的70%作为集体经济收益分配给辖区内行政村。3、相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。4、项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022年9月 | 2022年9月
184 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇黄龙庙村仓储项目 | 该项目位于锦屏镇黄龙庙村，预算总投资182.16万元（其中财政资金137.16万元，锦屏镇政府自筹资金45万元）。新建钢构仓储加工厂房面积900平方米及厂房周边水泥地坪硬化1000平米，及供水、变压器、围墙等。 | 137.16万元/个 | 锦屏镇 | 黄龙庙村 | 137.16 |  |  | 137.16 |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇人民政府所有。项目计划每年向锦屏镇人民政府交纳不低于总投资额6%的资产租金。合同期内该项目资产由黄龙庙村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇人民政府负责资产监管。 | 1、该项目的集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化办法分配，70%作为集体经济收益分配给辖区内行政村，相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。 2、项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022年9月 | 2022年9月
185 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县香鹿山镇花椒收购中心项目 | 在香鹿山镇新建钢结构厂房690平方米，钢结构晾晒棚180平方米。 | 125.65万元/个 | 香鹿山镇 | 砖古窑村 | 125.65 |  |  |  | 125.65 | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | 1.通过建设花椒收购中心，提高花椒流通市场，提升花椒产业发展效益。2.该项目计划于2022年9月建成投用，可使用20年以上，收购中心产权归属香鹿山镇政府所有。3.一期合同签订5年，前3年收益不低于总投资额的6%，后2年每年交纳总投资额的8%。合同期内收购中心由租赁方负责日常管护维护，香鹿山镇人民政府负责资产运营监管。 | 1.提供脱贫户及监测户务工岗位，带动附近几个村群众致富。2.集体经济收益不低于70%用于进行二次带动，带动方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴，预计可使20户脱贫户增加收入，集体经济收益的30%用于村级公益事业。3.项目运营过程中，租赁方优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户及监测户在仓库务工，实现稳定增收。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年9月 | 2022年9月
186 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县香鹿山镇乡贤返乡创业基地项目 | 该项目位于香鹿山镇香泉村，预算总投资1220.66万元（其中财政资金854.5万元，农户或集体自筹资金366.16万元）。新建标准化车间4100平方米：1900平方米1个、1300平方米1个、两层900平方米1个，做为乡贤返乡创业基地；新建展厅三层，框架结构1800平方米。 | 854.5万元/个 | 香鹿山镇 | 香泉村 | 854.5 |  |  | 739.7 | 114.8 | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | 1.通过建设标准化乡贤返乡创业基地，提高周边几个行政村脱贫户的就业率。2.该项目计划于2022年10月建成投用，可使用20年以上，资产权属按股权占比香鹿山镇政府占70%，自筹资金农户占30%。3.一期合同签订5年，前3年收益不低于总投资额的6%，后2年每年交纳总投资额的8%。合同期内基地由租赁方负责日常管护维护，香鹿山镇人民政府负责资产运营监管。 | 1.提供脱贫户及监测户务工岗位，带动附近几个村群众致富。2.资产收益按股权3:7分配，30%直接分给自筹资金的农户，70%作为集体经济收益。集体经济收益不低于70%用于进行二次带动，带动方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴，预计可使130户脱贫户增加收入，集体经济收益的30%用于村级公益事业。3.项目运营过程中，租赁方优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户及监测户在基地务工，实现稳定增收。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年10月 | 2022年10月
187 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县香鹿山镇花椒交易市场项目 | 新建交易市场3468.8平方米，框架结构；框架结构展示楼534.48平方米；钢结构车间936.32平方米。 | 800.95万元/个 | 香鹿山镇 | 留村 | 800.95 |  |  | 800.95 |  | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | 1.通过建设花椒交易市场，提高花椒流通，提升花椒产业发展效益。2.该项目计划于2022年7月建成投用，可使用20年以上，市场产权归属香鹿山镇政府所有。3.一期合同签订5年，前3年集体收益不低于投资额的6%，后2年每年交纳财政投资额的8%。合同期内交易市场由租赁方负责日常管护维护，香鹿山镇政府负责资产运营监管。 | 1.来自于交易市场的集体经济收益，不低于80%的收益通过二次带动方式带动香鹿山镇脱贫户及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大动贫至其他一般农户）增收。二次带动方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。2.项目运营过程中，租赁方优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在交易市场务工，实现脱贫户稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01
188 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县香鹿山镇东韩果蔬保鲜库项目 | 新建900平方米果蔬保鲜库1座：其中冷冻库270平方米可存货物400吨，冷藏库630平方米可存货物600吨；新建950平方米保鲜库钢构遮阴棚1间；平整场地1500平方米等。 | 386.43万元/个 | 香鹿山镇 | 东韩村 | 386.43 | 386.43 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | 1.通过建设果蔬保鲜库，提高东韩村水果、蔬菜的保存期限，提升果蔬产业的发展效益。2.该项目计划于2022年10月建成投用，可使用20年以上，冷库产权归属香鹿山镇人民政府所有。3.一期合同签订5年，前3年集体收益不低于投资额的6%，后2年每年交纳财政投资额的8%。合同期内保鲜库由租赁方负责日常管护维护，香鹿山镇人民政府负责资产运营监管。 | 1.来自于果蔬保鲜库的集体经济收益，不低于70%的收益用于进行二次带动。带动方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴，预计可使40户脱贫户增加收入，集体经济收益的30%用于村级公益事业。2.项目运营过程中，租赁方优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户及监测户在保鲜库务工，实现稳定增收。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年10月 | 2022年10月
189 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县赵保镇东赵村乡贤返乡创业基地建设项目 | 在东赵村新建车间1个，共1500平方米的钢构厂房及地面硬化，200千伏变压器及电力配套设施，1800平方厂区道路硬化，消防、供水等配套设施，做为乡贤返乡创业基地。 | 264.29万元/个 | 赵保镇 | 东赵村 | 264.29 | 264.29 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | 1.通过建设创业基地，提高东赵村及周边几个行政村脱贫户的就业率。2.该项目计划于2022年9月建成投用，可使用20年以上，车间产权归属东赵村集体所有。3.项目建成后，每年向东赵村交纳财政投资额6%的资产租金，合同期内车间由租赁方负责日常管护维护，赵保镇政府负责资产运营监管。 | 1.巩固期内，东赵村每年不低于70%资产收益通过二次带动方式带动村全体脱贫户和防返贫监测对象，二次带动方式通过以下方式进行：无劳动力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳动或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和防返贫监测对象务工，实现脱贫户和防返贫监测对象稳定增收。 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
190 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县赵保镇于沟村农产品电商物流及仓储基地项目 | 物流仓储地面硬化1100平，900平方米农产品展示、配送中心改扩建及附属设施建设 | 93.4万元/个 | 赵保镇 | 于沟村 | 93.4 | 93.4 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，资产可使用20年以上，产权归于沟村所有。采取承包经营模式进行运营。项目建成后，每年向于沟村交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内该项目资产由于沟村负责日常运营及管护维护，赵保镇政府负责资产监管。 | 1.巩固期内，于沟村每年不低于70%资产收益通过二次带动方式带动村全体脱贫户和防返贫监测对象，二次带动方式通过以下方式进行：无劳动力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳动或公益岗位补贴。 2.项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和防返贫监测对象务工，实现脱贫户和防返贫监测对象稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
191 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县高村镇农产品冷藏项目 | 新建鲜薯存放冷库1座，50米长，50米宽，配套相关配套设施。 | 461.99万元/个 | 高村镇 | 杜渠村 | 461.99 |  | 461.38 |  | 0.61 | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成，资产可使用20年以上，项目建成后资产归高村镇集体所有，建成后与合作社签订租赁协议，计划每10年签订一次，先支付租金再使用，每年承租方向村集体缴纳投资额6%的租金，合同期内承租方负责资产日常维护，杜渠村负责资产运营监管。 | 项目收入每年不低于70%的资产收益通过二次带动方式带动全镇低收入人群，二次带动通过以下方式进行：无劳力及兜底户生活保障补助、公益岗位、公益劳动、务工奖补、生产经营补贴、孝心基金、临时救助。项目运营过程中优先安置有劳动能力有务工意愿的脱贫劳动力，实现脱贫户和边缘易致贫人员稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
192 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县莲庄镇四岭村保鲜库建设项目 | 新建保鲜库1个，库容1152立方米，配备200KVA变压器，制冷机组、冷风机、电控箱等配套设施。 | 162.11万元/个 | 莲庄镇 | 四岭村 | 162.11 | 162.11 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、莲庄镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，资产可使用20年以上，产权归四岭村集体所有，采取承包经营模式进行运营，委托洛阳宇雅农业发展有限公司经营管理，计划签订5年合同，按照协议约定每年向四岭村集体交纳财政投资额6%的资产租金，合同期内资产由洛阳宇雅农业发展有限公司负责日常管护维护，莲庄镇政府负责资产运营监管。 | 该项目采取承包经营模式进行运作，委托洛阳宇雅农业发展有限公司经营管理，公司按照协议每年向村集体缴纳投入产业发展资金的6%承包费。村集体收益部份按照村集体经济带动方式，对脱贫户、监测对象进行二次分配。同时，每年可设置季节性用工岗位10个，可带动10户脱贫户或监测对象参与务工，工资收益50元/天，年务工时间约6个月以上，收入可达9000元/人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
193 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇3000亩小麦育种地基地小型农田水利设施项目 | 3000亩优质小麦育种新建两个2000m3蓄水池；打6眼井以及配套的井堡、防水电缆、钢管、10千伏高压到6眼井高压架设及配套等设施。 | 383万元/个 | 韩城镇 | 桃村、于洼、窑上、王窑 | 383 |  | 383 |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 项目计划于8月份建成投用，项目形成的资产归属于韩城镇政府所有，资产可使用20年以上。项目资产由鼎德智慧农业进行日常维护，韩城镇政府进行项目资产监管，该项目可提升区域内农业生产用水条件，提高农业生产主体满意度。 | 项目实施完成，促进所在地区农业产业发展，提高农民收入。 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
194 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇五岳沟村新大猪场配套机井建设项目 | 配套机井一眼，深度180米。 | 21.83万元/眼 | 韩城镇 | 五岳沟村 | 21.83 |  | 21.83 |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于韩城镇政府所有，资产可使用20年以上。项目资产由新大牧业进行日常维护，韩城镇政府进行项目资产监管，该项目可提升区域内农业生产用水条件，提高农业生产主体满意度。 | 项目实施完成，促进所在地区农业产业发展，提高农民收入。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
195 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇金薯王红薯种植配套机井建设项目 | 配套机井一眼，深度150米。 | 15.97万元/眼 | 韩城镇 | 东关村 | 15.97 |  | 15.97 |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 项目计划于8月份建成投用，项目形成的资产归属于韩城镇政府所有，资产可使用20年以上。项目资产由洛阳金薯王农业科技有限公司进行日常维护，韩城镇政府进行项目资产监管，该项目可提升区域内农业生产用水条件，提高农业生产主体满意度。 | 项目实施完成，促进所在地区农业产业发展，提高农民收入。 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
196 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县柳泉镇沙漠村红薯基地水利配套设施项目 | 为1000亩红薯种植基地配套建设40米深机井5眼，配套滴灌地埋管13498米及相关配套设施。 | 18.8万元/眼 | 柳泉镇 | 沙漠村 | 94 |  | 94 |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | 该项目实施后，可使用10年以上，项目资产归属柳泉镇沙漠村所有，由宜阳县龙瑞薯业科技有限公司使用，使用期内由公司负责日常管护，沙漠村负责运营监管，打造高质量种植示范园，同时带动群众持续增收。 | 1.通过土地流转带动224户实现增收（690元/亩）；2.带动剩余劳动力120人（低收入人群15人）实现就近务工实现增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
197 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县上观乡生态养猪场饮水配套工程建设项目 | 1.1000³水池钢筋立柱横梁及盖顶；2.250³水池钢筋立柱横梁及盖顶；3.水源处安装DN钢管50米；4.PE50管515米；5.3KW加压泵/地埋线及配电箱1个；6.新建闸阀井、放气阀井、水表井等配套设施。 | 17.3万元/个 | 上观乡 | 三岔沟村 | 17.3 |  | 17.3 |  |  | 宜阳县农业农村局、上观乡政府 | 该项目建成后，项目资产可使用20年以上，项目资产归属上观乡8个行政村所有，上观乡政府负责进行运营管理。 | 每年不低于70%的资产收益通过二次带动方式带动全村脱贫户和边缘易致贫人群等低收入群体，二次带动通过以下方式进行：无劳力及兜底户生活保障补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳动或公益岗位补贴，实现脱贫户和边缘易致贫人员稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
198 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇周村农资产品储存仓库配套设施项目 | 仓储围墙100.8m³、地坪硬化1026.7㎡、3.5m*8.5m配电房/水泵房、无塔供水器、6.68*2.5m大门、30m机井一座、潜水泵等配套附属设施。 | 54.14万元/个 | 锦屏镇 | 周村 | 54.14 |  | 54.14 |  |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇人民政府所有，和周村农资产品储存仓库项目配套，使用期内该项目资产由周村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇政府负责资产监管。 | 1.该项目的集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化分配办法，将全部收益分配给辖区内行政村，相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。 2.项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
199 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县锦屏镇马庄村农资产品储存仓库配套设施项目 | 1.18cm厚水泥路面1000㎡；2.ZBw一50kⅤA箱变1台（含基础）高压线YJv22一10一3X35电缆约300米，室外低压YJv22一l一4X35电缆约200米，动力配电柜1套；3.100立方米消防池1座，100米深水井1座，深水泵1套，DE100镀锌给水管约400米，消防泵房1座，消防泵2套（1备1用）消防泵控制箱2套（1备1用）；4.35ppR给水管约200米。 | 101.17万元/个 | 锦屏镇 | 马庄村 | 101.17 | 101.17 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | 该项目计划于2022年6月建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇政府所有，和马庄村农资产品储存仓库项目配套，使用期内该项目资产由马庄村村集体合作社负责日常运营及管护维护，锦屏镇政府负责资产监管。 | 1.该项目的集体经济收益通过锦屏镇集体经济差异化分配办法，将全部收益分配给辖区内行政村，相关行政村将收益的70%进行二次分配，按照无劳动兜底，村级劳务岗、脱贫户发展产业、务工奖励四种模式进行分配，可带动全镇低收入群体增收。 2.项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入群体务工，实现低收入群体稳定增收。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
200 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡提水灌溉项目一 | 新打机井3眼，总深670米，其中1#井220m，2#井240m，3#、3#井均为210m；新建井房3座（井房面积均为12.96m²）、配套200QJ10-180（11KW）水泵3套、配电柜3套、THK-JZ-50KW启动柜3套、低压电缆（YJV3×16mm2/0.6/1KV）900m;配套50KVA变压器1套（全套包含检验试验，接火入网等），架设10KV高压线1000m。 | 91.22万元/个 | 盐镇乡 | 克村村 | 91.22 |  |  |  | 91.22 | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属克村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由克村村委会负责日常维护，盐镇乡人民政府进行资产监管，该项目可增加粮食产量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使盐镇乡克村村512户2219人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年10月 | 2022年10月
201 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡提水灌溉项目二 | 灌溉给水管道铺设、阀门井、阀门、新建3座200m³蓄水池等设施。 | 135.48万元/个 | 盐镇乡 | 克村村 | 135.48 |  |  |  | 135.48 | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | 项目计划于10月份建成投用，项目形成的资产归属克村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由克村村委会负责日常维护，盐镇乡人民政府进行资产监管，该项目可增加粮食产量，提高群众满意度。 | 项目实施完成，使盐镇乡克村村512户2219人群众长期受益。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年10月 | 2022年10月
202 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县香鹿山镇叶庄村新大家庭农场改造提升项目 | 为10栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 香鹿山镇 | 叶庄村 | 40 | 40 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
203 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡周沟村新大牧业家庭农场改造提升项目 | 为6栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 盐镇乡 | 周沟村 | 24 | 24 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
204 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县韩城镇仁厚村新大家庭农场改造提升项目 | 为10栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 韩城镇 | 仁厚村 | 40 | 40 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
205 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县高村镇石村村新大牧业家庭农场改造提升项目 | 为6栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 高村镇 | 石村村 | 24 | 24 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
206 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县董王庄乡南岭村新大家庭农场改造提升项目 | 为9栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 董王庄乡 | 南岭村 | 36 | 36 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、董王庄乡政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
207 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县赵保镇田沟村新大家庭农场改造提升项目 | 为6栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 赵保镇 | 田沟村 | 24 | 24 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
208 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县白杨镇石板沟村新大家庭农场改造提升项目 | 为10栋新大家庭农场配套环保设施、料线、清洗消毒等进行提升改造 | 每栋猪舍4万元 | 白杨镇 | 石板沟村 | 40 | 40 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、白杨镇政府 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 通过出租养殖大棚，以资产托管形式带动低收入人群增收,贫困户每年每户增收3500元，村集体收益按每户500元计算，带动贫困户发展养殖，提高群众和集体收入，增加群众满意度 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2022年12月
209 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房20座，地面道路硬化213.4㎡，编烟棚417㎡，卫生间18㎡，管理房56.3㎡， 垃圾池16㎡，围墙281.42m,，500KVA变压器1台。 | 11.76万元/个 | 盐镇乡 | 盐高村 | 235.26 | 235.26 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地500亩，带动全村42户（其中监测户1户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积500亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位40余个，村民增加务工收入20余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
210 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡北册村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房20座，地面道路硬化310.8㎡，编烟棚417㎡，卫生间18㎡，管理房56.3㎡，垃圾池16㎡，围墙281.42m，500KVA变压器1台。 | 12.35万元/个 | 盐镇乡 | 北册村 | 247.05 | 247.05 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地500亩，带动全村38户（其中监测户1户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积500亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
211 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡西沟村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房20座，地面道路硬化201.8㎡，编烟棚278㎡，围墙164.47m,500KVA变压器1台。 | 11.8万元/个 | 盐镇乡 | 西沟村 | 235.93 | 235.93 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地500亩，带动全村50户（其中监测户2户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积500亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位50余个，村民增加务工收入25万余元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
212 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡塔泥村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化240.5㎡，编烟棚278㎡，卫生间18㎡，管理房56.3㎡，垃圾池16㎡，围墙205.13m，250KVA变压器1台。 | 11.54万元/个 | 盐镇乡 | 塔泥村 | 115.42 | 115.42 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地320亩，带动全村50户（其中监测户1户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积320亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
213 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡罗村村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化212.7㎡，编烟棚278㎡，管理房56.3㎡，围墙217.33m，250KVA变压器1台。 | 12.2万元/个 | 盐镇乡 | 罗村村 | 122.06 | 122.06 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地300亩，带动全村23户（其中监测户1户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积300亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位25个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
214 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县盐镇乡周沟村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房30座，地面道路硬化217.3㎡，编烟棚617.8㎡，卫生间18㎡，管理房56.3㎡，围墙269.64m，垃圾池16㎡，630KVA变压器1台。 | 11.5万元/个 | 盐镇乡 | 周沟村 | 345.09 | 345.09 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地600余亩，带动全村43户（其中监测户2户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积600余亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位50个，村民增加务工收入20余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
215 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县烟叶电烤房电力配套项目 | 洛阳市烟草公司新建4处110座电烤房，改建39处460座电烤房，宜阳县负责配套建设不同型号变压器总计43台。 | 393.06万元/个 | 高村镇东营等11个行政村，盐镇乡周过等16个行政村，柳泉镇汪营村，董王庄乡姚村、官庄村、洞子沟村，韩城镇桃村 | 高村镇东营等11个行政村，盐镇乡周过等16个行政村，柳泉镇汪营村，董王庄乡姚村、官庄村、洞子沟村，韩城镇桃村 | 393.06 | 393.06 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、高村镇政府，盐镇乡政府，柳泉镇政府，董王庄乡政府，韩城镇政府 | 项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇政府所有，项目资产可使用15年以上，由高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇政府进行日常维护，由各乡村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地13000余亩，带动上述乡镇400余户（其中监测户33户）增收，实现亩收益4000余元；带动上述乡镇发展烟叶种植面积13000余亩，每年种烟收入可达5000余万元。优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位1500余个，村民增加务工收入1000余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。 | 该项目建成，通过流转土地；提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年7月
216 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县莲庄镇养马村乡村游建设项目 | 在养马村南岭新建野外快骑跑道长2200米，宽度3米，跑道护栏4400米，饲草仓库200平方米。 | 137.87万元/个 | 莲庄镇 | 养马村 | 137.87 | 137.87 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、莲庄镇政府 | 该项目计划于2022年9月建成投用，产权归养马村集体所有，仓库可使用20年以上，跑道可使用10年以上，委托村集体经济合作社经营管理，每年向村集体交纳财政投资额6%的资产租金，资产由合作社负责日常管护维护，莲庄镇政府负责资产运营监管。 | 该项目委托村集体经济合作社经营管理，每年向村集体缴纳投入产业发展资金的6%承包费。村集体收益部分按照村集体经济带动方式，对脱贫户、监测对象进行二次分配。同时，每年可设置用工岗位20个，可带动20户脱贫户或监测对象参与务工，工资收益50元/天，年务工时间约6个月以上，收入可达9000元/人。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
217 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县花果山乡花山村民宿项目 | 依托花果山4A级景区丰富的旅游资源优势，改造花山村小学建设精品民宿一座，面积六百平方米，改建房间22间，并配齐宾馆所需必要的附属设施。 | 261.43万元/个 | 花果山乡 | 花山村 | 261.43 |  |  |  | 261.43 | 宜阳县农业农村局、花果山乡政府 | 项目计划于2022年9月建成投用，项目形成的资产归属于花山村。建成后公开对外承租，每年向花山村交纳不低于财政投资额8%的租金，合同期内资产由承租方负责日常管护维护，花果山乡花山村委负责资产运营监管。 | 1.花山村每年将收到租金（除去地租）的70%进行二次分配用于带动花山村低收入人群，带动方式包括设置村级公益劳动岗位、整户无劳力户兜底保障、突发困难户临时救助等； 2.承租方在日常经营中可设置15个就业岗位，花山村脱贫户、监测户优先到农建宾馆务工，实现增收。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年9月 | 2022年9月
218 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县高村镇王莽示范村乡村运营配套设施建设项目 | 人行步道334.95平方米，混凝土路面100平方米，鹅卵石路面1894平方米，土方160立方米，dn300排水管114米，防腐木屋6组，防腐木桥2座，防腐木平台8组，石墙48.02立方米。 | 493.49万元/个 | 高村镇 | 王莽村 | 493.49 |  |  |  | 493.49 | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | 项目计划于2022年9月建成投用，项目形成的资产归属于王莽村所有，项目资产可使用20年以上，项目由王莽村委会进行日常维护和项目资产监管，该乡村运营项目可进一步优化王莽村产业结构，并为群众提供务工岗位，提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 项目资产可使用20年以上、该项目中用于经营的建设内容按照投资额度的6%向集体缴纳租金作为王莽村村集体经济收益，收益的70%通过二次分配用于无劳力及兜底户生活保障补助、公益岗位、公益劳动、务工奖补、生产经营补贴、孝心基金、临时救助等方面对低收入人群进行帮扶，解决低收入人群收入问题。 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年9月 | 2022年9月
219 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县新型农业经营主体农业特色产业奖补项目 | 对全县从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体进行奖补 | 集中连片面积在200亩（含）以上，每百亩带动10人以上务工，每人年务工收入达到1000元，或流转脱贫户和监测户耕地面积占连片面积10%（含）以上的，对集中连片面积在200亩（含）—500亩的，每亩奖补100元；面积在500亩（含）—1000亩的，每亩奖补200元；面积在1000亩（含）以上的，每亩奖补300元。 | 宜阳县 | 宜阳县 | 732.81 |  |  |  | 732.81 | 宜阳县农业农村局、各相关乡镇政府 | 从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体通过发展壮大特色产业带动脱贫户及监测对象稳定增收，按有关标准给予一定的产业奖补。 | 从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体通过安置务工、土地流转、技术培训、订单回收等方式带动脱贫户及监测对象稳定增收。 | 不需招投标 | 2022年3月 | 2022年9月 | 2022年9月
220 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县脱贫户及监测户农业特色产业奖补项目 | 鼓励脱贫户和监测户大力发展中药材、烟叶、花生、露地蔬菜种植。脱贫户新种植中药材、烟叶、花生、露地蔬菜等特色作物1亩（含）以上，每亩奖补100元；监测户新种植中药材、烟叶、花生、露地蔬菜等特色作物1亩（含）以上，在原来每亩奖补100元的基础上，每亩再增加奖补100元；每年每户奖补面积累计不超过本户耕地面积。 | 脱贫户每亩补贴100元，监测户每亩补贴200元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 274.77 | 274.77 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、各相关乡镇政府 | 脱贫户每亩补贴100元，监测户每亩补贴200元，鼓励群众发展特色产业种植，提高群众收入。 | 对全县发展农业特色产业种植的脱贫户、监测户进行奖补，提高群众收入。 | 不需招投标 | 2022年8月 | 2022年12月 | 2022年12月
221 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县肉牛养殖产业示范项目 | 依照宜阳县肉牛奶牛产业发展实施方案对肉牛、基础母牛（18月龄以上)每头 不高于1000元进行补贴。 | 每头不超过1000元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 769 | 769 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、各相关乡镇政府 | 调动肉牛基础母牛养殖户积极性，达到肉牛基础母牛扩群倍增。 | 调动肉牛基础母牛养殖户积极性，达到肉牛基础母牛扩群倍增。 | 不需招投标 | 2022年8月 | 2022年12月 | 2022年12月
222 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县雨露计划职业教育补助项目 | 对全县符合雨露计划职业教育补助项目的3565名中、高等职业学生，按照每学期1500元/人的标准进行补助 | 每学期1500元/人 | 宜阳县 | 宜阳县 | 534.75 | 276.15 |  | 258.6 |  | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 根据省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法文件精神，要求支出巩固拓展脱贫攻坚成果，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排雨露计划补助，使“雨露计划”补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡监测户学生，做到应补尽补。 | 该项目是对在中、高等职业学校等接受职业教育的困难家庭子女进行补助到户，每生每期补助1500元，全年每生共计补助3000元。 | 不需招投标 | 2022年1月 | 2022年12月 | 2022年12月
223 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目 | 对355名自主参加各类短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困人口，进行技能培训补助。 | 2000元/人 | 15个乡镇 | 15个乡镇 | 150 | 150 |  |  |  | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 引导和支持我县农村脱贫家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，巩固拓展脱贫成果，提高扶贫资金使用效益。 | 该项目是对在取得各类短期技能培训和国家承认的技能等级证书人口，进行补助到户，A类2000元；B类1800元；C类1500元。 | 不需招投标 | 2022-03-01 | 2022年12月 | 2022年12月
224 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县扶贫小额贷款贴息项目 | 按照标准对符合条件的脱贫助力贷贷款的2200户个贷进行贴息。 | 350万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 350 | 260.05 |  |  | 89.95 | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 通过项目实施，对符合条件的脱贫助力贷贷款的2200户监测户个人贷款进行发展生产脱贫进行贴息。 | 按季度对监测户到期贷款全额贴息，通过财政部门“一卡通”系统将贴息资金直接拨付到脱贫户的社保卡账户。 | 不需招投标 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01
225 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县金融支持乡村振兴政府风险补偿金项目 | 投入县级衔接资金1000万元，作为风险补偿金，用于支持全县农户、小微企业等经济实体对象获得“三农”贷款。 | 1000万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 1000 |  |  |  | 1000 | 宜阳县金融工作局、各相关乡镇政府 | 发挥财政资金对金融资金的引导和撬动效能，缓解三农和小微企业贷款难问题。 | 支持农户、小微企业通过贷款发展乡村产业，带动群众稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 不需招投标 | 2022-05-01 | 2022年12月 | 2022年12月
226 | 新建 | 产业发展 | 2022年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴项目 | 为全县外出务工的脱贫户及低收入人群发放交通补贴。 | 450元/人 | 宜阳县 | 宜阳县 | 450 | 450 |  |  |  | 宜阳县人社局、各相关乡镇政府 | 通过发放交通补贴，可以适当减轻脱贫劳动力（含监测对象）家庭外出务工成本，增强其外出务工积极性，从而增加家庭收入。 | 脱贫劳动力（含监测对象）外出务工是实现脱贫致富的有效途径，项目实施后会使全县脱贫劳动力（含监测对象）受益。 | 不需招投标 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2022年12月
三、其 他 | [7 empty] | 219 | 0 | 0 | 0 | 219
227 | 新建 | 其他 | 2022年宜阳县县派第一书记驻村工作经费项目（脱贫村） | 全县119个脱贫村县派第一书记，每人每年给予1万元驻村工作经费，保障驻村工作顺利开展。 | 1万元/人 | 宜阳县 | 119个行政村 | 119 |  |  |  | 119 | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 强化驻村帮扶工作保障，顺利开展驻村帮扶工作，提升119个脱贫村群众满意度。 | 强化驻村帮扶工作保障，顺利开展驻村帮扶工作，提升119个脱贫村群众满意度。 | 不需招投标 | 2022-03-01 | 2022年12月 | 2022年12月
228 | 新建 | 其他 | 2022年宜阳县项目管理费 | 依据《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）规定，县级可按照不超过1%的比例从中央和省级衔接资金中安排项目管理费，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等项目管理相关的支出。 | 项目投资额1% | 宜阳县 | 宜阳县 | 100 |  |  |  | 100 | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 保证全县项目顺利实施，巩固脱贫成效成果，为乡村振兴战略实施打下坚实基础。 | 保证全县项目顺利实施，巩固脱贫成效成果，为乡村振兴战略实施打下坚实基础。 | 不需招投标 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2022年12月