## Sheet1
宜阳县电子商务进农村综合示范项目实施情况公示表
2022-05-31
政策决策性文件 | 项目名称 | 项目进度情况 | 项目承办单位 名称 | 扶持资金额度（万元） | 完成时限 | 承办单位负责人
宜阳县电子商务进农村县乡村物流配送体系及乡村公共服务站点项目建设合同 | 电子商务进农村三级物流体系建设项目 | 1、在盐镇、香鹿山、柳泉进行快递进村工作培训会； 2、加强对乡（镇）、村级站点日常监管工作； 3、5月18日，大型分拣设备配备工程项目招标完成，中标企业 华南新海（深圳）科技股份有限公司。 | 中国邮政集团公司河南省宜阳县分公司 | 520 | 国家级项目终期评估前 | 邓坤朋13937992666
宜阳县电子商务进农村县乡村物流配送体系及乡村公共服务站点项目建设合同 | 乡、村电商公共服务体系建设项目 | 1、对乡（镇）、村级电子商务服务站进行优化调整，完善服务功能，为辖区提供电商服务，提供代购代销、金融服务、物流快递、代收费等业务。 2、对各乡镇电商服务站点进行业务培训，提高站点负责人业务技能，方便村民。 3、对三乡、张坞电商公共服务站点设备进行维修、维护。 | 中国邮政集团公司河南省宜阳县分公司 | 250 | 国家级项目终期评估前 | 邓坤朋13937992666
宜阳县国家级电子商务进农村综合示范项目二标段合同书 | 电子商务公共服务中心运营项目 | 1、开展企业孵化工作，两次到趣将工艺品公司了解其经营情况，帮其对接销路； 2、召开宜阳县企业店铺运营情况座谈会； 3、本月电商中心服务来访人员16人，服务事项有人才培训、园区入驻、产品对接、参观等； | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 45.4407 | 国家级项目终期评估前 | 和继超19903792533
宜阳县国家级电子商务进农村综合示范项目二标段合同书 | 电子商务进农村农产品上行体系建设项目 | 1、完成赵保镇电商直播中心直播间打造，设备配备到位并投入使用； 2、启动“直播再加力、点亮新经济”—宜阳特色农产品线上线下展销月活动； 3、开展“我为宜阳好物代言”短视频大赛，通过宜阳溶媒、洛阳网等宣传渠道开展活动宣传； 4、组织优秀培训学员、网红到三乡镇、花果山乡、柳泉镇、张坞镇开展短视频矩阵助农销售活动； | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 408.5433 | 国家级项目终期评估前 | 和继超19903792533
宜阳县国家级电子商务进农村综合示范项目二标段合同书 | 农村电子商务人才培训项目 | 1、完成2022年电商实操初级班培训，本期邀请洛阳染吟文化传播有限公司王晓旭老师，培训内容为短视频引流、直播话术、视频剪辑等，本期共培训学员40人； 2、筹备电商高级班培训。 | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 55.1124 | 国家级项目终期评估前 | 和继超19903792533
征求意见电话：商务局0379-68883091 举报监督电话：县纪委0379-68882411