## Sheet1
宜阳县电子商务进农村综合示范项目实施情况公示表
2022-09-30
政策决策性文件 | 项目名称 | 项目进度情况 | 项目承办单位 名称 | 扶持资金额度（万元） | 完成时限 | 承办单位负责人
宜阳县电子商务进农村县乡村物流配送体系及乡村公共服务站点项目建设合同 | 电子商务进农村三级物流体系建设项目 | 改造建设韩城、柳泉镇邮政邮件处理场地，为物流整合奠定基础。 | 中国邮政集团公司河南省宜阳县分公司 | 520 | 国家级项目终期评估前 | 邓坤朋13937992666
宜阳县电子商务进农村县乡村物流配送体系及乡村公共服务站点项目建设合同 | 乡、村电商公共服务体系建设项目 | 9月份走访维护盐镇、香鹿山、高村、柳泉、韩城等乡镇服务站点92个，重点了解服务现状，对设备故障、小额取款机器无法取款、小票打印机无法打印等问题，安排责任人及时解决处理，提升服务站点的服务水平。 | 中国邮政集团公司河南省宜阳县分公司 | 250 | 国家级项目终期评估前 | 邓坤朋13937992666
宜阳县国家级电子商务进农村综合示范项目二标段合同书 | 电子商务公共服务中心运营项目 | 1、到许昌神垕镇调研、对接，开展引进第三家优秀电商运营企业（武帅东抖音运营团队）事宜； 2、收集整理宜阳电商公共服务中心申报洛阳市级电商直播示范基地材料，并报市商务局。 | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 45.4407 | 国家级项目终期评估前 | 和继超19903792533
宜阳县国家级电子商务进农村综合示范项目二标段合同书 | 电子商务进农村农产品上行体系建设项目 | 1、策划并成功举办“相约万达，品味宜阳”专场活动； 2、协调县领导拍摄综合宣传视频，参加京东农特产品购物节宜阳专场活动； 3、组织宜阳县知名网红达人分别到锦屏镇杨店伟丰石榴园、赵保二道沟万寿山种植园、张午白雁河家庭农场开展网红达人助农活动； | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 408.5433 | 国家级项目终期评估前 | 和继超19903792533
宜阳县国家级电子商务进农村综合示范项目二标段合同书 | 农村电子商务人才培训项目 | 1、对接赵堡镇政府，开展电子商务示范镇创建工作专题培训； 2、筹备开展2022年中级班拼多多专题培训第二期。 | 洛阳市恒凯信息科技有限公司 | 55.1124 | 国家级项目终期评估前 | 和继超19903792533
宜阳县电子商务进农村综合示范巩固提升项目合同书 | 农产品上行体系 | 1、为精选产品直播制作10个小视频。 2.9.26宜阳线下社区活动（怡亚通社区） 3.9.20抖音主播带货 4.为馋福红酒辣椒酱、上观水蜜桃、金丝皇菊、豫林醋、栗耕源三乡小米等产品录入溯源系统。 5.开展第一期视频号电商技能培训班 | 北京智云成业科技有限公司 | 388.3 | 终期评估前 | 张龙 138104443631
宜阳县电子商务进农村综合示范巩固提升项目合同书 | 农村商贸流通服务体系 | 1.以宜阳精选平台为基础，农村服务站为依托，开通站长后台30个，实现工业品下行渠道体系建设 | 北京智云成业科技有限公司 | 59.08 | 终期评估前 | 张龙 138104443631
宜阳县电子商务进农村综合示范巩固提升项目合同书 | 县域电商供应链体系 | 对宜阳县居民消费市场进行全方位调研。 | 北京智云成业科技有限公司 | 260 | 终期评估前 | 张龙 138104443631
征求意见电话：商务局0379-68883091 举报监督电话：县纪委0379-68882411