宜阳县2023年统筹整合财政涉农资金

实 施 方 案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，全面推进乡村振兴提供支撑，根据《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《河南省委农村工作领导小组办公室关于做好2023年脱贫县统筹整合财政涉农资金相关工作的通知》等文件精神，结合宜阳县情实际，制定方案如下。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，按照党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，稳住农业基本盘的总基调，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，拓宽农民增收渠道，增加群众收入，加快推进农业农村现代化，推动乡村产业高质量发展，围绕年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴建设目标，保持统筹整合资金投入总体稳定，优化涉农资金使用结构，突出资金支持重点，提高涉农资金配置效率，切实提高资金使用效益，聚集政策合力，助力乡村振兴，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴提供有力支撑。

二、基本原则

贯彻落实中央“省负总责，市县乡抓落实”的基本原则，依靠规划引领、项目支撑、资金集中、规范使用的方式，按照两不愁三保障和四个不摘的基本要求，找准推进乡村振兴的关键节点、薄弱环节和重点领域、资金安排使用重点与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴需要，重点支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫劳动力稳定就业、特色优势产业发展、必要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设等，严格项目库项目储备，规范整合项目资金管理，建立和完善全方位的财政涉农资金监管机制，压实乡镇政府主体责任，落实行业主管部门资金项目指导监督管理责任，凝聚资金使用管理合力，不断提高使用的精准度和效益。

三、实施目标

2023年，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，实现工作机制、政策举措、机构队伍等有序推进，确保资金投入力度不减，加快资金运转，提高资金使用效益。巩固拓展脱贫攻坚成果，完善监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫。通过发展特色种植、特色养殖、农产品加工、储藏运输等相关特色优势产业项目，拉长产业链条，提高农产品附加值，实现农户和村集体经济双增收，确保低收入群体持续增收，巩固脱贫攻坚成果。通过脱贫村等农村道路、安全饮水、人居环境等基础设施项目建设，提高农业综合生产能力、助力产业发展步伐、改善农村人居环境，推进乡村振兴。

四、整合资金来源及规模

2023年要围绕年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴建设任务，紧盯上级政策，做好财力保障。按照应整尽整、按需而整的原则，多渠道统筹整合各级财政涉农资金，严格按照“四个不摘”工作要求，确保县级财政资金投入力度不减，为巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴提供坚强的财力保障。

严格落实《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》（豫财农综〔2021〕8号）文件规定，明确整合资金范围，安排使用重点，强化整合资金项目监管，加大涉农资金统筹整合力度，加大县本级投入力度，积极撬动金融资本和社会帮扶资金投入，协调和发动社会有关力量捐资捐物，形成全社会助力巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴良好格局。计划整合各级资金规模为33300.58万元，其中：中央资金14490.58万元、省级资金3600万元、市级资金4900万元、县级资金10310万元。2023年计划实施项目123个，其中农村基础设施类项目68个、农业生产发展类项目53个、其他类项目2个。

五、资金安排使用及项目分类

（一）农村基础设施建设类项目（68个）

2023年农村基础设施建设类项目计划安排68个，预计投入资金11198.4万元，其中：中央资金3486.29万元、省级资金639.86万元、市级资金4900万元、县级资金2172.25万元。

1．2023年宜阳县通村道路建设项目（6个）

建设任务：建设路面宽3.5米、厚（砼）18公分、水泥标号C25的道路5541米；建设路面宽4.5米、厚（砼）18公分、水泥标号C25的道路1100米。建设路面宽5米、厚（砼）18公分、水泥标号C25的道路728米。路面加宽1.5米道路182米。对70公里通村通组道路进行加宽，方便群众出行。

实施地点：各相关乡镇。

资金安排：计划投入资金1260.29万元，其中：中央资金360.29万元，县级资金900万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：通过项目实施，解决群众的行路难问题，改善群众生产生活条件，改善村容村貌，推进乡村振兴，促进农民共同富裕，提高群众满意度。

责任单位：县交通运输局、各相关乡镇人民政府。

2．2023年宜阳县人居环境提升项目（15个）

建设任务：建设水泥路4.4公里，化粪池3座，污水井115处，排水管网5900米，硬化地坪64830平方米，公厕14座，护坡3380米，太阳能路灯862盏。

实施地点：张坞、高村、白杨、韩城、赵保、三乡、樊村、董王庄、柳泉、莲庄、盐镇11个乡镇15个村。

资金安排：计划投入中央资金3126万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：项目形成的资产归属于各相关行政村所有，项目资产可使用20年以上，项目资产由村委会进行日常维护，乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善人居环境，使7877户33091人长期受益，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

责任单位：县农业农村局、各相关乡镇人民政府。

3．2023年宜阳县安全饮水工程项目（7个）

建设任务：打机井4眼，建蓄水池2座，铺设管网311900米，购无塔供水器4台，水泵4台，消毒柜2套、阀门787个及其他附属设施等。

实施地点：三乡、香鹿山、高村、花果山、盐镇5个乡镇7个村。

资金安排：计划投入市级资金460.86万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于各相关行政村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可解决7个行政村3475人饮水安全问题，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

责任单位：县水利局、各相关乡镇人民政府。

4．2023年宜阳县农村供排水项目（28个）

建设任务：供水部分配套机井16眼，水泵19台，管理房18间，管网96100米，无塔供水器5套，蓄水池8座，消毒柜7套，阀门3235个及其他附属设施等。排水部分铺设污水管网133.85公里。

实施地点：高村、香鹿山、盐镇、柳泉、董王庄、赵保、莲庄、白杨、锦屏、韩城、樊村11个乡镇28个村。

资金安排：计划投入资金5079万元，其中：省级资金639.86万元，市级资金4439.14万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：通过项目实施，改善11个乡镇28个村群众的生活条件，8497户34018人长期受益，改善提升群众生产生活环境，提高群众满意度。

责任单位：县住房和城乡建设局。

5．2023年宜阳县分类垃圾桶和三轮垃圾车采购项目（3个）

建设任务：为89个行政村采购垃圾分类桶31550套、为76个行政村采购电动三轮垃圾车157辆；为高村镇高村村垃圾中转站采购一体式垃圾压缩设备1台。

实施地点：各相关行政村。

资金安排：计划投入县级资金432.25万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：项目计划于2023年9月底建成投用，项目形成的资产归属于相关行政村所有，项目资产可使用3年以上（一体式垃圾压缩设备10年以上），项目资产由相关行政村村委会进行日常维护，相关乡镇政府进行项目资产监管，该项目可推进垃圾分类及垃圾处理转运工作，进一步改善农村人居环境，提高群众满意度。

责任单位：县住房和城乡建设局。

6．2023年宜阳县垃圾分拣中心及垃圾中转站项目（6个）

建设任务：在4个乡镇6个行政村，建设小型垃圾分拣中心5座、垃圾中转站1座，总面积1720平方米。

实施地点：4个乡镇6个村。

资金安排：计划投入县级资金216万元。

时间进度：不需要招标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：项目计划于2023年9月底建成投用，项目形成的资产归属相关行政村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由各相关行政村村委会进行日常维护，各相关乡镇政府进行项目资产监管，该项目可推进垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

责任单位：县住房和城乡建设局、各相关乡镇人民政府。

7．2023年宜阳县农村危房改造项目（1个）

建设任务：按照农村住房安全动态监测要求，将符合改造政策的34户危房户列入2023年改造计划（其中C级9户，D级25户）。

实施地点：各相关行政村。

资金安排：计划投入县级资金70万元。

时间进度：不需要招标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：通过危房改造项目实施，保障农村低收入群体基本住房安全，计划改造C级9户、D级25户。

责任单位：县住房和城乡建设局、各相关乡镇人民政府。

8．2023年宜阳县粪污抽渣车项目（1个）

建设任务：采购1.5立方粪污抽渣车68台、5立方粪污抽渣车15台。

实施地点：各相关行政村。

资金安排：计划投入县级资金354万元。

时间进度：不需要招标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：用于286个行政村农村改厕户进行抽粪服务，净化群众生活环境。通过项目实施，可在100个村设立户厕管护公益岗位，确保有人员、有工具、有完善的服务制度。充分发挥粪污抽渣车的作用，切实把服务费用降下来，真正让群众满意。

责任单位：县农业农村局、各相关乡镇人民政府。

9．2023年宜阳县入户路奖补项目（1个）

建设任务：对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。

实施地点：各相关行政村。

资金安排：计划投入县级资金200万元。

时间进度：不需要招标，2023年2月开工，2023年6月完工，2023年7月底完成验收。

绩效目标：对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。改善群众出行条件，解决群众行路难问题，提高群众满意度。

责任单位：县农业农村局、各相关乡镇人民政府。

（二）农业生产发展类项目（53个）

2023年农业生产发展类项目计划安排53个，预计投入21883.18万元，其中中央资金11004.29万元、省级资金2960.14万元、县级资金7918.75万元。

1．2023年宜阳县种植养殖加工业类项目（23个）

建设任务：建设牛舍29栋，饲料库5座，青储池7座，种植大棚117个，加工厂房10372平方米，灌溉机井22个，井房13间，水泵9台，无塔供水器4套，配电箱10套，灌溉管网20771米，土地整修2500亩，硬化地面39200平方米。厂房电路、围墙等配套设施。

实施地点：高村、白杨、赵保、董王庄、柳泉、韩城、盐镇、张坞、上观，锦屏，樊村，莲庄，香鹿山13个乡镇23个村。

资金安排：计划投入资金10885.28万元，其中中央资金7123.92万元、省级资金2704.17万元、县级资金1057.19万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年10月完工，2023年10月底完成验收。

绩效目标：资产可使用20年以上，产权归各乡镇人民政府所有。项目由承租方经营，每年缴纳不低于财政投资额6%的收益，由承租方负责日常管护维护，各乡镇人民政府负责资产监管。项目收益由乡镇政府统筹分配至各行政村村集体，各行政村按照集体经济收益分配办法，通过无劳动力兜底、公益资产管护岗位、临时劳务、产业发展、务工奖励、临时救助等方式进行二次分配，优先用于脱贫群众和监测对象。项目运营过程中，优先安置有劳动能力的脱贫户和防返贫监测对象务工，实现群众稳定增收。

责任单位：县农业农村局、民族宗教事务局、各相关乡镇人民政府。

2．2023年宜阳县三乡镇屋顶光伏电站项目（1个）

建设任务：新建屋顶光伏电站18处，屋面防水5100平方米，总装机容量657.815KWp等。

实施地点：三乡镇。

资金安排：计划投入中央资金405.07万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年7月完工，2023年7月底完成验收。

绩效目标：该项目建成后每年通过无劳力及兜底户保障生活补助、公益劳务或公益岗位补贴等二次带贫方式优先用于带动全镇脱贫户和监测户，剩余用于村级公益事业及产业发展；项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和监测户务工，实现稳定增收。

责任单位：县发展和改革委员会、三乡镇人民政府。

3．2023年宜阳县乡村旅游类项目（2个）

建设任务：对关庄村女几苑进行土地平整建设露营基地一个，建设帐篷基座，配套供水、照明灯附属基础设施、修补边坡、购买户外帐篷等通过改造提升，为搞好乡村旅游业发展服务。依托原二道沟村小学进行提升建设，改造精品民俗1栋14间；建设中医药文化研学大厅225平方米、改造餐厅160平方米、中医药文化研学广场1800平方米，加宽道路420平方米，建设停车场875平方米。

实施地点：花果山关庄村、赵保镇二道沟村。

资金安排：计划投入资金485.55万元，其中中央资金229.58万元、省级资金255.97万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年9月完工，2023年9月底完成验收。

绩效目标：项目形成的资产归属于相关行政村。每年向相关村交纳不低于财政投资额6%的租金，合同期内资产由承租方负责日常管护维护，村每年将收到收益优先用于进行二次分配用于带动村低收入人群，带动方式包括设置村级公益劳动岗位、整户无劳力户兜底保障、突发困难户临时救助等。项目运营时，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工增收。

责任单位：县农业农村局、相关乡镇人民政府。

4．2023年宜阳县烟叶电烤房烘烤工厂等项目（13个）

建设任务：新建电烤房150座，改建156座，场地硬化2648.5㎡，编烟棚2790.2㎡，卫生间220㎡，管理房563㎡，垃圾池90㎡，围墙1811m，变压器27台。

实施地点：5个乡镇12个村。

资金安排：计划投入中央资金2045.72万元。

时间进度：计划2023年2月完成招投标，2023年2月开工，2023年7月完工，2023年7月底完成验收。

绩效目标：该项目优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；亩均收益4000余元，实现带动脱贫户1136户（其中监测户155户）稳定增收。

责任单位：县烟草生产服务中心、各相关乡镇人民政府。

5． 2023年宜阳县农业特色产业奖补项目（5个）

建设任务：对全县从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社新型经营主体进行奖补。对符合相关标准要求的示范镇、示范村、示范户、脱贫户、监测户等给予奖补。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入县级资金2290万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体通过发展壮大特色产业带动脱贫户及监测对象稳定增收，按有关标准给予一定的产业奖补等方式带动脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。完成2个肉牛养殖示范乡镇、10个肉牛养殖示范村、100个肉牛养殖示范户创建。加快我县肉牛奶牛产业高质量发展，推动乡村产业振兴。

责任单位：县农业农村局。

6．2023年宜阳县休闲食品产业园建设、中草药育苗基地、辣椒产业配套基地建设项目（3个）

建设任务：（1）新建标准化厂房5栋，共计19548平方米及配套水电等附属设施。（2）新建中草药育苗大棚及附属设施100个及水、路等配套设施。（3）新建辣椒加工集散厂房10000平方米及水、电、路等配套设施。

实施地点：各相关乡镇人民政府。

资金安排：计划投入县级资金4000万元。

时间进度：该项目计划2023年2月招投标，2023年2月开工，2023年11月完工，2023年11月底完成验收。

绩效目标：休闲食品产业园建设项目收益后，按照巩固脱贫任务的轻重，由农业农村局部门负责于每年制定下达统筹分配计划，分配至相关乡镇行政村集体。村集体收益资金优先用于脱贫户及监测对象（可适当比例用于必要的带动一般群众支出），通过村级公益性岗位、临时劳务岗位、生产及就业奖补、兜底保障、临时救助等方式实施二次带动，二次带动实行差异化分配。

中草药育苗基地项目建成后，优质中草药种苗可用于全县发展中草药种植，提高群众收入。项目运营过程中设定直接带动的效益：可安置劳动力和周边几个村170余人务工，每人每天收益70元；这些收益可用于带动脱贫户及三类户增收，在上级政策下，可扩大带至其它农户。二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。

辣椒产业配套基地建成后，可用于全县发展辣椒种植，提高群众收入。项目运营过程中设定直接带动的效益：可安置劳动力和周边几个村170余人务工，每人每天收益70元；这些收益可用于带动脱贫户及三类户增收，在上级政策下，可扩大带至其它农户。二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。

责任单位：县农业农村局、各相关乡镇人民政府。

7．2023年宜阳县雨露计划职业教育补助项目（1个）

建设任务：该项目是对全县符合雨露计划职业教育补助项目的3565名中、高等职业学生，按照每学期1500元/人的标准进行补助。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入中央资金600万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：通过该项目实施，对在中、高等职业学校等接受职业教育的困难家庭子女进行补助到户，每生每期补助1500元，全年每生共计补助3000元，保证脱贫家庭子女职业教育保障，提高脱贫户创业意识，提升脱贫劳动力创业能力、技能水平和就业创收能力，促进脱贫家庭脱贫致富。

责任单位：县乡村振兴局、各相关乡镇人民政府。

8．2023年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目（1个）

建设任务：对355名自主参加各类短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困人口，进行技能培训补助。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入中央资金300万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年3月实施，2023年12月完成，2023年12月底完成验收。

绩效目标：对取得个各类短期技能培训和国家承认的技能等级证书人口，进行补助到户，补助标准为：A类2000元；B类1800元；C类1500元。通过项目实施，引导和支持我县农村脱贫家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，巩固拓展脱贫成果，提升脱贫劳动力技能水平和就业创收能力，促进脱贫家庭增收致富。

责任单位：县乡村振兴局、各相关乡镇人民政府。

9．2023年宜阳县扶贫小额贷款贴息项目（1个）

建设任务：按照标准对符合条件的脱贫助力贷贷款的2200户个贷进行贴息。按季度对监测户到期贷款全额贴息，通过财政部门“一卡通”系统将贴息资金直接拨付到脱贫户的社保卡账户。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入中央资金300万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：通过对符合条件的脱贫助力贷贷款的2200户监测户个人贷款进行发展生产脱贫进行贴息，解决脱贫户发展产业致富资金短缺问题，提升脱贫户创业能力，促进脱贫家庭脱贫致富。

责任单位：县乡村振兴局、各相关乡镇人民政府。

10．2023年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴项目（1个）

建设任务：为外出务工的脱贫户及低收入人群发放交通补贴。 100-300元/每人。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入县级资金300万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：脱贫劳动力（含监测对象）外出务工是实现脱贫致富的有效途径，项目实施后会使全县脱贫劳动力（含监测对象）受益。通过发放交通补贴，可以适当减轻脱贫劳动力（含监测对象）家庭外出务工成本，增强其外出务工积极性，从而增加家庭收入。

责任单位：县人力资源和社会保障局，各相关乡镇人民政府。

11．2023年宜阳县公益岗位巡河员项目（1个）

建设任务：招聘脱贫户及监测对象221人，聘为公益性岗位巡河员，每人每月补助300元。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入县级资金79.56万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：招聘脱贫户及监测对象221人，签订合同聘为公益性岗位巡河员，增加群众收入。

责任单位：县水利局，各相关乡镇人民政府。

12．2023年宜阳县农村户厕抽粪管护岗位项目（1个）

建设任务：提供抽粪车司机公益岗位200个，每人每月补助800。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入县级资金192万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：对全县286个行政村农村改厕户终端大、小三格的粪污进行抽运处理，降低群众抽运成本。同时粪污也可以用于果树、蔬菜的施肥，得到有效利用，相应增加农民收入。

通过项目实施，一是安置公岗，促进200人增收，二是粪污得到无害化利用，改善286个村的农村生态环境治理，三是进一步完善后期管护机制，解决群众抽粪不及时、抽粪费用过高等问题，提升群众满意度。

责任单位：县农业农村局，各相关乡镇人民政府。

（三）其他类项目（2个）

2023年其他类项目计划安排2个，预计投入县级资金219万元。

1．2023年宜阳县县派第一书记驻村工作经费（1个）

建设任务：对全县119个脱贫村县派第一书记，每人每年给予1万元驻村工作经费，保障驻村工作顺利开展。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入县级资金119万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：强化驻村帮扶工作保障，顺利开展驻村帮扶工作，提升119个脱贫村群众的满意度。

责任单位：县乡村振兴局、各相关乡镇人民政府。

2．2023年宜阳县项目管理费（1个）

建设任务：依据《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）规定，县级可按照不超过1%的比例从中央和省级衔接资金中安排项目管理费，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等项目管理相关的支出。

实施地点：15个乡镇。

资金安排：计划投入县级资金100万元。

时间进度：该项目不需要招投标，计划2023年2月实施，2023年9月完成，2023年9月底完成验收。

绩效目标：保证全县项目顺利实施，为巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略打下坚实基础。

责任单位：县乡村振兴局、相关乡镇人民政府。

- 部门分工

1．县乡村振兴局：负责巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴综合统筹协调、督查巡查考评、脱贫成果巩固、防返贫监测帮扶等。

2．县农业农村局：负责以种植业、加工、仓储等农业产业、脱贫村集体经济发展、通户道路建设、做好来料加工产业、畜牧养殖等产业项目谋划和指导。

3．县交通运输局：负责通村道路建设。

4. 县水利局：负责农村安全饮水工程建设和修缮。

5．县住房和城乡建设局：负责危房改造、垃圾车垃圾桶等项目实施，监督指导公厕、垃圾中转站、垃圾分拣中心等项目建设。

6．县人力资源和社会保障局：负责低收入群体转移就业的项目谋划、政策落实和基本养老保障，发放外出务工交通补贴等。

7．县发展和改革委员会：负责光伏项目建设指导。

8．县委组织部：负责驻村第一书记及驻村工作队选派管理等。

9．县烟草生产服务中心：负责烟叶烘烤工厂项目建设。

10．县民族宗教事务局：负责少数民族项目建设。

11. 县财政局：负责统筹整合资金的筹措及使用监督管理。

12. 县审计局：负责统筹整合资金和项目的审计监督。

13．县纪检委、监察委：负责作风监督、违规违纪问题查处。

七、资金使用操作程序

（一）统筹程序

根据县统筹整合财政涉农资金管理办法，在收到应统筹整合的资金后，县财政局函告县乡村振兴局，并按照相关要求建立和完善资金台账。

（二）拨付程序

县乡村振兴局根据统筹整合财政涉农资金的使用范围要求，按照项目实施的规划，从项目库中甄选项目，以巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组批复等形式下发到项目责任单位和县财政局，县财政局及时将资金计划下达到项目责任单位。

（三）报账程序

项目建设单位按照项目实施流程图和统筹整合财政涉农资金报账资料清单所示，从项目规划、设计、预算、评审、招标、公示、实施、监理、验收、决算、审计等环节，收集和留存相关资料，整理和汇总后提出拨款申请，经有关责任人员和领导审批后，项目责任单位将资金拨付到项目建设单位。

八、监管措施

（一）财政监管

县财政局利用统筹整合财政涉农资金远程审核系统，项目责任单位完成所有资金使用审批后，将所有报账资料扫描上传至县财政局，县财政局在不超过3个工作日内审核完毕，提出意见，对不规范和不合格的报账资料提出具体意见，指导相关单位完善资料，并再次申报，直至合格才能进行资金拨付，确保实现统筹整合财政涉农资金一笔一笔审核的要求。

（二）社会监管

县财政局、项目责任单位和项目实施单位在项目立项、批复、资金计划下达、招标、竣工等环节，根据情况，通过不同的平台和媒体，向社会公告公示，接受社会监督。

（三）审计监管

项目在竣工后，要接受审计部门的项目审计。

（四）其他监管

县纪检委、监察委、乡村振兴局、财政局等部门定期不定期以多种形式对项目实施和统筹整合财政涉农资金使用进行检查和抽查。

附表：宜阳县2023年统筹整合财政涉农资金项目明细表