## 2023年宜阳县整合方案附表 (A4) 可打印 (4.10)
附 件
宜阳县2023年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 统筹资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合 计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间
资金合计 | [7 empty] | 33300.58 | 14490.58 | 3600 | 4900 | 10310
一、农村基础设施建设 | [7 empty] | 11390.4 | 3486.29 | 639.86 | 4900 | 2364.25
1 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡中峪村道路建设项目 | 5米宽道路728米、3.5米道路711.3米、路面加宽1.5米的道路182米及排水沟等设施，标准厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 76.16万元/个 | 盐镇乡 | 中峪村 | 76.16 | 76.16 |  |  |  | 宜阳县交通局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：5米宽道路728米、3.5米道路711.3米、路面加宽1.5米的道路182米及排水沟等设施。（2）效益指标：项目建成后方便中峪村1079人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便中峪村1079人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01
2 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县莲庄镇鲍窑村养殖产业道路建设项目 | 水泥路面长350米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 20.48万元/个 | 莲庄镇 | 鲍窑村 | 20.48 | 20.48 |  |  |  | 宜阳县交通局、莲庄镇政府 | （1）产出指标：350米长路面宽4.5米的道路。（2）效益指标：项目建成后方便鲍窑村955人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便鲍窑村955人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 不需招投标 | 2023-02-02 | 2023-09-01 | 2023-09-01
3 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县锦屏镇高桥村林果产业道路建设项目 | 水泥路面长750米，路面宽4.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 43.88万元/个 | 锦屏镇 | 高桥村 | 43.88 | 43.88 |  |  |  | 宜阳县交通局、锦屏镇政府 | （1）产出指标：750米长路面宽4.5米的道路。（2）效益指标：项目建成后方便高桥村7406人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便高桥村7406人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 不需招投标 | 2023-02-03 | 2023-09-01 | 2023-09-01
4 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡绿化村蟠桃产业道路建设项目 | 水泥路面长2000米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 91万元/个 | 盐镇乡 | 绿化村 | 91 | 91 |  |  |  | 宜阳县交通局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：2000米长路面宽3.5米的道路。（2）效益指标：项目建成后方便绿化村939人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便绿化村939人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-09-01 | 2023-09-01
5 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡贾院村柿子产业道路建设项目 | 水泥路面长2830米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25 | 128.77万元/个 | 盐镇乡 | 贾院村 | 128.77 | 128.77 |  |  |  | 宜阳县交通局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：2830米长路面宽3.5米的道路。（2）效益指标：项目建成后方便贾院村1633人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便贾院村1633人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023-09-01 | 2023-09-01
6 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县张坞镇岳社村道路建设项目 | 新建宽4.5米、厚0.18米、长230米水泥路，水泥标号为C25 | 11.9万元/个 | 张坞镇 | 岳社村 | 11.9 | 10.8 |  |  | 1.1 | 宜阳县财政局、张坞镇政府 | （1）产出指标：4.5米宽道路230米（2）效益指标：项目建成后方便岳社村1300人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便岳社村1300人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
7 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县张坞镇张午村道路建设项目 | 新建宽4.5米、厚0.18米、长400米水泥路，水泥标号为C25 | 20.7万元/个 | 张坞镇 | 张午村 | 20.7 | 20.7 |  |  |  | 宜阳县财政局、张坞镇政府 | （1）产出指标：4.5米宽道路400米（2）效益指标：项目建成后方便张午村2300人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便张午村2300人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
8 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县张坞镇竹溪村道路建设项目 | 新建宽4.5米、厚0.18米、长400米水泥路，水泥标号为C25 | 20.7万元/个 | 张坞镇 | 竹溪村 | 20.7 | 20.7 |  |  |  | 宜阳县财政局、张坞镇政府 | （1）产出指标：4.5米宽道路400米（2）效益指标：项目建成后方便竹溪村12500人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便竹溪村12500人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
9 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇杨庄村道路建设项目 | 杨庄路长500米、宽3.5米、18厘米厚水泥路，水泥标号为C25 | 22.8万元/个 | 赵保镇 | 杨庄村 | 22.8 | 21 |  |  | 1.8 | 宜阳县财政局、赵保镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路500米（2）效益指标：项目建成后方便杨庄村766人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便杨庄村766人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
10 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇铁佛寺村道路建设项目 | 铁佛寺长650米、宽3.5米、18厘米厚水泥路，水泥标号为C25 | 29.5万元/个 | 赵保镇 | 铁佛寺村 | 29.5 | 28 |  |  | 1.5 | 宜阳县财政局、赵保镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路650米（2）效益指标：项目建成后方便铁佛寺村1267人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便铁佛寺村1267人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
11 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇赵庄村道路建设项目 | 赵庄长75米、宽3.5米、18厘米厚水泥路，水泥标号为C25 | 3.4万元/个 | 赵保镇 | 赵庄村 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 宜阳县财政局、赵保镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路75米（2）效益指标：项目建成后方便赵庄村1195人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便赵庄村1195人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
12 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇南窑村道路建设项目 | 南窑长300米、宽4.5米、18厘米厚水泥路，水泥标号为C25 | 17.6万元/个 | 赵保镇 | 南窑村 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 宜阳县财政局、赵保镇政府 | （1）产出指标：4.5米宽道路300米（2）效益指标：项目建成后方便南窑村1348人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便南窑村1348人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
13 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇三区道路建设项目 | 新建水泥路长700米，宽6米，厚0.18米，水泥标号为C25 | 51万元/个 | 白杨镇 | 三区村 | 51 | 43 |  |  | 8 | 宜阳县财政局、白杨镇政府 | （1）产出指标：76米宽道路700米（2）效益指标：项目建成后方便三区村2366人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便三区村2366人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
14 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇四区道路建设项目 | 新建水泥路长800米，宽6米，厚0.18米，水泥标号为C25 | 58万元/个 | 白杨镇 | 四区村 | 58 | 44 |  |  | 14 | 宜阳县财政局、白杨镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路800米（2）效益指标：项目建成后方便四区村1965人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便四区村1965人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
15 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县三乡镇下马沟村道路建设项目 | 新建水泥道路长1200米、宽3.5米厚0.18米，水泥标号为C25 | 46万元/个 | 三乡镇 | 下马沟村 | 46 | 40 |  |  | 6 | 宜阳县财政局、三乡镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路1200米（2）效益指标：项目建成后方便下马沟村680人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便下马沟村680人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01
16 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县韩城镇福昌村道路建设项目 | 新修C25水泥混凝土18公分厚路面3.5米宽，1000米长 | 43万元/个 | 韩城镇 | 福昌村 | 43 | 40 |  |  | 3 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路1000米（2）效益指标：项目建成后方便福昌村2928人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便福昌村2928人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
17 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县韩城镇桃村道路建设项目 | 新修C25水泥混凝土18公分厚路面，长1000米，宽3.5米，共计5250平方米 | 43万元/个 | 韩城镇 | 桃村 | 43 | 40 |  |  | 3 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路1000米（2）效益指标：项目建成后方便桃村1551人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便桃村1551人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
18 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县韩城镇于洼村道路建设项目 | 新修C30水泥混凝土20公分厚路面3.5米宽，620米长，共计2172平方米 | 36万元/个 | 韩城镇 | 于洼村 | 36 | 36 |  |  |  | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | （1）产出指标：3.5米宽道路620米2172平方（2）效益指标：项目建成后方便于洼村944人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便于洼村944人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
19 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县高村镇周峪村道路硬化项目 | 新建水泥道路4.5米宽，400米长，18公分厚，水泥标号为C25 | 25万元/个 | 高村镇 | 周峪村 | 25 | 25 |  |  |  | 宜阳县财政局、高村镇政府 | （1）产出指标：4.5米宽道路400米（2）效益指标：项目建成后方便周峪村800人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到98%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便周峪村800人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
20 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县村组道路加宽建设项目 | 对70公里通村通组道路进行加宽，原路面加宽1米，厚（砼）18公分，水泥标号为C25，单侧75cm土路肩，方便群众出行。 | 13万元/公里 | 宜阳县 | 宜阳县 | 900 |  |  |  | 900 | 宜阳县交通局、相关乡镇政府 | （1）产出指标：对70公里通村通组道路进行加宽（2）效益指标：项目建成后方便宜阳县10000人出行。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村基础设施将进一步改善，方便宜阳县10000人出行，为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023-09-01 | 2023-09-01
21 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县张坞镇王岳村示范村人居环境项目 | 新建研学培训基地及电商平台477平方、村内柏油路面长2000米、宽3.5米、厚0.05米、产业路长750米、宽3.5米、厚0.18米、公厕2座各80平方、护坡170米、坑塘治理300平方、垃圾治理500方、路灯150盏、文化广场设施配套。 | 200万元/村 | 张坞镇 | 王岳村 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、张坞镇政府 | （1）产出指标：新建研学培训基地及电商平台477平方、村部改造288平方、村内柏油路面长2000米、宽3.5米、厚0.05米、产业路长750米、宽3.5米、厚0.18米、公厕2座各80平方、护坡170米、坑塘治理300平方、垃圾治理500方、路灯150盏、文化广场设施配套。（2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于王岳村所有，项目资产可使用20年以上，项目资产由王岳村村委会进行日常维护，张坞镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善王岳村人居环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使王岳村131户610人群众长期受益，其中覆盖低收入人口10户44人。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
22 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县高村镇丰涧村人居环境项目 | 1.处理路基1200米X6米，铺设路面1200米X6米，及相关附属设施（125万）； 2.改造465米X10米护坡一处（45万）； 3.硬化地面500平方米（40万） | 200万元/村 | 高村镇 | 丰涧村 | 200 |  |  |  | 200 | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | （1）产出指标：1.处理路基1200米X6米，铺设路面1200米X6米，及相关附属设施； 2.改造465米X10米护坡一处； 3.硬化地面500平方米（40万）（2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归丰涧村所有，项目资产可使用10年以上，资产由丰涧村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行资产监管，该项目可改善丰涧村出行条件，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。是丰涧村群众368户1449人长期受益，其中覆盖低收入人口123户360人。 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
23 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇东庄村人居环境项目 | 1.安装路灯64盏；2.硬化混凝土路面5775㎡；3.建设污水管网直径400mm规格1070米，直径200mm规格1700米，污水井25座，污水检查井90座，化粪池1座50m³；3.改建公厕1座35㎡，新建公厕1座50㎡（含水电、装修）。 | 200万元/村 | 白杨镇 | 东庄村 | 200 |  |  |  | 200 | 宜阳县农业农村局、白杨镇政府 | （1）产出指标：1.安装路灯64盏；2.硬化混凝土路面5775㎡；3.建设污水管网直径400mm规格1070米，直径200mm规格1700米，污水井25座，污水检查井90座，化粪池1座50m³；3.改建公厕1座35㎡，新建公厕1座50㎡（含水电、装修）。（2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于东庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由东庄村村委会进行管护，该项目可改善东庄村居住环境，提升东庄村整体形象，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使东庄村557户群众长期受益，其中覆盖低收入人口42户156人。 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023年9月 | 2023年9月
24 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县韩城镇五岳沟村人居环境项目 | 1.新建护坡1280㎡： 2.新建道路12331㎡； 3.坑塘治理需外运土方25921m³。 | 200万元/村 | 韩城镇 | 五岳沟村 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | （1）产出指标：1.新建护坡1280㎡： 2.新建道路12331㎡； 3.坑塘治理需外运土方25921m³。（2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属五岳沟村所有，项目资产可使用20年以上，项目资产由五岳沟村村委会进行管护，该项目可改善五岳沟村居住环境，提升五岳沟村整体形象，实现示范村建设，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使五岳沟村280户群众长期受益，其中覆盖低收入人口56户213人。 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2023年9月 | 2023年9月
25 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇温庄示范村改造提升项目 | 1.新建烟叶种植基地产业道路2公里； 2.新建2个公共厕所，每个公共厕所建筑面积50平方米； 3、对温庄村护坡进行治理，消除安全隐患，提升村庄人居环境。 | 200万元/村 | 赵保镇 | 温庄村 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | （1）产出指标：1.新建烟叶种植基地产业道路2公里； 2.新建2个公共厕所，每个公共厕所建筑面积50平方米； 3、对温庄村护坡进行治理，消除安全隐患，提升村庄人居环境。（2）效益指标：项目计划于6月份建成投用，项目形成的资产归属于温庄村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由温庄村委会进行日常维护，赵保镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善温庄村烟叶种植基地生产条件，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使温庄358户1300人群众长期受益，其中覆盖低收入人口51户176人。 | 2023-02-01 | 2023-02-05 | 2023年6月 | 2023年6月
26 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县三乡镇南村人居环境项目 | 1.道路硬化：1150平方米；郑卢路广场路口至村南230米×5米道路硬化 2.村南护坡高300米×7.5米； 3. 河道治理：小河口-洛河口两侧共1200米河道治理； 4.太阳能高杆路灯100盏 5.70平方米公厕一座 6.农产品市场：875平方米 | 200万元/村 | 三乡镇 | 南村 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、三乡镇政府 | （1）产出指标：1.道路硬化：1150平方米；郑卢路广场路口至村南230米×5米道路硬化 2.村南护坡高300米×7.5米； 3. 河道治理：小河口-洛河口两侧共1200米河道治理； 4.太阳能高杆路灯100盏 5.70平方米公厕一座 6.农产品市场：875平方米 （2）效益指标：该项目计划于2023年9月投用，项目资产由南村村委会进行日常维护，三乡镇人民政府进行日常资产监管，该项目改善南村出行条件，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使南村382户1795人群众长期收益，其中覆盖农村低收入人口31户106人。 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023年9月 | 2023年9月
27 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县樊村镇李寨村人居环境项目 | 1、河道四周修建坡度；修建拦河坝东侧180平方米护坡，共179万元； 2、路面硬化：养老站西胡同路面硬化，长180米，宽3.5米，共630平方米，12万元； 3、修建长为200米，宽为80厘米，深度为60厘米的排水管道，9万元。 | 200万元/村 | 樊村镇 | 李寨村 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、樊村镇政府 | （1）产出指标：1、河道四周修建坡度；修建拦河坝东侧180平方米护坡，共179万元； 2、路面硬化：养老站西胡同路面硬化，长180米，宽3.5米，共630平方米，12万元； 3、修建长为200米，宽为80厘米，深度为60厘米的排水管道，9万元。 （2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于李寨村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由李寨村委会进行日常维护，樊村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善李寨村河道环境，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使李寨村1253人群众长期受益。其中覆盖低收入人口65户275人。 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023年7月 | 2023年7月
28 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县董王庄乡南岭村人居环境项目 | 1、公厕1座，30平方米，18万元； 2、坑塘治理600平方米，19万元； 3、护坡长480米，共960立方米，50万元； 4、旅游路（艾情谷漂流专线）1300米，68万元； 5、入户道路1100米，45万元； 6、路灯35盏，5.3万元。 | 200万元/村 | 董王庄乡 | 南岭村 | 200 | 82.8 |  |  | 117.2 | 宜阳县农业农村局、董王庄乡政府 | （1）产出指标：1、公厕1座，30平方米，18万元； 2、坑塘治理600平方米，19万元； 3、护坡长480米，共960立方米，50万元； 4、旅游路（艾情谷漂流专线）1300米，68万元； 5、入户道路1100米，45万元； 6、路灯35盏，5.3万元。 （2）效益指标：项目计划于2023年6月建成投用，项目形成的资产归属于南岭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由南岭村村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众生产生活条件，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使董王庄乡南岭村2200人长期受益。 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023年6月 | 2023年6月
29 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇柳泉村人居环境项目 | 1、人行道铺设3500平方米； 2、修建排水管网2000米； 3、安装太阳能路灯100套； 4、沥青混凝土道路4000平方米 5、钢绞线架设2.6公里； 6、花池500米； 7、护坡200平方米； 8、大型机械作业 | 208.5万元/个 | 柳泉镇 | 柳泉村 | 208.5 | 208.5 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：1、人行道铺设3500平方米； 2、修建排水管网2000米； 3、安装太阳能路灯100套； 4、沥青混凝土道路4000平方米 5、钢绞线架设2.6公里； 6、花池500米； 7、护坡200平方米； （2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于柳泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柳泉村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善柳泉村村民夜间出行条件，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。可使柳泉村1610户6530人长期受益，其中覆盖低收入人口93户311人。 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023年9月 | 2023年9月
30 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇河北村人居环境项目 | 1、人行道铺设1200平方米； 2、修建排水管网1100米； 3、安装太阳能路灯50套； 4、沥青混凝土道路3900平方米； 5、钢绞线架设3.4公里； 6、花池1000米； 7、新建树坑100个； 8、围墙100立方米； 9、花岗岩路面铺设1600平方米； 10、大型机械作业 | 257.75万元/个 | 柳泉镇 | 河北村 | 257.75 | 257.75 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：1、人行道铺设1200平方米； 2、修建排水管网1100米； 3、安装太阳能路灯50套； 4、沥青混凝土道路3900平方米； 5、钢绞线架设3.4公里； 6、花池1000米； 7、新建树坑100个； 8、围墙100立方米； 9、花岗岩路面铺设1600平方米； （2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于河北村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由河北村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善河北村生活环境，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使河北村386户1470人群众长期受益，其中覆盖低收入人口27户82人 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 2023年9月 | 2023年9月
31 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇元村村人居环境项目 | 1、人行道铺设9390平方米； 2、修建排水管网1163米； 3、安装太阳能路灯78套； 4、水泥混凝土道路2234平方米： 5、钢绞线架设4.248公里； 6、大型机械作业 | 206.4万元/个 | 柳泉镇 | 元村村 | 206.4 | 206.4 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：1、人行道铺设9390平方米； 2、修建排水管网1163米； 3、安装太阳能路灯78套； 4、水泥混凝土道路2234平方米： 5、钢绞线架设4.248公里； （2）效益指标：项目计划于2022年9月建成投用，项目形成的资产归属于元村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善元村村生活条件，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使元村村961户3938人长期受益，其中覆盖低收入人口42户146人。 | 2023-02-01 | 2023-02-11 | 2023年9月 | 2023年9月
32 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县莲庄镇旧关村示范村项目 | 建设公厕一座，面积61.56㎡；高度3.75m；铺设水泥混凝土路面9000㎡；建设挡土墙1274m³. | 193.25万元/村 | 莲庄镇 | 旧关村 | 193.25 | 193.25 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、莲庄镇政府 | （1）产出指标：建设公厕一座，面积61.56㎡；高度3.75m；铺设水泥混凝土路面9000㎡；建设挡土墙1274m³. （2）效益指标：项目计划于8月份建成投用，项目形成的资产归属于旧关村所有，项目资产可使用20年以上，项目资产由旧关村村委会进行日常维护，莲庄镇人民政府进行项目资产监管，该项目可改善旧关村出行条件和人居环境，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使旧关村496户2116人群众长期受益，其中覆盖低收入人口74户259人。 | 2023-02-01 | 2023-02-12 | 2023年8月 | 2023年8月
33 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇水兑村人居环境项目 | 1、人行道铺设5500平方米； 2、修建排水管网1150米； 3、安装太阳能路灯155套； 4、水泥混凝土道路3195平方米； 5、钢绞线架设1.6公里； 6、大型机械作业 | 227.4万元/个 | 柳泉镇 | 水兑村 | 227.4 | 227.4 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标： 1、人行道铺设5500平方米； 2、修建排水管网1150米； 3、安装太阳能路灯155套； 4、水泥混凝土道路3195平方米； 5、钢绞线架设1.6公里； （2）效益指标：项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于水兑村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由水兑村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，提升水兑村基础设施水平，改善水兑村村民居住环境，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使水兑村1148户4428人群众长期受益，其中覆盖低收入人口65户207人。 | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023年9月 | 2023年9月
34 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡柏社示范村建设工程项目 | 1、三组、四组、五组污水管网1430米，100立方米大三格化粪池一个1003912.19元； 2、公厕提升改造5个45262.99元； 3、村内公共区域硬化修建3处170684元； 4、修建护坡2处375平方米103074.84元； 5、22条街道三线规整560316元； 6、村庄道路提升改造230173.57元 7、路灯217864.9元 | 200万元/村 | 盐镇乡 | 柏社村 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：1、三组、四组、五组污水管网1430米，100立方米大三格化粪池一个 2、公厕提升改造5个 3、村内公共区域硬化修建3处 4、修建护坡2处375平方米 5、22条街道三线规整 6、村庄道路提升改造 7、路灯 （2）效益指标： 项目计划于6月建成投用，项目形成的资产归属于柏社村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柏社村村委会进行日常维护，盐镇乡人民政府进行项目资产监管，该项目可以改善群众文化生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使柏社村337户1387人群众长期受益。 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 2023年6月 | 2023年6月
35 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇丁湾村人居环境项目 | 1、人行道铺设5000平方米； 2、修建排水管网500米； 3、安装太阳能路灯130套； 4、水泥混凝土道路7650平方米： 5、钢绞线架设2.882公里； 6、大型机械作业 | 232万元/个 | 柳泉镇 | 丁湾村 | 232.7 | 232.7 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：1、人行道铺设5000平方米； 2、修建排水管网500米； 3、安装太阳能路灯130套； 4、水泥混凝土道路7650平方米： 5、钢绞线架设2.882公里； （2）效益指标： 项目计划于9月份建成投用，项目形成的资产归属于丁湾村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由丁湾村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，提升丁湾村基础设施水平，改善丁湾村村民居住环境，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升村容村貌。使丁湾村259户2526人群众长期受益，其中覆盖低收入人口29户113人。 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023年9月 | 2023年9月
36 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县三乡镇古村饮水工程 | 利用村内原有机井、安装50m3无塔供水设备1套，30m3无塔供水设备1套，铺设管网16.8千米，入户对接468户等。 | 156.82万元/个 | 三乡镇 | 古村 | 156.82 |  |  | 156.82 |  | 宜阳县水利局、三乡镇政府 | （1）产出指标：安装50m3无塔供水设备1套，30m3无塔供水设备1套，铺设管网16.8千米。（2）效益指标： 项目建成后，将改善三乡镇古村、张凹2个自然村610户，1651人的饮水问题（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善三乡镇古村、张凹2个自然村610户，1651人的饮水问题，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
37 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇马沟村饮水工程 | 新打机井1眼，预计井深280米及配套提水设备，上水钢管500米，新建10m3蓄水池一座，全村铺设管网2540m，入户安装98户，安装消毒设备1套等. | 57.38万元/个 | 香鹿山镇 | 马沟村 | 57.38 |  |  | 57.38 |  | 宜阳县水利局、香鹿山镇政府 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计井深280米及配套提水设备，上水钢管500米，新建10m3蓄水池一座，全村铺设管网2540m，入户安装98户，安装消毒设备1套等. （2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇马沟村10组共46户175人、11组共52户168人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇马沟村10组共46户175人、11组共52户168人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
38 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇柏树沟村饮水工程 | 新打机井1眼，预计井深200米及配套提水设备，上水钢管200米，新建30m3蓄水池一座，全村铺设管网3500m，入户安装72户，安装消毒设备1套等. | 51.84万元/个 | 香鹿山镇 | 柏树沟村 | 51.84 |  |  | 51.84 |  | 宜阳县水利局、香鹿山镇政府 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计井深200米及配套提水设备，上水钢管200米，新建30m3蓄水池一座，全村铺设管网3500m，入户安装72户，安装消毒设备1套等. （2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇柏树沟村（7组）共43户140人、（8组）共29户80人的饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇柏树沟村（7组）共43户140人、（8组）共29户80人的饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
39 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县高村镇叶沟村饮水工程 | 新打机井1眼，预计井深250米及配套提水设备，上水管道590米，新建10t无塔供水器一座，全村铺设管网1050m，入户安装25户. | 52.87万元/个 | 高村镇 | 叶沟村 | 52.87 |  |  | 52.87 |  | 宜阳县水利局、高村镇政府 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计井深250米及配套提水设备，上水管道590米，新建10t无塔供水器一座，全村铺设管网1050m，入户安装25户.（2）效益指标：项目建成后，将改善高村镇叶沟村6组25户126人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善高村镇叶沟村6组25户126人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
40 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县花果山乡穆柴村饮水工程 | 新打机井1眼，预计井深500米，建管理房1间，配套提水设备及上水钢管1540米，与老蓄水池对接，安装消毒设备1套等。 | 97.91万元/个 | 花果山乡 | 穆柴村 | 97.91 |  |  | 97.91 |  | 宜阳县水利局、花果山乡政府 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计井深500米，建管理房1间，配套提水设备及上水钢管1540米，与老蓄水池对接，安装消毒设备1套等。（2）效益指标：项目建成后，将改善花果山乡穆柴村650人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善花果山乡穆柴村650人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
41 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡盐高村饮水工程 | 利用村原水源，安装无塔供水器，铺设管道及村内管网2600米，入户66户。混凝土路面拆除回复。 | 26万元/个 | 盐镇乡 | 盐高村 | 26 |  |  | 26 |  | 宜阳县水利局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：利用村原水源，安装无塔供水器，铺设管道及村内管网2600米，入户66户。混凝土路面拆除回复。（2）效益指标：项目建成后，将改善盐镇乡盐高村后沟自然村66户220人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善盐镇乡盐高村后沟自然村66户220人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
42 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡耿沟村饮水工程 | 利用村内已有机井、无塔供水器，铺设3.16千米供水管，供水到户，入户安装58户。 | 18.04万元/个 | 盐镇乡 | 耿沟村 | 18.04 |  |  | 18.04 |  | 宜阳县水利局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：利用村内已有机井、无塔供水器，铺设3.16千米供水管，供水到户，入户安装58户。（2）效益指标：项目建成后，将改善盐镇乡耿沟村西坡自然村58户265人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善盐镇乡耿沟村西坡自然村58户265人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
43 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县高村镇沈沟村5组饮水工程 | 打井1眼及水泵配套，预计水井深度280米，井房1间，铺设上水管网600米，铺设村内管网1300米，入户管1360米 | 60.5万元/个 | 高村镇 | 沈沟村 | 60.5 |  |  | 60.5 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：打井1眼及水泵配套，预计水井深度280米，井房1间，铺设上水管网600米，铺设村内管网1300米，入户管1360米（2）效益指标：项目建成后，将改善高村镇沈沟村5组自然村68户，220人的饮水问题（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善高村镇沈沟村5组自然村68户，220人的饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
44 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县高村镇孔昌村4组饮水工程 | 打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，铺设上水管网600米，安装无塔供水器1台，管理小院1座，铺设村内管网1600米，入户管1600米 | 70万元/个 | 高村镇 | 孔昌村 | 70 |  |  | 70 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，铺设上水管网600米，安装无塔供水器1台，管理小院1座，铺设村内管网1600米，入户管1600米（2）效益指标：项目建成后，将改善香高村镇孔昌村4组共80户330人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善高村镇孔昌村4组共80户330人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
45 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇大柳树村6、7组饮水工程 | 打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，井房1间，铺设上水管网600米，新建蓄水池1座，铺设村内管网1300米，入户安装151户 | 64万元/个 | 香鹿山镇 | 大柳树村 | 64 |  |  | 64 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，井房1间，铺设上水管网600米，新建蓄水池1座，铺设村内管网1300米，入户安装151户（2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇大柳树村6组、7组共151户563人的饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇大柳树村6组、7组共151户563人的饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
46 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇楚凹村4组饮水工程 | 打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，井房1间，铺设上水管网600米，村内管网1000米 | 48万元/个 | 香鹿山镇 | 楚凹村 | 48 |  |  | 48 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，井房1间，铺设上水管网600米，村内管网1000米（2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇楚凹村4组32户132人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇楚凹村4组32户132人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
47 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇楚凹村5组饮水工程 | 打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，井房1间，铺设上水管网600米 | 38万元/个 | 香鹿山镇 | 楚凹村 | 38 |  |  | 38 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：打井1眼及水泵配套，预计水井深度250米，井房1间，铺设上水管网600米（2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇楚凹村5组36户、135人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇楚凹村5组36户、135人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
48 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇砖古窑村8、9组、15组饮水工程 | 新打机井2眼，预计水井深度250米/眼及水泵配套，井房2间，铺设上水管网600米，村内管网2600米，入户管212米 | 99.5万元/个 | 香鹿山镇 | 砖古窑村 | 99.5 |  |  | 99.5 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新打机井2眼，预计水井深度250米/眼及水泵配套，井房2间，铺设上水管网600米，村内管网2600米，入户管212米（2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇砖古窑村8、9组、15组106户414人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇砖古窑村8、9组、15组106户414人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
49 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡安沟村饮水工程 | 新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，蓄水池1座，井房1间，铺设上水管网600米，村内管网3500米，入户安装179户 | 75万元/个 | 盐镇乡 | 安沟村 | 75 |  |  | 75 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，蓄水池1座，井房1间，铺设上水管网600米，村内管网3500米，入户安装179户（2）效益指标：项目建成后，将改善盐镇乡安沟村179户576人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善盐镇乡安沟村179户576人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
50 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡沙沟村7组饮水工程 | 新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，井房1间，提至蓄水池，铺设上水管网600米 | 38万元/个 | 盐镇乡 | 沙沟村 | 38 |  |  | 38 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，井房1间，提至蓄水池，铺设上水管网600米。（2）效益指标：项目建成后，将改善盐镇乡沙沟村7组21户78人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善盐镇乡沙沟村7组21户78人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
51 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡河上沟村卲家门12组饮水工程 | 新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，井房1间，提至蓄水池，铺设上水管网600米。村内管网1000米，入户管900米 | 51.5万元/个 | 盐镇乡 | 河上沟村 | 51.5 |  |  | 51.5 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，井房1间，提至蓄水池，铺设上水管网600米。村内管网1000米，入户管900米。（2）效益指标：项目建成后，将改善盐镇乡河上沟村卲家门12组45户210人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善盐镇乡河上沟村卲家门12组45户210人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
52 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇尹村（尹南3、16组）饮水工程 | 新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，井房1间 | 35万元/个 | 柳泉镇 | 尹村 | 35 |  |  | 35 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新打机井1眼，预计水井深度250米及水泵配套，井房1间。（2）效益指标：项目建成后，将改善柳泉镇尹村（尹南3、16组）50户220人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善柳泉镇尹村（尹南3、16组）50户220人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
53 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县董王庄乡姚村村姚村自然村饮水工程 | 1.北片铺设管网3500余米。 2.南片新打井1眼，预计280米，配套提水及消毒设备1套，配套消毒设备1套，新建井房1间，新建水塔1座50m³，铺设管网2500余米，新入户334户（含北片） | 94.8万元/个 | 董王庄乡 | 姚村村 | 94.8 |  |  | 94.8 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：1.北片铺设管网3500余米。 2.南片新打井1眼，预计280米，配套提水及消毒设备1套，配套消毒设备1套，新建井房1间，新建水塔1座50m³，铺设管网2500余米，新入户334户（含北片）。（2）效益指标：项目建成后，将改善董王庄乡姚村村姚村自然村334户1640人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善董王庄乡姚村村姚村自然村334户1640人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
54 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县董王庄乡刘河村栗树凹5组饮水工程 | 新建引水池1座，铺设引水管4000余米，新建水塔1座10m³，铺设管网2000余米，新入户35户 | 40.7万元/个 | 董王庄乡 | 刘河村 | 40.7 |  |  | 40.7 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新建引水池1座，铺设引水管4000余米，新建水塔1座10m³，铺设管网2000余米，新入户35户。（2）效益指标：项目建成后，将改善董王庄乡刘河村栗树凹5组35户172人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善董王庄乡刘河村栗树凹5组35户172人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
55 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县董王庄乡方村村（1金家坪、2方村、3马家河）自然村饮水工程 | 铺设引水管8000余米 | 33万元/个 | 董王庄乡 | 方村村 | 33 |  |  | 33 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：铺设引水管8000余米。（2）效益指标：项目建成后，将改善董王庄乡方村村（1金家坪、2方村、3马家河）自然村257户1170人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善董王庄乡方村村（1金家坪、2方村、3马家河）自然村257户1170人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
56 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县董王庄乡官庄村（1西官庄、2东官庄、3朱家沟、4张家凹、5韩家凹、6朱家沟）自然村饮水工程 | 1.西官庄、东官庄、朱家沟新建1处工程，新建大口井1眼，配套提水及消毒设备1套，新建井房1间，新建水塔1座80m³，铺设管网8200余米，新入户287户 2.张家凹、韩家凹，维修老水塔，铺设管网3500余米，新入户110户 3.贾家岭，利用乔家岭工程，铺设管网2500余米，新入户38户 | 99万元/个 | 董王庄乡 | 官庄村 | 99 |  |  | 99 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：1.西官庄、东官庄、朱家沟新建1处工程，新建大口井1眼，配套提水及消毒设备1套，新建井房1间，新建水塔1座80m³，铺设管网8200余米，新入户287户。2.张家凹、韩家凹，维修老水塔，铺设管网3500余米，新入户110户。3.贾家岭，利用乔家岭工程，铺设管网2500余米，新入户38户。（2）效益指标：项目建成后，将改善董王庄乡官庄村（1西官庄、2东官庄、3朱家沟、4张家凹、5韩家凹、6朱家沟）自然村435户1870人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善董王庄乡官庄村（1西官庄、2东官庄、3朱家沟、4张家凹、5韩家凹、6朱家沟）自然村435户1870人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
57 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇二道沟村二道沟组东队饮水工程 | 新打井1眼，预计井深260米，配套提水及消毒设备1套，铺设管网2100余米，新入户50户 | 57万元/个 | 赵保镇 | 二道沟村 | 57 |  |  | 57 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新打井1眼，预计井深260米，配套提水及消毒设备1套，铺设管网2100余米，新入户50户。（2）效益指标：项目建成后，将改善赵堡镇二道沟村二道沟组东队50户180人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善赵堡镇二道沟村二道沟组东队50户180人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
58 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县赵保镇郭凹村郭凹自然村饮水工程 | 利用老井配套提水及消毒设备1套，配套无塔供水器1台30T，新建无塔供水器小院1座，铺设管网4200余米，新入户230户 | 42万元/个 | 赵保镇 | 郭凹村 | 42 |  |  | 42 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：利用老井配套提水及消毒设备1套，配套无塔供水器1台30T，新建无塔供水器小院1座，铺设管网4200余米，新入户230户。（2）效益指标：项目建成后，将改善赵堡镇郭凹村郭凹自然村230户1100人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善赵堡镇郭凹村郭凹自然村230户1100人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
59 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县莲庄镇坡窑村新庄自然村饮水工程 | 铺设管网1350米，新入户66户 | 7.8万元/个 | 莲庄镇 | 坡窑村 | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：铺设管网1350米，新入户66户。（2）效益指标：项目建成后，将改善莲庄镇坡窑村新庄自然村66户310人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善莲庄镇坡窑村新庄自然村66户310人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
60 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇南留村饮水工程 | 利用老井配套提水及消毒设备1套，配套无塔供水器1台80T，新建无塔供水器小院1座，铺设管网15000余米，新入户1071户 | 111万元/个 | 白杨镇 | 南留村 | 111 |  |  | 111 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：利用老井配套提水及消毒设备1套，配套无塔供水器1台80T，新建无塔供水器小院1座，铺设管网15000余米，新入户1071户。（2）效益指标：项目建成后，将改善白杨镇南留村1071户4218人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善白杨镇南留村1071户4218人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
61 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇东场村（1东场、2郭沟、3蛤蟆咀、4新村）自然村饮水工程 | 1.东场、郭沟、蛤蟆咀，配套提水及消毒设备1套，铺设管网12000余米，新入户430户 2.利用老井配套提水及消毒设备1套，配套无塔供水器1台10T，新建无塔供水器管理小院1座，铺设管网700余米，新入户38户 | 92万元/个 | 白杨镇 | 东场村 | 92 |  |  | 92 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：1.东场、郭沟、蛤蟆咀，配套提水及消毒设备1套，铺设管网12000余米，新入户430户 2.利用老井配套提水及消毒设备1套，配套无塔供水器1台10T，新建无塔供水器管理小院1座，铺设管网700余米，新入户38户。（2）效益指标：项目建成后，将改善白杨镇东场村（1东场、2郭沟、3蛤蟆咀、4新村）自然村468户1811人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善白杨镇东场村（1东场、2郭沟、3蛤蟆咀、4新村）自然村468户1811人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
62 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇栗封村栗封自然村饮水工程 | 新建水塔1座50m³，铺设管网6000余米，新入户216户 | 42.7万元/个 | 白杨镇 | 栗封村 | 42.7 |  |  | 42.7 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：新建水塔1座50m³，铺设管网6000余米，新入户216户。（2）效益指标：项目建成后，将改善白杨镇栗封村栗封自然村216户1100人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善白杨镇栗封村栗封自然村216户1100人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
63 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县锦屏镇马庄村（1兰家、2马庄、3二里庙、4三里庙、5武家岭）自然村饮水工程 | 1.兰家、马庄、二里庙、三里庙，新打井1眼，预计井深420米，配套提水及消毒设备1套，新建井房1间，新建水塔1座80m³，铺设管网2000余米 2.武家岭，新打井1眼，预计井深320米，配套提水及消毒设备1套，新建井房1间 | 149.5万元/个 | 锦屏镇 | 马庄村 | 149.5 |  |  | 149.5 |  | 宜阳县水利局 | （1）产出指标：1.兰家、马庄、二里庙、三里庙，新打井1眼，预计井深420米，配套提水及消毒设备1套，新建井房1间，新建水塔1座80m³，铺设管网2000余米 2.武家岭，新打井1眼，预计井深320米，配套提水及消毒设备1套，新建井房1间。（2）效益指标：项目建成后，将改善锦屏镇马庄村（1兰家、2马庄、3二里庙、4三里庙、5武家岭）自然村265户862人饮水问题。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善锦屏镇马庄村（1兰家、2马庄、3二里庙、4三里庙、5武家岭）自然村265户862人饮水问题。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
64 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇水兑村污水管网建设项目 | 铺设地埋污水管网36.36公里，管网使用增强PE螺旋波纹管，其中DN400型，DN300型，DN200型，顶管DN800型。 | 1200万元/个 | 柳泉镇 | 水兑村 | 1200 |  | 639.86 | 560.14 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋污水管网36.36公里，管网使用增强PE螺旋波纹管，其中DN400型，DN300型，DN200型，顶管DN800型。（2）效益指标：项目建成后，将改善柳泉镇水兑村1253户4954人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善，柳泉镇水兑村1253户4954人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
65 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇寻村村韩营凹自然村排水管网建设项目 | 铺设地埋污水管网11.5公里，管网使用钢带波纹管，主管道φ500mm，支管道φ300mm/400mm。 | 326万元/个 | 香鹿山镇 | 寻村村 | 326 |  |  | 326 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋污水管网11.5公里，管网使用钢带波纹管，主管道φ500mm，支管道φ300mm/400mm。（2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇寻村村272户1050人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇寻村村272户1050人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
66 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县香鹿山镇下韩村路南片区排水管网建设项目 | 铺设地埋排水管网12.87公里,主管道φ500mm，支管道φ300mm/400mm。 | 345万元/个 | 香鹿山镇 | 下韩村 | 345 |  |  | 345 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋排水管网12.87公里,主管道φ500mm，支管道φ300mm/400mm。（2）效益指标：项目建成后，将改善香鹿山镇下韩村187户859人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善香鹿山镇下韩村187户859人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
67 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县韩城镇五岳沟村污水管网建设项目 | 铺设地埋污水管网20.3公里，管网使用钢带波纹管，主管道φ400mm，支管道φ300mm/200mm/110mm。 | 580万元/个 | 韩城镇 | 五岳沟村 | 580 |  |  | 580 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋污水管网20.3公里，管网使用钢带波纹管，主管道φ400mm，支管道φ300mm/200mm/110mm。（2）效益指标：项目建成后，将改善韩城镇五岳沟村280户1180人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善韩城镇五岳沟村280户1180人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
68 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县锦屏镇漫流村供水管网 | 铺设地埋自来水管道13.8公里，主管道φ90mm，支管道φ50mm。 | 260万元/个 | 锦屏镇 | 漫流村 | 260 |  |  | 260 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋自来水管道13.8公里，主管道φ90mm，支管道φ50mm。（2）效益指标：项目建成后，将改善锦屏镇漫流村386户1524人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善锦屏镇漫流村386户1524人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
69 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县樊村镇姜营村污水管网建设项目 | 铺设地埋污水管网18.56公里，管网使用钢带波纹管，主管道φ400mm，支管道φ300mm。 | 509万元/个 | 樊村镇 | 姜营村 | 509 |  |  | 509 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋污水管网18.56公里，管网使用钢带波纹管，主管道φ400mm，支管道φ300mm。（2）效益指标：项目建成后，将改善樊村镇姜营村573户2412人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善樊村镇姜营村573户2412人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
70 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县白杨镇南留村供水管网 | 铺设地埋自来水管道20.46公里，主管道φ90mm，支管道φ50mm。 | 510万元/个 | 白杨镇 | 南留村 | 510 |  |  | 510 |  | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：铺设地埋自来水管道20.46公里，主管道φ90mm，支管道φ50mm。（2）效益指标：项目建成后，将改善白杨镇南留村1071户4271人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目可改善白杨镇南留村1071户4271人生活环境。进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
71 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县三乡镇东王村污水渠建设项目 | 新建排水渠1430米长、宽1米、深1米 | 90.56万元/个 | 三乡镇 | 东王村 | 90.4 | 82 |  |  | 8.4 | 宜阳县财政局、三乡镇政府 | （1）产出指标：1米宽污水渠1430米（2）效益指标：项目建成后改善东王村1630人生活居住环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到99%。 | 项目实施完成后，使该村人居环境将进一步改善，改善东王村1630人生活居住环境，为村民脱贫致富提供有力的基础保障，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01
72 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县韩城镇秦王村排水渠建设项目 | 直径400mm污水管网737m，直径300mm污水管网40m，直径700mm顶管48m，恢复混凝土路面858㎡，直径700mm塑料检查井40座 | 50万元/个 | 韩城镇 | 秦王村 | 50 | 45 |  |  | 5 | 宜阳县财政局、韩城镇政府 | （1）产出指标：铺设污水管网管道φ400mm737米，管道φ700mm48米，恢复混凝土路面858㎡，直径700mm塑料检查井40座。（2）效益指标：项目建成后，将改善秦王村2163人生活环境。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成后，使该村人居环境将进一步改善，改善秦王村2163人生活环境，为村民脱贫致富提供有力的基础保障，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01
73 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县垃圾分类桶采购项目 | 为全县89个行政村采购垃圾分类桶31550套。 | 70元/套 | 宜阳县 | 宜阳县 | 220.85 |  |  |  | 220.85 | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：(1)数量指标:全县89个行政村采购垃圾分类桶31550套。70元/套(2)质量指标:合格率100%;(3)时效指标:项目完工及时率97%；（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于全县范围89个行政村所有，项目资产可使用3年以上，项目资产由全县范围89个行政村村委会进行日常维护，各乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进全县范围89个行政村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进全县范围89个行政村垃圾分类处理工作使全县范围89个行政村32215户 群众长期收益。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
74 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县电动三轮车采购项目 | 为全县76个行政村采购电动三轮垃圾车157辆。 | 1.2万元/辆 | 全县范围76个行政村 | 全县范围76个行政村 | 188.4 |  |  |  | 188.4 | 宜阳县住建局 | （1）产出指标：(1)数量指标:为全县76个行政村采购电动三轮垃圾车157辆。1.2万元/辆（2)质量指标:合格率100%;(3)时效指标:项目完工及时率97%；（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于全县范围76个行政村所有，项目资产可使用3年以上，项目资产由全县范围76个行政村村委会进行日常维护，各乡镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进全县范围76个行政村垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进全县范围76个行政村垃圾分类处理工作使全县范围76个行政村31700户群众长期收益。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
75 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县高村镇高村村垃圾中转站项目 | 新建垃圾中转站1座，砖混结构，占地面积约160平米。 | 56万元/个 | 高村镇 | 高村村 | 56 |  |  |  | 56 | 宜阳县住建局、高村镇政府 | （1）产出指标：新建垃圾中转站1座，占地面积约160平米。 （2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于高村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由高村村委会进行日常维护，高村镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进高村镇的垃圾处理转运工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进高村镇的垃圾处理转运工作，使高村村423户1606名群众长期收益，进一步提高群众生活质量。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
76 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县盐镇乡柏社村垃圾分拣中心项目 | 新建占地面积约312平米砖混结构的垃圾分拣中心1座。 | 32万元/个 | 盐镇乡 | 柏社村 | 32 |  |  |  | 32 | 宜阳县住建局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建占地面积约312平米的垃圾分拣中心1座。（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于柏社村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柏社村委会进行日常维护，盐镇乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进柏社村的垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进柏社村的垃圾分类处理工作，使柏社村334户1387名群众长期收，进一步提高群众生活质量。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
77 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇柳泉村垃圾分拣中心项目 | 新建占地面积约312平米砖混结构的垃圾分拣中心1座。 | 32万元/个 | 柳泉镇 | 柳泉村 | 32 |  |  |  | 32 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：新建占地面积约312平米的垃圾分拣中心1座。（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于柳泉村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由柳泉村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进柳泉村的垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进柳泉村的垃圾分类处理工作，使柳泉村1669户6657名群众长期收益，进一步提高群众生活质量。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
78 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇水兑村垃圾分拣中心项目 | 新建占地面积约312平米砖混结构的垃圾分拣中心1座。 | 32万元/个 | 柳泉镇 | 水兑村 | 32 |  |  |  | 32 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：新建占地面积约312平米的垃圾分拣中心1座。（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于水兑村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由水兑村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进水兑村的垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进水兑村的垃圾分类处理工作，使水兑村1299户4996名群众长期收益，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
79 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县柳泉镇元村村垃圾分拣中心项目 | 新建占地面积约312平米砖混结构的垃圾分拣中心1座。 | 32万元/个 | 柳泉镇 | 元村村 | 32 |  |  |  | 32 | 宜阳县住建局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：新建占地面积约312平米的垃圾分拣中心1座。（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于元村村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由元村村委会进行日常维护，柳泉镇人民政府进行项目资产监管，该项目可推进元村村的垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，该项目可推进元村村的垃圾分类处理工作，使元村村1037户4093名群众长期收益，进一步提高群众生活质量。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
80 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县董王庄乡南岭村垃圾分拣中心项目 | 新建占地面积约312平米砖混结构的垃圾分拣中心1座。 | 32万元/个 | 董王庄乡 | 南岭村 | 32 |  |  |  | 32 | 宜阳县住建局、董王庄乡政府 | （1）产出指标：新建占地面积约312平米的垃圾分拣中心1座。（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，项目形成的资产归属于南岭村所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由南岭村委会进行日常维护，董王庄乡人民政府进行项目资产监管，该项目可推进南岭村的垃圾分类处理工作，进一步提高群众生活质量。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，可推进南岭村的垃圾分类处理工作，使南岭村620户群众长期收益，进一步提高群众生活质量。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
81 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县农村危房改造项目 | 按照农村住房安全动态监测要求，将符合改造政策的34户危房户列入2023年改造计划（其中C级9户、D级25户）。1、C级危房维修10000元以内；2、D级危房改造12000元-30000元；3、需政策兜底解决住房安全的特困户，按照改造房屋面积下限标准全额保障。 | C级危房维修10000元以内；D级危房改造12000元-30000元； | 宜阳县 | 宜阳县 | 70 |  |  |  | 70 | 宜阳县住建局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:改造34户；(2)时效指标:按时、依规完成申报、审核、公示、补助工作。2效益指标：通过危房改造项目实施，使符合改造政策的34户危房户，住房安全得到保障。3满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目采取自建或统建的方式实施，使符合改造政策的34户危房户，住房安全得到保障，可保障农村低收入群体住房安全问题。 | 不需招投标 | 2023-02-01 | 2023年9月 | 2023年9月
82 | 新建 | 农村基础设施建设 | 2023年宜阳县入户路奖补项目 | 对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。 | 每平方补贴30元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 200 |  |  |  | 200 | 宜阳县农业农村局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。2.效益指标：对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。改善群众出行条件。3满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 通过项目实施，对全县347个行政村入户路进行奖补，每平方补贴30元。改善群众出行条件。改善群众出行条件。 | 不需招投标 | 2023-02-02 | 2023年6月 | 2023年7月
二、产业发展 | [7 empty] | 21691.18 | 11004.29 | 2960.14 | 0 | 7726.75
83 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县莲庄镇蔬菜基地配套设施建设项目 | 新打机井7眼；新建玻璃钢智能井房9处；配套水泵9台；启动柜及配电柜9套；配套灌溉管道7193.4米；配套支管出水口175座。 | 183.39万元/个 | 莲庄镇 | 莲庄村 | 183.39 | 183.39 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、莲庄镇政府 | （1）产出指标：新打机井7眼；新建玻璃钢智能井房9处；配套水泵9台；启动柜及配电柜9套；配套灌溉管道7193.4米；配套支管出水口175座。（2）效益指标：该项目计划于2023年8月建成投用，资产可使用10年以上，产权归莲庄镇人民政府所有，资产由蔬菜基地运营方万象超市负责日常管护维护，莲庄镇人民政府负责资产运营监管。该项目可改善莲庄镇600亩土地质量，提升农业生产条件，带动莲庄镇蔬菜特色产业发展。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、该项目实施完成后，一是蔬菜基地由万象超市与村集体合作经济组织签订承包经营协议，村集体通过流转土地增加500余户群众土地资产性收益；二是优先安置脱贫人口和监测对象务工就业，每年可提供100个就业岗位，季节性岗位可达200多个，带动脱贫户或监测对象参与务工。 2、莲庄镇人民政府负责资产运营监管。该项目可改善莲庄镇600亩土地质量，提升农业生产条件，通过流转土地和提供就业岗位，增加当地群众收入。 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023年8月 | 2023年8月
84 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县白杨镇中药材基地建设项目 | 项目依托白杨镇千亩蔬菜基地，为3000亩土地配套建设机井4眼，水井房4间，配电房1间，灌溉管网8578.8米及阀门喷头等配套设施。 | 353.92万元/个 | 白杨镇 | 白杨村 | 353.92 | 353.92 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、白杨镇政府 | （1）产出指标：为3000亩土地配套建设机井4眼，水井房4间，配电房1间，灌溉管网8578.8米及阀门喷头等配套设施。（2）效益指标：1.项目计划于2023年8月份建成投用，项目形成的资产归属于白杨镇人民政府所有，项目资产可使用10年以上，项目资产由白杨镇人民政府安排专人进行日常管护。2.该项目可改善白杨镇3000亩土地质量，带动白杨镇中药材产业发展。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、该项目实施完成后可改善白杨镇3000亩土地质量，群众流转土地给村集体经济合作社，用于种植中药材，增加收入；2、中药材基地运营过程中可提供300个以上就业岗位优先使用本地有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工，实现群众增收。 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023年8月 | 2023年8月
85 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县香鹿山镇甘棠村果蔬采摘二期项目 | 新建宽8米、长90米的果蔬81座大棚、3口水井、4套无塔供水器、65平方冷库、130平米分拣车间和仓库。 | 607.46万元/个 | 香鹿山镇 | 甘棠村 | 607.46 |  | 607.46 |  |  | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | （1）产出指标：新建宽8米、长90米的果蔬81座大棚、3口水井、4套无塔供水器、65平方冷库、130平米分拣车间和仓库。（2）效益指标：项目计划于2023年10月建成投用，资产可使用20年以上，产权归属于香鹿山镇人民政府；承租方每年向香鹿山镇政府缴纳财政投资额的6%作为租金。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、项目运营过程中设定直接带动的效益：可安置甘棠和周边几个村170余人务工，每人每天收益70元；共流转土地320亩；每年可向香鹿山镇政府分成90.1万元以上， 这些收益可用于带动脱贫户及三类户增收，在上级政策下，可扩大带至其它农户。 2、资产收益效益：来自于果蔬采摘产业园的收益，每年通过二次带贫方式带动全镇脱贫户及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大带至其他一般农户），二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 | 2023-02-01 | 2023-02-11 | 2023年10月 | 2023年10月
86 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县香鹿山镇东韩村蔬菜种植产业配套项目 | 申请资金平整土地700亩-1000亩，跟万象超市合作，发展蔬菜种植产业。 | 每亩1500元 | 香鹿山镇 | 东韩村 | 150 |  | 150 |  |  | 宜阳县农业农村局、香鹿山镇政府 | （1）产出指标：申请资金平整土地700亩-1000亩，跟万象超市合作，发展蔬菜种植产业。（2）效益指标：项目计划于2023年6月建成投用，资产可使用20年以上，产权归属香鹿山镇东韩村所有；由东韩村股份经济合作社流转1000亩土地，用于种植油料作物，把原有荒山、荒坡变废为宝，增加群众收入；增加就业人数，使村集体收入每年达到10万元以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、项目运营过程中设定直接带动的效益：东韩村股份经济合作社把包含3组、4组、5组、6组在内的大约1000亩土地统一流转，一期合同计划签订5年，协议约定由东韩村股份合作社向农户每年按照付地租的方式收益，另一种以土地入股收益的8%向农户分红，合同期内农户土地由村股份合作社负责日常管护，东韩村村委会负责资产运营监管。 2、资产收益效益：来自于土地流转并入股的收益，每年通过二次带贫方式优先用于带动东韩村脱贫户及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大带至其他一般农户），二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 | 2023-02-01 | 2023-02-12 | 2023年6月 | 2023年6月
87 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县高村镇鲁村村千亩蔬菜种植基地基础设施建设项目 | 道路硬化1.5公里（3.5米宽），机井3个，灌溉管网5000米。 | 195.68万元/个 | 高村镇 | 鲁村村 | 195.68 |  | 195.68 |  |  | 宜阳县农业农村局、高村镇人民政府 | （1）产出指标：道路硬化1.5公里（3.5米宽），机井3个，灌溉管网5000米。（2）效益指标：该项目建成后，项目资产可使用10年以上，项目资产归属高村镇鲁村村，由鲁村村负责日常管护和运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成主要用于带动周边群众务工，通过土地流转和务工工资带动周边低收入人群稳定增收，合理利用闲置劳动力，推动乡村振兴发展。 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023年9月 | 2023年9月
88 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县锦屏镇杏花村果蔬种植项目 | 流转土地53亩建设果蔬种植大棚31个，总面积32808平方米，用于种植菌类、水果、蔬菜等特色农产品，建设生产路6m×1000m及水、电等配套设施。 | 604.96万元/个 | 锦屏镇 | 杏花村 | 604.96 |  | 604.96 |  |  | 宜阳县农业农村局、锦屏镇政府 | （1）产出指标：流转土地53亩建设果蔬种植大棚31个，总面积32808平方米，用于种植菌类、水果、蔬菜等特色农产品，建设生产路6m×1000m及水、电等配套设施。（2）效益指标：该项目计划于2023年建成投用，资产可使用20年以上，产权归锦屏镇人民政府所有。项目由承租方经营，前三年集体将获得不低于投资额6%的收益，三年后根据年效益确定提升收益分配比例，合同期内由承租方负责日常管护维护，锦屏镇人民政府负责资产监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目收益由锦屏镇政府统筹全部分配至各行政村村集体，各行政村按照集体经济收益分配办法，通过无劳动力兜底、公益资产管护岗位、临时劳务、产业发展、务工奖励、临时救助等方式进行二次分配，优先用于脱贫群众和监测对象。 | 2023-02-01 | 2023-02-26 | 2023年9月 | 2023年9月
89 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡鹌鹑肉制品加工厂建设项目 | 占地5亩，新建钢构厂房1600平方，厂区硬化路1000平方米，50吨污水处理设施一套，冷库200平方，200米深水井一眼及配套设施，围墙280米，厂区供电等配套设施。 | 498.07万元/个 | 盐镇乡 | 大寨村 | 498.07 | 498.07 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建钢构厂房1600平方，厂区硬化路1000平方米，50吨污水处理设施一套，冷库200平方，200米深水井一眼及配套设施，围墙280米，厂区供电等配套设施。该项目计划于2023年8月建成投用，项目建成后资产归属盐镇乡人民政府所有，项目资产可使用15年以上。（2）效益指标：项目出租协议约定每年向盐镇乡人民政府交纳资产租金不低于财政投资额的6%。承租方优先聘用脱贫人口和监测对象进厂务工，带动贫困人口致富。合同期内资产由承租方负责日常管护，盐镇乡人民政府和大寨村委负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、盐镇乡人民政府每年通过二次带贫方式优先用于带动全村全村贫困户及边缘易致贫户，二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 2、项目运营过程中，优先安置有劳动能力且有务工意愿的贫困户在务工，实现贫困户稳定增收。 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023年8月 | 2023年8月
90 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡智能化鹌鹑养殖基地二期建设项目 | 钢构养殖棚4座，每座长70米，宽15米。计4200㎡，自动育雏设备，温控、笼具及电力、电器配套设施。 | 826.73万元/个 | 盐镇乡 | 盐镇村 | 826.73 | 826.73 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：钢构养殖棚4座，每座长70米，宽15米。计4200㎡，自动育雏设备，温控、笼具及电力、电器配套设施。（2）效益指标：项目建成后每年收益不低于财政投资额的6%，增加脱贫人口收入，壮大村集体经济。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | （1）利用“村集体+公司”模式运营，（2）盐镇乡政府根据各行政村实际情况，每年将项目收益金额分配到村。（3）各村优先将项目资产收益通过二次分配用于带动本村低收入人群实现增收(二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴）。 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2023年9月 | 2023年9月
91 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县韩城镇西关村肉牛养殖基地项目 | 新建牛舍10栋6894.6㎡；饲料加工棚1座640㎡；青储池1座538㎡及其他配套设施等 | 719.68万元/个 | 韩城镇 | 西关村 | 719.68 | 719.68 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、民族宗教事务局、韩城镇政府 | （1）产出指标：新建牛舍10栋6894.6㎡；饲料加工棚1座640㎡；青储池1座538㎡及其他配套设施等该项目计划于2023年9月建成投用，预计使用年限20年。（2）效益指标：项目投入使用后，每年可增加村集体经济收入6%。项目产权归属韩城镇人民政府所有。项目计划于2023年9月与西关村集体经济合作社签订资产租赁合同，合同期内项目资产由西关村集体经济合作社负责日常管护维护，韩城镇政府及西关村村委负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、项目运营过程中设定直接带动的效益；村集体+农户+低收入人群。2、在项目运营过程中，优先安置有劳动力能力且有务工意愿的低收入人群在养殖基地务工，实现其稳定增收。3、资产收益效益：该项集体经济收益通过二次分配优先用于带动本村低收入人群实现增收（二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行），其他项目资产收益用于村基础设施、公共服务设施维护及村公益事业支出。 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023年9月 | 2023年9月
92 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县莲庄镇莲鱼共生养殖厂配套基础设施工程 | 新建2座14㎡水泵房；室外50米深水井深两座；铺设水泥混凝土路面9250㎡；道路两侧砌石等 | 206.99万元/个 | 莲庄镇 | 莲庄村 | 206.99 | 206.99 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、莲庄镇政府 | （1）产出指标：新建2座14㎡水泵房；室外50米深水井深两座；铺设水泥混凝土路面9250㎡；道路两侧砌石等。（2）效益指标：该项目计划于2023年9月建成投用，属莲鱼共生产业园配套设施，项目资产可使用10年以上，产权归莲庄镇人民政府所有，资产由莲鱼共生产业园运营方负责日常管护维护，莲庄镇人民政府负责资产运营监管。该项目可提升农业生产条件，带动莲庄镇特色产业发展。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、该项目实施完成后，一是莲鱼共生产业园与村集体合作经济组织签订承包经营协议，村集体通过流转土地增加资产性收益；二是优先安置脱贫人口和监测对象务工就业，每年可提供100个就业岗位，带动脱贫户或监测对象参与务工。 2、通过流转土地和提供就业岗位，增加当地群众收入。 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023年9月 | 2023年9月
93 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县高村镇汪汴村千头肉牛养殖场配套设施项目 | 对汪汴养牛场进行配套设施建设，新建牛舍4480m²，硬化地面13024m²，青储池1558m²，220m深水井一个，干草棚两个780m²，饲料库360m²，围栏860m，污水处理池800m²，晾粪棚300m²。 | 301.37万元/个 | 高村镇 | 汪汴村 | 301.37 | 301.37 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、高村镇政府 | （1）产出指标：新建牛舍4480m²，硬化地面13024m²，青储池1558m²，220m深水井一个，干草棚两个780m²，饲料库360m²，围栏860m，污水处理池800m²，晾粪棚300m²。（2）效益指标：汪汴村千头肉牛养殖场由洛阳新利豪农牧有限公司承租，项目建成后可存栏1000头肉牛，青储饲料3000吨。项目资产归汪汴村所有，承租方每年按照财政投资额度的4%缴纳租金，预计增加村集体经济收入12万元，并提供就业岗位15个，带动群众增收。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 通过设置就业岗位安排低收入人员稳定就业，在秸秆收购上为低收入人群提供帮助，解决高村辖区内秸秆清除问题，村集体通过项目实施增加集体经济收入，通过（一）困难生活救助。（二）公益性岗位补助。（三）临时性劳务补助。（四）生产经营奖补。（五）就业务工奖补等形式带动低收入人群。 | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 2023年9月 | 2023年9月
94 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县张坞镇肉牛养殖场建设项目 | 程子村新建标准化牛舍4栋及配套设施，牛舍每栋长12米、宽70米。 | 300万元/个 | 张坞镇 | 程子村、通阳村 | 300 | 300 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、张坞镇政府 | （1）产出指标：新建标准化牛舍4栋及配套设施，牛舍每栋长12米、宽70米。该项目计划于2023年7月建成投用，资产可使用20年以上，牛场产权归属程子村、通阳村所有。（2）效益指标：项目计划于2023年7月于宜阳县张午镇程通养牛场签订资产租赁合同，一期合同计划签订8年，协议约定每年向程子村、通阳村交纳财政投资额6%的资产租金，合同期内牛场资产由宜阳县张午镇程通养牛场负责日常管护维护，张坞镇人民政府负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、描述项目运营过程中设定直接带动的效益； 扩大养殖规模定点回收附近各村秸秆储备牛饲料增加农户收入。 2、描述资产收益效益 （1）程子村、通阳村每年租赁资产收益通过二次带贫方式优先用于带动全村脱贫户及边缘易致贫户（在上级政策许可下，可扩大带贫至其他一般农户），二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 （2）项目运营过程中，宜阳县张午镇程通养牛场优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户在场内务工，实现低收入人群稳定增收。 | 2023-02-01 | 2023-02-19 | 2023年7月 | 2023年7月
95 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县樊村镇宋村村肉牛养殖项目 | 项目共占地50亩，新建牛舍3栋，每栋1200平方米；青贮池1座，建筑面积778平方：消毒室40平方米；化粪池及室外配套工程。 | 495.59万元/个 | 樊村镇 | 宋村村 | 495.59 | 495.59 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、樊村镇政府 | （1）产出指标：新建牛舍3栋，每栋1200平方米；青贮池1座，建筑面积778平方：消毒室40平方米；化粪池及室外配套工程。（2）效益指标：该项目计划于2023年7月建成投用，资产可使用15年以上，牛场产权归属宋村村所有．项目计划2023年7月建成后与洛阳锦龙牧业有限公司负责运营，每年按财政投资不低于5％向宋村村交纳租金，合同期内牛场资产由洛阳锦龙牧业有限公司负责日常管护维护，樊村镇人民政府负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、该项目实施完成后，群众流转土地50亩给村集体经济合作社，用于新建场房；洛阳锦龙牧业有限公司每年夏秋两季通过收购周边村庄秸秆进行青储，即增加群众收入又解决秸秆再利用问题；同时可安置8名劳动力就近就业，带动群众增收； 2、宋村村每年将收到租金作为村集体经济进行二次分配，提供公益劳动等，优先用于带动宋村村脱贫户和监测户增加收入。 | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023年7月 | 2023年7月
96 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县上观乡梨树沟村肉牛养殖项目 | 上观乡梨树沟村肉牛养殖场占地12842平方米，总建筑面积2951.3平方米。其中牛舍2间，每间919.2平方米；饲料加工车间829平方米；晾粪棚150平方米；沉淀池50平方；4个青储池，总长16.48m，宽度10.48m，深3m；水、电等配套设施。 | 393.77万元/个 | 上观乡 | 梨树沟村 | 393.77 | 393.77 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、上观乡政府 | （1）产出指标：肉牛养殖场占地12842平方米，总建筑面积2951.3平方米。其中牛舍2间，每间919.2平方米；饲料加工车间829平方米；晾粪棚150平方米；沉淀池50平方；4个青储池，总长16.48m，宽度10.48m，深3m；水、电等配套设施。（2）效益指标：建立肉牛集中养殖产，便于统一，管理提升村镇人居环境，提升居民幸福感。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 一来自于项目的集体经济收益优先用于带动脱贫户和监测户；二是增加梨树沟群众肉牛养殖数量，提高群众收入；三是建立肉牛集中养殖场，便于统一，管理提升村镇人居环境，提升居民幸福感。用于困难群众的二次分配；二是增加梨树沟群众肉牛养殖数量，提高群众收入；三是建立肉牛集中养殖场，便于统一，管理提升村镇人居环境，提升居民幸福感。 | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 2023年9月 | 2023年9月
97 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县三乡镇南村铅笔加工项目 | 钢结构厂房（层高8米）3366m² ，围墙131.9米（高2.4米），180厚C25混凝土硬化面积3357.6m²，200千瓦变压器及消防、水、电等配套设施。 | 703.71万元/个 | 三乡镇 | 南村村 | 703.71 | 703.71 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、三乡镇政府 | （1）产出指标：钢结构厂房（层高8米）3366m² ，围墙131.9米（高2.4米），180厚C25混凝土硬化面积3357.6m²，200千瓦变压器及消防、水、电等配套设施。（2）效益指标：项目计划2023年7月实施完成，资产可使用20年以上，项目由叁肆铅笔厂承租，年收益率6%，项目资产归属三乡镇人民政府所有，使用期内由南村村负责日常管护，三乡镇人民政府负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和监测户务工，实现稳定增收；收益资金50%分配给南村村集体，剩余50%由镇里研究决定调配给其他26个村。来自于项目的集体经济收益通过二次带贫方式优先用于带动全镇脱贫户及监测户。剩余用于村级公益事业及产业发展。二次带贫方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 | 2023-02-01 | 2023-02-05 | 2023年7月 | 2023年7月
98 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县柳泉镇鱼泉村产业配套项目 | 在鱼泉村枣树基地新打200米深机井1眼，新建蓄水池216立方米1个（12*12*1.5）。3寸排水管400米及其他配套设施。 | 26万元/个 | 柳泉镇 | 鱼泉村 | 26 | 26 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：新打200米深机井1眼，新建蓄水池216立方米1个（12*12*1.5）。3寸排水管400米及其他配套设施。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于柳泉镇鱼群泉村所有，项目资产可使用15年以上，项目资产由村委进行日常维护，村委进行项目资产监管，该项目可改善该村农田灌溉条件，促进粮食等农作物赠收，增加农民经济收入。提高群众满意度。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，通过流转土地增加112户群众土地流转资产性收益（含10户脱贫户或监测户），每年可提供就业岗位40余人（含脱贫户或监测对象8人）。 | 不需招投标 | 2023-02-10 | 2023年7月 | 2023年7月
99 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县柳泉镇中药材深加工基地建设项目 | 项目占地51.1亩，总建筑面积23528.51㎡（包括选料及烘干车间11426.51㎡、室外晾晒区12102㎡及其他附属设施）实施中药材深加工。 | 1646.63万元/个 | 柳泉镇 | 柳泉村 | 1646.63 |  | 589.44 |  | 1057.19 | 宜阳县农业农村局、柳泉镇政府 | （1）产出指标：项目占地51.1亩，总建筑面积23528.51㎡，其中地上建筑面积23165.51㎡（包括选料及烘干车间11426.51㎡、室外晾晒区12102㎡及其他附属设施）。（2）效益指标：该项目建成后，可使用20年以上，项目资产归属柳泉镇政府所有，计划与运营方签订资产租赁合同，承租方每年按照财政投资额度的6％向柳泉镇政府缴纳租金。合同期内由项目资产由承租方负责日常管护，镇政府负责运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、柳泉镇政府根据各行政村实际情况，每年将项目收益金额分配到村。2、各村优先将项目资产收益通过二次分配用于带动本村低收入人群实现增收（二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行），其他项目资产收益用于村基础设施、公共服务设施维护及村公益事业支出；3、项目运营时，可提供就业岗位80个，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工增收，同时可带动周边中药材种植产业发展。 | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023年9月 | 2023年9月
100 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县韩城镇种业小镇产业配套项目 | 1、种业基地田间道路（东西生产路、环线生产路约2.7公里），4.5米宽，18公分厚，水泥路。 2、种业小镇产业田间灌溉管网设备（1500亩）。4套首部设备，4套水肥一体化设备及辅助设备、PE地下管及管件、地面管网。 | 632.83万元/个 | 韩城镇 | 韩城村 | 632.83 | 632.83 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | （1）产出指标：1、种业基地田间道路（东西生产路、环线生产路约2.7公里），4.5米宽，18公分厚，水泥路。 2、种业小镇产业田间灌溉管网设备（1500亩）。4套首部设备，4套水肥一体化设备及辅助设备、PE地下管及管件、地面管网；灌溉管理系统；（2）效益指标：流转土地1500亩其中脱贫监测户15户，务工36人，脱贫群众519人，同时壮大村集体经济收入。合同期内项目资产由五岳沟村集体经济合作社负责日常管护维护，韩城镇桃村、于洼、窑上、王窑村委负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目实施完成，壮大村集体经济收入，带动周边就业519人，促进所在地区农业产业发展，提高农民收入。 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 2023年9月 | 2023年9月
101 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县韩城镇种业小镇项目 | 1、小麦育种产销服务中心。钢混结构，钢结构骨架，700㎡，内外玻璃；育种监管可视化一张图；优良种质培训基地。 2、智慧玻璃温室大棚（2000平方）。大棚主体建设，中空钢化玻璃+铝材+专用零配件及辅料；标准化小麦育种模型、大棚内部配套4套高清摄像头、电动顶开窗系统、内保温传动系统、风机湿帘系统、电动外翻窗系统、配电系统、大棚自控系统等。 | 730.65万元/个 | 韩城镇 | 韩城村 | 730.65 | 266.49 | 464.16 |  |  | 宜阳县农业农村局、韩城镇政府 | （1）产出指标：1、小麦育种产销服务中心。钢混结构，钢结构骨架，700㎡，内外玻璃；育种监管可视化一张图；优良种质培训基地。 2、智慧玻璃温室大棚（2000平方）。大棚主体建设，中空钢化玻璃+铝材+专用零配件及辅料；标准化小麦育种模型、大棚内部配套4套高清摄像头、电动顶开窗系统、内保温传动系统、风机湿帘系统、电动外翻窗系统、配电系统、大棚自控系统等。（2）效益指标：该项目计划于6月建成投用，项目形成的资产归属于韩城镇政府所有，项目资产由鼎德智慧农业进行日常维护，韩城镇人民政府进行项目资产监管，项目计划与相关村集体经济合作社签订资产租赁合同，协议约定相关村集体经济合作社每年向相关村委交纳财政投资额6%的资产租金。合同期内项目资产由相关村集体经济合作社负责日常管护维护，韩城镇相关村委负责资产运营监管。该项目可提升区域内农业生产、销售、服务于一体的基础条件；农业种植、育种、管理等现代化生产条件；农业生产用水条件；提高农业生产主体满意度。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、韩城镇政府根据各行政村实际情况，每年将项目收益金额分配到村。2、各村优先将项目资产收益通过二次分配用于带动本村低收入人群实现增收（二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行），其他项目资产收益用于村基础设施、公共服务设施维护及村公益事业支出；3、项目运营时，可提供就业岗位80个，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工增收，同时可带动周边中药材种植产业发展。 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023年6月 | 2023年6月
102 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县张坞镇上龙村蜂产品加工车间项目 | 新建加工车间13间共计406.66平方及路面硬化600平方米。 | 92.47万元/个 | 张坞镇 | 上龙村 | 92.47 |  | 92.47 |  |  | 宜阳县农业农村局、张坞镇政府 | （1）产出指标：新建加工车间13间共计406.66平方及路面硬化600平方米。（2）效益指标：该项目计划于2023年4月建成投用，资产可使用10年以上，加工车间产权归属上龙村所有。项目计划于2023年4月于洛阳雁河绿色农业有限公司签订资产租赁合同，一期合同计划签订8年，协议约定前3年每年向上龙村交纳财政投资额6%的资产租金，后5年每年交纳财政投资额的8%的资产租金。合同期内加工车间资产由洛阳雁河绿色农业有限公司负责日常管护维护，张坞镇人民政府负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、上龙村每年不低于80%加工车间资产收益通过带动全村监测户及边缘易致贫户到车间务工，帮助实现稳定增收。2、项目运营过程中，洛阳雁河绿色农业有限公司优先安置有劳动能力且有务工意愿的监测户及边缘易致贫户在种植基地务工，实现监测户及边缘易致贫户稳定增收。3、通过项目实施，对周边散户蜜蜂养殖户所生产的蜂蜜进行回收并进行生产加工，解决了附近村民的加工及销售渠道，切实解决了附近养殖户的困境。 | 2023-02-01 | 2023-02-18 | 2023年4月 | 2023年4月
103 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县樊村镇沙坡村食品产业园项目 | 项目新建700平方车间3个，硬化地面6000平方。 | 475.09万元/个 | 樊村镇 | 沙坡村 | 475.09 | 475.09 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、樊村镇政府 | （1）产出指标：项目新建700平方车间3个，硬化地面6000平方。（2）效益指标：每年为村集体缴纳租金24万元。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目建成后使用期可达20年以上，产权归属村集体，壮大村集体经济收益，产业园在日常经营中可设置50个就业岗位，沙坡村脱贫户、监测户优先到民宿务工，实现增收。沙坡村每年将收到租金进行二次分配优先用于带动沙坡村低收入人群，带动方式包括设置村级公益劳动岗位、整户无劳力户兜底保障、突发困难户临时救助等。 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 2023年9月 | 2023年9月
104 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县董王庄乡洞子沟村农产品仓储建设项目 | 将洞子沟村老大队部（改造为仓储房，建设钢构厂房厂房756平方米、硬化路面840平方米，作为村集体资产,由承租方进行租赁，用于中药材仓储、加工等。 | 219.59万元/个 | 董王庄乡 | 洞子沟村 | 219.59 | 219.59 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、董王庄乡政府 | （1）产出指标：建设厂房756平方米、硬化路面840平方米，作为村集体资产,由承租方进行租赁，用于中药材仓储、加工等。（2）效益指标：建成后作为董王庄乡集体资产，承租方向董王庄乡缴纳固定租金，董王庄乡将收益用于村级公益性岗位、低收入人口就业务工奖励、低收入人口自主发展生产经营奖励、低收入人口家庭中无劳动能力及弱劳动能力的生活补助等。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、来自于项目的集体经济收益，每年通过二次带贫方式优先用于带动全乡脱贫户和监测户。剩余用于村级公益事业及产业发展。 二次带贫方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、公益劳务或公益岗位补贴。 2、项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和监测户务工，实现稳定增收。 | 2023-02-01 | 2023-02-23 | 2023年9月 | 2023年9月
105 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县董王庄乡赵坡村农产品收购加工项目 | 将赵坡村废弃烟炕改造为收购厂房,由承租方进行租赁。建设钢构厂房厂房2520平方米、硬化晾晒场800平方米。 | 457.35万元/个 | 董王庄乡 | 赵坡村 | 457.35 | 457.35 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、董王庄乡政府 | （1）产出指标：建设厂房2520平方米、硬化晾晒场800平方米。（2）效益指标：建成后作为董王庄乡集体资产，承租方向董王庄乡缴纳固定租金，董王庄乡将收益用于村级公益性岗位、低收入人口就业务工奖励、低收入人口自主发展生产经营奖励、低收入人口家庭中无劳动能力及弱劳动能力的生活补助等。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、来自于项目的集体经济收益，每年通过二次带贫方式优先用于带动全乡脱贫户和监测户。剩余用于村级公益事业及产业发展。 二次带贫方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、公益劳务或公益岗位补贴。 2、项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和监测户务工，实现稳定增收。 | 2023-02-01 | 2023-02-24 | 2023年9月 | 2023年9月
106 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县三乡镇屋顶光伏电站项目 | 新建屋顶光伏电站18处，屋面防水5100平方米，总装机容量657.815KWp。 | 405.07万元/个 | 三乡镇 | 三乡村 | 405.07 | 405.07 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、三乡镇政府 | （1）产出指标：新建屋顶光伏电站18处，屋面防水5100平方米，总装机容量657.815KWp。（2）效益指标：项目计划2023年7月建成投用，项目形成的资产归属于三乡镇政府所有，项目资产可使用20年以上，资产由所在村进行日常维护，三乡镇人民政府负责资产运营监管，增加村集体收入。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、来自于项目的集体经济收益，每年通过二次带贫方式优先用于带动全镇脱贫户和监测户。剩余用于村级公益事业及产业发展。二次带贫方式有：无劳力及兜底户保障生活补助、公益劳务或公益岗位补贴。2、项目运营过程中优先安置有劳动能力且有务工意愿的脱贫户和监测户务工，实现稳定增收 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
107 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县花果山乡关庄村女几苑露营基地建设项目 | 在关庄村女几苑建设露营基地一个，建设帐篷基座，配套供水、照明灯附属基础设施、修补边坡、购买户外帐篷等 | 229.58万元/个 | 花果山乡 | 关庄村 | 229.58 | 229.58 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、花果山乡政府 | （1）产出指标：对关庄村女几苑进行土地平整建设露营基地一个，建设帐篷基座，配套供水、照明灯附属基础设施、修补边坡、购买户外帐篷等。（2）效益指标：项目计划于2023年9月建成投用，预计使用年限20年。项目形成的资产归属于关庄村。建成后公开对外承租，每年向关庄村交纳不低于财政投资额6%的租金，合同期内资产由承租方负责日常管护维护，花果山乡关庄村委负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 关庄村每年将收到租金优先用于进行二次分配用于带动关庄村低收入人群，带动方式包括设置村级公益劳动岗位、整户无劳力户兜底保障、突发困难户临时救助等。 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
108 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县赵保镇二道沟村中医药文化研学基地建设项目 | 依托原二道沟村小学进行提升建设，改造精品民俗1栋14间；建设中医药文化研学大厅225平方米、硬化地面1800平方米，加宽道路420平方米米。 | 204.73万元/个 | 赵保镇 | 二道沟村 | 204.73 |  | 204.73 |  |  | 宜阳县农业农村局、赵保镇政府 | （1）产出指标：依托原二道沟村小学进行提升建设，改造精品民俗1栋14间；建设中医药文化研学大厅225平方米、改造餐厅160平方米、中医药文化研学广场1800平方米，加宽道路420平方米，建设停车场875平方米。（2）效益指标：项目建成后资产归属二道沟村委会所有。项目计划与合作运营商签订资产租赁合同，协议约定每年向赵保镇人民政府交纳资产租金不低于财政投资额的6%，为村集体增收22.08万元，同时拉动赵保镇中药材产业的链条。合同期内资产由承租方负责日常管护，赵保镇人民政府和二道沟村委负责资产运营监管。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、赵保镇政府根据各行政村实际情况，每年将项目收益金额分配到村。2、各村优先将项目资产收益通过二次分配用于带动本村低收入人群实现增收（二次分配通过无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴等方式进行），其他项目资产收益用于村基础设施、公共服务设施维护及村公益事业支出；3、项目运营时，优先安置有劳动能力且有务工意愿的低收入人群务工增收，同时可带动周边中药材种植产业发展。 | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 2023年9月 | 2023年9月
109 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡克村村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化191.37㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡， 垃圾池9㎡，围墙175.75m,，250KVA变压器1台 | 132.17万元/个 | 盐镇乡 | 克村 | 132.17 | 132.17 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化191.37㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡， 垃圾池9㎡，围墙175.75m,，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地280亩，带动全村75户（其中监测户17户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积280亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地280亩，带动全村75户（其中监测户17户）增收，提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
110 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡谢村村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化162.66㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，垃圾池9㎡，围墙121.8m，250KVA变压器1台。 | 131.94万元/个 | 盐镇乡 | 谢村 | 131.94 | 131.94 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化162.66㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，垃圾池9㎡，围墙121.8m，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地260亩，带动全村80户（其中监测户22户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积320亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地260亩，带动全村80户（其中监测户22户）增收，提供就业岗位，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
111 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡南洼村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化328.15㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，垃圾池9㎡，围墙220.08m，250KVA变压器1台。 | 142.57万元/个 | 盐镇乡 | 南洼村 | 142.57 | 142.57 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化328.15㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，垃圾池9㎡，围墙220.08m，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地300亩，带动全村30户（其中监测户24户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积300亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地300亩，带动全村30户（其中监测户24户）增收，提供就业岗位20个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
112 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡张村村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化283.47㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，垃圾池9㎡，围墙174.62m，250KVA变压器1台。 | 133.11万元/个 | 盐镇乡 | 张村 | 133.11 | 133.11 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化283.47㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，垃圾池9㎡，围墙174.62m，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地250亩，带动全村60户（其中监测户4户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积250亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地250亩，带动全村60户（其中监测户4户）增收，提供就业岗位20个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
113 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡柏社村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化222.70㎡，编烟棚272.62㎡，管理房56.28㎡，卫生间22㎡ ，垃圾池9㎡，围墙138.15m，250KVA变压器1台 | 132.21万元/个 | 盐镇乡 | 柏社村 | 132.21 | 132.21 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化222.70㎡，编烟棚272.62㎡，管理房56.28㎡，卫生间22㎡ ，垃圾池9㎡，围墙138.15m，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地300亩，带动全村63户（其中监测户25户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积300亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地300亩，带动全村63户（其中监测户25户）增收，提供就业岗位20个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
114 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡赵峪村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房20座，地面道路硬化259.79㎡，编烟棚403.06㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙218.0m，垃圾池9.0㎡，500KVA变压器1台 | 236.22万元/个 | 盐镇乡 | 赵峪村 | 236.22 | 236.22 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、盐镇乡政府 | （1）产出指标：新建电烤房20座，地面道路硬化259.79㎡，编烟棚403.06㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙218.0m，垃圾池9.0㎡，500KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地500亩，带动全村70户（其中监测户5户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积500亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位40余个，村民增加务工收入20余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地，500亩，带动全村70户（其中监测户5户）增收，提供就业岗位40余个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
115 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县高村镇王沟村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房20座，地面道路硬化337.10㎡，编烟棚403.06㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙242.88m，垃圾池9.0㎡，500KVA变压器1台 | 236.33万元/个 | 高村镇 | 王沟村 | 236.33 | 236.33 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、高村镇政府 | （1）产出指标：新建电烤房20座，地面道路硬化337.10㎡，编烟棚403.06㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙242.88m，垃圾池9.0㎡，500KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于高村镇政府所有，项目资产可使用15年以上，由高村镇政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地505亩，带动全村75户（其中监测户12户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积505亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位40余个，村民增加务工收入20余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地505亩，带动全村75户（其中监测户12户）增收，提供就业岗位40余个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
116 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县高村镇孔昌村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化237.97㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙208.0m，垃圾池9.0㎡，250KVA变压器1台 | 133.33万元/个 | 高村镇 | 孔昌村 | 133.33 | 133.33 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、高村镇政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化237.97㎡，编烟棚272.62㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙208.0m，垃圾池9.0㎡，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于高村镇政府所有，项目资产可使用15年以上，由高村镇政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地506亩，带动全村13户（其中监测户4户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积506亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20余个，村民增加务工收入20余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地506亩，带动全村13户（其中监测户4户）增收，提供就业岗位20余个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
117 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县张坞镇平北村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化144.4㎡，编烟棚207.4㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙172m，垃圾池9㎡，250KVA变压器1台 | 135.79万元/个 | 张坞镇 | 平北村 | 135.79 | 135.79 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、张坞镇政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化144.4㎡，编烟棚207.4㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙172m，垃圾池9㎡，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于张坞镇政府所有，项目资产可使用15年以上，由张坞镇政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地300亩，带动全村20户（其中监测6户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积300亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地300亩，带动全村20户（其中监测6户）增收，提供就业岗位20个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
118 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县柳泉镇黒沟村电烤房烘烤工厂 | 新建电烤房10座，地面道路硬化180.83㎡，编烟棚140.95㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙139.29m，垃圾池9㎡，250KVA变压器1台 | 126.3万元/个 | 柳泉镇 | 黑沟村 | 126.3 | 126.3 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、柳泉镇政府 | （1）产出指标：新建电烤房10座，地面道路硬化180.83㎡，编烟棚140.95㎡，卫生间22㎡，管理房56.28㎡，围墙139.29m，垃圾池9㎡，250KVA变压器1台。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于柳泉镇政府所有，项目资产可使用15年以上，由柳泉镇政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地300亩，带动全村110户（其中监测3户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积300亩，每年全村种烟收入可达120余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位20个，村民增加务工收入10余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地300亩，带动全村110户（其中监测3户）增收，提供就业岗位20个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
119 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县烟叶电烤房电力配套项目 | 洛阳市烟草公司新建3处30座电烤房3台变压器.改建14个村、156座烤房，配套14台变压器。共配套17台变压器。 | 146.62万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 146.62 | 146.62 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心 | （1）产出指标：新建3处30座电烤房3台变压器.改建14个村、156座烤房，配套14台变压器。共配套17台变压器。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于盐镇乡、高村镇、白杨镇、柳泉镇、董王庄乡、张坞镇、三乡镇、赵保镇、上观乡、香鹿山政府所有，项目资产可使用15年以上，由盐镇乡、高村镇、白杨镇、柳泉镇、董王庄乡、张坞镇、三乡镇、赵保镇、上观乡、香鹿山政府进行日常维护，由各乡村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地4000余亩，带动上述乡340余户（其中监测户31户）增收，实现亩收益4000余元；带动上述乡镇发展烟叶种植面积4000余亩，每年种烟收入可达1600余万元。优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位400余个，村民增加务工收入200余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地4000余亩，带动上述乡340余户（其中监测户31户）增收，提供就业岗位400余个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
120 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县三乡镇下马沟村烟叶回潮库 | 烟叶回潮库：长25米、宽12米，300平方米。 | 9.13万元/个 | 三乡镇 | 下马沟村 | 9.13 | 9.13 |  |  |  | 宜阳县烟草服务中心、三乡镇政府 | （1）产出指标：烟叶回潮库：长25米、宽12米，300平方米。（2）效益指标：项目计划于7月份建成投用，项目形成的资产归属于三乡镇政府所有，项目资产可使用15年以上，由三乡镇政府进行日常维护，由村集体经济合作社运营使用。项目建成后，可流转土地500亩，带动全村200户（其中监测户4户）增收，实现亩收益4000余元；发展烟叶种植面积500亩，每年全村种烟收入可达200余万元；优先安置有劳动力的低收入人群务工，可安置就业岗位50个，村民增加务工收入25余万元。通过电烤房项目的实施，可节约烤烟成本10%以上。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 该项目建成，通过流转土地500亩，带动全村200户（其中监测户4户）增收；提供就业岗位50个，优先安置有劳动能力、烤烟技术且有务工意愿的低收入人群务工；改善烟农烟叶烘烤条件，进一步提升烟叶生产水平和烟叶等级质量；实现脱贫户及监测对象稳定增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
121 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县盐镇乡烟叶烘烤疏式烟夹采购项目 | 采购烘烤疏式烟夹350套 | 1万元/套 | 盐镇乡 | 盐镇村 | 350 | 350 |  |  |  | 宜阳县农业农村局、盐镇乡政府 | （1）产出指标：采购烘烤疏式烟夹350套。（2）效益指标：该项目计划于2023年建成投用，使用年限10年，项目建成后资产归属盐镇乡丰叶烟叶合作社所有。并负责资产日常维护和资产运营监管。项目建成后为提高盐镇乡烟叶烘烤质量打下良好基础，为提高群众增收起到有力保障。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目建成后有效提高盐镇烟农种烟积极性，壮大盐镇烟叶产业，提升烟叶附加值，巩固群众增收，提高群众满意度。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年7月 | 2023年7月
122 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县新型农业经营主体农业特色产业奖补项目 | 新型经营主体连片种植中药材在100亩以上、且流转脱贫户或监测对象土地3亩以上的，每亩奖补200元；连片种植烟叶、花椒在200亩以上，且流转脱贫户或监测对象土地5亩以上的，每亩奖补200元；连片种植蔬菜在100亩以上，且流转脱贫户或监测对象土地3亩以上的，每亩奖补250元 | 新型经营主体连片种植中药材在100亩以上、且流转脱贫户或监测对象土地3亩以上的，每亩奖补200元；连片种植烟叶、花椒在200亩以上，且流转脱贫户或监测对象土地5亩以上的，每亩奖补200元；连片种植蔬菜在100亩以上，且流转脱贫户或监测对象土地3亩以上的，每亩奖补250元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 1000 |  |  |  | 1000 | 宜阳县农业农村局 | （1）产出指标：对全县从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体进行奖补（2）效益指标：从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体通过发展壮大特色产业带动脱贫户及监测对象稳定增收，按有关标准给予一定的产业奖补。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 从事农业特色产业生产经营的龙头企业、合作社等新型经营主体通过安置务工、土地流转、技术培训、订单回收等方式带动脱贫户及监测对象稳定增收。 | 不需招投标 | 2023-02-28 | 2023年9月 | 2023年9月
123 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县脱贫户及监测户农业特色产业奖补项目 | 鼓励脱贫户和监测户大力发展中药材、烟叶、花生、露地蔬菜种植。脱贫户新种植中药材、烟叶、花生、露地蔬菜等特色作物1亩（含）以上，每亩奖补100元；监测户新种植中药材、烟叶、花生、露地蔬菜等特色作物1亩（含）以上，在原来每亩奖补100元的基础上，每亩再增加奖补100元；每年每户奖补面积累计不超过本户耕地面积。 | 脱贫户新种植中药材、烟叶、花生、露地蔬菜等特色作物1亩（含）以上，每亩奖补100元；监测户新种植中药材、烟叶、花生、露地蔬菜等特色作物1亩（含）以上，在原来每亩奖补100元的基础上，每亩再增加奖补100元； | 宜阳县 | 宜阳县 | 200 |  |  |  | 200 | 宜阳县农业农村局 | 1.产出指标:(1)数量指标:对全县脱贫户、监测户发展特色产业项目奖补2.效益指标：项目实施后特色产业发展可带动脱贫户、监测户稳定增收提高群众满意度。3满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 对全县脱贫户、监测户发展特色产业项目奖补，项目实施后特色产业发展可带动脱贫户、监测户稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果 | 不需招投标 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
124 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县肉牛养殖示范创建奖补项目 | 1、2个示范乡镇创建奖补项目，对创建达标的示范乡镇给予不高于20万元资金奖励； 2、10个示范村创建奖补项目，达标示范村每个给予不高于5万元资金奖励； 3、100个示范户创建奖补项目，示范户每个给予不高于2万元资金奖励。 | 按文件执行 | 宜阳县 | 宜阳县 | 290 |  |  |  | 290 | 宜阳县农业农村局 | 1.产出指标:(1)数量指标:1、2个示范乡镇创建奖补项目，对创建达标的示范乡镇给予不高于20万元资金奖励； 2、10个示范村创建奖补项目，达标示范村每个给予不高于5万元资金奖励； 3、100个示范户创建奖补项目，示范户每个给予不高于2万元资金奖励。2.效益指标：完成2个肉牛养殖示范乡镇、10个肉牛养殖示范村、100个肉牛养殖示范户创建。3满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 对全县脱贫户、监测户发展特色产业项目奖补，项目实施后特色产业发展可带动脱贫户、监测户稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果 | 不需招投标 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
125 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县脱贫户、监测户新购买基础母牛奖补项目 | 对有养殖条件的脱贫户、监测户2023年新购买饲养的基础母牛，进行奖补。 | 按文件执行 | 宜阳县 | 宜阳县 | 200 |  |  |  | 200 | 宜阳县农业农村局 | 1.产出指标:(1)数量指标:对有养殖条件的脱贫户、监测户2023年新购买饲养的基础母牛，进行奖补。2.效益指标：项目实施后肉牛养殖产业发展可带动脱贫户、监测户稳定增收提高群众满意度。3满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 对全县脱贫户、监测户发展特色产业项目奖补，项目实施后特色产业发展可带动脱贫户、监测户稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果 | 不需招投标 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
126 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县10头以上（含10头）肉牛基础母牛养殖场（户）奖补项目 | 对存栏10头以上基础母牛（含10头，母牛18月龄以上，集中饲养，有必要的粪污处理设施)、且参加基础母牛政策性保险的养殖场（户），采取“先投保后补助”的方式奖补。 | 按文件执行 | 宜阳县 | 宜阳县 | 600 |  |  |  | 600 | 宜阳县农业农村局 | 1.产出指标:(1)数量指标:对存栏10头以上基础母牛（含10头，母牛18月龄以上，集中饲养，有必要的粪污处理设施)、且参加基础母牛政策性保险的养殖场（户），采取“先投保后补助”的方式奖补。2.效益指标：进一步加快我县肉牛奶牛产业高质量发展，推动乡村产业振兴。3满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 对全县脱贫户、监测户发展特色产业项目奖补，项目实施后特色产业发展可带动脱贫户、监测户稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果 | 不需招投标 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
127 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县休闲食品产业园建设项目 | 新建标准化钢构厂房厂房5栋，共计19548平方米及配套水电等附属设施。 | 2000万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 2000 |  |  |  | 2000 | 宜阳县农业农村局、相关乡镇政府 | （1）产出指标：新建标准化厂房5栋，共计19548平方米及配套水电等附属设施。（2）效益指标：该项目有农业农村局牵头实施，项目建成后，资产可使用30年以上，项目资产归属宜阳县人民政府所有，在全县范围内统筹带动具有巩固脱贫成果任务的行政村集体经济，项目投用计划与县产投公司签订资产租赁合同，承租方每年按照财政投资额度的6％向宜阳县人民政府缴纳租金。合同期内由项目资产由承租方负责日常管护，县政府及相关行业主管部门负责项目资产监管及运营监督。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 项目收益后，按照巩固脱贫任务的轻重，由农业农村局部门负责于每年制定下达统筹分配计划，分配至相关乡镇行政村集体。村集体收益资金优先用于脱贫户及监测对象（可适当比例用于必要的带动一般群众支出），通过村级公益性岗位、临时劳务岗位、生产及就业奖补、兜底保障、临时救助等方式实施二次带动，二次带动实行差异化分配。 | 2023-02-04 | 2023-02-02 | 2023年9月 | 2023年9月
128 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县中草药育苗基地项目 | 新建中草药育苗大棚及附属设施100个及水、路等配套设施。 | 1000万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 1000 |  |  |  | 1000 | 宜阳县农业农村局、相关乡镇政府 | （1）产出指标：新建中草药育苗大棚及附属设施100个及水、路等配套设施。（2）效益指标：项目计划于2023年11月建成投用，资产可使用20年以上，产权归属于宜阳县人民政府所有；承租方每年缴纳财政投资额的6%作为租金。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、项目建成后，优质中草药种苗可用于全县发展中草药种植，提高群众收入2、项目运营过程中设定直接带动的效益：可安置劳动力和周边几个村170余人务工，每人每天收益70元；这些收益可用于带动脱贫户及三类户增收，在上级政策下，可扩大带至其它农户。 3、资产收益效益：二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023年11月 | 2023年11月
129 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县辣椒产业配套基地建设项目 | 新建辣椒加工集散钢构厂房厂房10000平方米及水、电、路等配套设施。 | 1114.59万元/个 | 宜阳县 | 宜阳县 | 1114.59 | 63.35 | 51.24 |  | 1000 | 宜阳县农业农村局、相关乡镇政府 | （1）产出指标：新建辣椒加工集散厂房10000平方米及水、电、路等配套设施。（2）效益指标：项目计划于2023年11月建成投用，资产可使用20年以上，产权归属于宜阳县人民政府所有；承租方每年缴纳财政投资额的6%作为租金。（3）满意度指标：预计受益群众满意度达到95%。 | 1、项目建成后，可用于全县发展辣椒种植，提高群众收入2、项目运营过程中设定直接带动的效益：可安置劳动力和周边几个村170余人务工，每人每天收益70元；这些收益可用于带动脱贫户及三类户增收，在上级政策下，可扩大带至其它农户。 3、资产收益效益：二次带贫方式通过以下方式进行：无劳力及兜底户保障生活补助、生产经营补贴、务工就业补贴、公益劳务或公益岗位补贴。 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023年11月 | 2023年11月
130 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县雨露计划职业教育补助项目 | 对全县符合雨露计划职业教育补助项目的3565名中、高等职业学生，按照每学期1500元/人的标准进行补助 | 每学期1500元/人 | 宜阳县 | 宜阳县 | 600 | 600 |  |  |  | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:补贴人数≥3565人；(2)质量指标:发放补助资金600万元。(3)时效指标:按时、依规完成申报、审核、公示、补助工作。2.效益指标:对全县符合雨露计划职业教育补助项目的3565名中、高等职业学生，按照每学期1500元/人的标准进行补助3.满意度指标:预计群众满意度≥95%。 | 该项目是对在中、高等职业学校等接受职业教育的困难家庭子女进行补助到户，每生每期补助1500元，全年每生共计补助3000元。 | 不需招投标 | 2023-02-05 | 2023年9月 | 2023年9月
131 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目 | 对355名自主参加各类短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困人口，进行技能培训补助。 | A类2000元；B类1800元；C类1500元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 300 | 300 |  |  |  | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:培训劳动力≥355人；增加就业机会与劳动技能，提高务工收入。(2)质量指标:发放补助资金300万元。(3)时效指标:按时、依规完成申报、审核、公示、补助工作。2.效益指标:对355名自主参加各类短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困人口，进行技能培训补助。3.满意度指标:预计群众满意度≥95%。 | 该项目是对在取得各类短期技能培训和国家承认的技能等级证书人口，进行补助到户，A类2000元；B类1800元；C类1500元。 | 不需招投标 | 2023-02-06 | 2023年9月 | 2023年9月
132 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县扶贫小额贷款贴息项目 | 按照标准对符合条件的脱贫助力贷贷款的2200户个贷进行贴息。 | 基准利率 | 宜阳县 | 宜阳县 | 300 | 300 |  |  |  | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:贴息年度总金额300万元。(2)时效指标:贴息及时发放率100%。2.效益指标:通过项目实施，对符合条件的脱贫助力贷贷款的2200户监测户个人贷款进行发展生产脱贫进行贴息。3.满意度指标:预计群众满意度≥95%。 | 按季度对监测户到期贷款全额贴息，通过财政部门“一卡通”系统将贴息资金直接拨付到脱贫户的社保卡账户。 | 不需招投标 | 2023-02-07 | 2023年9月 | 2023年9月
133 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴项目 | 为全县外出务工的脱贫户及低收入人群发放交通补贴。 | 100-300元/每人 | 宜阳县 | 宜阳县 | 300 |  |  |  | 300 | 宜阳县人社局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:100-300元/每人(2)时效指标:按时、依规完成补贴。2.效益指标:通过发放交通补贴，可以适当减轻脱贫劳动力（含监测对象）家庭外出务工成本，增强其外出务工积极性，从而增加家庭收入。3.满意度指标:预计群众满意度≥95%。 | 脱贫劳动力（含监测对象）外出务工是实现脱贫致富的有效途径，项目实施后会使全县脱贫劳动力（含监测对象）一次性交通补助费用，增加年收入100-300元 | 不需招投标 | 2023-02-08 | 2023年9月 | 2023年9月
134 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县公益岗位巡河员项目 | 巡河员工资补贴，221人*每月300元 | 每人/每月300元 | 宜阳县 | 宜阳县 | 79.56 |  |  |  | 79.56 | 宜阳县水利局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:每人/每月300元(2)时效指标:按时、依规完成补贴。2.效益指标:招聘脱贫户及监测对象221人，签订合同聘为公益性岗位巡河员，增加群众收入。3.满意度指标:预计群众满意度≥95%。 | 招聘脱贫户及监测对象221人，签订合同聘为公益性岗位巡河员，增加群众收入3600元/年。 | 不需招投标 | 2023-02-09 | 2023年9月 | 2023年9月
三、其他 | [7 empty] | 219 | 0 | 0 | 0 | 219
135 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县县派第一书记驻村工作经费项目（脱贫村） | 全县119个脱贫村县派第一书记，每人每年给予1万元驻村工作经费，保障驻村工作顺利开展。 | 1万元/人 | 宜阳县 | 宜阳县 | 119 |  |  |  | 119 | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 1.产出指标:(1)数量指标:全县119个脱贫村县派第一书记，每人每年给予1万元驻村工作经费，保障驻村工作顺利开展。(2)时效指标:按时、依规完成补贴。2.效益指标:强化驻村帮扶工作保障，顺利开展驻村帮扶工作，提升119个脱贫村群众满意度。3.满意度指标:预计群众满意度≥95%。 | 强化驻村帮扶工作保障，顺利开展驻村帮扶工作，提升119个脱贫村群众满意度。 | 不需招投标 | 2023-02-10 | 2023年9月 | 2023年9月
136 | 新建 | 产业发展 | 2023年宜阳县项目管理费 | 依据《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）规定，县级可按照不超过1%的比例从中央和省级衔接资金中安排项目管理费，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等项目管理相关的支出。 | 项目投资额1% | 宜阳县 | 宜阳县 | 100 |  |  |  | 100 | 宜阳县乡村振兴局、各相关乡镇政府 | 解决项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等项目管理相关的支出。保证全县项目顺利实施，巩固脱贫成效成果，为乡村振兴战略实施打下坚实基础。 | 保证全县项目顺利实施，巩固脱贫成效成果，为乡村振兴战略实施打下坚实基础。 | 不需招投标 | 2023-02-10 | 2023年9月 | 2023年9月