宜阳县先进制造业开发区关于

2023年政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，对宜阳县先进制造业开发区2023年0.98亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 一、宜阳县亨聚产业发展有限公司

- 专项债券资金0.78亿元使用情况：

（一）项目安排情况

宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园项目拟建设一座装备制造产业基地，由北向南，总规划用地面积约138.49亩，总建筑面积114520.27㎡。可分为南北两个地块，北地块总建筑面积65099.07㎡，容积率1.60，建筑密度51.84％；南地块总建筑面积49421.20㎡，容积率1.69，建筑密度53.06％。根据项目生产工艺特征，本工程采用预制装配式形式，主要包括14栋标准化厂房100370.06㎡；科研中心7870.52㎡；企业服务中心5562.59㎡；大门135.48㎡，科研中心地下设备用房581.62㎡。

项目同时配套建设场地道路、停车场、配套工程、电气及照明系统、给排水及消防及其他配套设施。

- （二）项目进展情况

- 1、北区1、2#厂房钢结构主体框架已完成，围护结构墙屋面板完成80%，1/2号厂房地坪施工完成；

- 2、3#厂房及科研办公楼室内抹灰工程完成，外墙保温完成90%，地坪施工完成；

- 3、4-8#厂房主厂房地坪已施工完成，内部批白已完成，乳胶漆完成70%，瓷砖完成75%，外墙完成90%；

- 4、室外工程管网完成70%，室内精装、水电、安装等配套工程正在同步施工，北区整体进度完成85%；

- 5、南区宿舍、餐厅已封顶，正在进行室内装修完成70%，窗户完成，门样板完成，外墙真石漆饰面完成，室内精装、水电、安装等配套工程正在同步施工；

- 6、9#、10#、11#、12#、13#厂房主体结构均已封顶，架体清理完成；

- 7、9号楼二构植筋造成，9/10/11号楼外架拆除完成。

- （三）资金使用情况

- 项目已拨付专项债券资金0.78亿元。

- （四）项目收益及实现情况

目前处于项目建设期，暂无收益。

- （五）项目对应资产情况

- 在建项目，暂未形成资产。

二、宜阳县元聚产业发展有限公司
专项债券资金0.2亿元使用情况：

（一）项目安排情况

宜阳县全域旅游智能停车场项目拟在洛邑水城新建停车位2430个，其中大车停车位130个，小车停车位2300个，项目同时配套建设场地道路、公共卫生间、绿化、电气及照明系统、给排水及消防及其他配套设施。购置安装诱导屏、智能岗亭、智能出入口道闸、充电桩、智能平台、监控系统的智能辅助停车设备300台（套）。

- （二）项目进展情况

已完成大车停车位130个，小车停车位2300个，项目同时配套建设场地道路、公共卫生间、绿化、电气及照明系统、给排水及消防及其他配套设施。购置安装诱导屏、智能岗亭、智能出入口道闸、充电桩、智能平台、监控系统的智能辅助停车设备100台（套）。

- （三）资金使用情况

- 该项目已拨付0.2亿工程款。

- （四）项目收益及实现情况

- 在建项目，暂无收益。

- （五）项目对应资产情况

在建项目，暂未形成资产。

2025年5月7日