## 产业表
附件1
宜阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用计划统计表 （产业发展类）
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 资金 额度 （万元） | 主要建设内容 | 实施地点 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 覆盖贫困人口 | 行业主管单位 | 实施单位及责任人 | 备注
| 141 | 总计 | 24210.1061 |  |  |  |  | 42462
特色种植补贴项目 | 79 | 小计 | 7771.3315 |  |  |  |  | 27449
| 1 | 花果山乡连翘种植项目 | 25.024 | 连翘种植88亩等 | 穆册村 关庄村 玉皇庙村 刘秀沟村 | 2017.11 | 2018.09 | 369 | 农业局 | 花果山乡政府 张耀敏
| 2 | 上观乡杏树洼村 水蜜桃种植项目 | 33.04 | 种植236亩水蜜桃，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴。 | 上观乡 杏树洼村 | 2018.01 | 2018.06 | 152 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 3 | 上观乡西王沟村 水蜜桃种植项目 | 25.06 | 种植179亩水蜜桃，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴。 | 上观乡 西王沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 126 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 4 | 上观乡三岔沟村 水蜜桃种植项目 | 26.95 | 种植192.5亩水蜜桃，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴。 | 上观乡 三岔沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 125 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 5 | 上观乡水蜜桃种植项目 | 12.18 | 种植水蜜桃87亩，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴。 | 上观乡 | 2018.01 | 2018.03 | 85 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 6 | 上观乡三岔沟村金丝瓜种植项目 | 1.962 | 种植金丝瓜65.4亩，带动22户贫困户。 | 上观乡 三岔沟村 | 2018.01 | 2018.03 | 85 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 7 | 盐镇乡综合种植到户增收 | 372 | 涉及贫困户1240户，补贴资金372万元。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.03 | 4340 | 农业局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 8 | 白杨镇高油酸花生种植项目 | 200 | 高油酸花生种植3600亩，带动1200户贫困户。 | 白杨镇 | 2018.01 | 2018.09 | 1200 | 农业局 | 白杨镇政府 常国锋
| 9 | 柳泉镇三星有机农业科技有限公司黄秋葵种植到户增收入股分红项目 | 28.5 | 依托洛阳三星有机农业科技有限公司，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 柳泉镇 于村村 沙子沟村 | 2018.01 | 2018.02 | 166 | 农业局 | 柳泉镇政府 张静国
| 10 | 柳泉镇河北村望春花圃花卉种植到户增收入股分红项目 | 14 | 依托望春花圃在河北村的花卉种植基地，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 柳泉镇 河北村 | 2018.01 | 2018.02 | 90 | 农业局 | 柳泉镇政府 张静国
| 11 | 柳泉镇元村村到户增收入股分红项目 | 21.5 | 依托北国风光在元村村的钙梅种植基地，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 柳泉镇 元村村 | 2018.01 | 2018.02 | 155 | 农业局 | 柳泉镇政府 张静国
| 12 | 柳泉镇曹坪村、丁湾村依托满园春农业科技有限公司到户增收入股分红项目 | 28.5 | 依托满园春农业科技有限公司，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 柳泉镇 曹坪村 丁湾村 | 2018.01 | 2018.02 | 248 | 农业局 | 柳泉镇政府 张静国
| 13 | 韩城镇艾草种植产业扶贫项目 | 8.5 | 在韩城镇下连村种植艾草85亩，带动17户贫困户，每户种植艾草5亩左右，每户补贴1000元。 | 韩城镇 下连村 | 2017.12 | 2018.06 | 70 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 14 | 锦屏镇苗木种植产业扶贫项目 | 50 | 投入资金100万元发展苗木种植100亩，带动100户增收，申请到户增收资金50万元，采取入股分红模式，每户每年分红600元，连分3年。 | 锦屏镇 | 2018.02 | 2018.04 | 350 | 林业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 15 | 锦屏镇马窑村花椒深加工产业扶贫项目 | 25 | 依托马窑花椒深加工基地，带动周边50户贫困户，采取到户增收入股分红模式，保底年分红600元。 | 锦屏镇 马窑村 | 2017.12 | 2018.03 | 175 | 林业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 16 | 锦屏镇南营村药材种植产业扶贫项目 | 12.9 | 种植鸡冠花129亩带动60户增收 | 锦屏镇 南营村 | 2017.12 | 2018.06 | 210 | 农业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 17 | 锦屏镇山底村香菇种植产业扶贫项目 | 18 | 发展香菇种植带动36户增收 | 锦屏镇 山底村 | 2018.04 | 2018.12 | 126 | 农业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 18 | 锦屏镇苗木种植产业扶贫项目 | 50 | 发展苗木种植100亩带动50户增收 | 锦屏镇 | 2017.12 | 2018.06 | 60 | 农业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 19 | 锦屏镇艾草种植产业扶贫项目 | 9.7 | 4个村发展艾草种植97亩带动47户增收 | 锦屏镇 | 2017.12 | 2018.01 | 47 | 农业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 20 | 锦屏镇花生种植产业扶贫项目 | 9 | 发展花生种植180亩带动91户增收 | 锦屏镇 | 2017.04 | 2018.01 | 91 | 农业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 21 | 锦屏镇中山衫种植产业扶贫项目 | 20 | 发展中山杉种植40亩带动40户增收 | 锦屏镇 | 2017.04 | 2018.3 | 40 | 林业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 22 | 锦屏镇梨种植产业扶贫项目 | 65 | 发展梨种植130亩带动130户增收 | 锦屏镇 | 2017.12 | 2018.12 | 130 | 林业局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 23 | 香鹿山镇上韩艾草种植到户增收项目 | 9 | 种植艾叶100亩，带动10户贫困户。 | 香鹿山镇上韩村 | 2018.01 | 2018.03 | 62 | 农业局 | 香鹿山镇政府 田武伟
| 24 | 赵保镇马河村艾叶种植项目 | 50.373 | 种植艾叶559.7亩，每亩补贴900元。 | 赵保镇 马河村 | 2018.03 | 2018.05 | 897 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 25 | 赵保镇西赵村艾叶种植项目 | 26.199 | 种植艾叶291.1亩，每亩补贴900元。 | 赵保镇 西赵村 | 2018.03 | 2018.05 | 356 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 26 | 赵保镇温庄村中草药种植项目 | 15.8 | 种植中药材158亩，每亩补贴1000元。 | 赵保镇 温庄村 | 2018.03 | 2018.05 | 126 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 27 | 董王庄乡艾蒿种植项目 | 78.3 | 总投资156.6万元，每亩补贴900元，涉及全乡20个行政村417户贫困户。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.08 | 1815 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 28 | 董王庄乡油菜种植项目 | 41.379 | 全乡20个行政村874户贫困户种植油菜1379.3亩，按照300元每亩进行补贴。 | 董王庄乡 | 2017.1 | 2018.06 | 3772 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 29 | 董王庄乡花椒种植项目 | 36.448 | 全乡20个行政村476户贫困户种植花椒，按照400元每亩进行补贴。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 | 1731 | 林业局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 30 | 董王庄乡中药材种植项目 | 76.791 | 全乡20个行政村486户贫困户种植红参、苦参、板蓝根、连翘、黄凤等中药材，按照900元每亩进行补贴。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 | 1653 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 31 | 三乡镇油菜种植项目 | 11 | 在河西村、仁村、后院、后寨、西柏坡、西村、上庄等7个村种植优质油菜2000亩，带动109户贫困户种植。每亩按300元进行补贴到户。 | 三乡镇 7个村 | 2017.01 | 2018.05 | 435 | 农业局 | 三乡镇政府 张洛宜
| 32 | 三乡镇公路沿线川区大蒜等生态农业建设项目 | 53 | 在南村、东阳等9个村种植大蒜364.28亩，带动贫困户278户。 | 三乡镇 8个村 | 2017.01 | 2018.05 | 1082 | 农业局 | 三乡镇政府 张洛宜
| 33 | 韩城镇洛阳润玛牧业有限公司到户增收项目 | 23 | 依托洛阳润玛牧业有限公司，以南驿村45户贫困户到户增收资金入股分红，每年保底分红600元。 | 韩城镇 南驿村 | 2017.12 | 2018.01 | 154 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 34 | 张坞镇宜阳新天地种植农民专业合作社项目 | 19.8 | 种植花椒350亩，带动茶沟、庞沟两个非贫困村33户贫困户进行入股分红，每户申请扶贫资金6000元，年固定分红800元。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.04 | 33 | 林业局 | 张坞镇政府 姚强
| 35 | 高村镇辣椒种植 产业扶贫项目 | 12.7 | 发展辣椒种植254.5亩，每亩补贴500元，最高补贴5000元。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.11 | 60 | 农业局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 36 | 高村镇花生种植 产业扶贫项目 | 8.75 | 发展花生种植175亩，每亩补贴500元，最高补贴5000元。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.11 | 50 | 农业局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 37 | 高村镇烟叶种植 产业扶贫项目 | 122.05 | 发展烟叶种植2738.7亩，每亩补贴600元，最高补贴5000元。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.11 | 326 | 农业局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 38 | 高村镇西瓜种植 产业扶贫项目 | 48.6 | 发展西瓜种植694.4亩，每亩补贴500元，最高补贴5000元。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.08 | 106 | 农业局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 39 | 赵保镇艾叶种植 到户增收项目 | 36.423 | 在东赵、南窑、史庄等9个村种植艾叶404.7亩，每亩补贴900元。 | 赵保镇 9个村 | 2018.01 | 2018.05 | 445 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 40 | 赵保镇花椒植 到户增收项目 | 21.16 | 在东赵村、田沟村、单村3个村种植花椒529亩，每亩补贴400元。 | 赵保镇 3个村 | 2018.03 | 2018.05 | 270 | 林业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 41 | 赵保镇中草药 种植项目 | 13.77 | 种植防风中药材137.7亩，每亩补贴1000元。 | 赵保镇 | 2018.03 | 2018.05 | 119 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 42 | 赵保镇二道沟村 花生产业发展项目 | 23.2 | 种植花生464亩，每亩补贴500元。 | 赵保镇 二道沟村 | 2018.03 | 2018.11 | 98 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 43 | 赵保镇温庄村花生产业发展项目 | 6.85 | 种植花生137亩，每亩补贴500元。 | 赵保镇 温庄村 | 2018.03 | 2018.11 | 35 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 44 | 赵保镇赵庄村花生产业发展项目 | 3.75 | 种植花生75亩，每亩补贴500元。 | 赵保镇 赵庄村 | 2018.03 | 2018.11 | 26 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 45 | 赵保镇西赵村花生产业发展项目 | 30.35 | 种植花生607亩，每亩补贴500元。 | 赵保镇 西赵村 | 2018.03 | 2018.11 | 189 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 46 | 赵保镇马河村花生产业发展项目 | 78.75 | 种植花生1575亩，每亩补贴500元。 | 赵保镇 马河村 | 2018.03 | 2018.11 | 510 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 47 | 赵保镇花生产业发展项目 | 40.9 | 种植花生818亩，每亩补贴500元。 | 赵保镇 | 2018.03 | 2018.11 | 219 | 农业局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 48 | 莲庄镇种植产业项目 | 179.6185 | 种植艾草、花椒、花生等经济作物3164.24亩。 | 莲庄镇 | 2018.01 | 2018.09 | 365 | 农业局 | 莲庄镇政府 张筠
| 49 | 莲庄镇苗木花卉种植项目 | 51.5 | 依托北国风光生态园林科技开发有限公司，采取入股分红的模式，贫困户每户以5000元到户增收资金入股，每年保底分红600元。 | 莲庄镇 | 2018.01 | 2018.04 | 103 | 林业局 | 莲庄镇政府 张筠
| 50 | 上观乡花生种植产业扶贫项目 | 41 | 109户贫困户种植花生820亩 | 上观乡 | 2018.01 | 2018.01 | 109 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 51 | 上观乡烟叶种植产业扶贫项目 | 16.8 | 17户贫困户种植烟叶280亩 | 上观乡 | 2018.01 | 2018.11 | 17 | 农业局 | 上观乡政府 张明明
| 52 | 花果山乡碾沟村艾草种植项目 | 3.285 | 带动碾沟村20户贫困户发展种植36.5亩艾草，预计产量4745斤，每亩补贴标准900元，计3.285万元。 | 花果山乡碾沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 20 | 农业局 | 花果山乡政府张耀敏
| 53 | 韩城镇九五鹿源产业扶贫项目 | 231.5 | 以韩城镇九五鹿源科技有限公司为依托，贫困户以入股分红模式参与，每年每户保底分红600元，连分三年，共带动463户贫困户。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 463 | 畜牧局 | 韩城镇政府 王国杰
| 54 | 韩城镇洛阳远大农牧科技有限公司产业扶贫项目 | 256 | 以韩城镇洛阳远大农牧为依托，贫困户以入股分红模式参与，每年每户保底分红600元，连分三年，共带动512户贫困户 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 512 | 畜牧局 | 韩城镇政府 王国杰
| 55 | 韩城镇犇博牧业产业扶贫项目 | 13 | 以韩城镇犇博牧业为依托，贫困户以入股分红模式参与，每年每户保底分红600元，连分三年，共带动26户贫困户 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 26 | 畜牧局 | 韩城镇政府 王国杰
| 56 | 韩城镇下连村软籽石榴种植产业扶贫项目 | 15 | 以合作社为依托，贫困户以入股分红模式参与，每年每户保底分红600元，连分三年，共带动30户贫困户。 | 韩城镇 下连村 | 2018.01 | 2018.05 | 30 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 57 | 韩城镇福昌村五叶大艾种植产业扶贫项目 | 18.5 | 在韩城镇福昌村发展五叶大艾种植185亩。 | 韩城镇 福昌村 | 2018.01 | 2018.06 | 50 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 58 | 韩城镇迷迭香种植产业扶贫项目 | 95.98 | 在全镇范围内发展迷迭香种植1153.3亩。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 312 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 59 | 韩城镇花椒种植产业扶贫项目 | 3.295 | 种植花椒65.9亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 23 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 60 | 韩城镇花生种植产业扶贫项目 | 82.474 | 在全镇范围内发展花生种植1653.48亩。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 415 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 61 | 韩城镇西瓜种植产业扶贫项目 | 7.05 | 在12个村发展西瓜种植141.2亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 52 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 62 | 韩城镇大蒜种植产业扶贫项目 | 5.936 | 在川区5个村发展大蒜种植49.24亩。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 27 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 63 | 韩城镇中药种植产业扶贫项目 | 2.24 | 在3个村种植中药材27.4亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 12 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 64 | 韩城镇艾草种植产业扶贫项目 | 2.45 | 在3个村种植艾草30.5亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 16 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 65 | 韩城镇黑杂粮种植产业扶贫项目 | 17.269 | 在4个村种植黑杂粮268.5亩。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 95 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 66 | 韩城镇果树种植产业扶贫项目 | 1.5 | 果树种植11.5亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 6 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 67 | 韩城镇蔬菜大棚种植产业扶贫项目 | 2.5 | 发展大棚蔬菜种植18.5亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 12 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 68 | 韩城镇油菜种植产业扶贫项目 | 1.94 | 种植油菜48.5亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 13 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 69 | 韩城镇朝天椒种植产业扶贫项目 | 4025 | 种植朝天椒80.5亩 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 26 | 农业局 | 韩城镇政府 王国杰
| 70 | 樊村镇中药材种植项目 | 291.29 | 发展中药材种植2912.9亩 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.05 | 450 | 农业局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 71 | 樊村镇花生种植项目 | 131.23 | 发展花生种植2626.6亩 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.05 | 510 | 农业局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 72 | 樊村镇油菜种植项目 | 26.915 | 发展油菜种植663.25亩 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.05 | 116 | 农业局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 73 | 莲庄镇温棚蔬菜种植到户增收项目 | 12 | 新发展温棚蔬菜种植14个，其中涧河村10个、上涧村3个、红旗村1个，每户10000万到户增收资金，采取直接扶持办法，通过“一卡通”发放到户。 | 莲庄镇 | 2018.01 | 2018.03 | 57 | 农业局 | 莲庄镇政府 张筠
| 74 | 柳泉镇龙潭村黄秋葵种植产业基地建设项目 | 135 | 建设黄秋葵种植大棚30个，建设基地围栏、大门及其他附属设施，建设灌溉机井2眼及管网配套等。 | 柳泉镇 龙潭村 | 2018.01 | 2018.05 | 103 | 农业局 | 柳泉镇政府 张静国
| 75 | 樊村镇马道村食用菌种植大棚建设项目 | 10.8 | 新建1200平方食用菌种植大棚 | 樊村镇 马道村 | 2018.01 | 2018.05 | 100 | 农业局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 76 | 樊村镇铁炉村食用菌种植大棚建设项目 | 21.6 | 新建2400平方食用菌种植大棚 | 樊村镇 铁炉村 | 2018.01 | 2018.05 | 213 | 农业局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 77 | 董王庄乡前村村大棚建设项目 | 3.5 | 新发展蔬菜种植农户7家 | 董王庄乡 前村村 | 2017.09 | 2018.02 | 33 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 78 | 白杨镇陡沟村蔬菜大棚项目 | 60 | 建设蔬菜大棚20个，作为村集体产业，发展村集体经济，同时带动20户贫困户参与承包、务工，实现增收。 | 白杨镇 陡沟村 | 2017.12 | 2017.12 | 77 | 农业局 | 白杨镇政府 常国锋
| 79 | 白杨镇石垛村蔬菜大棚项目 | 60 | 建设蔬菜大棚20个，作为村集体产业，发展村集体经济，同时带动21户贫困户参与承包、务工，实现增收。 | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.03 | 77 | 农业局 | 白杨镇政府 常国锋
特色养殖补贴项目 | 32 | 小计 | 905.45 |  |  |  |  | 4922
| 1 | 上观乡肉牛散养扶贫产业项目 | 13.6 | 17户贫困户散养肉牛17头，每户补贴8000元。 | 上观乡 | 2018.01 | 2018.06 | 23 | 畜牧局 | 上观乡政府 张明明
| 2 | 锦屏镇肉猪养殖产业扶贫项目 | 2.65 | 3个村养殖肉猪53头带动6户增收 | 锦屏镇 | 2017.12 | 2018.06 | 6 | 畜牧局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 3 | 董王庄乡综合养殖项目 | 40 | 发展牛、猪、羊等养殖贫困户80户，养殖生猪151头、肉牛100头、羊276只、肉鸡2500 只。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.07 | 80 | 畜牧局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 4 | 张坞镇养殖项目 | 55.5 | 在通阳村、上龙村、竹溪村等16个非贫困村实施养牛、养羊、养猪等养殖到户增收项目，带动75户贫困户。 | 张坞镇 通阳村 上龙村 竹溪村 | 2018.01 | 2018.02 | 388 | 畜牧局 | 张坞镇政府 姚强
| 5 | 张坞镇白河土蜂养殖场土蜂养殖项目 | 10.5 | 依托白河土蜂养殖场带动21户贫困户入股分红，每年保底分红600元。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.02 | 80 | 畜牧局 | 张坞镇政府 姚强
| 6 | 张坞镇孔雀养殖项目 | 35.4 | 依托洛阳蓝凤养殖有限公司，为59贫困户每户发放4只孔雀，公司负责回收孔雀产品。或进行入股分红，保底分红每年1000元。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.02 | 228 | 畜牧局 | 张坞镇政府 姚强
| 7 | 张坞镇新农人农牧有限公司黑猪养殖项目 | 14.5 | 依托洛阳新农人农牧有限公司，带动29户贫困户入股分红，每年保底分红600元。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.04 | 89 | 畜牧局 | 张坞镇政府 姚强
| 8 | 张坞镇顺发养鸡场项目 | 15.5 | 养鸡24000只，带动31户贫困户入股分红，每户申请财政资金5000元，年固定分红600 元。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.04 | 31 | 畜牧局 | 张坞镇政府 姚强
| 9 | 高村镇北王养牛项目 | 6 | 养殖22头肉牛 | 高村镇 北王村 | 2018.01 | 2018.05 | 48 | 畜牧局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 10 | 高村镇温村养牛项目 | 20 | 养殖50头肉牛 | 高村镇 温村村 | 2018.01 | 2018.05 | 165 | 畜牧局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 11 | 高村镇养牛到户增收 | 30.5 | 养殖76头肉牛 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.05 | 219 | 畜牧局 | 高村乡政府 胡逢魁
| 12 | 盐镇乡养殖到户增收 | 49.5 | 涉及贫困户65户（养牛33户、养羊12户、养猪20户),补贴资金49.5万元。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.03 | 275 | 畜牧局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 13 | 柳泉镇龙潭等4个村养殖到户增收项目 | 34 | 在龙潭村、于村村、沙子沟村、实施贫困户散户养殖猪、牛、羊、鸡等到户增收项目，带动贫困户66户。 | 柳泉镇 龙潭村 于村村 沙子沟村 黑沟村 | 2018.01 | 2018.02 | 259 | 畜牧局 | 柳泉镇政府 张静国
| 14 | 柳泉镇众氏农业养猪到户增收入股分红项目 | 15 | 依托众氏养殖专业合作社，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 柳泉镇 尹村村 | 2018.01 | 2018.02 | 150 | 畜牧局 | 柳泉镇政府 张静国
| 15 | 柳泉镇明飞养殖专业合作社带动沙漠村、赵沟村、纸房村、毛沟村到户增收入股分红项目 | 17.5 | 依托明飞养殖专业合作社，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 柳泉镇 沙漠村 赵沟村 纸房村 毛沟村 | 2018.01 | 2018.02 | 123 | 畜牧局 | 柳泉镇政府 张静国
| 16 | 柳泉镇洛宜养牛场到户增收入股分红项目（五树村） | 19.5 | 依托洛宜养牛场，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 柳泉镇 五树村 | 2018.01 | 2018.02 | 144 | 畜牧局 | 柳泉镇政府 张静国
| 17 | 柳泉镇英武村、上于村黑猪养殖到户增收入股分红项目 | 29 | 依托德营农牧科技有限公司，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 柳泉镇 英武村 上于村 贺沟村 | 2018.01 | 2018.02 | 260 | 畜牧局 | 柳泉镇政府 张静国
| 18 | 香鹿山镇叶庄村养猪到户增收项目 | 2 | 新建215头生猪养殖场，带动4户。 | 香鹿山镇叶庄村 | 2018.01 | 2018.03 | 14 | 畜牧局 | 香鹿山镇政府田武伟
| 19 | 赵保镇西赵养牛到户增收项目 | 25 | 养牛50头，每头补贴5000元 | 赵保镇 西赵村 | 2018.03 | 2018.05 | 106 | 畜牧局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 20 | 赵保镇马河村养牛到户增收项目 | 45 | 养牛90头，每头补贴5000元。 | 赵保镇 马河村 | 2018.03 | 2018.05 | 427 | 畜牧局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 21 | 莲庄镇综合养殖到户增收项目 | 18.5 | 莲庄镇11个村，发展猪、牛、羊等养殖项目，每户5000元到户增收资金，采取直接扶持办法，通过“一卡通”发放到 户。 | 莲庄镇 11个村 | 2018.01 | 2018.03 | 146 | 畜牧局 | 莲庄镇政府 张筠
| 22 | 上观乡好贤沟村肉牛养殖项目 | 16.8 | 鼓励贫困户发展肉牛养殖，每户补贴8000元，用于牛舍改建。购买肉牛，带动21户。 | 上观乡 好贤沟村 | 2018.01 | 2018.03 | 61 | 畜牧局 | 上观乡政府 张明明
| 23 | 花果山乡肉牛养殖到户增收项目 | 20 | 鼓励贫困户发展肉牛养殖，每户补贴5000元，带动40户。 | 花果山乡花山村 | 2018.01 | 2018.06 | 120 | 畜牧局 | 花果山乡政府 张耀敏
| 24 | 韩城镇畜牧养殖到户增收项目 | 40 | 全镇19个行政村80户贫困户养牛195头、养猪405头、养羊462只、养驴3头等，每户补贴5000元。 | 韩城镇 | 2017.12 | 2018.01 | 304 | 畜牧局 | 韩城镇政府 王国杰
| 25 | 董王庄乡肉牛养殖项目 | 74.5 | 全乡20个行政村168户贫困户养殖肉牛237头、养羊776只，养猪356头等。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.03 | 632 | 畜牧局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 26 | 锦屏镇肉羊养殖产业扶贫项目 | 7 | 5个村养殖肉羊140头带动14户增收 | 锦屏镇 | 2018.01 | 2018.05 | 14 | 畜牧局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 27 | 锦屏镇肉牛养殖产业扶贫项目 | 8 | 6个村养殖肉牛16头带动16户增收 | 锦屏镇 | 2018.01 | 2018.05 | 16 | 畜牧局 | 锦屏镇党委 李忠杰
| 28 | 三乡镇滩涂农业综合开发项目 | 120 | 参与企业入股分红带贫、提供务工岗位 | 三乡镇 | 2017.05 | 2018.02 | 514 | 农业局 | 花果山乡政府 张耀敏
| 29 | 张坞镇程子村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 30 | 该项目由程子村申请集体经济引导资金30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 张坞镇 程子村 | 2018.01 | 2018.05 | 0 | 县委农办 | 张坞镇政府 姚强
| 30 | 张坞镇程屋村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 30 | 该项目由程屋村申请集体经济引导资金30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.01 | 2018.05 | 0 | 县委农办 | 张坞镇政府 姚强
| 31 | 张坞镇下龙村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 30 | 该项目由下龙村申请集体经济引导资金30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 张坞镇 下龙村 | 2018.01 | 2018.05 | 0 | 县委农办 | 张坞镇政府 姚强
| 32 | 张坞镇七峪村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 30 | 该项目由七峪村申请集体经济引导资金30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 张坞镇 七峪村 | 2018.01 | 2018.05 | 0 | 县委农办 | 张坞镇政府 姚强
车间扶贫 | 23 | 小计 | 5799.3246 |  |  |  |  | 3035
| 1 | 盐镇乡6个村级 扶贫车间 | 24.2 | 申报6个村资金24.2万元，设计面积125.10平方米，建成后用工规模260人。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.04 | 400 | 投资促进中心 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 2 | 柳泉镇扶贫车间建设项目 | 7.15 | 新建扶贫车间143平方米 | 柳泉镇 | 2018.01 | 2018.02 | 25 | 县委农办 | 柳泉镇政府 张静国
| 3 | 赵保镇东赵村服装加工车间项目 | 21.77 | 改建服装加工车间1000平方米，安排就业50人。 | 赵保镇 东赵村 | 2018.01 | 2018.02 | 98 | 投资促进中心 | 赵保镇政府 冯战伟
| 4 | 樊村镇扶贫车间项目 | 105 | 新建7个村2100平米钢构扶贫车间 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.03 | 42 | 投资促进中心 | 樊村镇政府 牛新乐
| 5 | 樊村镇沙坡村扶贫车间 | 15 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 樊村镇 沙坡村 | 2017.12 | 2018.01 | 20 | 投资促进中心 | 樊村镇政府 牛新乐
| 6 | 花果山乡扶贫产业园 | 156.8 | 新建厂房650平方米，配套水电、大门、围墙等。 | 花果山乡 | 2018.01 | 2018.08 | 247 | 县委农办 | 花果山乡政府 张耀敏
| 7 | 三乡镇东阳村扶贫车间项目 | 30 | 新建600平方米，安排就业80人。 | 三乡镇 东阳村 | 2018.01 | 2018.05 | 80 | 县委农办 | 三乡镇政府 张洛宜
| 8 | 韩城镇手工小加工到户增收项目 | 7 | 在官东村、福昌村发展手工小加工作坊7户，贫困户加工，收货商统一收购模式，每户补贴10000元。 | 韩城镇 官东村 福昌村 | 2017.12 | 2018.01 | 26 | 投资促进中心 | 花果山乡政府 张耀敏
| 9 | 宜阳县县级扶贫产业基地 | 500 | 购置生产设备 | 县产业集聚区 | 2018.01 | 2018.05 | 14 | 投资促进中心 | 投资促进中心 耿占武
| 10 | 董王庄乡服装项目扶贫产业园 | 230 | 新建厂房648平方米，职工宿舍204.57平方米，仓库及会议室211.65平方米，办公室145.8平方米，厕所及其他。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 | 106 | 投资促进中心 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 11 | 盐镇乡扶贫产业园项目 | 958.8546 | 申报资金958.86万元，设计面积6400平方米，建成后用工规模800人。 | 盐镇乡 盐镇村 | 2018.01 | 2018.04 | 400 | 投资促进中心 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 12 | 张坞镇扶贫产业园 | 185 | 在岳社村新建1793平方米厂房，建设配套设施。 | 张坞镇 | 2018.02 | 2018.03 | 200 | 投资促进中心 | 张坞镇政府 姚强
| 13 | 白杨镇扶贫产业园 | 400 | 建设车间2座1500平方米，完善消防、电力、排水渠、院墙、道路、厕所等配套设施。 | 白杨镇 三区村 | 2018.01 | 2018.03 | 420 | 投资促进中心 | 白杨镇政府 常国锋
| 14 | 柳泉镇来料加工中心产业园建设 | 531.99 | 新建来料加工产业园2300平方米 | 柳泉镇 | 2018.02 | 2018.06 | 120 | 投资促进中心 | 柳泉镇政府 张静国
| 15 | 高村镇石村产业园 | 700 | 新建2栋6400平方米扶贫车间 | 高村乡 | 2018.02 | 2018.08 | 120 | 投资促进中心 | 高村镇政府 胡丰魁
| 16 | 赵保镇西赵村皮球加工产业园 | 629.56 | 新建皮球加工标准化厂房5000平方米，配套办公用房、消防等设施。 | 赵保镇 西赵村 | 2018.01 | 2018.05 | 37 | 投资促进中心 | 赵保镇政府 冯战伟
| 17 | 樊村镇灵活就业扶贫产业园 | 200 | 总投资200万元，在樊村镇灵活就业扶贫产业园内购置生产线1条，由莱客实业有限公司管理，每年按照所占股份分红，增加集体经济收入。 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.03 | 36 | 投资促进中心 | 樊村镇政府 牛新乐
| 18 | 白杨镇东庄村扶贫产业园续建项目 | 35 | 建设消防、电力、排水渠、院墙、道路、厕所等配套设施。 | 白杨镇 东庄村 | 2017.12 | 2017.12 | 40 | 投资促进中心 | 白杨镇政府 常国锋
| 19 | 莲庄镇扶贫产业园 | 300 | 建设标准化厂房2800平方米及附属设施。 | 莲庄镇 | 2018.01 | 2018.05 | 150 | 投资促进中心 | 莲庄镇政府 张筠
| 20 | 韩城镇官东村扶贫产业园建设项目 | 230 | 新建厂房1130平方米，办公及宿舍850平方米，硬化水泥地坪1190平方米，变压器、配电房、门卫房、大门、厕所等配套设施。 | 韩城镇 官东村 | 2018.01 | 2018.05 | 100 | 投资促进中心 | 韩城镇政府 王国杰
| 21 | 韩城镇西关村扶贫产业园建设项目 | 300 | 新建厂房3000平方米，宿舍、厕所、大门、地坪硬化、门卫房等。 | 韩城镇 西关村 | 2018.01 | 2018.05 | 200 | 投资促进中心 | 韩城镇政府 王国杰
| 22 | 韩城镇迷迭香扶贫产业园项目 | 202 | 新建收购用厂房800平方米，办公用房540平方米，硬化收购厂地坪5000平方米。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.05 | 100 | 投资促进中心 | 韩城镇政府 王国杰
| 23 | 花果山乡花山村橡子深加工项目 | 30 | 利用村集体引导资金30万元建设，修建厂区900平方米、厂房200平方米和橡子淀粉生产机器设备，以及前期生产投入所需资金。项目实施后带动101户、331人增收。 | 花果山乡 花山村 | 2018.01 | 2018.07 | 54 | 投资促进中心 | 花果山乡政府张耀敏
金融扶贫项目 | 2 | 小计 | 1200 |  |  |  |  | 229
| 1 | 小额贷款贴息项目 | 200 | 500户小额贷款贴息 |  | 2018.01 | 2018.12 | 89 | 金融办 | 金融办 赵毅波
| 2 | 产业化贷款贴息 | 1000 | 2%年化利率贴息 |  | 2019.01 | 2019.12 | 140 | 金融办 | 金融办 赵毅波
乡村旅游项目 | 1 | 小计 | 2 |  |  |  |  | 7
| 1 | 花果山乡穆册村 改建农家宾馆 | 2 | 利用2家现有住房改建农家宾馆，每户改造标准房间3间以上，日接待游客能力10人以上。 | 花果山乡穆册村 关庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 7 | 旅游局 | 花果山乡政府张耀敏
光伏扶贫项目 | 4 | 小计 | 8532 |  |  |  |  | 6820
| 1 | 分布式村级光伏扶贫电站 | 5000 | 建设305个村级分布式光伏电站 | 各乡（镇） |  |  | 4574 | 发改委 | 发改委 闫良
| 2 | 易地搬迁光伏扶贫电站 | 1708 | 建设5个2.135MW光伏电站 | 香鹿山镇 盐镇乡 |  |  | 731 | 发改委 | 发改委 闫良
| 3 | 集中式光伏扶贫电站 | 1800 | 建设15MW光伏电站一个 | 董王庄乡 |  |  | 1200 | 发改委 | 发改委 闫良
| 4 | 柳泉镇十字路村光伏发电项目 | 24 | 建设20KW光伏电站 | 柳泉镇 十字路村 |  |  | 315 | 发改委 | 柳泉镇政府 张静国