## Sheet1
附件3
宜阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用计划统计表 （农村基础设施类）
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 资金 额度 （万元） | 主要建设内容 | 实施地点 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 受益人口 | 行业主管单位 | 实施单位及责任人 | 备注
小计 | 227 |  | 17799.4349
交通扶贫项目 | 43 |  | 9178.64
| 1 | 白杨—龙窝（南环) | 954 | 5.3公里，6.5米宽，三级公路。 | 白杨镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 2 | 龙窝—南车线（南环) | 1980 | 11公里，6.5米宽，三级公路。 | 白杨镇 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 3 | 水耿线 | 1541 | 11.27公里，6.5米宽，三级公路。 | 盐镇乡 柳泉镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 4 | 锦屏山生态园四期 | 165.96 | 4.149公里，4.5米宽，四级公路。 | 锦屏镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 5 | 丰涧桥 | 91 | 26.02延米，8米宽。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 6 | 张延桥 | 91 | 26.02延米，8米宽。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 7 | 后院桥 | 113 | 32.04延米，8米宽。 | 三乡镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 8 | 中峪桥 | 171 | 49.04延米，8米宽。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 9 | 四涧线（Y022) | 225 | 5公里，4.5米宽，四级公路。 | 莲庄镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 10 | 张沟—桑葚酒厂 | 27 | 0.6公里，4.5米宽，四级公路。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 11 | 大石岭村道 | 76.5 | 1.7公里，4.5米宽，四级公路。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 12 | 南车线—南村沟 | 76.5 | 1.7公里，4.5米宽，四级公路。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 13 | 洛陕线—贾院 | 54 | 1.2公里，4.5米宽，四级公路。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 14 | 下南线（Y030) | 261 | 5.8公里，4.5米宽，四级公路。 | 香鹿山镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 15 | 锦屏山三期 | 405 | 4.149公里，4.5米宽，四级公路。 | 锦屏镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 16 | 北册村道 | 113 | 2.5公里，4.5米宽，四级公路。 | 盐镇乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 17 | 香鹿山北环线 | 810 | 18公里，4.5米宽，四级公路。 | 香鹿山镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 18 | 南车线—刘河 | 68 | 1.5公里，4.5米宽，四级公路。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 19 | 藕池—汪汴 | 99 | 2.2公里，4.5米宽，四级公路。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 20 | 石板沟—龙潭沟 | 135 | 3公里，4.5米宽，四级公路。 | 白杨镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 21 | 青龙口—烟火口 | 72 | 1.6公里，4.5米宽，四级公路。 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 22 | 樊村小学—烟火口 | 135 | 3公里，4.5米宽，四级公路。 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 23 | 上王村—青龙口 | 59 | 1.3公里，4.5米宽，四级公路。 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 24 | 郑卢路-仁厚 | 90 | 2公里，4.5米宽，四级公路。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 25 | 南车线—周峪 | 135 | 3公里，4.5米宽，四级公路。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 26 | 东营—鹅宿 | 180 | 4公里，4.5米宽，四级公路。 | 高村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 27 | 河东—张坟沟 | 81 | 1.8公里，4.5米宽，四级公路。 | 柳泉镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 28 | 香潭沟—漫流 | 108 | 2.4公里，4.5米宽，四级公路。 | 白杨镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 29 | 南车线—南窑 | 117 | 2.6公里，4.5米宽，四级公路。 | 赵保镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 30 | 河下村 | 180 | 4公里，4.5米宽，四级公路。 | 香鹿山镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 31 | 任村—白大沟 | 77 | 1.7公里，4.5米宽，四级公路。 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 32 | 任村—烟火口 | 68 | 1.5公里，4.5米宽，四级公路。 | 樊村镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 33 | 周村桥 | 56 | 20延米，8米宽。 | 锦屏镇 | 2018.01 | 2018.06 |  | 交通局 | 交通局 张宏波
| 34 | 赵保镇温庄村 生产路整修 | 10 | 生产路整修8.5千米,宽3.5米，铺设0.18米厚的鹅暖石，每立方造价18元。 | 赵保镇 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 35 | 张坞镇七峪村 道路硬化 | 26.5 | 厚0.18米，3.5米宽250米,4.5米宽260 米。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.06 | 1716 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 36 | 张坞镇程屋村 道路硬化 | 56.5 | 1245米长，3.5米宽、0.18米厚;0.3米厚三七灰土。 | 张坞镇 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 37 | 董王庄乡慈古洞村通组入户道路建设项目 | 70 | 长3.5公里、厚0.18米、宽3.6米水泥 路。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 | 817 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 38 | 董王庄乡方村村通组入户道路建设项目 | 70 | 长3.5公里、厚0.18米、宽3.6米水泥 路。 | 董王庄乡 | 2018.01 | 2018.06 | 1360 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 39 | 韩城镇秦王村户户通道路建设 | 38.4 | 新修建1600米米，宽3.5米，厚0.18米水泥道路。 | 韩城镇 | 2018.01 | 2018.06 | 2495 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 40 | 白杨镇陡沟村户户通水泥路 | 12 | 硬化道路910平方米（0.18米厚） | 白杨镇 | 2018.01 | 2018.06 | 448 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 41 | 花果山乡花山村村组道路护坡、护肩 | 20.28 | 护坡390平方米，护肩390平方米。 | 花果山乡 | 2018.01 | 2018.06 | 816 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 42 | 花果山乡花山村平板桥、管涵、石工桥、温水桥共8处 | 30 | ①洋堂上河小石桥一座②周家坟边漫水桥一座；③孙家沟管涵1个④下南湖桥一座⑤小石窑小桥一座⑥大和面桥一座⑦南虎场漫水桥一座⑧花山陈家地桥一 座。 | 花果山乡 | 2018.01 | 2018.06 | 816 | 交通局 | 交通局 张宏波
| 43 | 白杨镇石垛户户通水泥路 | 30 | 硬化道路2500平方米（0.18米厚） | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
村庄整治项目 | 69 |  | 1384.94
| 1 | 赵保镇温庄村 排水渠 | 12 | 新建排水渠1000米，每米需100元，共需资金10万元 。 | 赵保镇 温庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 2 | 三乡镇后院村 排污渠 | 26 | 新建排污渠2000米（40×40；50×50根据地势而定），盖板3334块（60×60×18厚）。 | 三乡镇 后院村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 三乡镇政府 张洛宜
| 3 | 盐镇乡刘岭村 排水沟项目 | 67.2 | 砖砌：宽0.5米、深0.6米，加盖板。全长3360米。 | 盐镇乡 刘岭村 | 2018.01 | 2018.06 | 1254 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 4 | 盐镇乡河上沟村 排水沟项目 | 30 | 砖砌：宽0.5米、深0.6米，加盖板，全长1500米。 | 盐镇乡 河上沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 2040 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 5 | 盐镇乡中峪村 排水沟项目 | 60 | 砖砌：宽0.5米、深0.6米，加盖板全长3000米。 | 盐镇乡 中峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1066 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 6 | 盐镇乡周过村 排水沟项目 | 70 | 砖砌：宽0.5米、深0.6米，加盖板，全长3500米。 | 盐镇乡 周过村 | 2018.01 | 2018.06 | 2700 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 7 | 白杨镇石垛村 排污渠 | 26 | 1000米（宽0.6米，高0.55米，混凝土雨水篦子）。 | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 8 | 白杨镇陡沟村 排污渠 | 24 | 1000米排污渠（宽0.6米，高0.55米，混凝土雨水篦子）。 | 白杨镇 陡沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 448 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 9 | 香鹿山镇东韩村 排水渠项目 | 15 | 排水渠1500米(安装500米米波纹塑料管1500米)。 | 香鹿山镇东韩村 | 2018.01 | 2018.06 | 1320 | 住建局 | 香鹿山镇政府 田武伟
| 10 | 赵保镇马河村街道改造景观配套工程项目 | 41.98 | 新建水泥路2100平方米，栽种柏树、石楠、黄杨球等1100株。 | 赵保镇 马河村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 11 | 赵保镇马河村街道外立面改造工程项目 | 45.79 | 立面粉刷9800平方米 | 赵保镇 马河村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 12 | 赵保镇马河村街道改造砌体工程项目 | 47.15 | 新建矮墙3600米，3米高，0.6米宽，配套建设花池300平方。 | 赵保镇 马河村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 13 | 赵保镇马河村护坡工程 | 31.62 | 新建护坡墙944.7立方米，砌墙长670米，宽0.5米，高1米。 | 赵保镇 马河村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 14 | 赵保镇西赵村立面粉刷 | 30 | 立面粉刷10000平方米，每平方米需资金30元，共需资金30万元 。 | 赵保镇 西赵村 | 2018.01 | 2018.06 | 857 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 15 | 赵保镇温庄村立面粉刷 | 20 | 立面粉刷6240平方米，每平方米需资金30元，共需资金20万元 。 | 赵保镇 温庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 16 | 花果山乡花山村垃圾填埋场2处 | 6 | 马家岭（700立方米）、庙压火两处（700立方米）。 | 花果山乡花山村 | 2018.01 | 2018.06 | 816 | 住建局 | 花果山乡政府 张耀敏
| 17 | 花果山乡花山村旅游公厕2处 | 20 | 公厕2处 | 花果山乡花山村 | 2018.01 | 2018.06 | 816 | 住建局 | 花果山乡政府张耀敏
| 18 | 赵保镇温庄村公厕 | 9 | 新建公共厕所6个，每个公共厕所20平方米。 | 赵保镇 温庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 19 | 张坞镇程屋村排污渠建设项目 | 32.5 | 新建排污渠1340米，规格60×55厘米，盖板。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 20 | 张坞镇七峪村 排污渠 | 5 | 新建排污渠200米，规格60*55厘米，盖板。 | 张坞镇 七峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1716 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 21 | 三乡镇后院村村内立面改造 | 49.4 | 立面改造20000平方米 | 三乡镇 后院村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 三乡镇政府 张洛宜
| 22 | 高村镇北王垃圾池 | 1.5 | 10个垃圾池，每个4平方米，高1.2米 | 高村镇 北王村 | 2018.01 | 2018.06 | 998 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 23 | 高村镇北王排水渠 | 14.5 | 1000米，宽0.5米，深0.7米，盖板长0.8米，宽0.6米，厚0.1米。 | 高村镇 北王村 | 2018.01 | 2018.06 | 998 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 24 | 高村镇北王护坡 | 12 | 120立方米，长60米，宽10米，高0.2 米。 | 高村镇 北王村 | 2018.01 | 2018.06 | 998 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 25 | 张坞镇七峪村墙体粉刷 | 21.6 | 粉刷、罩白、漆线6000平方米。 | 张坞镇 七峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1716 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 26 | 张坞镇七峪村仿古墙建设 | 2.1 | 长120米、高1.5米，面积180平方米。 | 张坞镇 七峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1716 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 27 | 张坞镇程屋村整村墙外粉刷 | 25.8 | 外墙抹灰，刷涂料，7150平方米。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 28 | 张坞镇程屋村新建文化墙项目 | 18.5 | 360米长，2.2米高，面积792平方米。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 29 | 张坞镇七峪村墙体新建 | 20.5 | 400米长，2.2米高,面积880平方米。 | 张坞镇 七峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1716 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 30 | 高村镇里沟村垃圾池 | 3 | 20个，每个4平方米，高1.2米。 | 高村镇 里沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 981 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 31 | 董王庄乡方村村公厕建设项目 | 5 | 新建公厕1个，共50平方米。 | 董王庄乡方村村 | 2018.01 | 2018.06 | 1360 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 32 | 董王庄乡慈古洞村公厕建设项目 | 5 | 新建公厕1个，共50平方米。 | 董王庄乡慈古洞村 | 2018.01 | 2018.06 | 3377 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 33 | 董王庄乡武坟村公厕建设项目 | 5 | 新建公厕2个，共50平方米。 | 董王庄乡武坟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1097 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 34 | 董王庄乡官庄村公厕建设项目 | 5 | 新建公厕1个，共50平方米。 | 董王庄乡官庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 35 | 董王庄乡慈古洞村环线立面改造项目 | 45 | 环线立面改造3600平方米 | 董王庄乡慈古洞村 | 2018.01 | 2018.06 | 3377 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉
| 36 | 董王庄乡武坟村环线立面改造项目 | 38 | 环线道路整修、护坡、墙体粉刷、宣传版面。 | 董王庄乡武坟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1097 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 37 | 董王庄乡方村村环线立面改造项目 | 30 | 环线立面改造3600平方米 | 董王庄乡方村村 | 2018.01 | 2018.06 | 1360 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 38 | 董王庄乡官庄村环线立面改造项目 | 30 | 环线立面改造3600平方米 | 董王庄乡官庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 39 | 樊村镇苏村街道整治项目 | 20.6 | 新建花池长1200米×0.6米×0.24米，排水渠300米、宽0.6米、深0.6米（盖板长1米、宽0.6米、厚0.12米），李瑶护坡长24米、宽13米、厚0.5米。 | 樊村镇 苏村村 | 2018.01 | 2018.06 | 1526 | 住建局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 40 | 盐镇乡刘岭村水冲公厕项目 | 6 | 3座，每座45平方米。 | 盐镇乡 刘岭村 | 2018.01 | 2018.06 | 1254 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 41 | 盐镇乡张沟村水冲公厕项目 | 6 | 3座，每座45平方米。 | 盐镇乡 张沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1958 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 42 | 盐镇乡河上沟村水冲公厕项目 | 6 | 3座，每座45平方米。 | 盐镇乡 河上沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 2040 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 43 | 盐镇乡中峪村水冲公厕项目 | 6 | 3座，每座45平方米。 | 盐镇乡 中峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1066 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 44 | 盐镇乡周过村水冲公厕项目 | 6 | 3座，每座45平方米。 | 盐镇乡 周过村 | 2018.01 | 2018.06 | 2700 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 45 | 盐镇乡刘岭村外墙涂料项目 | 35 | 灰白色35000平方米。 | 盐镇乡 刘岭村 | 2018.01 | 2018.06 | 1254 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 46 | 盐镇乡张沟村外墙涂料项目 | 33 | 灰白色30000平方米。 | 盐镇乡 张沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1958 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 47 | 盐镇乡河上沟村外墙涂料项目 | 25 | 灰白色25000平方米。 | 盐镇乡 河上沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 2040 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 48 | 盐镇乡中峪村外墙涂料项目 | 30 | 灰白色30000平方米。 | 盐镇乡 中峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1066 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 49 | 盐镇乡周过村外墙涂料项目 | 35 | 灰白色35000平方米。 | 盐镇乡 周过村 | 2018.01 | 2018.06 | 2700 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 50 | 高村镇温村村垃圾池 | 4.5 | 30个，每个4平方米，高1.2米。 | 高村镇 温村村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 51 | 高村镇温村村墙体美化 | 15 | 3000平方米 | 高村镇 温村村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 52 | 高村镇张元村墙体美化 | 47.5 | 4500平方米，宣传墙，长800米，高2米。 | 高村镇 张元村 | 2018.01 | 2018.06 | 430 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 53 | 高村镇张元村垃圾池 | 4 | 20个，9平方米，高1.3米。 | 高村镇 张元村 | 2018.01 | 2018.06 | 430 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 54 | 高村镇里沟村墙体美化 | 10 | 2000平方米 | 高村镇 里沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 981 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 55 | 高村镇里沟村排水渠 | 7 | 500米，宽0.5米，深0.7米，盖板长0.8米，宽0.6米，厚0.1米。 | 高村镇 里沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 981 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 56 | 柳泉镇曹坪村墙体美化项目 | 8 | 村庄外墙粉刷2000平方米 | 柳泉镇 曹坪村 | 2018.01 | 2018.06 | 373 | 住建局 | 柳泉镇政府 张静国
| 57 | 上观乡杏树洼村石头护坡垒砌项目 | 25 | 垒砌护坡1000立方米 | 上观乡 杏树洼村 | 2018.01 | 2018.06 | 1108 | 住建局 | 上观乡政府 张明明
| 58 | 上观乡杏树洼村墙体粉刷项目 | 20 | 粉刷墙体4000平方米 | 上观乡 杏树洼村 | 2018.01 | 2018.06 | 1108 | 住建局 | 上观乡政府 张明明
| 59 | 上观乡杏树洼村公厕建设项目 | 10 | 建设公厕2个，每个30平方米，共计60平方米。 | 上观乡 杏树洼村 | 2018.01 | 2018.06 | 1108 | 住建局 | 上观乡政府 张明明
| 60 | 白杨镇石垛村垃圾填埋厂 | 6 | 新建垃圾填埋场一处（3750立方米） | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 61 | 白杨镇石垛村墙体粉刷、美化 | 1.2 | 200平方米 | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 62 | 白杨镇石垛村道路路沿 | 4 | 800米道路路沿（高0.3米） | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 63 | 白杨镇石垛要戏台整修项目 | 3 | 换房顶70平方米，门3个，窗户2个，地坪70平方米，粉刷墙壁150平方米。 | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 64 | 白杨镇陡沟村垃圾填埋厂 | 6 | 新建垃圾填埋场一处（2500立方米） | 白杨镇 陡沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 448 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 65 | 白杨镇陡沟村墙体美化 | 4 | 750平方米 | 白杨镇 陡沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 448 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 66 | 白杨镇陡沟村道路路沿 | 4 | 800米道路路沿（高0.3米） | 白杨镇 陡沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 448 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 67 | 白杨镇高头村厕所建设项目 | 2 | 新建厕所一个12.5平方米 | 白杨镇 高头村 | 2018.01 | 2018.06 | 388 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 68 | 香鹿山镇龙王村墙体粉刷 | 28 | 墙体粉刷2470平方米 | 香鹿山镇龙王村 | 2018.01 | 2018.06 | 2850 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟
| 69 | 香鹿山镇龙王村中心渠加宽项目 | 16 | 渠两边硬化2300平方米，厚18厘米。 | 香鹿山镇龙王村 | 2018.01 | 2018.06 | 2850 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟
村庄亮化提升 | 34 |  | 664.39
| 1 | 花果山乡花山村路灯45盏 | 11.25 | 南天门至下湖15盏、南天门至下场5盏、南天门至大河面10盏、南天门至头道阴15盏。 | 花果山乡花山村 | 2018.01 | 2018.06 | 816 | 住建局 | 花果山乡政府张耀敏
| 2 | 赵保镇西赵村路灯 | 33 | 安装太阳能带杆路灯180盏，每个路灯1833元，需资金33万元 。 | 赵保镇 西赵村 | 2018.01 | 2018.06 | 857 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 3 | 赵保镇温庄村路灯安装项目 | 30 | 安装太阳能带杆路灯172盏 | 赵保镇 温庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 1285 | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
| 4 | 张坞镇程屋村路灯安装项目 | 10.7 | 太阳能路灯50盏，包含灯具安装、路灯基础及接地，路灯柱≤5米。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.01 | 2018.06 | 3200 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强
| 5 | 三乡镇后院村道路绿化 | 3 | 道路两侧种植百日红树1000棵 | 三乡镇 后院村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 三乡镇政府 张洛宜
| 6 | 三乡镇后院村路灯亮化项目 | 3 | 安装吊臂单股LED路灯60盏 | 三乡镇 后院村 | 2018.01 | 2018.06 | 916 | 住建局 | 三乡镇政府 张洛宜
| 7 | 董王庄乡前村村路灯安装项目 | 13 | 安装太阳能路灯65盏 | 董王庄乡前村村 | 2018.01 | 2018.06 | 2648 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 8 | 董王庄乡方村村路灯安装项目 | 24.8 | 太阳能立杆路灯124盏 | 董王庄乡方村村 | 2018.01 | 2018.06 | 1360 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 9 | 董王庄乡慈古洞村路灯安装项目 | 35 | 太阳能路灯175盏 | 董王庄乡慈古洞村 | 2018.01 | 2018.06 | 3377 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 10 | 董王庄乡武坟村路灯安装项目 | 29 | 太阳能立杆路灯145盏 | 董王庄乡武坟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1097 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 11 | 董王庄乡官庄村路灯安装项目 | 45 | 太阳能立杆路灯225盏 | 董王庄乡官庄村 | 2018.01 | 2018.06 | 588 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 12 | 董王庄乡武坟村村庄绿化项目 | 9 | 新栽松树300棵 | 董王庄乡武坟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1097 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 13 | 樊村镇铁炉村路灯安装项目 | 20 | 安装6米高、壁厚2.75毫米、50瓦LED路灯200盏。 | 樊村镇 铁炉村 | 2018.01 | 2018.06 | 3314 | 住建局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 14 | 樊村镇李寨村路灯安装项目 | 10.9 | 安装6米高、壁厚2.75毫米、50瓦LED路灯109盏 | 樊村镇 李寨村 | 2018.01 | 2018.06 | 1290 | 住建局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 15 | 盐镇乡刘岭村绿化项目 | 33.8 | 冬青1500棵、大叶女贞3-5厘米200棵，月季500棵、三叶草5000平方米。 | 盐镇乡 刘岭村 | 2018.01 | 2018.06 | 1254 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 16 | 盐镇乡张沟村绿化项目 | 11 | 冬青1000棵、大叶女贞3-5厘米100棵，月季1500棵、三叶草1000平方米。 | 盐镇乡 张沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 1958 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 17 | 盐镇乡河上沟村绿化项目 | 11.5 | 冬青800棵、大叶女贞3-5厘米150棵，月季400棵、三叶草3000平方米。 | 盐镇乡 河上沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 2040 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 18 | 盐镇乡中峪村绿化项目 | 24 | 冬青950棵、大叶女贞3-5厘米210棵，、月季450棵、三叶草3500平方米。 | 盐镇乡 中峪村 | 2018.01 | 2018.06 | 1066 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 19 | 盐镇乡周过村绿化项目 | 31 | 冬青1500棵、大叶女贞3-5厘米260棵，月季550棵、三叶草5400平方米。 | 盐镇乡 周过村 | 2018.01 | 2018.06 | 2700 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 20 | 盐镇乡刘岭村路灯项目 | 28 | 太阳能立杆路灯80盏 | 盐镇乡 刘岭村 | 2018.01 | 2018.06 | 1254 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 21 | 盐镇乡河上沟村路灯项目 | 17.5 | 太阳能立杆路灯50盏 | 盐镇乡 河上沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 2040 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 22 | 盐镇乡周过村路灯项目 | 28 | 太阳能立杆路灯80盏 | 盐镇乡 周过村 | 2018.01 | 2018.06 | 2700 | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 23 | 上观乡杏树洼村路灯安装项目 | 24 | 不带杆太阳能路灯140盏，高杆太阳能路灯60盏。 | 上观乡 杏树洼村 | 2018.01 | 2018.06 | 1108 | 住建局 | 上观乡政府 张明明
| 24 | 莲庄镇四岭村太阳能路灯项目 | 16 | 太阳能路灯立杆式80盏，伸臂式120盏。 | 莲庄镇 四岭村 | 2018.01 | 2018.06 | 2377 | 住建局 | 莲庄镇政府 张筠
| 25 | 莲庄镇旧关村太阳能路灯项目 | 7.84 | 安装太阳路灯98盏 | 莲庄镇 旧关村 | 2018.01 | 2018.06 | 1045 | 住建局 | 莲庄镇政府 张筠
| 26 | 白杨镇石垛村太阳能路灯 | 6 | 不带杆太阳能路灯50盏（30瓦锂电池路灯） | 白杨镇 石垛村 | 2018.01 | 2018.06 | 569 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 27 | 白杨镇陡沟村太阳能路灯 | 20 | 灯杆8米高附带底座太阳能路灯45盏、不带杆太阳能路灯50盏（30瓦锂电池路灯） | 白杨镇 陡沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 448 | 住建局 | 白杨镇政府 常国锋
| 28 | 高村镇北王村墙体美化 | 30 | 共计6000平方米 | 高村镇 北王村 | 2018.01 | 2018.06 | 998 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 29 | 高村镇北王村庄绿化 | 20 | 樱花500棵，月季500棵 | 高村镇 北王村 | 2018.01 | 2018.06 | 998 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 30 | 高村镇张元村路灯 | 13.7 | 195盏15瓦太阳能路灯，不带杆。 | 高村镇 张元村 | 2018.01 | 2018.06 | 430 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 31 | 高村镇里沟村路灯 | 5.6 | 80盏15瓦LED太阳能，不带杆。 | 高村镇 里沟村 | 2018.01 | 2018.06 | 981 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 32 | 高村镇温村路灯 | 16.8 | 240盏，15瓦太阳能，不带杆。 | 高村镇 温村村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 33 | 高村镇温村村庄绿化 | 33.5 | 大叶女贞195棵、青桐102棵、栾树157棵、雪松40棵、百日红13棵、红叶石楠球5棵、小叶女贞12棵、造型树1棵、草坪440平方米、麦冬475平方米、红叶石楠篱、透水砖地面33平方米、道牙675米、自然石1个。 | 高村镇 温村村 | 2018.01 | 2018.06 | 2686 | 住建局 | 高村镇政府 胡逢魁
| 34 | 柳泉镇曹坪村农村环境绿化项目 | 8.5 | 花池50平方米、花池零星砌砖7.2立方米、栽植树木500棵。 | 柳泉镇 曹坪村 | 2018.01 | 2018.06 | 373 | 住建局 | 柳泉镇政府 张静国
安全饮水项目 | 62 |  | 4495.8869
| 1 | 张坞镇程屋村机井及配套 | 9 | 机井房9.0平方米、井筒52米，线路350 米。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.01 | 2018.06 | 1500 |  | 张坞镇政府 姚强
| 2 | 盐镇乡周过村饮水安全巩固提升工程 | 99.651 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建80立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 盐镇乡 周过村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 3 | 盐镇乡中峪村饮水安全巩固提升工程 | 64.6794 | 利用村原有机井，新建井房2间，新建100立方米蓄水池1座，南边井配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 盐镇乡 中峪村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 4 | 盐镇乡张沟村饮水安全巩固提升工程 | 245.6977 | 1、沟东（5组）利用村原有机井，新建20立方米蓄水池1座，铺设管网，入户。2、北嘴 （4组） 利用村原有机井，更换 上水钢管， 新建20立方米蓄水池1座，铺设管网，入户（30户）。3、史沟（2、3组）新打机井1眼，井房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户（64户） 4、邢家沟（3组）新打机井1眼，井房1间，新建10立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户（16户）。5、上贾沟（11组）利用村原有大口井，更换上水钢管，新建10吨高位水罐1个，铺设管网，入户（39户）。6、红旗岭、刘家沟、沟西（6、7、8组）新打机井1眼，井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 7、史沟（2、3组）新打机井1眼，井房1间，新建20立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户（32户）8、韦园沟、杏树岭（2、3组）新打机井1眼，井保1个，新建20T无塔供水器及10×10管理小院1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户（83户）。 | 盐镇乡 张沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 5 | 盐镇乡刘岭村饮水安全巩固提升工程 | 97.7552 | 新打机井1眼，井房1间，新建80立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 盐镇乡 刘岭村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 6 | 盐镇乡河上沟村饮水安全巩固提升工程 | 94.6137 | 1、河上沟（1、2组）新打机井1眼，井保1个，新建20吨无塔供水器及10×10管理小院1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 2、高庄 （4组） 利用村原有大口井，配套水泵及提水钢管，新建10T无塔供水器及10×10管理小院1座，铺设管网，入户 。3、南崔凹（6组）新打机井1眼，井房1间，新建20米3蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。4、北崔凹（7组）利用村原机井、水塔，铺设管网，入户。5、五组更换水泵1台。 6、利用原机井，水塔，铺设管网，入户 。 | 盐镇乡 河上沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 7 | 柳泉镇曹坪村饮水安全巩固提升工程 | 101.7955 | 1、曹坪村5、7组新打机井1眼，新建井房1间，新建20立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，下水管与原主管对 接。 2、（6组沟西）新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户对接。 3、（1组）新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，下水管与原主管对接。 | 柳泉镇 曹坪村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 8 | 高村镇张元村饮水安全巩固提升工程 | 56.1536 | 新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建30吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户 。 | 高村镇 张元村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 9 | 高村镇温村饮水安全巩固提升工程 | 11.5389 | 更换引水管道220米，更换上水管400米，更换水泵启动柜2台，更换下井钢管，更换地埋线。 | 高村镇 温村村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 10 | 高村镇里沟村饮水安全巩固提升工程 | 44.7431 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 | 高村镇 里沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 11 | 高村镇北王村饮水安全巩固提升工程 | 115.8596 | 1、沟南（4、5组）新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建100吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户 。 2、沟北（1、2、3组）新打机井1眼，配套水泵及提水钢管，新建30吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户 。 | 高村镇 北王村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 12 | 三乡镇后院村饮水安全巩固提升工程 | 59.6118 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。 | 三乡镇 后院村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 13 | 张坞镇程屋村饮水安全巩固提升工程 | 98.0719 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建150立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户对接（阀门、水表）。村内原有井配套水泵及提水钢管，备 用。 | 张坞镇 程屋村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 14 | 花果山乡花山村饮水安全巩固提升工程 | 72.3919 | 总计引水池40余座，管材33940余米。 | 花果山乡花山村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 15 | 上观乡杏树洼村饮水安全巩固提升工程 | 96.0946 | 总计16片，大口井7座，蓄水池14座，水泵12套，管材28880余米。 | 上观乡 杏树洼村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 16 | 莲庄镇四岭村饮水安全巩固提升工程 | 126.5025 | 新打机井1眼，新建50吨无塔供水器及管理小院一座（15×15米），铺设管网，入户 。 | 莲庄镇 四岭村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 17 | 莲庄镇旧关村饮水安全巩固提升工程 | 61.6149 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建80立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。工程实施先打井，水量不足则本工程不再实施。 | 莲庄镇 旧关村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 18 | 赵保镇西赵村饮水安全巩固提升工程 | 90.0512 | 村北一片：新打机井1眼，新建井保1座，新建50吨无塔供水器及管理小院一座（15×15米），配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。 | 赵保镇 西赵村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 19 | 赵保镇温庄村饮水安全巩固提升工程 | 8.1623 | 利用原有无塔供水器，重新铺设管网，入户 。 | 赵保镇 温庄村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 20 | 赵保镇马河村饮水安全巩固提升工程 | 25.8598 | 小蒜古堆：新建大口井1眼，新建管理房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。 | 赵保镇 马河村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 21 | 董王庄乡武坟村饮水安全巩固提升工程 | 93.1842 | 1、东武坟：新建管理房1间，新建10立方米蓄水池1座，上、下水管对接。 2、西武坟：新建大口井1眼，新建10立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，下水管与原主管对接。 3、东风：新建引水池1座，铺设引水管道，新建20立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 4、庄科：新建引水池1座，铺设引水管道，新建30立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 5、贾扒、下龙脖：新建引水池1座，铺设引水管道，新建20立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 6、上龙脖：利用原有井配套水泵及提水钢管，新建管理房1间，新建10立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 7、申岭：新建大口井1眼，配套水泵及提水钢管，维修部分管道。 | 董王庄乡武坟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 22 | 董王庄乡官庄村饮水安全巩固提升工程 | 93.5351 | 1、东官庄：更换水泵1台，更换地埋线，更换部分上水钢管。 2、乔贾岭：利用原集水井配套水泵及提水钢管，新建管理房1间，新建50立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 3、火炎沟：新建大口井1眼，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。 4、南沟 ：更换引水管。 | 董王庄乡官庄村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 23 | 董王庄乡方村饮水安全巩固提升工程 | 36.2002 | 1、方村：重新铺设引水管道，蓄水池防漏处理。 2、马家河：新建水源截水墙，村内部分管网更换，入户对接。 3、下河：新建引水池1座，铺设引水管道，新建10立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 | 董王庄乡方村村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 24 | 董王庄乡慈古洞村饮水安全巩固提升工程 | 77.0999 | 1、慈古洞：新建水源截水墙，配套水泵及提水钢管，新建20吨无塔供水器及管理小院一座（10×10），下水管与原主管对接。 2、大王沟：新建管理房1间，更换水泵及提水钢管，蓄水池防漏处理。 3、小凡沟:更换水泵及提水钢管。 4、小了沟:新建大口井1眼，配套水泵及提水钢管与原上水管对接。 | 董王庄乡慈古洞村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 25 | 白杨镇石垛村饮水安全巩固提升工程 | 157.4698 | 1、石垛：新打机井2眼，新建井房2间，新建200立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。2、仝家湾：新打机井1眼，新建井房1间，新建20立方米蓄水池1座，铺设管网，入户 。 | 白杨镇 石垛村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 26 | 樊村镇铁炉村饮水安全巩固提升工程 | 20.3899 | 1、下王：利用村原有机井，新建井房1间，配套水泵及上水钢管，新建50立方米蓄水池，下水与村原主管对接。 2、铁炉、杨村、上王：部分管道维修。 | 樊村镇 铁炉村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 27 | 樊村镇苏村饮水安全巩固提升工程 | 6.5741 | 更换水泵1台，更换地埋线。 | 樊村镇 苏村村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 28 | 樊村镇李寨村饮水安全巩固提升工程 | 73.5989 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建100立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户 。 | 樊村镇 李寨村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 29 | 锦屏镇焦家凹村饮水安全巩固提升工程 | 62.1199 | 利用原有水源，更换提水钢管，新建80立方米、50立方米蓄水池2座，铺设管网，入户 。 | 锦屏镇 焦家凹村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 30 | 香鹿山镇叶庄村饮水安全巩固提升工程 | 133.7928 | 1、小位凹、姚家、潘家：新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 2、东坡、陈家：利用原有井、泵，新建30立方米蓄水池1座，铺设管网，入户。 3、新村、北坑、西坡、金银花厂：新打机井1眼，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户对接。 4、二郎庙、油上、小组、梁家坑：利用原有井，配套水泵及提水钢管，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，铺设管网，入户。 | 香鹿山镇叶庄村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 31 | 香鹿山镇潘寨村饮水安全巩固提升工程 | 107.1798 | 1、聂洼、寨东（2、3、4、5组）：新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建30吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户。 2、聂洼（1组）：利用原有井、泵、池，铺设管网，入户。 3、新村（9、11、12、13组）：更换30吨无塔供水器一台。 4、潘寨西（6、7、10组）：新打机井1，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 香鹿山镇潘寨村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 32 | 柳泉镇黑沟村饮水安全巩固提升工程 | 73.8349 | 1、李家、钱家：新打机井1眼，新建井房1间，新建20立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网,入户。 2、寨后坡:新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 柳泉镇 黑沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 33 | 柳泉镇上于村饮水安全巩固提升工程 | 89.7595 | 1、王庄（4组）：新打机井1眼，新建井房1间，配套水泵及提水钢管，配套5吨无塔供水器1台，铺设管网，入户。 2、南坡（3、4组）：新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 3、东坡（1组）：新打机井1眼，新建井房1间，新建10立方米蓄水池1座， 配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 4、北平（1组）：配套水泵一台。 | 柳泉镇 上于村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 34 | 韩城镇袁庄村饮水安全巩固提升工程 | 93.5522 | 1、刘湾（1组）：利用原有蓄水池，新打机井1眼，新建井房1间，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户对接。 2、袁庄（2、3组）：利用原有蓄水池，新打机井1眼，新建井房1间，铺设管网，入户对接。 | 韩城镇 袁庄村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 35 | 韩城镇小马沟村饮水安全巩固提升工程 | 71.99 | 1、小马沟村：新打机井1眼，新建井房1间，配水泵及提水钢管，新建20立方米蓄水池1座，铺设管网，入户对接。 2、上连村：新打机井1眼，新建井房1间，配水泵及提水钢管，新建30立方米蓄水池1座，铺设管网，入户对接。 | 韩城镇 小马沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 36 | 高村镇鲁村饮水安全巩固提升工程 | 123.8461 | 1、后凹：新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建20吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户。 2、满丰凹：新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建20吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户。 3、南凹：更换引水管。4、艾凹：新建管理房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，上、下水管对接。 | 高村镇 鲁村村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 37 | 张坞镇石门村饮水安全巩固提升工程 | 56.9668 | 1、豹子沟：新建引水池1座，铺设引水管道，新建30立方米蓄水池1座，铺设管网，入户对接。 2、东沟：新建引水池1座，更换引水管道，更换下水主管。 3、石门：更换引水管道，更换村内管网，入户对接。 4、马庄村：更换引水管道。 | 张坞镇 石门村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 38 | 张坞镇茶沟村饮水安全巩固提升工程 | 41.1565 | 1、上下印合：更换Φ32PE引水管道1700米。 2、上茶沟：更换Φ32PE引水管道1800 米。 3、管地村：更换3台小水泵及上水管。 4、下茶沟、花尖：新打机井1眼，新建井房1间，新建20立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，下水管与原主管对接。下茶沟、花尖工程实施先打井，水量不足则本工程不再实施。 | 张坞镇 茶沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 39 | 张坞镇苏羊村饮水安全巩固提升工程 | 18.1571 | 1、新村：更换水泵及上水管道。 2、老村：利用老井配套水泵及提水钢管，新建30立方米蓄水池1座，下水主管对接，村委会入户1套。 3、卢家寨：新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，下水主管对接，贫困户卢留治家入户。 | 张坞镇 苏羊村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 40 | 张坞镇庞沟村饮水安全巩固提升工程 | 22.5944 | 1、下庞沟（1组）：更换Φ32PE管950 米。 2、上庞沟（4、5、8组）：更换引水管道Φ50PE3200米，4组更换Φ32PE管1000 米。 3、西坡（6、7组）：更换引水管Φ40PE3600米。 以上管材、管径是村里要求。 | 张坞镇 庞沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 41 | 莲庄镇养马村饮水安全巩固提升工程 | 55.1521 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，50户新入户，剩余户对接。 | 莲庄镇 养马村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 42 | 莲庄镇陈宅村饮水安全巩固提升工程 | 63.8234 | 新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建50吨无塔供水器及管理小院一座（15×15米），铺设管网，入户。 | 莲庄镇 陈宅村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 43 | 上观乡三合坪村饮水安全巩固提升工程 | 75.114 | 总计大口井4眼，配套水泵8套，蓄水池10座，管子15000余米，43套入户。 | 上观乡 三合坪村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 44 | 盐镇乡绿化村饮水安全巩固提升工程 | 42.3292 | 新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建20吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户。 | 盐镇乡 绿化村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 45 | 盐镇乡祁庄村饮水安全巩固提升工程 | 93.0986 | 原有水源清淤、封闭，在旁边新建大口井1眼，配套水泵及提水钢管，新建50吨无塔供水器及管理小院一座（15×15米），铺设管网，入户。 | 盐镇乡 祁庄村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 46 | 盐镇乡石陵村饮水安全巩固提升工程 | 102.5488 | 新打机井2眼，新建井房2间，配套水泵及上水钢管2套，新建300立方米蓄水池1座，下水主管与原主管对接。 | 盐镇乡 石陵村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 47 | 高村镇杜渠村饮水安全巩固提升工程 | 62.3168 | 新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建30吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户。 | 高村镇 杜渠村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 48 | 高村镇张延村饮水安全巩固提升工程 | 107.7276 | 1、沟东：新打机井1眼，新建井房1间，新建50立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 2、沟西：新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 3、西岭上边村：新打机井1眼，新建井房1间，新建10立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，对接下水主管。 | 高村镇 张延村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 49 | 高村镇安沟村饮水安全巩固提升工程 | 67.7182 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建80立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 高村镇 安沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 50 | 高村镇铁炉村饮水安全巩固提升工程 | 69.4473 | 1、四棵树：新打机井1眼，新建井保1座，配套水泵及提水钢管，新建20吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），铺设管网，入户。 2、下村：新打机井1眼，新建井房1间，配套水泵及提水钢管，送至村原有蓄水 池。 | 高村镇 铁炉村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 51 | 三乡镇东王村饮水安全巩固提升工程 | 72.387 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建100立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户对接。 | 三乡镇 东王村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 52 | 三乡镇后寨村饮水安全巩固提升工程 | 87.7697 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建100立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 三乡镇 后寨村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 53 | 三乡镇东柏坡村饮水安全巩固提升工程 | 119.9158 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建150立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 三乡镇 东柏坡村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 54 | 三乡镇东阳村饮水安全巩固提升工程 | 73.4277 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建100立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 | 三乡镇 东阳村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 55 | 三乡镇西王村饮水安全巩固提升工程 | 20.8529 | 利用原有井、无塔供水器，更换提水设备，更换全村管网，入户对接。 | 三乡镇 西王村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 56 | 莲庄镇上涧村饮水安全巩固提升工程 | 40.8483 | 利用原有大口井，配套水泵及提水钢管，新建80立方米蓄水池1座，铺设管网，入户对接。 | 莲庄镇 上涧村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 57 | 赵保镇田庄村饮水安全巩固提升工程 | 43.8443 | 新建引水池1座，新建水源截水墙，铺设引水管道，新建100立方米蓄水池1座，铺设管网，入户。 | 张坞镇 田庄村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 58 | 董王庄乡左沟村饮水安全巩固提升工程 | 106.8973 | 1、左沟：新建大口井1眼，新建管理房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 2、下王沟：新建大口井1眼，新建管理房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 3、黄路山：新建大口井1眼，新建管理房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 4、胡家坡：利用左沟新建大口井，配套水泵及提水钢管送至原有蓄水池。 | 董王庄乡左沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 59 | 董王庄乡大石岭村饮水安全巩固提升工程 | 85.3432 | 1、大石岭村：新建引水池1座，新建水源截水墙，铺设引水管道，新建50立方米蓄水池1座，铺设管网，入户（不用水表）。 2、柿树坪村：利用原有水源，新建管理房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户。 3、南万岭村：利用原有水源，新建管理房1间，新建10立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，新建房户铺管子，入户。 | 董王庄乡大石岭村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 60 | 白杨镇石板沟村饮水安全巩固提升工程 | 40.0694 | 新打机井1眼，新建井房1间，新建30立方米蓄水池1座，配套水泵及提水钢管，铺设管网，入户对接（带阀门、水表）。 | 白杨镇 石板沟村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 61 | 樊村镇任村饮水安全巩固提升工程 | 19.0546 | 1、任村：更换水泵一台，下井钢管140米。 2、谷家窑村：新打机井1眼，配套水泵及提水钢管，新建10吨无塔供水器及管理小院一座（10×10米），对接下水主 管。 | 樊村镇 任村村 | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
| 62 | 宜洛南渠等四条万亩灌渠“8.19”水毁工程修复项目追加资金 | 13.35 | 宜洛南渠浆砌片石468立方米，寻村渠浆砌片石497.5立方米，寺河水库混凝土渠长220米、47.6立方米。 |  | 2018.02 | 2018.05 |  | 水利局 | 水利局 樊志强
便民服务中心 | 11 |  | 319.5
| 1 | 白杨镇高头村便民服务中心改造建设项目 | 8 | 修建大门（10平方米）、院内地坪(40平方米）、围墙（高2.5米、长32米）。 | 白杨镇 高头村 | 2018.01 | 2018.04 | 388 |  | 白杨镇政府 常国锋
| 2 | 柳泉镇曹坪村便民服务中心配套设施及护坡项目 | 15.2 | 便民服务中心一楼安装不锈钢扶手（长26米、高1米）；二楼阳台全塑钢封闭（长23米、高2.7米）；安装不锈钢防盗窗13.5平方米；护坡45立方米。 | 柳泉镇 曹坪村 | 2018.01 | 2018.04 | 373 |  | 柳泉镇政府 张静国
| 3 | 樊村镇苏村便民服务中心建设项目 | 40 | 新建便民服务中心2层460平方米。 | 樊村镇 苏村村 | 2018.01 | 2018.04 | 1526 |  | 樊村镇政府 牛新乐
| 4 | 樊村镇苏村便民服务中心建设项目 | 13 | 硬化水泥地面1200平方米，新建简易戏台长13.5米、宽7.5米、高0.8米。 | 樊村镇 苏村村 | 2018.01 | 2018.04 | 1526 |  | 樊村镇政府 牛新乐
| 5 | 樊村镇李寨便民服务中心建设项目 | 36 | 新建便民服务中心2层384平方米。 | 樊村镇 李寨村 | 2018.01 | 2018.04 | 1290 |  | 樊村镇政府 牛新乐
| 6 | 樊村镇李寨便民服务中心建设项目 | 14 | 硬化水泥地面1300平方米，简易戏台长12米、宽8米、高0.8米。 | 樊村镇 李寨村 | 2018.01 | 2018.04 | 1290 |  | 樊村镇政府 牛新乐
| 7 | 樊村镇铁炉便民服务建设项目 | 67 | 新建便民服务2层480平方米，硬化水泥地面1785平方米，简易戏台长13米、宽7.5米、高0.8米，护坡长48米、宽1米、高2.85米，花池长260米、宽1.5米、高0.4米。 | 樊村镇 铁炉村 | 2018.01 | 2018.04 | 3314 |  | 樊村镇政府 牛新乐
| 8 | 赵保镇西赵村便民服务建设项目 | 49 | 新建便民服务2层9间540平方米 | 赵保镇 西赵村 | 2018.01 | 2018.04 | 4752 |  | 赵保镇政府 冯战伟
| 9 | 韩城镇秦王村便民服务中建设项目 | 19.6 | 改扩建便民服务中心一层590平方米 | 韩城镇 秦王村 | 2018.01 | 2018.04 | 2106 |  | 韩城镇政府 王国杰
| 10 | 董王庄乡方村村便民服务中心建设 | 23 | 新建房便民服务用房两层10间220平方米 | 董王庄乡方村村 | 2018.01 | 2018.04 | 1360 |  | 董王庄乡政府于晓辉
| 11 | 莲庄镇旧关村便民服务中心项目 | 34.7 | 旧关村便民服务中心在原有基础上加盖一层10间292平方米。 | 莲庄镇 旧关村 | 2018.01 | 2018.04 | 1045 |  | 莲庄镇政府 张筠
暖心工程项目 | 7 |  | 1726.078
| 1 | 盐镇乡 | 505 | 2017年暖心工程资金 | 盐镇乡 |  |  |  | 住建局 | 盐镇乡政府 何贵涛
| 2 | 上观乡 | 165.3 | 上观乡暖心工：改建厨房370平方米，厕所320平方米、院内道路硬化2096平方米，入户道路硬化12985平方米，大门65平方米，院墙148平方米。 | 上观乡 |  |  |  | 住建局 | 上观乡政府 张明明
| 3 | 韩城镇 | 257.55 | 韩城镇暖心工程：修建院内甬道121户2219.5平方米，围墙88户3642.58平方米，玻璃纱窗10户136.23平方米，大门83户452平方米，入户道路126户4821.9平方米，厨房178户1729平方米，厕所155户609平方米，简易木门9户97.29平方米。 | 韩城镇 |  |  |  | 住建局 | 韩城镇政府 王国杰
| 4 | 花果山乡 | 34 | 花果山乡暖心工程：房屋建设260平方米，购置家具等。 | 花果山乡 |  |  |  | 住建局 | 花果山乡政府张耀敏
| 5 | 樊村镇 | 45.97 | 樊村镇暖心工程:125户贫困户修建甬道、入户道路、安装门窗、门楼等。 | 樊村镇 |  |  |  | 住建局 | 樊村镇政府 牛新乐
| 6 | 董王庄乡 | 541.89 | 董王庄乡暖心工程：修建围墙103户5531.23平方米，修建大门210户，修建甬道205户5884.45平方米，修入户砼道路189户等。 | 董王庄乡 |  |  |  | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉
| 7 | 赵保镇 | 176.368 | 赵保镇暖心工程：349户贫困户修建甬 道、入户道路、安装门窗、门楼等。 | 赵保镇 |  |  |  | 住建局 | 赵保镇政府 冯战伟
贫困林场改造 | 1 |  | 30
| 1 | 2018年度国有扶贫林场护林房建设项目 | 30 | 马庄护林点拆除旧房、挖土方200立方米，新建护林房100平方米，硬化院落50平方米、新建院墙（长18米、高2.5米）及大门（宽2.4米、高2.2米），了洼护林点新建砖混结构厨房、卫生间15平方米，加固修复窑洞28平方米，房顶树脂瓦80平方米，院内地面硬化80平方米。 |  | 2018.02 | 2018.06 |  | 国有宜阳县林场 | 国有宜阳县林场闫万成