## Sheet1
生态环境部第一轮督查问题整改情况汇总表
序号 | 上传时间 | 县区 | 乡镇（街道） | 任务内容 | 污染源名称 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改情况 | 查处情况
1 | 2018-08-21 | 宜阳县 | 白杨镇西马村 | 工业炉窑整治 | 宜阳县东升活性氧化钙厂 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.原料破碎工序，未安装除尘器和喷淋等除尘降尘设备。2.成品出料口除尘器故障，不能正常运行。 | 已整改到位。一是将原料破碎工段除尘器维护已完成，并加装喷淋设施；二是成品出料口除尘器维修已完成，并加装软连接装置，降低装车高度。 | 宜阳县环保局对该企业存在的环境问题下达了《行政处罚决定书》（宜环罚决字〔2018〕第6-029号），行政处罚贰万伍仟元 | 2
2 | 2018-08-22 | 宜阳县 | 锦屏镇八里堂村 | 扬尘综合治理 | 城西污水处理项目建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查检查时正在施工，存在问题：工地现场物料堆未覆盖。 | 已整改到位。已将现场物料裸土进行了覆盖。 | 宜阳县住房和城乡建设局对该项目承建单位河南科发建筑工程有限公司行政处罚壹万壹仟元（宜住建罚决字〔2018〕第N091201号） | 2
3 | 2018-08-22 | 宜阳县 | 莲庄镇石村 | 扬尘综合治理 | 洛河宜阳县西段生态治理工程石村物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，该堆场物料露天堆放，未覆盖，扬尘污染严重。 | 已整改到位。将该堆场露天堆放的物料大部分已进行回填，并平整压实，剩余物料已进行覆盖。 |  | 2
4 | 2018-08-23 | 宜阳县 | 柳泉镇 | “散乱污”企业综合整治 | 金城再生资源回收中心鱼泉收购站 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场垃圾堆放杂乱，恶臭气味明显，未按要求整改。 | 已整改到位。该收购站已对废品覆盖到位，院内垃圾已经清理完毕，恶臭气味已消除。 |  | 2
5 | 2018-08-23 | 宜阳县 | 柳泉镇元村村 | 工业炉窑整治 | 新盛建材有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时正在生产，存在问题：物料堆场未完全封闭，无喷淋设施，存在扬尘影响。 | 已整改到位。该公司物料堆场已封闭；原料棚加装喷淋设施。 | 对该企业存在的环境问题，宜阳县环保局对其行政处罚贰万元（宜环罚决字〔2018〕第3-019号）。 | 2
6 | 2018-08-23 | 宜阳县 | 柳泉镇 | “散乱污”企业综合整治 | 金城再生资源回收中心水兑收购站 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场垃圾堆放杂乱，恶臭气味明显，未按要求整改。 | 2018年9月28日，宜阳县人民政府组织县工商、工信、商务、公安、环保和柳泉镇政府对宜阳县金城再生资源回收中心水兑收购站予以取缔。 |  | 2
7 | 2018-08-23 | 宜阳县 | 柳泉镇 | 工业企业污染防治 | 河南省华都环保科技有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时停产，存在问题：物料堆场未完全遮盖，易引起扬尘。 | 已整改到位。该处物料堆场已进行覆盖 | 对该企业存在的环境问题，宜阳县环保局对其行政处罚壹万元（宜环罚决字〔2018〕第3-018号）。 | 2