## 排版稿
附件
宜阳县2018年第一批扶贫项目批复一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） | 行业专管部门 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | [5 empty] | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [6 empty] | 2255.064
一、基础设施建设类项目合计 | [6 empty] | 781.84
1 | 道路建设 | 白杨镇陡沟户户通水泥路 | 硬化道路950平方米（18厘米厚） | 126元/平方米 | 白杨镇 | 陡沟村 | 12 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人，建成后将极大改善贫困村出行难问题，方便群众生产生活。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
2 | 道路建设 | 白杨镇石垛户户通水泥路 | 硬化道路3017平方米（18厘米厚） | 99.4元/平方米 | 白杨镇 | 石垛村 | 30 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
3 | 雨污管网 | 白杨镇陡沟村排污渠 | 1020米排污渠（宽0.6米，高0.55米，混凝土雨水篦子） | 240元/米 | 白杨镇 | 陡沟村 | 24 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
4 | 雨污管网 | 白杨镇石垛排污渠 | 935.5米排污渠（宽0.6米，高0.55米，混凝土雨水篦子） | 278元/米 | 白杨镇 | 石垛村 | 26 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
5 | 绿化亮化 | 白杨镇陡沟太阳能路灯 | 灯杆8米高附带底座太阳能路灯45盏、不带杆太阳能路灯50盏（30瓦锂电池路灯） | 带杆3000元/盏，不带杆1200元/盏 | 白杨镇 | 陡沟村 | 20 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
6 | 绿化亮化 | 白杨镇石垛太阳能路灯 | 不带杆太阳能路灯50盏（30瓦锂电池路灯） | 1200元/盏 | 白杨镇 | 石垛村 | 6 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
7 | 环境整治 | 白杨镇高头村厕所建设项目 | 新建厕所一个（12.5平方米） | 1600元/平方米 | 白杨镇 | 高头村 | 2 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村368户1389人。 | 84户388人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.7
8 | 环境整治 | 白杨镇陡沟垃圾填埋厂 | 新建垃圾填埋场一处（2500立方米） | 24元/立方米 | 白杨镇 | 陡沟村 | 6 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
9 | 绿化亮化 | 白杨镇陡沟墙体粉刷、美化 | 700平方米 | 57元/平方米 | 白杨镇 | 陡沟村 | 4 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
10 | 环境整治 | 白杨镇石垛垃圾填埋厂 | 新建垃圾填埋场一处（3622立方米） | 16.5元/立方米 | 白杨镇 | 石垛村 | 6 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
11 | 绿化亮化 | 董王庄乡方村村路灯安装项目 | 太阳能立杆路灯124盏 | 0.2万元/盏 | 董王庄乡 | 方村村 | 24.8 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村298户1360人直接受益。 | 87户381人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
12 | 绿化亮化 | 董王庄乡次古洞村路灯安装项目 | 太阳能立杆路灯175盏 | 0.2万元/盏 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 35 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村812户3377人直接受益。 | 189户817人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
13 | 绿化亮化 | 董王庄乡武坟村路灯安装项目 | 太阳能立杆路灯145盏 | 0.2万元/盏 | 董王庄乡 | 武坟村 | 29 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村267户1097人直接受益。 | 74户336人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
14 | 绿化亮化 | 董王庄乡前村村路灯安装项目 | 太阳能立杆路灯65盏 | 0.2万元/盏 | 董王庄乡 | 前村村 | 13 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村506户2648人直接受益。 | 171户714人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
15 | 绿化亮化 | 董王庄乡武坟村村庄绿化 | 村内道路绿化，栽植松树300棵，胸径2-3公分，树高1.8-2.2米 | 300元/棵 | 董王庄乡 | 武坟村 | 9 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村267户1097人直接受益。 | 74户336人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
16 | 环境整治 | 董王庄乡方村村公厕建设项目 | 新建厕所一个50平方 | 1000元/平方米 | 董王庄乡 | 方村村 | 5 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村298户1360人直接受益。 | 87户381人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.8
17 | 绿化亮化 | 董王庄乡方村村环线立面改造项目 | 室外围墙垒砌、墙面粉刷、人行道铺设及广场硬化、花池建设。 | 室外围墙及墙面粉刷：墙体一般抹灰单价23元，墙体喷刷涂料单价18元，砖墙及基础单价420元，细砖墙帽单价38元；砖砌护栏：多孔砖墙单价420元，砖基础单价420元，墙体喷刷涂料单价18元；硬化及铺装：人行道及广场单价100元，厕所前广场单价100元；花池：花池建设单价120元，回填方单价125元。 | 董王庄乡 | 方村村 | 30 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村298户1360人直接受益。 | 87户382人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8
18 | 环境整治 | 董王庄乡次古洞村公厕建设项目 | 公厕1座50平方 | 1000元/平方米 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 5 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村812户3377人直接受益。 | 189户817人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.8
19 | 环境整治 | 董王庄乡武坟村公厕建设项目 | 新建厕所二个50平方 | 1000元/平方米 | 董王庄乡 | 武坟村 | 5 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村267户1097人直接受益。 | 74户336人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.8
20 | 绿化亮化 | 董王庄乡武坟村环线立面改造项目 | 石方开挖3500立方；土方回填405立方；干砌石方275立方；护坡（含彩砖）275平方；城墙护栏105立方；栽植色带115平方；栽植乔木80棵；瓷砖画23平方；水泥粉墙2500平方；抹灰面刷漆3800平方；水泥硬化380平方；道沿铺设130米；垃圾清运 | 石方开挖单价6.73元；土方回填单价7.69元；干砌石方单价336.45元；护坡（含彩砖）单价96.45元；城墙护栏单价458.22元；栽植色带单价67元；栽植乔木单价168.23元；瓷砖画单价270元；水泥粉墙单价18元；抹灰面刷漆单价18元；水泥硬化单价75元；道沿铺设单价35元；垃圾清运单价80元。 | 董王庄乡 | 武坟村 | 38 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村267户1097人直接受益。 | 74户336人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.8
21 | 绿化亮化 | 董王庄乡次古洞村环线立面改造项目 | 实心砖墙91.2立方；墙面一般抹灰2000平方；墙面喷刷涂料2000平方；排污渠800米（40*40）；花池150米；壁画120平方；水泥混凝土路面1000平方；钢板楼板60平方 | 实心砖墙单价432.9元；墙面一般抹灰单价30.93元；墙面喷刷涂料单价17.94元；排污渠单价174.95元；花池单价113.27元；壁画单价42.93元；水泥混凝土路面单价89.94元；钢板楼板单价196.26元。 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 45 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村812户3377人直接受益。 | 189户817人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8
22 | 绿化亮化 | 樊村镇苏村街道整治项目 | 新建花池0.24*0.80砌砖，粉刷，外购土回填650米；直径500下水管道170米；硬化街道路边840平方米；李瑶护坡长24米 宽13米 厚0.5米 | 花池每米140元；下水管每米286元；硬化每平米60元；护坡280每米。 | 樊村镇 | 苏村村 | 20.6 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村317户1355人直接受益。 | 97户439人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.9
23 | 绿化亮化 | 樊村镇铁炉路灯安装项目 | 安装6米高 壁厚2.75毫米 50瓦LED路灯200盏 | 1000元/盏 | 樊村镇 | 铁炉村 | 20 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村853户3383人直接受益。 | 153户625人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
24 | 绿化亮化 | 樊村镇李寨路灯安装项目 | 安装6米高 壁厚2.75毫米 50瓦LED路灯109盏 | 1000元/盏 | 樊村镇 | 李寨村 | 10.9 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村320户1253人直接受益。 | 63户262人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
25 | 绿化亮化 | 高村镇里沟路灯 | 路灯led30瓦太阳能路灯，不带杆，60盏 | 800元/盏 | 高村镇 | 里沟 | 5.6 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 为全村226户982人夜间出行提供照明。 | 58户295人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.9
26 | 绿化亮化 | 高村镇温村路灯 | 路灯led30瓦太阳能路灯，不带杆，240盏。 | 800元/盏 | 高村镇 | 温村 | 16.8 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 为全村632户2686人夜间出行提供照明 | 151户573人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.9
27 | 道路建设 | 韩城镇秦王村户户通道路建设项目 | 新修建宽3.5米，厚0.18米水泥道路1600米。 | 240元/米 | 韩城镇 | 秦王村 | 38.4 | 交通局 | 韩城镇政府王国杰 | 改善韩城镇秦王村基础设施条件，惠及全村517户2109人 | 203户727人 | 无需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
28 | 绿化亮化 | 莲庄镇旧关村太阳能路灯项目 | 太阳能路灯立杆式38盏。 | 2064元/盏 | 莲庄镇 | 旧关村 | 7.84 | 住建局 | 莲庄镇政府张筠 | 亮化村庄，方便群众，惠及全村303户1208人。 | 58户195人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
29 | 绿化亮化 | 柳泉曹坪村农村环境绿化项目 | 栽植大叶女贞500棵（胸径为3-4cm,高为1.5-2m）；新建花池182㎡（花池零星砌砖7.2m³，花池内种植绿化树木50棵）。 | 65元/棵 | 柳泉镇 | 曹坪村 | 4.7 | 住建局 | 柳泉镇政府张静国 | 使全村255户1063人直接受益。 | 91户373人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
30 | 绿化亮化 | 柳泉镇曹坪村墙体美化项目 | 村庄外墙粉刷2000平方米 | 40元/平方米 | 柳泉镇 | 曹坪村 | 8 | 住建局 | 柳泉镇政府张静国 | 使全村255户1063人直接受益。 | 91户373人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
31 | 绿化亮化 | 上观乡杏树洼村路灯安装项目 | 上观乡杏树洼村路灯安装项目，4米高镀锌钢材灯杆，一体化锂电广池85W，共计200盏。 | 1200元/盏 | 上观乡 | 杏树洼 | 24 | 住建局 | 上观乡政府张明明 | 建成后全村219户804人受益。 | 54户170人 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.8
32 | 环境整治 | 上观乡杏树洼村公厕建设项目 | 上观乡杏树洼村公厕建设2个，每个约30平方米，共计60平方米。 | 50000元/座 | 上观乡 | 杏树洼 | 10 | 住建局 | 上观乡政府张明明 | 建成后全村219户804人受益。 | 54户170人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.5
33 | 绿化亮化 | 上观乡杏树洼村墙体粉刷项目 | 墙体美化工程项目，墙体粉刷4124平方米，乳胶漆5344平方米，仿古砖1336平方米。 | 墙体粉刷26.5元/平方米，粉刷二遍乳胶漆30元/平方米，粉刷三遍乳胶漆33.2元/平方米。 | 上观乡 | 杏树洼 | 20 | 住建局 | 上观乡政府张明明 | 建成后全村219户804人受益。 | 54户170人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
34 | 环境整治 | 上观乡杏树洼村石头护坡垒砌项目 | 石头护坡垒砌671.5立方米，地面硬化298.5平方米，垒砌围墙98.5平方米。 | 护坡464元/立方米；地面硬化100元/平方米；砌墙560元/立方米。 | 上观乡 | 杏树洼 | 25 | 住建局 | 上观乡政府张明明 | 建成后全村219户804人受益。 | 54户170人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.5
35 | 雨污管网 | 香鹿山镇东韩村排水渠项目 | 排水渠1500米，安装500mm波纹塑料管1500米。 | 100元/米 | 香鹿山镇 | 东韩村 | 15 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 惠及全村322户1225人。 | 67户224人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.5
36 | 环境整治 | 香鹿山镇龙王村墙体粉刷续建项目 | 墙体粉刷2470平方米。 | 113.36元/平方米 | 香鹿山镇 | 龙王村 | 28 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 惠及全村819户2968人。 | 178户585人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.5
37 | 雨污管网 | 香鹿山镇龙王村中心渠加宽续建项目 | 渠两边硬化2300平方米，厚18厘米。 | 69.56元/平方米 | 香鹿山镇 | 龙王村 | 16 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 惠及全村819户2968人。 | 178户585人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.6
38 | 道路建设 | 张坞镇七峪村道路硬化 | 厚18公分，3.5米宽275.5米；4.5米宽35.5米；6米宽170米；长5.2米*2.8米/2等于7.28平方；长5.5*1/2等于2.75平方米；长3.6米*2.35米等于6.11平方。 | 26.5 | 张坞镇 | 七峪村 | 26.5 | 交通局 | 张坞镇政府 姚强 | 惠及全村422户1716人。 | 124户413人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
39 | 雨污管网 | 张坞镇七峪村排污渠 | 新建排污管道200米，规格φ400，管道井10个，混凝土垫层10公分。 | 5 | 张坞镇 | 七峪村 | 5 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强 | 惠及全村422户1716人。 | 124户413人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
40 | 绿化亮化 | 张坞镇七峪村墙体粉刷 | 粉刷、罩白、漆线6000平方米。 | 21.6 | 张坞镇 | 七峪村 | 21.6 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强 | 惠及全村422户1716人。 | 124户413人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
41 | 环境整治 | 张坞镇七峪村仿古墙建设 | 长108米，高1.45米，10公分混凝土垫层。 | 2.1 | 张坞镇 | 七峪村 | 2.1 | 住建局 | 张坞镇政府 姚强 | 惠及全村422户1716人。 | 124户413人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
42 | 道路建设 | 赵保镇温庄村生产路整修 | 生产路整修10公里（3.5米宽，铺设0.2米厚鹅卵石）。 | 10元/米 | 赵保镇 | 温庄村 | 10 | 交通局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村358户1300人直接受益。 | 51户178人 | 不需招投标 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.7
43 | 雨污管网 | 赵保镇温庄村排水渠 | 新建排水渠1200米40*60*12加盖板。 | 100元/米 | 赵保镇 | 温庄村 | 12 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村358户1300人直接受益。 | 51户178人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
44 | 绿化亮化 | 赵保镇温庄村路灯安装项目 | 安装太阳能带杆路灯168盏。 | 1780元/盏 | 赵保镇 | 温庄村 | 30 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村358户1300人直接受益。 | 51户178人 | 2018.4.28 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7
45 | 环境整治 | 赵保镇温庄村公厕项目 | 新建公共厕所6个，每个厕所20平方米。 | 740元/平方米 | 赵保镇 | 温庄村 | 9 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村358户1300人直接受益。 | 51户178人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
46 | 环境整治 | 赵保镇温庄村立面粉刷项目 | 立面粉刷6240平方米。 | 31.81元/平方米 | 赵保镇 | 温庄村 | 20 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村358户1300人直接受益。 | 51户178人 | 不需招投标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7
二、产业发展类项目合计 | [6 empty] | 1125.824
1 | 特色种植 | 白杨镇陡沟村蔬菜大棚项目 | 建设蔬菜大棚21个，作为村集体产业，发展村集体经济，同时带动20户贫困户参与承包、务工，实现增收。 | 30952元/个 | 白杨镇 | 陡沟村 | 65 | 农业局 | 白杨镇政府常国锋 | 带动20户贫困户参与承包、务工。 | 20户83人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
2 | 特色种植 | 白杨镇石垛村蔬菜大棚项目 | 建设蔬菜大棚19个，作为村集体产业，发展村集体经济，同时带动20户贫困户参与承包、务工，实现增收。 | 34210元/个 | 白杨镇 | 石垛村 | 65 | 农业局 | 白杨镇政府常国锋 | 带动20户贫困户参与承包、务工。 | 20户78人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
3 | 扶贫车间 | 白杨镇东庄村扶贫产业园续建项目 | 建设消防、电力、排水渠、院墙、道路、厕所、等配套设施。 | 350000元/个 | 白杨镇 | 东庄村 | 35 | 县委农办 | 白杨镇政府常国锋 | 项目建成后产权归白杨镇政府所有，可提供40个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业。带动贫困户务工增收 | 40人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.7
4 | 扶贫车间 | 白杨镇扶贫产业园区 | 建设车间2座1500㎡，完善消防、电力、排水渠、院墙、道路、厕所、管理用房等配套设施。 | 2670元/平方米 | 白杨镇 | 三区村 | 400 | 县委农办 | 白杨镇政府常国锋 | 项目建成后产权归白杨镇政府所有，可提供120个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业。带动贫困户务工增收 | 120人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
5 | 特色养殖 | 花果山乡肉牛养殖产业发展项目 | 财政资金直接补贴到户，由贫困户自行购买牛犊及改造牛舍，自行散养管理，自负盈亏，连续养殖不低于三年，收益全部归贫困户所有。 | 5000元/户 | 花果山乡 | 花山村 | 20 | 畜牧局 | 花果山乡政府张耀敏 | 财政资金直接补贴到户，每户收益5000元，要求连续养殖不低于三年，收益全部归贫困户所有。 | 40户123人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
6 | 特色种植 | 花果山乡连翘种植项目 | 项目规划在穆册村、关庄村、玉皇庙村、刘秀沟村种植艾草197.6亩带动71户、连翘88亩带动15户、红薯28亩带动17户，共计种植313.6亩，项目实施后带动103户实现增收 | 连翘600元/亩，艾叶900元/亩，红薯700元/亩 | 花果山乡 | 穆册村、关庄村、玉皇庙村、刘秀沟村 | 25.024 | 农业局 | 花果山乡政府张耀敏 | 财政资金直接补贴，种植艾草197.6亩、连翘88亩、红薯28亩，共计种植313.6亩，连翘600元/亩，艾叶900元/亩，红薯700元/亩调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 103户372人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
7 | 旅游扶贫 | 花果山乡穆册村改建农家宾馆 | 利用2家现有住房改造建成农家宾馆，每户改造标准化房间3间以上，日接待游客能力在10人以上 | 10000元/户 | 花果山乡 | 穆册村、关庄村 | 2 | 旅游局 | 花果山乡政府张耀敏 | 每户补贴10000元，每户年增收2000元。 | 2户7人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
8 | 加工类 | 花果山乡花山村橡子深加工项目 | 项目利用村集体引导资金30万元建设，修建厂区900平方米、厂房200平方米和橡子淀粉生产机器设备，以及前期生产投入所需资金。项目实施后带动20户增收。 | 272.7元/平方米 | 花果山乡 | 花山村 | 30 | 农业局 | 花果山乡政府张耀敏 | 山区野生橡子资源丰富，该村贫困户利用闲时上山收集橡子，预计户年增收1000元/年，加工厂收购后加工生产，预期生产橡子淀粉3万斤，实现净利润3万元，带动该村20户贫困户每户预期收益1000元，村集体预期收入1万元/年。 | 20户54人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.5
9 | 扶贫车间 | 花果山乡扶贫产业园 | 扶贫车间建设627平和护坡共计117.4万元，园区取土、土地平整硬化，修建公厕、水电安装、绿化共计39.4万元。 | 车间建设和护坡117.4万元，园区取土、土地平整硬化，修建公厕、水电安装、绿化共计39.4万元。 | 花果山乡 | 全乡8个行政村 | 156.8 | 县委农办 | 花果山乡政府张耀敏 | 项目建成后产权归花果山乡政府所有，可为83户贫困户提供就业岗位、安排贫困劳动力就近就业，可带动贫困户实现增收1000元/年。 | 83户247人 | 2018.3 | 2018.1 | 2018.8 | 2018.8
10 | 特色种植 | 柳泉镇曹坪村、丁湾村产业发展项目 | 依托满园春农业科技有限公司，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 曹坪村、丁湾村 | 28.5 | 林业局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动57户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金 | 57户217人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
11 | 特色种植 | 柳泉镇河北村产业发展项目 | 依托望春花圃在河北村的花卉种植基地，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 河北村 | 14 | 林业局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动28户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 28户118人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
12 | 特色种植 | 柳泉镇元村村产业发展项目 | 依托北国风光在元村的钙梅种植基地，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 元村村 | 21.5 | 林业局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动43户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 43户167人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
13 | 特色种植 | 柳泉镇尹村村产业发展项目 | 依托众氏养殖专业合作社，以贫困户到户增收资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 尹村村 | 15 | 畜牧局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动30户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 30户115人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
14 | 特色养殖 | 柳泉镇沙漠村、赵沟村、纸房村、毛沟村产业发展项目 | 依托明飞养殖专业合作社，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 沙漠村、赵沟、纸房、毛沟 | 17.5 | 畜牧局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动35户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 35户137人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
15 | 特色养殖 | 柳泉镇五树村产业发展项目 | 依托洛宜养牛场，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 五树村 | 19.5 | 畜牧局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动43户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 43户145人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
16 | 特色养殖 | 柳泉镇英武村、上于村、贺沟村产业发展项目 | 依托德营农牧科技有限公司，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 英武、上于、贺沟 | 29 | 畜牧局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动58户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 58户235人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
17 | 特色种植 | 柳泉镇于村村、沙子沟村产业发展项目 | 依托洛阳三星有机农业科技有限公司，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元，连分三年。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 于村、沙子沟 | 28.5 | 农业局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动57户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金。 | 57户228人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
18 | 特色养殖 | 柳泉镇龙潭村、于村村、沙子沟、黑沟村养殖补贴项目 | 在龙潭村、于村村、沙子沟村、实施贫困户散户养殖猪、牛、羊、鸡等养殖补贴项目，带动贫困户68户。 | 5000元/户 | 柳泉镇 | 龙潭、于村、沙子沟、黑沟 | 34 | 畜牧局 | 柳泉镇政府张静国 | 带动贫困户68户实施散户养殖项目，每户补贴5000元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 68户263人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
19 | 特色种植 | 三乡镇油菜种植项目 | 在河西村、仁村、后院、后寨、西柏坡、西村、上庄等10个村种植优质油菜2000亩，带动143户贫困户种植。每亩按300元进行补贴到户。 | 300元/亩 | 三乡镇 | 西村、上庄、河西、后院、后寨、仁村、西柏坡、古村、流渠、桑梓沟 | 11 | 农业局 | 三乡镇政府张洛宜 | 对143户贫困户种植的油菜按每亩300元进行补贴，降低种植成本，提高贫困户发展生产脱贫积极性，保持稳定增收。 | 143户563人 | 不需招标 | 2017.10 | 2018.5 | 2018.5
20 | 特色种植 | 三乡镇公路沿线川区大蒜等生态农业建设项目 | 在南村、东阳等9个村种植优质大蒜353.03亩，覆盖278户贫困户种植。每亩按1500元进行补贴到户。 | 1500元/亩 | 三乡镇 | 可乐湾、上庄、下庄、南寨、东柏坡、流渠、吉家庙、东阳、南村 | 53 | 农业局 | 三乡镇政府张洛宜 | 对三乡镇9个行政村的278户贫困户种植大蒜按每亩1500元进行补贴。提高贫困户发展生产脱贫积极性，保持稳定增收。 | 278户1058人 | 不需招标 | 2017.10 | 2018.5 | 2018.5
21 | 特色种植 | 张坞镇养殖项目 | 在通阳村、上龙村、竹溪村等20个非贫困村实施养牛、养羊、养猪等养殖项目进行补贴，带动79户贫困户。 | 55.5 | 张坞镇 | 茶沟村、程屋村、程子村、留召村、庞沟村、平北村、平南村、七峪村、七峪坡村、上龙村、尚坞村、石门村、通阳村、王岳村、下村村、下龙村、新庄村、岳社村、张坞村、竹溪村 | 55.5 | 畜牧局 | 张坞镇政府 姚强 | 带动贫困户20户实施散户养殖项目，每户补贴5000-10000元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 79户303人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.4
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [6 empty] | 347.4
1 | 文化广场 | 白杨镇高头村综合文化服务中心项目 | 修建大门（10平方米）、院内地坪（40平方米）、围墙（2.5米高，长32米）。 | 地坪59元/平方米；围墙160元/平方米；大门7000元/个 | 白杨镇 | 高头村 | 8 | 文化局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村368户1389人。 | 84户388人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.6
2 | 文化广场 | 白杨镇陡沟村文化活动室 | 改建200平米活动室 | 60元/平方米 | 白杨镇 | 陡沟村 | 1.2 | 文化局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
3 | 文化广场 | 白杨镇石垛戏台整修项目 | 换房顶70平方米，门3个，窗户2个，地坪70平方米，粉刷墙壁150平方米。 | 30000元/座 | 白杨镇 | 石垛村 | 3 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
4 | 文化广场 | 樊村镇苏村综合性文化服务中心 | 新建文化活动室及文化书屋2层14间478平方米。 | 869元/平米 | 樊村镇 | 苏村村 | 40 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村317户1355人直接受益。 | 97户439人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
5 | 文化广场 | 樊村镇苏村文化广场建设项目 | 外购土回填2778立方，硬化水泥地面870平方米，新建简易戏台长13米、宽7.5米、高0.8米。 | 回填土16元/平米；水泥地面硬化83元/平米；戏台450元/平米 | 樊村镇 | 苏村村 | 13 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村317户1355人直接受益。 | 97户439人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.9
6 | 文化广场 | 樊村镇李寨综合性文化服务中心 | 新建文化活动室及文化书屋2层村部384平方米。 | 937元/平米 | 樊村镇 | 李寨村 | 36 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村320户1253人直接受益。 | 63户262人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
7 | 文化广场 | 樊村镇李寨文化广场建设项目 | 挖土方2828立方米，硬化水泥地面1300平方米，简易戏台长12米、宽8米、高0.8米。 | 挖土方5元/平米；水泥地面硬化83元/平米；戏台450元/平米 | 樊村镇 | 李寨村 | 14 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村320户1253人直接受益。 | 63户262人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
8 | 文化广场 | 樊村镇铁炉综合性文化服务中心 | 新建文化活动室及文化书屋2层14间480平方米。 | 812元/平米 | 樊村镇 | 铁炉村 | 39 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村853户3383人直接受益。 | 153户625人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
9 | 文化广场 | 樊村镇铁炉文化广场建设项目 | 硬化地坪长43.5米*宽41米、硬化地坪长7.6米*宽6.8米、硬化地坪长12米*宽4米；戏台长13米、宽7.5米、高0.8米；护坡长48米、宽1.3米、高1.9米；厕所长5.5米、宽3.5米、高3米、排水管道直径200mm下水pvc管60米、直径700mm水泥管42米；花池长143米*宽2米、长130米*1米、长7.6米*6.8米。 | 水泥地面硬化83元/平米；戏台500元/平米；下水管180元/米；护坡260元/米；花池50元/米 | 樊村镇 | 铁炉村 | 28 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 使全村853户3383人直接受益。 | 153户625人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
10 | 文化广场 | 韩城镇秦王村广场建设项目 | 新建广场1500平方米，新建简易舞台18米*8米*0.8米一座。 | 广场140元/平米、舞台598元/平米 | 韩城镇 | 秦王村 | 29.6 | 住建局 | 韩城镇政府王国杰 | 改善韩城镇秦王村基础设施条件，惠及全村517户2109人。 | 203户727人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
11 | 文化广场 | 韩城镇秦王村综合性文化服务中心建设项目 | 改扩建综合性文化服务中心一层590平方米，设便民服务中心、农家书屋、文化活动室、“三新”讲习所等；安装配套设施。 | 300元/平米 | 韩城镇 | 秦王村 | 19.6 | 住建局 | 韩城镇政府王国杰 | 改善韩城镇秦王村基础设施条件，惠及全村517户2109人。 | 203户727人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
12 | 文化广场 | 赵保镇西赵村农村综合性文化服务中心建设项目 | 新建办公室、文化室、图书预览室等2层9间540平方米。 | 900元/平方米 | 赵保镇 | 西赵村 | 49 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 1224户4752人直接受益。 | 214户871人 | 不需招投标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.9
13 | 文化广场 | 赵保镇西赵村文化广场建设项目 | 新建广场3000平方米，0.18米厚。 | 158元/平方米 | 赵保镇 | 西赵村 | 48 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 1224户4752人直接受益。 | 214户871人 | 不需招投标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.9
14 | 文化广场 | 柳泉镇曹坪村护坡及公共服务配套设施项目 | 护坡1380平方米，护坡排水渠两条（东渠长15.5米，宽1米，高0.4米渠，底厚0.2米；西渠长13.2米，宽1米，高0.35米，渠底厚0.2米），挡土墙45立方米，红旗墙（高2.7米，长5.2米，基座长6米，宽0.9米）；文化中心一楼扶手安装，不锈钢26米长、1米高；二楼阳台封闭，全塑钢长23米，高2.7米；防盗窗安装，不锈钢13.5平方米。 | 100元/平方米 | 柳泉镇 | 曹坪村 | 19 | 住建局 | 柳泉镇政府张静国 | 使全村255户1063人直接受益。 | 91户373人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6