## 排版稿
附件
宜阳县2018年第二批扶贫项目批复一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） | 行业主管部门 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | [5 empty] | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [6 empty] | 8537.3106
一、基础设施建设类项目合计 | [6 empty] | 1829.28
1 | 道路建设 | 白杨镇陡沟村道路路沿 | 800米道路路沿（高0.3米） | 50元/米 | 白杨镇 | 陡沟村 | 4 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村513户2024人。 | 108户440人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
2 | 环境整治 | 白杨镇石垛村墙体粉刷、美化 | 200平方米 | 60元/平方米 | 白杨镇 | 石垛村 | 1.2 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
3 | 道路建设 | 白杨镇石垛村道路路沿 | 800米道路路沿（高0.3米） | 50元/米 | 白杨镇 | 石垛村 | 4 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 惠及全村1008户3816人。 | 137户595人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
4 | 道路建设 | 董王庄乡次古洞村道路建设项目 | 修建水泥道路2.5公里，修建宽度为3.5米，厚度为18公分 | 28万元 | 董王庄乡 | 次古洞村 | 70 | 交通局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村812户3377人直接受益。 | 189户817人 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
5 | 道路建设 | 董王庄乡方村村道路建设项目 | 修建水泥道路2.5公里，修建宽度为3.5米，厚度为18公分 | 28万元 | 董王庄乡 | 方村村 | 70 | 交通局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村298户1360人直接受益。 | 87户382人 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
6 | 绿化亮化 | 董王庄乡官庄村路灯安装项目 | 太阳能立杆路灯225盏 | 0.2万元 | 董王庄乡 | 官庄村 | 45 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村750户3200人直接受益。 | 135户588人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
7 | 环境整治 | 董王庄乡官庄村公厕建设项目 | 新建厕所一个：地基开挖54立方；粪池14.4平方；主体32平方；钢构、地板砖、墙体砖、墙体刷漆 | 地基开挖单价30元；粪池单价400元；主体单价600元。 | 董王庄乡 | 官庄村 | 5 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村750户3200人直接受益。 | 135户588人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.6
8 | 环境整治 | 董王庄乡官庄村环线立面改造项目 | 墙面抹灰2950平方；抹灰面刷漆5080平方；花池85米；文化墙52平方；水泥混凝土硬化480平方；人行道块料铺设135平方；砌石墙106.5平方；砌筑井改造1座；地上、地下建筑1项。 | 墙面抹灰单价17.94元；抹灰面刷漆单价17.94元；花池单价329.72元；文化墙单价550元；水泥混凝土硬化单价91.96元；人行道块料铺设单价80.87元；砌石墙单价339.78元。 | 董王庄乡 | 官庄村 | 30 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村750户3200人直接受益 | 135户588人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8
9 | 雨污管网 | 高村镇北王排水渠 | 1000米，宽50厘米，深70厘米，盖板80厘米长，60厘米宽，厚10厘米 | 150元/米 | 高村镇 | 北王 | 14.5 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村229户998人全部受益， | 72户256人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.9
10 | 雨污管网 | 高村镇里沟排水渠 | 368米，宽64厘米，深80厘米含垫层和盖板，盖板70厘米长，60厘米宽，厚12厘米 | 150元/米 | 高村镇 | 里沟 | 7 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村226户982人全部受益， | 58户295人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.9
11 | 绿化亮化 | 高村镇北王村庄绿化 | 樱花350棵，地径7-8厘米，杆高80-100厘米，独杆月季300棵，地径3-4厘米，杆高80-90厘米，养护期1年 | 樱花255元/株等 | 高村镇 | 北王 | 20 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村229户998人全部受益， | 72户256人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
12 | 绿化亮化 | 高村镇张元路灯 | led30瓦太阳能路灯，不带杆，184盏，led50瓦太阳能路灯，不带杆，6盏 | 800元/盏 | 高村镇 | 张元 | 13.7 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 为全村226户982人夜间出行提供照明 | 103户358人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.9
13 | 绿化亮化 | 高村镇温村村庄绿化 | 法桐105棵，胸径9-10厘米，杆高3.5米，大叶女贞200棵，胸径9-8厘米，杆高2-2.3米，栾树202棵，胸径9-8厘米，杆高3.3米，雪松45棵，高4.43米，百日红15棵，地径5厘米，杆高1-1.2米，红叶石楠球40棵，冠幅80-100厘米，金叶女贞球140棵，冠幅80-100厘米，麦冬鸢尾475平方米，30株/平方米，红叶石楠篱195平方米，30株/平方米，三叶草300平方米，回填土方300立方米，平整地面775平方米 | 法桐395元/株，三叶草15元/平方米，等 | 高村镇 | 温村 | 33.5 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村632户2686人全部受益， | 151户573人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
14 | 环境整治 | 高村镇北王垃圾池 | 10个，每个4平方米，高1.2米，硬化底 | 1500元/个 | 高村镇 | 北王 | 1.5 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村229户998人全部受益， | 72户256人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.9
15 | 环境整治 | 高村镇北王墙体美化 | 9172平方米，其中外墙乳胶漆两边1406平方米，墙面抹灰粉刷3210平方米，外墙抹灰乳胶漆两边4556平方米 | 50元/平方米 | 高村镇 | 北王 | 30 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村229户998人全部受益， | 72户256人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9
16 | 环境整治 | 高村镇北王护坡 | 护坡153立方，水泥护栏1立方，排水渠150米长，1米宽，0.5米 | 护坡1210元/立方 | 高村镇 | 北王 | 12 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村229户998人全部受益， | 72户256人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9
17 | 环境整治 | 高村镇张元垃圾池 | 20个，每个9平方米，高1.3米，硬化底 | 2000元/个 | 高村镇 | 张元 | 4 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村430户1927人全部受益， | 103户358人 | 不需招标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.9
18 | 环境整治 | 高村镇张元墙体美化 | 粉刷8306平方米，砌墙274立方米 | 50元/平方米 | 高村镇 | 张元 | 47.5 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村430户1927人全部受益， | 103户358人 | 不需招标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.9
19 | 环境整治 | 高村镇里沟墙体美化 | 墙体粉刷2800平方米，1米高墙裙勾砖缝850平方米， | 50元/平方米 | 高村镇 | 里沟 | 10 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村226户982人全部受益， | 58户295人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9
20 | 环境整治 | 高村镇里沟垃圾池 | 21个，每个4平方米，高1.2米，硬化底 | 1500元/个 | 高村镇 | 里沟 | 3 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村226户982人全部受益， | 58户295人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9
21 | 环境整治 | 高村镇温村垃圾池 | 30个，每个4平方米，高1.2米，硬化底 | 1500元/个 | 高村镇 | 温村 | 4.5 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村632户2686人全部受益， | 151户573人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.9
22 | 环境整治 | 高村镇温村墙体美化 | 墙面一般抹灰，3515平方米，抹灰面油漆5300平方米，砖砌体拆除24立方米，实心砖墙8.2立方米 | 50元/平方米 | 高村镇 | 温村 | 15 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 全村632户2686人全部受益， | 151户573人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
23 | 环境整治 | 花果山乡花山村村组道路护坡、护肩 | 护坡390立方米，护肩390立方米 | 257.4元/立方米 | 花果山乡 | 花山村 | 20.28 | 交通局 | 花果山乡政府张耀敏 | 改善群众居住生活环境，提升基础设施条件，惠及全村249户789人 | 101户327人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.5
24 | 道路建设 | 花果山乡花山村平板桥、管涵、石工桥、漫水桥等共23处 | 1.程家地桥，长5米宽3米高2米；2.下南湖桥，长5米宽3米高2米；3.高山上桥，长4米宽3米高2米；4.上南湖管涵长3米宽3米高1.5米；5.常保现门前管涵长3米宽3米高2米；6.徐家沟桥长3米宽2.5米高2米；7.程家地岭后桥长3米宽2.5米高1.5米；8.孟家门桥修复，长4米宽3米高2米；9.大河面桥，长7米宽3米高2米；10.大河面下沟桥，长6米宽3米高2米；11.下湖桥，长3米宽2米高1.5米；12.龙关店桥修复，长3米宽3米高2米；13.上砖窑桥修复，长2米宽2米高1.5米；14.岭那边桥，长3米宽2米高1.5米；15.后湾桥，长3米宽3米高2米；16.关前沟阴坡管涵，长5米宽3米高1米；17.山神庙上边桥，长3米宽1.5米高1.5米；18.下砖窑桥修复，长3米宽3米高2米；19.杨堂桥，长3米宽3米高1.7米；20.杨堂上河桥，长2米宽2米高1.5米；21.石笼沟桥，长3米宽2米高1.5米；22.上湖桥，长3米宽1米高1.5米；23.下砖窑管涵，长3米宽2米高1.5米； | 3658.5元/米 | 花果山乡 | 花山村 | 30 | 交通局 | 花果山乡政府张耀敏 | 改善群众居住环境，提升基础设施条件，惠及全村249户789人 | 101户327人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.6
25 | 绿化亮化 | 花果山乡花山村路灯45盏 | 南天门至下湖带杆太阳能路灯15盏、南天门至下场带杆太阳能路灯5盏、南天门至大河面带杆太阳能路灯10盏、南天门至头道阴带杆太阳能路灯15盏 | 2500元/盏 | 花果山乡 | 花山村 | 11.25 | 住建局 | 花果山乡政府张耀敏 | 改善群众居住环境，提升基础设施条件，惠及全村249户789人 | 101户327人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.5
26 | 道路建设 | 花果山乡刘秀沟小长沟桥 | 原址重建石拱桥一座，规格：3.5米宽15米长3.5米高 | 4000元/米 | 花果山乡 | 刘秀沟村 | 6 | 交通局 | 花果山乡政府张耀敏 | 改善群众居住环境，提升基础设施条件，惠及全村69户255人 | 8户21人 | 不需招标 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
27 | 环境整治 | 花果山乡花山村旅游公厕3处 | 新村1处（40平方米）、村委1处（20平方米）头道阴1处（40平方） | 2000元/平方米 | 花果山乡 | 花山村 | 20 | 住建局 | 花果山乡政府张耀敏 | 改善群众居住环境，提升基础设施条件，惠及全村249户789人 | 101户327人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
28 | 绿化亮化 | 莲庄镇四岭村太阳能路灯项目 | 太阳能路灯立杆式78盏 | 2064元/盏 | 莲庄镇 | 四岭村 | 16 | 住建局 | 莲庄镇政府张筠 | 亮化村庄，方便群众，惠及全村691户3058人。 | 127户477人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
29 | 其他类 | 莲庄镇暖心工程项目 | 大门、围墙、厨房等 | 围墙103元/平方米、厨房668元/平方米 | 莲庄镇 | 莲庄镇17个村 | 85.42 | 住建局 | 莲庄镇政府张筠 | 改善贫困户生活条件，惠及贫困户184户583人 | 184户583人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.9
30 | 雨污管网 | 三乡镇后院村排污渠建设项目 | 新建排污渠1381米（40*50cm，根据地势而定，包括管径400毫米水泥管道120米），盖板规格88*100cm | 排污渠180元/米；盖板144元/块；水泥管道116元/米 | 三乡镇 | 后院村 | 26 | 住建局 | 三乡镇政府张洛宜 | 惠及后院全村农户218户871人 | 51户220人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
31 | 绿化亮化 | 三乡镇后院村路灯项目 | 安装吊臂单股LED路灯60盏 | 500元/盏 | 三乡镇 | 后院村 | 3 | 住建局 | 三乡镇政府张洛宜 | 惠及后院全村农户218户871人 | 51户220人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
32 | 绿化亮化 | 三乡镇后院村道路绿化项目 | 道路两侧种植百日红树1000棵，胸径3cm | 30元/棵 | 三乡镇 | 后院村 | 3 | 住建局 | 三乡镇政府张洛宜 | 惠及后院全村农户218户871人 | 51户220人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
33 | 环境整治 | 三乡镇后院村村内立面改造 | 墙体抹灰5184平方米，刷漆7054平方米，彩绘303平方米，砌砖墙17.95立方米 | 抹灰25.32元/平方米，刷漆17.94元/平方米，彩绘109.39元/平方米， | 三乡镇 | 后院村 | 49.4 | 住建局 | 三乡镇政府张洛宜 | 惠及后院全村218户871人 | 51户220人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.9
34 | 雨污管网 | 盐镇乡刘岭村排水沟项目 | 混凝土C20砼污水渠，0.4*0.6米，加盖板，全长1327米。 | 380元/米 | 盐镇乡 | 刘岭村 | 67.2 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村315户1264人受益 | 87户317人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
35 | 绿化亮化 | 盐镇乡刘岭村绿化项目 | 栽植栾树416株、大叶女贞14株、紫叶李8株、榆叶梅8株、大叶黄杨30.56㎡。 | 栾树250元/株、大叶女贞2300/株、榆叶梅650元/株 | 盐镇乡 | 刘岭村 | 33.8 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村315户1264人受益 | 87户317人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
36 | 绿化亮化 | 盐镇乡刘岭村路灯项目 | 太阳能立杆路灯81盏/套 | 3750元/套 | 盐镇乡 | 刘岭村 | 28 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村315户1264人受益 | 87户317人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
37 | 环境整治 | 盐镇乡刘岭村外墙涂料项目 | 临街装饰16480㎡ | 88元/平方米 | 盐镇乡 | 刘岭村 | 35 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村315户1264人受益 | 87户317人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
38 | 雨污管网 | 盐镇乡中峪村排水沟项目 | 混凝土C20砼污水渠，0.4*0.6米，加盖板，全长1274米。 | 280元/米 | 盐镇乡 | 中峪村 | 60 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村305户1074人受益 | 75户304人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
39 | 环境整治 | 盐镇乡中峪村外墙涂料项目 | 临街装饰15750㎡ | 70元/平方米 | 盐镇乡 | 中峪村 | 30 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村305户1074人受益 | 75户304人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
40 | 环境整治 | 盐镇乡刘岭村水冲公厕项目 | 水冲公厕2座，每座41.2㎡，及化粪池2座。 |  | 盐镇乡 | 刘岭村 | 6 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村315户1264人受益 | 87户317人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
41 | 雨污管网 | 盐镇乡周过村排水沟项目 | 混凝土C20砼污水渠，0.4*0.6米，加盖板，全长1269米。 | 600元/米 | 盐镇乡 | 周过村 | 70 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村714人2648人受益 | 159户607人 | 2018.7 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9
42 | 绿化亮化 | 盐镇乡周过村路灯项目 | 太阳能立杆路灯95盏/套 | 3600元/盏 | 盐镇乡 | 周过村 | 28 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村714人2648人受益 | 159户607人 | 2018.7 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9
43 | 绿化亮化 | 盐镇乡周过村绿化项目 | 栽植栾树730株、大叶女贞44株、紫叶李16株、榆叶梅21株、樱花118株、柿子树1棵国槐2棵、大叶黄杨16棵、铺种草皮1500㎡。 | 栾树250元/株、大叶女贞2300/株、榆叶梅650元/株 | 盐镇乡 | 周过村 | 31 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村714人2648人受益 | 159户607人 | 2018.7 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9
44 | 绿化亮化 | 盐镇乡张沟村绿化项目 | 栽植栾树210株 | 栾树250元/株 | 盐镇乡 | 张沟村 | 11 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村561户1951人受益 | 113户377人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
45 | 环境整治 | 盐镇乡张沟村外墙涂料项目 | 临街装饰4950㎡ | 88元/平方米 | 盐镇乡 | 张沟村 | 33 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村561户1951人受益 | 113户377人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
46 | 环境整治 | 盐镇乡张沟村水冲公厕项目 | 水冲公厕1座，每座42.71㎡，及化粪池1座。 |  | 盐镇乡 | 张沟村 | 6 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村561户1951人受益 | 113户377人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
47 | 绿化亮化 | 盐镇乡中峪村绿化项目 | 栽植栾树190株 | 栾树250元/株 | 盐镇乡 | 中峪村 | 24 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村305户1074人受益 | 75户304人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
48 | 环境整治 | 盐镇乡河上沟村外墙涂料项目 | 临街装饰9854㎡ | 100元/平方米 | 盐镇乡 | 河上沟村 | 25 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村542户2040人受益 | 102户425人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
49 | 绿化亮化 | 盐镇乡河上沟村路灯项目 | 太阳能立杆路灯55盏/套 | 3300元/套 | 盐镇乡 | 河上沟村 | 17.5 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村542户2040人受益 | 102户425人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
50 | 环境整治 | 盐镇乡河上沟村水冲公厕项目 | 水冲公厕2座，每座42.71㎡，及化粪池2座。 |  | 盐镇乡 | 河上沟村 | 6 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村542户2040人受益 | 102户425人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
51 | 雨污管网 | 盐镇乡河上沟村排水沟项目 | 混凝土C20砼污水渠，0.4*0.6米，加盖板，全长1294米。 | 310元/米 | 盐镇乡 | 河上沟村 | 30 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村542户2040人受益 | 102户425人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
52 | 环境整治 | 盐镇乡中峪村水冲公厕项目 | 水冲公厕1座，每座41.2㎡，及化粪池1座。 |  | 盐镇乡 | 中峪村 | 6 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村305户1074人受益 | 75户304人 | 2018.5 | 2018.5 | 2018.8 | 2018.9
53 | 绿化亮化 | 盐镇乡河上沟村绿化项目 | 栽植栾树407株 | 栾树250元/株 | 盐镇乡 | 河上沟村 | 11.5 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村542户2040人受益 | 102户425人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
54 | 环境整治 | 盐镇乡周过村水冲公厕项目 | 水冲公厕3座，每座41.2㎡，及化粪池3座。 |  | 盐镇乡 | 周过村 | 6 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村714人2648人受益 | 159户607人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
55 | 环境整治 | 盐镇乡周过村外墙涂料项目 | 临街装饰23860㎡ | 60元/平方米 | 盐镇乡 | 周过村 | 35 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全村714人2648人受益 | 159户607人 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8 | 2018.9
56 | 道路建设 | 张坞镇程屋村道路硬化 | 2015米长，3.5米宽、18公分厚 | 56.5 | 张坞镇 | 程屋村 | 56.5 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村620户3312人 | 137户605人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
57 | 雨污管网 | 张坞镇程屋村排污渠建设项目 | 新建排污渠总长1340米，其中排污渠规格60*55公分，盖板，长550米；排污管道φ400、长790米、管道井10个、垫层10公分 | 32.5 | 张坞镇 | 程屋村 | 32.5 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村620户3312人 | 137户605人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
58 | 绿化亮化 | 张坞镇程屋村路灯安装项目 | 太阳能路灯50盏，包含灯具安装、路灯基础及接地，路灯柱6米 | 10.7 | 张坞镇 | 程屋村 | 10.7 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村620户3312人 | 137户605人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
59 | 环境整治 | 张坞镇程屋村整村墙外粉刷 | 外墙抹灰，刷涂料，7150平方米 | 25.8 | 张坞镇 | 程屋村 | 25.8 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村620户3312人 | 137户605人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
60 | 环境整治 | 张坞镇程屋村新建文化墙项目 | 360米长，2.2米高，面积792平方米 | 18.5 | 张坞镇 | 程屋村 | 18.5 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村620户3312人 | 137户605人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
61 | 安全饮水 | 张坞镇程屋村机井及配套 | 机井房9.0平方米、井筒52米，线路350米 | 9 | 张坞镇 | 程屋村 | 9 | 水利局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村620户3312人 | 137户605人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
62 | 环境整治 | 张坞镇七峪村墙体新建 | 长400米，高2.2米,其中（基础及石头墙，长74米，高0.6米，厚度0.6米，240公分厚砖墙为1.6米；基础及石头墙长89.6米、高1.2米、厚0.6米，240公分厚砖墙为1米）其他236.4米240公分砖墙高2.2米 | 20.5 | 张坞镇 | 七峪村 | 20.5 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及全村422户1716人 | 124户413人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
63 | 其他类 | 张坞镇暖心工程 | 大门、围墙、厨房等 | 97.14 | 张坞镇 | 程子、尚坞、王岳、新庄、元村、田庄、程屋、岳社、凹里、茶沟、张村、庞沟、元过、下龙、上龙、竹溪、平北、平南、七峪坡、七峪、下村 | 97.14 | 住建局 | 张坞镇政府政府姚强 | 惠及我镇160户贫困人口 | 160户 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.5
64 | 绿化亮化 | 赵保镇西赵村路灯安装项目 | 安装太阳能带杆路灯184盏 | 1780元/盏 | 赵保镇 | 西赵村 | 33 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村1224户4752人直接受益 | 214户871人 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7
65 | 环境整治 | 赵保镇西赵村立面粉刷项目 | 立面粉刷6491平方米 | 46.22元/平方米 | 赵保镇 | 西赵村 | 30 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村1224户4752人直接受益 | 214户871人 | 不需招投标 | 2018.8 | 2018.9 | 2018.10
66 | 环境整治 | 赵保镇马河村街道改造景观配套工程项目 | 文化景观墙700平方米，水泥路面2100平方 | 景观墙219.91元/平方米，水泥路124.23元/平方米 | 赵保镇 | 马河村 | 41.98 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村589户2209人直接受益 | 213户922人 | 不需招投标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7
67 | 环境整治 | 赵保镇马河村街道外立面改造工程项目 | 立面粉刷9800平方米 | 40.76元/平方米 | 赵保镇 | 马河村 | 45.79 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村589户2209人直接受益 | 213户922人 | 不需招投标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7
68 | 环境整治 | 赵保镇马河村街道改造砌体工程项目 | 护墙3600米，高3米，宽0.6米，实墙860平方，花池1500米 | 砖墙967.12元/立方米，实墙120.72元/立方米，长城墙113.47元/立方米，花池53.34元/米 | 赵保镇 | 马河村 | 47.15 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村589户2209人直接受益 | 213户922人 | 不需招投标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7
69 | 环境整治 | 赵保镇马河村护坡工程项目 | 长城墙335米，矮墙335米，护坡1574.5平方米 | 长城墙253.21元/米，矮墙185.17元/米，护坡172.36元/平方米 | 赵保镇 | 马河村 | 31.62 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 使全村589户2209人直接受益 | 213户922人 | 不需招投标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7
70 | 其他类 | 宜洛南渠等四条万亩灌渠“8.19”水毁工程修复项目追加资金 | 宜洛南渠浆砌片石468立方米，寻村渠浆砌片石497.5立方米，寺河水库混凝土渠长220米，47.6立方米 |  | 锦屏镇香鹿山镇赵保镇 |  | 13.35 | 水利局 | 水利局樊志强 | 受益人口5.1万人 | 872 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.6
二、产业发展类项目合计 | [6 empty] | 5556.4596
1 | 特色种植 | 白杨镇高油酸花生种植项目 | 带动白杨镇25个行政村1069户贫困户种植高油酸花生3100亩 | 645元/亩 | 白杨镇 | 25个行政村 | 200 | 农业局 | 白杨镇政府常国锋 | 带动1069户贫困户种植高油酸花生，免费发放种子农药化肥，免费耕地播种，协议三年，户均年收益3000元。 | 1069户4117人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.6
2 | 特色种植 | 董王庄乡艾蒿种植项目 | 艾蒿种植902.8亩 | 每亩补助900元 | 董王庄乡 | 次古洞、大石岭、邓庄、董王庄、洞子沟、官庄、南岭、灵官殿、前村、石桥、王路庄、武坟、姚村、赵坡、庄科、左沟、方村、白土坪、刘河 | 78.3 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 带动贫困户414户种植艾叶902.8亩，每亩补贴900元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收3年。 | 414户1798人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.5
3 | 特色养殖 | 董王庄乡肉牛养殖项目 | 发展猪、牛、羊养殖项目带动168户贫困户脱贫致富 | 每户最高补助5000元 | 董王庄乡 | 次古洞、大石岭、邓庄、董王庄、洞子沟、官庄、南岭、灵官殿、前村、乔庄、石桥、王路庄、武坟、姚村、赵坡、庄科、左沟、方村、白土坪、刘河 | 74.5 | 畜牧局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 带动贫困户168户贫困户养殖猪、牛、羊等，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 168户673人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
4 | 特色种植 | 董王庄乡油菜种植项目 | 油菜种植1379.3亩 | 每亩补助300元 | 董王庄乡 | 次古洞村、大石岭村、邓庄村、董王庄村、洞子沟村、官庄村、南岭村、灵官殿村、前村村、乔庄村、石桥村、王路庄村、武坟村、姚村村、赵坡村、庄科村、左沟村、方村村、白土坪村、刘河村 | 41.379 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 带动贫困户904户种植油菜1379.3亩，每亩补贴300元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 904户3899人 | 不需招标 | 2017.10. | 2018.5 | 2018.5
5 | 特色种植 | 董王庄乡中药材种植项目 | 中药材种植946.15亩 | 每亩补助900元 | 董王庄乡 | 次古洞村、大石岭村、邓庄村、董王庄村、洞子沟村、官庄村、南岭村、前村村、乔庄村、石桥村、王路庄村、武坟村、姚村村、赵坡村、庄科村、左沟村、方村村、刘河村 | 76.791 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 带动贫困户466户种植中药946.15亩，每亩补贴900元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 466户2093人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.5
6 | 特色种植 | 董王庄乡花椒种植项目 | 花椒种植911.2亩 | 每亩补助400元 | 董王庄乡 | 次古洞村、大石岭村、邓庄村、董王庄村、洞子沟村、官庄村、南岭村、灵官殿村、前村村、乔庄村、石桥村、王路庄村、武坟村、姚村村、赵坡村、庄科村、左沟村、方村村、白土坪村、刘河村 | 36.448 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 带动贫困户471户种植花椒911.2亩，每亩补贴400元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收15年。 | 471户2090人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.6
7 | 特色种植 | 董王庄乡前村村大棚种植项目 | 7户贫困户建设种植大棚18个 | 每户补贴5000元 | 董王庄乡 | 前村村 | 3.5 | 农业局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 每户一次性补贴5000元，通过一卡通发放，预计受益年限5年，户均年受益1万元。 | 7户33人 | 不需招标 | 2017.9 | 2017.11 | 2018.3
8 | 扶贫车间 | 董王庄乡服装扶贫产业园 | 主厂房648平方；宿舍244.62平方；会议室257平方；食堂149.85平方；厕所及门卫地下室230平方，路灯安装10盏，道路硬化，路宽3.5米，长300米 | 主厂房单价1256元；宿舍单价887元；会议室单价887元；食堂单价887元；厕所及门卫地下室单价887元 | 董王庄乡 | 南岭村 | 230 | 县委农办 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 项目建成后产权归董王庄乡政府所有，可提供就业岗位110个，辐射带动周边5个村的剩余劳动力就近就业。 | 32户132人 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
9 | 扶贫车间 | 樊村镇灵活就业扶贫产业园 | 该项目总投资200万元，在樊村镇灵活就业扶贫产业园内购置生产线1条，由莱客实业有限公司管理，每年按照所占股份分红，增加集体经济收入。 | 200万/生产线一条 | 樊村镇 | 樊村 | 200 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权归樊村镇政府所有，为8个贫困村集体经济年增收0.5-1.5万元，收益期限6年。 | 965户4034人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.7
10 | 扶贫车间 | 樊村镇前杓村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 前杓村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权归该村集体所有，可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
11 | 扶贫车间 | 樊村镇铁炉村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 铁炉村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权归该村集体所有，可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
12 | 扶贫车间 | 樊村镇李寨村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 李寨村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权归村集体所有，可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
13 | 扶贫车间 | 樊村镇苏村村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 苏村村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权归村集体所有，可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
14 | 扶贫车间 | 樊村镇马道村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 马道村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权归该村集体所有，可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
15 | 扶贫车间 | 樊村镇姜营村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 姜营村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目建成后产权该归村集体所有，可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
16 | 扶贫车间 | 樊村镇任村村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 任村村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目完工可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
17 | 扶贫车间 | 樊村镇沙坡村扶贫车间项目 | 新建300平米钢构扶贫车间 | 500元/平米 | 樊村镇 | 沙坡村 | 15 | 县委农办 | 樊村镇政府牛新乐 | 项目完工可提供15个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收1.5元/年。 | 5人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
18 | 特色养殖 | 韩城镇畜牧养殖产业扶贫项目 | 发展牛羊等畜牧养殖，带动80户304人贫困户脱贫增收 | 5000元/户 | 韩城镇 | 福昌、官西、南驿、聂沟岭、秦王、仁厚、三道岭、苏河、桃村、五岳沟、西关、下连、小马沟、于洼、袁庄、朱家沟、子房沟 | 40 | 畜牧局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 80户304人 | 无需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.7
19 | 加工类 | 韩城镇手工小加工产业扶贫项目 | 发展手工小加工作坊7户 | 10000元/户 | 韩城镇 | 官东、福昌 | 7 | 县委农办 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 7户32人 | 无需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.7
20 | 特色种植 | 韩城镇下连村艾草种植产业扶贫项目 | 在下连村种植艾草85亩，带动贫困户18户70人 | 1000元/亩 | 韩城镇 | 下连 | 8.5 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 18户70人 | 无需招标 | 2017.10 | 2018.5 | 2018.7
21 | 特色养殖 | 韩城镇润玛牧业产业扶贫项目 | 润玛牧业计划以入股分红模式带动贫困户45户154人 | 5000元/户 | 韩城镇 | 南驿 | 23 | 畜牧局 | 韩城镇政府王国杰 | 贫困户以产业扶贫资金5000元入股企业，每年保底分红600元，连分三年，三年后根据双方意愿，可续签协议，也可退还贫困户股金。 | 45户154人 | 无需招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.6
22 | 特色种植 | 莲庄镇温棚蔬菜种植产业目 | 新发展温棚蔬菜种植15个，其中涧河村4个，养马6个，上涧村4个，红旗村1个，每户8000元到户增收资金，采取直接扶持办法，通过“一卡通”发放到户。 | 8000元/户 | 莲庄镇 | 涧河村、养马村、上涧村、红旗村 | 12 | 农业局 | 莲庄镇政府张筠 | 惠及15户贫困户，每户每年增加收入2万元，长期受益，确保了收入来源稳定。 | 15户57人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.8
23 | 特色养殖 | 莲庄镇综合养殖产业项目 | 莲庄镇11个村，发展猪牛羊等养殖项目，每户5000元到户增收资金，采取直接扶持办法，通过“一卡通”发放到户。 | 5000元/户 | 莲庄镇 | 莲庄镇11个村 | 18.5 | 畜牧局 | 莲庄镇政府张筠 | 惠及37户贫困户，降低生产成本，5年内可持续增加收入，确保收入来源稳定。 | 37户146人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.8
24 | 特色养殖 | 高村镇北王养牛产业扶贫项目 | 养牛22头，每户补贴5000元 | 每户补贴5000元，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 北王 | 6 | 畜牧局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户12户45人养牛，每户补贴5000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 12户45人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
25 | 特色养殖 | 高村镇温村养牛产业扶贫项目 | 养牛50头，每户补贴5000元 | 每户补贴5000元，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 温村 | 20 | 畜牧局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户40户152人养牛，每户补贴5000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 40户152人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
26 | 特色养殖 | 高村镇养牛产业扶贫项目 | 养牛443头，每户补贴5000元 | 每户补贴5000元，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 30.5 | 畜牧局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户188户648人养牛，每户补贴5000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 188户648人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
27 | 扶贫车间 | 高村镇石村产业园 | 2栋6400平方米车间 |  | 高村镇 | 石村，王莽，纪彰，张深 | 700 | 县委农办 | 高村镇政府胡逢魁 | 项目建成后产权归高村镇政府所有，可带动贫困户120户425人就近务工，为贫困户务工持续增收提供保障 | 120户425人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.9 | 2018.9
28 | 特色种植 | 锦屏镇山底村香菇种植基地产业项目 | 改建旧车间700平方米，完善设施建设，发展香菇种植 | 200元/平方 | 锦屏镇 | 山底村 | 14 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动10户贫困户务工增收，每年保底收入1200元，同时增加村集体经济收入每年18000元 | 10户14人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.5
29 | 特色种植 | 锦屏镇山底村香菇种植产业扶贫项目 | 依托洛阳锦恒农业科技发展有限公司，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 锦屏镇 | 山底村 | 18 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动36户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，继续签约入股或退还股金 | 36户126人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.6
30 | 加工类 | 锦屏镇马窑花椒深加工产业扶贫项目 | 依托洛阳智博实业有限公司和马窑花椒基地，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 锦屏镇 | 马窑村 | 25 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动50户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，继续签约入股或退还股金 | 50户175人 | 不需招标 | 2017.12 | 2018.4 | 2018.6
31 | 特色种植 | 锦屏镇南营村药材种植产业扶贫项目 | 在南营村、漫流村实施林下鸡冠花种植补贴项目，每亩补贴1000元，带动60户贫困户种植129亩。 | 1000元/亩 | 锦屏镇 | 南营村 漫流村 | 12.9 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动贫困户60户种植中药129亩，每亩补贴1000元，降低贫困户产业发展成本，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 60户210人 | 不需招标 | 2017.11 | 2018.3 | 2018.6
32 | 特色种植 | 锦屏镇苗木种植产业扶贫项目 | 依托洛阳德茵园林绿化工程有限公司，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 锦屏镇 | 高桥村 | 50 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动100户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，继续签约入股或退还股金 | 100户386人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.4 | 2018.6
33 | 扶贫车间 | 柳泉镇扶贫车间建设项目 | 新建扶贫车间143平方米 | 500元/平方米 | 柳泉镇 | 龙潭村 | 7.15 | 县委农办 | 柳泉镇政府张静国 | 项目建成后产权归该村集体所有，可提供25个就业岗位、安排贫困劳动力就近就业；同时车间租赁可带动集体经济实现增收3000元/年。 | 10人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.4 | 2018.5
34 | 光伏扶贫 | 柳泉镇十字路村光伏发电项目 | 利用集体房屋，建设30千瓦分布式光伏，带动集体经济发展 | 8000元/千瓦 | 柳泉镇 | 十字路村 | 24 | 发改委 | 柳泉镇政府张静国 | 光伏发电收益归村集体所有，村集体经济实现增收30000元/年，可持续20年以上 | 99户315人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.4 | 2018.5
35 | 扶贫车间 | 柳泉镇来料加工中心产业园建设 | 新建来料加工产业园2600平方米，办公楼及餐厅600平方米，车子棚300平方米，厕所75平方米。 | 1566元/平方米 | 柳泉镇 | 柳泉镇 | 531.99 | 县委农办 | 柳泉镇政府张静国 | 项目建成后产权归柳泉镇政府所有，可提供就业岗位280个，辐射带动周边9个村的剩余劳动力就近就业。 | 120人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.9 | 2018.9
36 | 特色种植 | 柳泉镇龙潭村黄秋葵种植产业基地建设项目 | 建设黄秋葵种植大棚30座，建设基地围栏、大门及其他附属设施，建设灌溉机井2眼及管网配套等。 | 28000元/座 | 柳泉镇 | 龙潭村 | 135 | 农业局 | 柳泉镇政府张静国 | 30个大棚承包给30户贫困户种植黄秋葵，预计户均增收5000元/年 | 30户103人 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.6
37 | 扶贫车间 | 三乡镇东阳村扶贫车间项目 | 新建600㎡钢构车间 | 500元/平方米 | 三乡镇 | 东阳村 | 30 | 县委农办 | 三乡镇政府张洛宜 | 项目建成后产权归该村集体所有，可提供80个工作岗位，其中贫困户不少于24个；增加村集体经济收入 | 24人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.9
38 | 特色养殖 | 三乡镇滩涂农业综合开发项目 | 开挖鱼塘2个，面积3960平方米；硬化10米宽，0.18米厚道路865.55平方米；鱼塘边硬化508平方米等。肉鸭屠宰厂院内硬化地坪8100平方米。 | C25砼地坪487.85元/立方米 | 三乡镇 | 下庄村 | 120 | 县委农办 | 三乡镇政府张洛宜 | 该项目建成后，每年增加坡头、滩子、桑梓沟、上沟四个村集体经济收入各四万元，可长期收益，同时提供70个工作岗位到屠宰厂务工 | 25人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.9
39 | 特色种植 | 上观乡杏树洼村水蜜桃种植补贴项目 | 种植236亩水蜜桃，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴，带动46户152人 | 水蜜桃套种花生补贴1400元/亩，未套种花生补贴1000元/亩 | 上观乡 | 杏树洼 | 33.04 | 农业局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫户46户152人，受益年限是十五年 | 46户152人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
40 | 特色种植 | 上观乡西王沟村水蜜桃种植补贴项目 | 种植179亩水蜜桃，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴，带动35户126人 | 水蜜桃套种花生补贴1400元/亩，未套种花生补贴1000元/亩 | 上观乡 | 西王沟 | 25.06 | 农业局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户35户126人，受益年限是十五年 | 35户126人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
41 | 特色种植 | 上观乡三岔沟村水蜜桃种植补贴项目 | 种植192.5亩水蜜桃，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴，带动33户128人 | 水蜜桃套种花生补贴1400元/亩，未套种花生补贴1000元/亩 | 上观乡 | 三岔沟 | 26.95 | 农业局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户33户128人，受益年限是十五年 | 33户128人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
42 | 特色种植 | 上观乡水蜜桃种植补贴项目 | 种植水蜜桃87亩，并套种花生，按照种植水蜜桃和花生亩数进行直接补贴，带动23户95人 | 水蜜桃套种花生补贴1400元/亩，未套种花生补贴1000元/亩 | 上观乡 | 三合坪上观村梨树沟 | 12.18 | 农业局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户23户95人，受益年限是十五年 | 23户95人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
43 | 特色种植 | 上观乡三岔沟村金丝瓜种植补贴项目 | 种植金丝瓜65.4亩，带动贫困户16户60人 | 金丝瓜补贴300元/亩 | 上观乡 | 三岔沟 | 1.962 | 农业局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴带动贫困户16户60人。 | 16户60人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
44 | 特色养殖 | 上观乡好贤沟肉牛养殖补贴项目 | 鼓励贫困户发展肉羊养殖，每户补贴8000元，用于牛舍改建。购买肉牛，带动21户56人。 | 肉牛补贴8000元/头 | 上观乡 | 好贤沟 | 16.8 | 畜牧局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户21户56人，受益年限是五年 | 21户56人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
45 | 特色种植 | 香鹿山镇上韩艾草种植项目 | 新发展种植艾叶100亩，带动19户贫困户。 | 900元/亩 | 香鹿山镇 | 上韩 | 9 | 农业局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 申请每亩产业扶持资金补贴900元，降低贫困户种植成本，提高贫困户生产致富积极性，确保贫困户持续稳定增收 | 19户79人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.5
46 | 特色养殖 | 香鹿山镇叶庄村养猪项目 | 新建215头生猪养殖规模，带动4户。 | 5000元/户 | 香鹿山镇 | 叶庄村 | 2 | 畜牧局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 申请产业扶持资金每户补贴5000元，降低贫困户养殖成本，提高贫困户生产致富积极性，确保贫困户持续稳定增收 | 4户14人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.5
47 | 扶贫车间 | 盐镇乡村级扶贫产业园 | 钢构厂房车间5200平方米。配套设施：餐厅480平方米、厕所50平方米、车子棚75平方米。 | 钢构厂房每平方1450元。 | 盐镇乡 | 盐镇村 | 958.8546 | 县委农办 | 盐镇乡政府何贵涛 | 项目建成后产权归盐镇乡政府所有，预计可提供500务工岗位，实现家门口务工；产业园每年房租可增加村集体收入。 | 98户375人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.9
48 | 扶贫车间 | 盐镇乡扶贫车间 | 在6个村大队部基础上进行改造，改造车间6个，改造面积1200平方 | 石陵村5万、北召村2万、沙沟村3.2万、中峪村4万、张村6万、上庄村4万。 | 盐镇乡 | 石陵村 北召村、沙沟村、中峪村、张村、上庄村。 | 24.2 | 县委农办 | 盐镇乡政府何贵涛 | 车间改造后，预计可提供270个务工岗位，实现家门口务工；每年房租可增加所在村村集体收入。 | 90人 | 无需招标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.7
49 | 特色种植 | 盐镇乡综合种植补贴项目 | 带动贫困户1921户，种植花生3859.36亩；种植辣椒2176.351亩；种植烟叶面积469.5亩；种植艾草47.7亩；花椒262.1亩；谷子855.4亩；油菜925.55亩；黑杂粮157.6亩。 | 艾草等中药材每亩1000元，花椒每亩500元，朝天椒、西瓜、黄秋葵每亩500元，大蒜每亩1500元，菜心、芥蓝每亩2000元，烟叶每亩600元，黑杂粮每亩700元，花生每亩500元，油菜每亩400元，软籽石榴、水蜜桃每亩2000元，构树、桑树每亩2000元，苜蓿每亩400元 | 盐镇乡 | 沙沟 北召 柏社 李寨 刘岭 河上沟 周过 张沟 中峪 盐镇 罗村 塔泥 上庄 安沟村 周沟村 会卦 赵峪村 李营村 张村 北册村 大寨村 谢村 祁庄村 古寺村 绿化村 王坑村 席沟村 石陵村 范元 竹元 克村 贾院 南洼 盐高村 西沟 耿沟 | 372 | 农业局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 按照贫困户种植农作物亩数进行补贴，降低贫困户生产成本，调动贫困户发展生产脱贫积极性，保障贫困户稳定持续增收。 | 1921户6725人 | 无需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.7
50 | 特色养殖 | 盐镇乡养殖补贴项目 | 带动贫困户383户，养牛190户、养羊100户、养猪60户、养鸡33户。 | 养牛每头3000元，羊每只200元，猪每头200元，鸡每只5元 | 盐镇乡 | 沙沟 北召 柏社 李寨 刘岭 河上沟 周过 张沟 中峪村 盐镇村 罗村 塔泥村 上庄 安沟村 周沟村 会卦村 赵峪 李营 张村 北册 大寨 谢村 祁庄村 古寺 绿化 王坑 席沟村 石陵 范元 竹元 克村 贾院 南洼 盐高 西沟 耿沟 | 49.5 | 畜牧局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 按照贫困户养殖数量进行补贴，降低贫困户生产成本，调动贫困户发展生产脱贫积极性，保障贫困户稳定持续增收。 | 383户1340人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.8
51 | 特色养殖 | 张坞镇孔雀养殖项目 | 依托洛阳蓝凤养殖有限公司，为59贫困户每户发放4只孔雀。公司负责回收孔雀产品。或进行入股分红，保底分红每年1000元。 | 35.4 | 张坞镇 | 张坞村 | 35.4 | 畜牧局 | 张坞镇政府政府姚强 | 带动59户贫困户参与项目，以产业扶持资金6000元/户入股，每年保底分红1000元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金 | 104户312人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3
52 | 特色养殖 | 张坞镇白河土蜂养殖场土蜂养殖项目 | 依托白河土蜂养殖场带动21户贫困户入股分红，每年保底分红600元。 | 10.5 | 张坞镇 | 上龙村 | 10.5 | 畜牧局 | 张坞镇政府政府姚强 | 带动21户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金 | 15户44人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3
53 | 特色养殖 | 张坞镇新农人农牧有限公司黑猪养殖项目 | 依托洛阳新农人农牧有限公司带动29户贫困户入股分红，每年保底分红600元。 | 14.5 | 张坞镇 | 田庄村 | 14.5 | 畜牧局 | 张坞镇政府政府姚强 | 带动29户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金 | 13户89人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
54 | 扶贫车间 | 张坞镇扶贫产业园 | 在岳社村新建1793㎡厂房，建设配套设施。 | 185 | 张坞镇 | 岳社村 | 185 | 县委农办 | 张坞镇政府政府姚强 | 项目建成后产权归张坞镇政府所有，可提供就业岗位120个，辐射带动周边4个村的剩余劳动力就近就业。 | 102户120人 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.6
55 | 扶贫车间 | 赵保镇东赵村服装加工车间项目 | 改建服装加工车间1068㎡ | 每平方米补贴200元 | 赵保镇 | 东赵村 | 21.77 | 县委农办 | 赵保镇政府冯战伟 | 项目建成后产权归该村集体所有，可提供就业岗位100个，辐射带动周边9个村的剩余劳动力就近就业。 | 115 | 不需招投标 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.7
56 | 特色种植 | 赵保镇西赵村艾叶种植项目 | 种植艾叶291.1亩，每亩补贴900元 | 每亩900元 | 赵保镇 | 西赵村 | 26.199 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴900元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收3年以上。 | 83户356人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
57 | 特色养殖 | 赵保镇西赵养牛项目 | 养牛50头，每头补贴5000元 | 每头补贴5000元 | 赵保镇 | 西赵村 | 25 | 畜牧局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每头补贴5000元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 25户106人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
58 | 特色种植 | 赵保镇温庄村中草药种植项目 | 种植中药材158亩，每亩补贴1000元 | 每亩补贴1000元 | 赵保镇 | 温庄村 | 15.8 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴1000元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 37户126人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
59 | 特色养殖 | 赵保镇马河村养牛项目 | 养牛90头，每头补贴5000元。 | 每头补贴5000元 | 赵保镇 | 马河村 | 45 | 畜牧局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每头补贴5000元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 90户427人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
60 | 特色种植 | 赵保镇马河村艾叶种植项目 | 种植艾叶559.7亩，每亩补贴900元。 | 每亩补贴900元 | 赵保镇 | 马河村 | 50.373 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴900元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收3年以上。 | 203户897人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
61 | 特色种植 | 赵保镇艾叶种植项目 | 在东赵、南窑、史庄等9个村种植艾叶404.7亩，每亩补贴900元。 | 每亩补贴900元 | 赵保镇 | 东赵、南窑、史庄、杨庄、油路口、坡底、三王庄、十字岭、铁佛寺 | 36.423 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴900元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收3年以上。 | 123户445人 | 不需招投标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.6
62 | 特色种植 | 赵保镇花椒种植项目 | 在东赵村、田沟村、单村3个村种植花椒529亩，每亩补贴400元。 | 每亩补贴400元 | 赵保镇 | 东赵、田沟、单村 | 21.16 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴400元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收5年以上。 | 83户270人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.6
63 | 特色种植 | 赵保镇中草药种植项目 | 种植防风中药材137.7亩，每亩补贴1000元。 | 每亩补贴1000元 | 赵保镇 | 郭凹 | 13.77 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴1000元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 36户119人 | 不需招投标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.7
64 | 扶贫车间 | 赵保镇西赵皮球加工扶贫产业园项目 | 新建皮球加工标准化厂房5000㎡，配套办公用房、消防等设施。 | 每平方米补贴200元 | 赵保镇 | 西赵村 | 629.56 | 县委农办 | 赵保镇政府冯战伟 | 项目建成后产权归赵保镇政府所有，可提供就业岗位1000个，辐射带动周边乡镇剩余劳动力就近就业。 | 300 | 2018.4.3 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.10
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [6 empty] | 366.281
1 | 文化广场 | 莲庄镇旧关村综合文化服务中心项目 | 在原有基础上加盖一层，10间，共计250平方米及一楼内外墙粉刷、铺地板砖、钢制楼梯、瓦屋面等。 | 房屋700元/平方米 | 莲庄镇 | 旧关村 | 34.7 | 住建局 | 莲庄镇政府张筠 | 改善办公条件，提升服务水平，惠及全村群众。 | 58户195人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.4 | 2018.9
2 | 特殊救助 | 香鹿山镇贫困重度残疾人集中托养中心续建项目 | 续建重度残疾人集中托养中心建设项目护理床34张、床头柜30个、被褥40套 |  | 香鹿山镇 |  | 10 | 民政局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 提高贫困重度残疾人生活状况 |  | 不需招标 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.10
3 | 文化广场 | 董王庄乡方村村综合性文化服务中心 | 改建综合性文化服务中心1座，10间2层。旧墙铲除2089.9平方；拆除木门11樘；墙面喷刷涂料2089.9平方；安装铁制门11樘；地板砖铺设410.76平方；楼梯扶手18米；玻璃幕墙封闭85.02平方；钢构屋顶261.8平方；楼梯台阶2.74平方；楼顶砖砌12.01立方；金属字7个；电路改造270米；灯具18套；地坪硬化815平方；花池建设；栽植乔木9棵；院内涂料铲除913.92平方；墙面喷刷涂料456.96平方；墙面喷刷油漆456.96平方；砖体拆除0.83立方；金属格栅门1樘。 | 改建综合性文化服务中心1座，2层10间。铲除涂料单价3元；拆除木门单价3元；墙面喷刷涂料单价17元；安装铁制门单价62元；地板砖铺设单价85元；扶手单价240元；玻璃幕墙封闭单价200元；钢构屋顶单价180元；楼梯台阶单价350元；楼顶砖砌单价420元；金属字单价200元；电路改造单价9元；灯具单价250元；地坪硬化单价46元；花池单价500元；栽植乔木单价80元；院内涂料铲除单价3元；墙面喷刷涂料单价17元；墙面喷刷油漆单价32元；砖体拆除单价35元；金属格栅门单价2800元 | 董王庄乡 | 方村村 | 23 | 住建局 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 使全村298户1360人直接受益 | 87户381人 | 不需招标 | 2018.6 | 2018.6 | 2018.8
4 | 教育扶贫 | 贫困家庭学生资助项目
|  | 补发2017年建档立卡贫困学生资助 | 学前教育阶段幼儿保教旨每生每期300元，生活补助费每生每期200元，需补发171人；义务教育阶段营养餐补助每生每期400元，需补发320人；小学“一补”每生每期500元，需补发81人；初中“一补”每生每期625元，需补发28人；普通高中贫困生生活补助每生每期1500元，需补发158人；中职免学费兜底资助，需补发23人 | 学前教育保教费、生活补助费每生每年500元；义务教育营养餐每生每期400元；小学一补每生每期500人；初中一补每生每期625元；普通高中贫困生生活补助费每生每期1500元；中职免学费按专业标准,畜牧兽医850元/人/期；电子技术应用900元/人/期；会计电算化850元/人/期；计算机应用900元/人/期；建筑工程施工950元/人/期；旅游服务与管理850元/人/期；客户信息服务900元/人/期；连锁经营与管理850元/人/期；物流服务与管理850元/人/期；汽车运用与维修950元/人/期；音乐1050元/人/期；园林技术850元/人/期。 | 15个乡镇 | 各行政村 | 52.83 | 教育局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使781名贫困学生顺利完成学业。 | 781人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.3
5 | 教育扶贫 | 雨露计划贫困人口实用技术培训项目
|  | 贫困劳动力畜牧养殖技术培训生活补贴 | 对有养殖意愿的贫困劳动力集中办班技术培训583人，发放生活补贴 | 生活补贴30元/人/天； 培训经费15元/人/天 | 白杨镇、樊村镇、韩城镇、锦屏镇、莲庄镇、柳泉镇、三乡镇、香鹿山镇、盐镇乡、张坞镇 | 高头村、马道村、里河村、王寨村、樊村村、安古村、苏村、任村村、铁炉村、后杓村、老庄村、宋村村、李寨村、姜营村、五岳沟村、聂沟岭村、于洼村、石门村、沙坡头村、龙坛村、沙漠村、赵沟村、纸房村、毛沟村、上沟村、南村、吉家庙村、砖古窑村、张沟村、元过村、七峪村、上龙村、竹溪村、庞沟村、下龙村 | 8.731 | 人社局 | 畜牧局 黄改锁 | 增强贫困群众的种植技能，提高自我发展、自我创业能力，加快增收步伐。 | 583人 | 不需招标 | 2017.1 | 2017.12 | 2017.12
6 | 教育扶贫 | 雨露计划职业教育补助项目
|  | 2017年度春季雨露计划职业教育漏发人员补助资金 | 为79名漏发人员发放2017年度春季雨露计划全日制中高等职业教育补助资金，补助标准每生1000元。 | 职业教育每生每年2000元； | 各乡镇 |  | 7.9 | 扶贫办 | 扶贫办 李辉 | 通过助学补贴使79名贫困学生能上得起学，掌握生存技能。 | 79人 | 不需招标 | 2017.3 | 2018.2 | 2018.2
|  | 2017年秋季雨露计划职业教育补贴 | 经全国扶贫开发信息系统业务管理子系统及教育部、人力资源和社会保障部的中、高等职业教育学籍管理系统核对，828人符合雨露计划职业教育补助条件，每人发放补助1000元。 | 职业教育每生每年2000元； | 各乡镇 |  | 82.8 | 扶贫办 | 扶贫办 李辉 | 通过助学补贴使828名贫困学生能上得起学，掌握生存技能。 | 828人 | 不需招标 | 2017.9 | 2018.2 | 2018.2
7 | 教育扶贫 | 雨露计划短期技能培训项目
|  | 2017年度雨露计划短期技能培训项目 | 2017年度雨露计划短期技能培训贫困群众733人，其中：取得Ａ类工种62人，补助标准2000元/人；取得Ｂ类工种109人，补助标准1800元/人；取得Ｃ类工种562人，补助标准1500元/人。 | 取得Ａ类工种补助标准2000元/人；取得Ｂ类工种补助标准1800元/人；取得Ｃ类工种补助标准1500元/人； | 各乡镇 |  | 116.32 | 扶贫办 | 扶贫办 李辉 | 通过技能培训使贫困人员能获得一项生活技能，早日实现脱贫。 | 733人 | 不需招标 | 2017.1 | 2018.2 | 2018.2
8 | 其他类 | 2018年度国有扶贫林场护林房建设项目 | 马庄护林点拆除旧房、挖土方200立方，新建护林房100平方，硬化院落50平方米、新建院墙长18米高2.5米及大门宽2.4米高2.2米；了洼护林点新建砖混结构厨房卫生间15平方，加固修复窑洞28平方，房顶树脂瓦80平方米，院内地面硬化80平方米；采购部分办公家具。 |  | 上观乡、张坞镇 | 上观乡柱顶石村马庄自然村、张坞镇茶沟村官地自然村 | 30 | 国有宜阳林场 | 国有宜阳林场闫万成 | 改善护林员工作生活环境 |  | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
四、其他 | [6 empty] | 785.29
1 | 其他类 | 白杨镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 |  | 白杨镇 |  | 76.52 | 扶贫办 | 白杨镇政府常国锋 | 对白杨镇2017年自主脱贫的487发放发展生产、就业务工、脱贫光荣奖，巩固脱贫效果 | 487户2009人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
2 | 其他类 | 董王庄乡2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 董王庄乡 | 前村村、赵坡村、次古洞村、武坟村、官庄村、方村村、南岭村、庄科村、白土坪村 | 78.4 | 扶贫办 | 董王庄乡政府 于晓辉 | 发放自主脱贫奖391户1755人，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 391户1755人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.2
3 | 其他类 | 樊村镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 樊村镇 | 前杓、后杓、宋村、铁炉、任村、王寨、李寨、樊村、姜营、苏村、里河、马道、沙坡、老庄、安古 | 64.08 | 扶贫办 | 樊村镇政府牛新乐 | 对2017年自主脱贫户通过发展生产、务工、自主申请脱贫等奖补资金，树立脱贫光荣的效应。 | 354户1494人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.9
4 | 其他类 | 高村镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 涉及429户 | 3000元封顶 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 48.72 | 扶贫办 | 高村镇政府胡逢魁 | 贫困户429户1513人巩固提升脱贫成效，巩固贫困户稳定增收 | 429户1513人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.7
5 | 其他类 | 韩城镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣等 |  | 韩城镇 | 五岳沟、朱家沟、秦王、福昌、西关、阁北、仁厚、南驿、东关、城角、官西、官东、窑上、陡沟、下连、小马沟、子房沟、三道岭、聂沟岭、桃村、于洼、苏河、袁庄、冯庄 | 46.1 | 扶贫办 | 韩城镇政府王国杰 | 激发贫困户脱贫内生动力、巩固脱贫成效。 | 245户889人 | 无需招标 | 2018.1 | 2108.2 | 2018.5
6 | 其他类 | 花果山乡2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖 | 1．家庭生产经营性收入达到10000元以上的，补助600元/户;2．家庭生产经营性收入达到15000元以上的，补助800元/户;3．家庭生产经营性收入达到20000元以上的，补助1000元/户；4．家庭生产经营性收入达到25000元以上的，补助1200元/户。累计不能超过3000元。 | 花果山乡 | 穆册村、关庄村、刘秀沟村、大尖村、寺院村、碾沟村、花山村 | 11.3 | 扶贫办 | 花果山乡政府张耀敏 | 发放自主脱贫奖125户410人，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 125户410人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.2 | 2018.7
7 | 其他类 | 锦屏镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 锦屏镇 | 漫流、灵山、黄龙庙、河下、后庄、乔岩、大雨淋、苗村、高桥、石门、流水沟、杨店、崔村、铁炉 | 18.4 | 扶贫办 | 锦屏镇政府李忠杰 | 发放自主脱贫奖154户539人，巩固贫困户脱贫成效，增强贫困户脱贫内生动力 | 154户539人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.5
8 | 其他类 | 莲庄镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 贫困家庭劳动力自主脱贫巩固资金 | 发展生产经营收入1万元以上600元/户、1.5万元800元/户等 | 莲庄镇 | 莲庄镇17个村 | 28.21 | 扶贫办 | 莲庄镇政府张筠 | 惠及204户822贫困人口，激发其内生动力，树立自主脱贫信心，提高满意度。 | 204户822人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.2 | ,2018.4
9 | 其他类 | 柳泉镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 柳泉镇 | 汪营、英武等14个村 | 70.46 | 县委农办 | 柳泉镇政府张静国 | 发放自主脱贫奖465户1691人，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 465户1691人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.4
10 | 其他类 | 香鹿山镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 香鹿山镇 | 龙王、留村等13个村 | 16.78 | 扶贫办 | 香鹿山镇政府田武伟 | 发放自主脱贫奖223户891人，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 223户891人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.4
11 | 其他类 | 三乡镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 三乡镇 | 东柏坡、东村、东王、东阳、古村、后院、后寨、吉家庙、可乐湾、流渠、马湾、南村、南寨、坡头、仁村、桑梓沟、上沟、上庄、滩子、王岭、西柏坡、西村、下马沟、杨圪塔 | 26.62 | 扶贫办 | 三乡镇政府张洛宜 | 发放自主脱贫奖230户894人，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 230户894人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.4
12 | 其他类 | 上观乡2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 达到脱贫标准，主动领取脱贫光荣证的，每户奖励200元；对脱贫户经营性年收入或就业务工年收入10000元以上的，奖补600元/户，年收入15000元以上的奖补800元/户，20000元以上的，奖补1000元/户，25000元以上的，奖补1200元/户 | 上观乡 | 梨树沟上观村柱顶石好贤沟三合坪 | 8.58 | 扶贫办 | 上观乡政府张明明 | 对达到脱贫标准的贫困户进行发放脱贫光荣奖，为贫困户脱贫后续发展提供资金支持 | 93户350人 | 2018.1 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.2
13 | 其他类 | 盐镇乡2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | （一）发展生产奖： 贫困户通过积极发展种植、养殖、加工和商贸服务业等生产活动，当年实现家庭生产经营性收入达到10000元以上的，奖补600元/户;家庭生产经营性收入达到15000元以上的，奖补800元/户;家庭生产经营性收入达到20000元以上的，奖补1000元/户；家庭生产经营性收入达到25000元以上的，奖补1200元/户。（二）就业务工奖：贫困户家庭人员外出务工或就近灵活就业，每位家庭成员年收入10000元以上的，奖补600元；年收入15000元以上的，奖补800元；年收入20000元以上的，奖补1000元；年收入25000元以上的，奖补1200元。（三）脱贫光荣奖：贫困户按照脱贫年度规划，达到脱贫标准，主动提出脱贫申请，领取脱贫光荣证的，每户奖励500元；未提出脱贫申请，经评估核定达到脱贫标准，领取脱贫光荣证的，每户奖励200元；以前年度达到脱贫标准，主动领取脱贫光荣证的，每户奖励200元。 | 盐镇乡 | 沙沟 北召 柏社 李寨 刘岭 河上沟 周过 张沟 中峪 盐镇 罗村 塔泥村 上庄 安沟 周沟 会卦 赵峪 李营 张村 北册 大寨 谢村 祁庄 古寺 绿化 王坑 席沟 石陵 范元村 竹元 克 贾院 南洼 盐高 西沟 耿沟 | 59.68 | 扶贫办 | 盐镇乡政府何贵涛 | 467户1736人 | 467户1736人 | 无需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
14 | 其他类 | 张坞镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 贫困家庭劳动力自主脱贫巩固资金 |  | 张坞镇 | 张坞镇各行政村 | 45.76 | 扶贫办 | 张坞镇政府政府姚强 | 发放自主脱贫奖267户，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 267户 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.2
15 | 其他类 | 赵保镇2017年贫困户自主脱贫巩固项目 | 发展生产、就业务工、脱贫光荣奖等 | 每户不超过3000元 | 赵保镇 | 铁佛寺，郭凹，温庄，三王庄，龙王庙，二道沟，田沟，单村，马河，西赵 | 28.42 | 扶贫办 | 赵保镇政府冯战伟 | 发放自主脱贫奖191户796人，激发贫困户内生动力，提倡自主脱贫。 | 191户796人 | 不需招投标 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.4
16 | 其他类 | 脱贫攻坚宣传费 | 制作脱贫攻坚宣传版面、标语等 |  | 各乡镇 |  | 12.74 | 创建办 | 创建办楚向波 | 助力脱贫攻坚，进一步凝聚了人心。 | 17310人 | 不需招标 | 2017.5 | 2017.5 | 2017.5
17 | 其他类 | 扶贫春联印制费 | 印制春联 |  | 各乡镇 |  | 10.85 | 宣传部 | 宣传部 杜文妍 | 免费向贫困户发放春联，是我县文化扶贫的重要举措。通过项目实施，营造温馨喜庆节日氛围，让贫困户感受到了党和政府的温暖，进一步凝聚了人心。 | 7.1万人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.2 | 2018.2
18 | 其他类 | 益农信息社建设配套项目 | 建340个益农服务社，为贫困户及农户提供“农业公益、便民、电子商务、培训体验等服务，实现信息精准到户、服务方便到村，使农户享受便捷、经济、高效的生产生活信息服务 | 补助标准：标准站0.96；专业站1.415；简易站0.4 | 15个乡镇 | 涉及340个行政村 | 114.2 | 农业局 | 农业局 孙三成 | 建设的340个益农信息社为340个行政村的贫困户及农户提供农业公益、便民、电子商务、培训体验等服务。 | 340个行政村的所有贫困户 | 省统一招标 | 2018.1 | 2018.5 | 2018.6
19 | 其他类 | 香鹿山镇贫困重度残疾人集中托养中心9-12月份运营费 | 托养人员补贴、护理人员补贴等 |  | 香鹿山镇 |  | 4.26 | 民政局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 提高贫困重度残疾人生活状况 |  | 不需招标 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.10
20 | 其他类 | 韩城镇贫困重度残疾人集中托养中心入住托养人员经费 | 托养人员补贴、护理人员补贴等 |  | 韩城镇 | 西关村 | 15.21 | 民政局 | 民政局 宋茂欣 | 建成床位78张，惠及贫困户78户。 | 78户 | 不需招标 | 2017.6 | 2017.12 | 2018.3