## 排版稿
附件
宜阳县2018年第五批扶贫项目批复一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） | 行业主管部门 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | [5 empty] | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [6 empty] | 9637.4673
一、基础设施建设类项目合计 | [6 empty] | 6358.0978
1 | 暖心工程 | 董王庄乡2018年暖心工程项目 | 修建围墙86户3988.67平方米，修建大门201户1261.4平方米，修建户外甬道148户3068.54平方，修户内道路155户4759.24平方，厨房260户2875.54平方，厕所247户857.33平方，门窗389户4323.65平方，房顶漏水维修13户1178.21平方，平房面简易修缮323户9814米 | 大门单价450元；围墙单价140元；户外甬道单价59.72元；院内甬道单价38.69元；厨房单价668元；厕所单价504元；门窗单价168元；房顶维修单价50元；房顶漏水单价8.5元； | 董王庄乡 | 次古洞村、大石岭村、邓庄村、董王庄村、洞子沟村、官庄村、南岭村、灵官殿村、前村村、乔庄村、石桥村、王路庄村、武坟村、姚村村、赵坡村、庄科村、左沟村、方村村、白土坪村、刘河村 | 471.509 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉 | 修建围墙86户，修建大门201户，修建户外甬道148户，修户内道路155户，厨房260户，厕所247户8，门窗389户，房顶漏水维修13户，平房面简易修缮323户，改善户容户貌貌，提升人居环境。 | 749户 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8
2 | 暖心工程 | 樊村镇暖心工程 | 需修建围墙38户1599.5平方米，需修建大门53户296.57平方米，需修建甬道79户1304.5平方米，需修入户砼道路25户522.5平方米，安装玻璃门窗14户，厕所4户、厨房3户、平房防水4户、护坡1户，灶具、桌椅、床7户。 | 1、简易木门：168元/㎡；2、安装玻璃：56元/㎡；3、新建砖混厨房：668元/㎡；4、入户铁皮大门：450元/㎡；5、新建0.24cm厚围墙（含基础）：103元/㎡；6、新建砖混厕所：504元/㎡；7、院内道路硬化（10cm厚C20；砼）：38.69元/㎡；8、入户砼道路（15cm厚C25；）：59.72元/㎡。 | 樊村镇 | 前杓、后杓、宋村、铁炉、任村、王寨、李寨、樊村、姜营、苏村、里河、马道、沙坡、老庄、安古 | 45.96 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 修建围墙38户、安装大门53户、硬化甬道79户、入户砼道路25户，改善贫困户户容户貌33户，提升人居环境。 | 471人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.9
3 | 暖心工程 | 韩城镇暖心工程 | 修建院内甬道121户2219.5平方米，围墙88户3642.58平方米，玻璃纱窗10户136.23平方米，大门83户452平方米，入户路126户4821.9平方米，厨房178户1729平方米，厕所155户609平方米，简易木门9户97.29平方米 | 院内路38.69元/平米、玻璃158.25元/平米、围墙140元/平米、大门450元/平米、入户路59.72元/平米、厨房668元/平米、厕所504元/平米、木门168元/平米 | 韩城镇 | 五岳沟、朱家沟、秦王、福昌、西关、阁北、仁厚、南驿、东关、城角、官西、官东、窑上、王窑、陡沟、下连、小马沟、子房沟、三道岭、聂沟岭、桃村、于洼、苏河、袁庄、冯庄 | 257.5478 | 住建局 | 韩城镇政府王国杰 | 改善韩城镇348户建档立卡贫困户的生活条件 | 203户/727人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.9 | 2018.10
4 | 暖心工程 | 花果山乡暖心工程项目 | （房屋建设290平方米：大尖村石文汉房屋建设30平方米，玉皇庙村吕大奇房屋建设30平方米，寺院村宋金汉房屋建设30平方米，碾沟村李彦智房屋建设40平方米，碾沟村赵重富房屋建设30平方米，碾沟村张水旺房屋建设40平方米，刘满平房屋建设30平方米，王虎报房屋建设30平方米，寺院村王庭房屋建设30平方米，），购置家电10套；购置桌椅101套等 | 房屋建设1000元/平方米，家电5000元/套，桌椅400元/套。 | 花果山乡 | 大尖村、玉皇庙村、、碾沟村、花山村 | 38.04 | 住建局 | 花果山乡政府张耀敏 | 改善群众居住环境，惠及109户350人 | 107户340人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.9
5 | 暖心工程 | 三乡镇2018年暖心工程建设项目 | 修建围墙116户6775.5平方米，修建大门131户720.355平方米；甬道107户1785.7平方米；入户砼道路77户3890.3平方米；安装玻璃13户139.41平方米；厨房209户1925.35平方米；厕所244户751.1平方米。 | 甬道38.69元/㎡；入户道路59.72元/㎡；铁大门450元/㎡；围墙103元/㎡；玻璃窗纱56元/㎡，新建砖混厨房：668元/㎡，新建砖混厕所：504元/㎡。 | 三乡镇 | 杨圪塔、可乐湾、西村、上庄、下庄、南寨、河西、后院、后寨、仁村、西柏坡、东柏坡、坡头、西王、东王、古村、流渠、马湾、滩子、桑梓沟、上沟、王岭 | 292.47 | 住建局 | 三乡镇政府张洛宜 | 修建围墙涉及116户，大门131户，甬道107户，入户砼道路77户，安装玻璃13户，新建厨房209户，厕所244户7改善贫困户户容户貌，提升人居环境。 | 348户 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.9
6 | 暖心工程 | 上观乡暖心工程 | 改建厨房39户390平方米，厕所80户320平方米，院内甬道67户2246平方米，入户砼道13285平方米，大门10户80平方米，院墙8户248平方米。 | 砖混厨房：668元/㎡。砖混厕所：504元/㎡。院内道路（10cm厚C20砼）：38.69元/㎡；入户道路（15cm厚C25砼）：59.72元/㎡；入户铁皮大门：450元/㎡。0.24cm厚围墙（含基础）：103元/㎡ | 上观乡 | 上观、梨树沟、杏树洼、三合坪、西王沟、柱顶石、三岔沟 | 169.645 | 住建局 | 上观乡政府张明明 | 为贫困户居住环境以及出行条件提供便利 | 123户401人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
7 | 暖心工程 | 盐镇乡暖心工程 | 涉及540户，其中：大门323户2700平方米、窗户130户367平方米、围墙235户8460米、厕所347户1041平方米、甬道、入户道路360户9326平方米、门楼271户271个。 | 简易木门：168元/㎡ 安装玻璃：56元/㎡；新建砖混厨房：668元/㎡入户铁皮大门：450元/㎡新建0.24cm厚围墙（含基础）：103元/㎡新建砖混厕所：504元/㎡；院内道路硬化（10cm厚C20砼）：38.69元/㎡入户砼道路（15cm厚C25砼）：59.72元/㎡门楼（高3米、宽2.5米）最高不超过5000元。 | 盐镇乡 | 沙沟村 北召村 柏社村 李寨村 刘岭村 河上沟村 周过村 张沟村 中峪村 盐镇村 罗村 塔泥村 上庄 安沟村 周沟村 会卦村 赵峪村 李营村 张村 北册村 大寨村 谢村 祁庄村 古寺村 绿化村 王坑村 席沟村 石陵村 范元村 竹元村 克村 贾院村 南洼村 盐高村 西沟村 耿沟村 | 559.068 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 建成后全乡2278户8299人受益 | 540户1980人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.8
8 | 暖心工程 | 赵保镇暖心工程 | 赵保镇暖心工程总计349户，总金额176.368万元，其中围墙69户3517.5平方米，大门86户606.4平方米，厨房81户903.95平方米，厕所58户200.5平方米，院内甬道96户1952.5平方米，入户道路74户1493.5平方米，灶具58户11800元，单人床65户30150元，桌椅57户19950元，彩电111户111000元，电扇86户17200元，室内门7户57.02平方米，窗户7户62.83平方米，2017年未发55400元。 | 围墙103元/平方米，大门450元/平方米，厨房688元/平方米，厕所504元/平方米，甬道38.69元/平方米，入户道路59.72元.平方米，灶具200元/套，单人床450元/张，桌椅350元/套，彩电1000元/台，电扇200元/个 | 赵保镇 | 19个行政村 | 176.368 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 改善贫困户户容户貌，提升人居环境。 | 349户1306人 | 不需招投标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
9 | 道路建设 | 白杨—龙窝（南环) | 白杨至龙窝5.3公里建设项目，受益村：陡沟、南留村、蝎子山，涉及8996人，其中贫困人口895人。 | 每公里133.14万元 | 白杨镇 | 陡沟、南留村、蝎子山 | 705.64 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设完成我县南部环线工程，更好的服务南部山区群众出行。 | 895 | 2017.10.20 | 2018.3 | 2018.7 | 2018.8
10 | 道路建设 | 龙窝—南车线（南环) | 龙窝至南车线11公里建设项目，受益村：龙窝、石垛、南岭，涉及7622人，其中贫困人口909人。 | 每公里141.8万元 | 白杨镇 董王庄乡 | 龙窝村、南岭村 | 1559.82 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设完成我县南部环线工程，更好的服务南部山区群众出行。 | 909 | 2017.11.8 | 2018.3 | 2018.7 | 2018.8
11 | 道路建设 | 水耿线 | 水耿线大修项目11.27公里，受益村：水兑、汪营、沙沟、耿沟、中峪，涉及13063人，其中贫困人口1922人。 | 每公里187.74万元 | 柳泉镇 盐镇乡 | 水兑村、中峪村、汪营村、耿沟村、沙沟村 | 2082.03 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设，改善柳泉镇、盐镇乡群众出行问题。 | 1922 | 2017.10.24 | 2017.11 | 2018.6 | 2018.8
二、产业发展类项目合计 | [6 empty] | 3045.6215
1 | 特色养殖 | 董王庄乡综合养殖项目 | 发展猪、牛、羊养殖项目带动60户贫困户脱贫致富 | 每户最高5000元 | 董王庄乡 | 方村村、官庄村、前村村、洞子沟村、姚村村、大石岭村、董王庄村、南岭村、左沟村 | 27.9 |  | 董王庄乡政府于晓辉 | 带动贫困户60户贫困户养殖猪、牛、羊等，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 60户267人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
2 | 特色种植 | 樊村镇油菜种植项目 | 实施油菜种植655.75亩，每亩补贴400元，大蒜种植3.5亩，每亩补贴1500元，带动369户1630人 | 按照油菜400元/亩，大蒜1500元/亩的标准进行补贴 | 樊村镇 | 前杓、后杓、宋村、铁炉、任村、王寨、李寨、樊村、姜营、苏村、里河、马道、老庄、安古 | 26.755 | 农业局 | 樊村镇政府牛新乐 | 带动贫困户369户种植油菜655.75亩，每亩补贴400元；种植大蒜3.5亩，每亩补贴1500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 369户1630人 | 不需招标 | 2017.10 | 2018.4 | 2018.9
3 | 特色种植 | 高村镇花生种植产业扶贫项目 | 3175亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 8.75 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户1498户592人种植花生，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 1498户592人 | 不需要 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
4 | 特色种植 | 高村镇辣椒种植产业扶贫项目 | 1712亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 12.7 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户766户3064人种植辣椒，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 766户3064人 | 不需要 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
5 | 特色种植 | 高村镇烟叶种植产业扶贫项目 | 2738亩烟叶 | 每亩600元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 143 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户387户1387人种植烟叶，每亩补贴600元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 387户1387人 | 不需要 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
6 | 特色种植 | 高村镇西瓜种植产业扶贫项目 | 1647亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 34 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户594户2376人种植西瓜，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 594户2376人 | 不需要 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
7 | 特色种植 | 韩城镇福昌村五叶大艾种植产业扶贫项目 | 在韩城镇福昌村发展五叶大艾种植185亩，带动贫困户37户126人 | 1000元/亩 | 韩城镇 | 福昌 | 18.5 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 37户126人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
8 | 特色种植 | 韩城镇迷迭香种植产业扶贫项目 | 在韩城镇16个村种植迷迭香1153.3亩，带动贫困户300户1085人 | 1000元/亩 | 韩城镇 | 五岳沟、朱家沟、西关、东关、窑上、陡沟、下连、小马沟、子房沟、三道岭、聂沟岭、桃村、于洼、苏河、袁庄、冯庄 | 95.98 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 300户1085人 | 无需招标 | 2017.1 | 2018.4 | 2018.8
9 | 特色种植 | 韩城镇花椒种植产业扶贫项目 | 种植花椒66.9亩，带动贫困户23户86人 | 500元/亩 | 韩城镇 | 阁北、仁厚、东关、官东、陡沟、三道岭 | 3.345 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 23户86人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.9 | 2018.9
10 | 特色种植 | 韩城镇花生种植产业扶贫项目 | 在全镇范围内发展花生种植1843.68亩，带动贫困户805户2758人 | 500元/亩 | 韩城镇 | 五岳沟、朱家沟、秦王、福昌、西关、阁北、仁厚、南驿、东关、城角、官西、官东、窑上、王窑、陡沟、下连、小马沟、子房沟、三道岭、聂沟岭、桃村、于洼、苏河、袁庄 | 92.184 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 805户2758人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.10 | 2018.10
11 | 特色种植 | 韩城镇西瓜种植产业扶贫项目 | 在13个村发展西瓜甜瓜种植219亩，带动贫困户48户165人 | 500元/亩 | 韩城镇 | 五岳沟、朱家沟、西关、阁北、仁厚、东关、官东、窑上、陡沟、子房沟、桃村、于洼、袁庄 | 7.4 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 48户165人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.8
12 | 特色种植 | 韩城镇大蒜种植产业扶贫项目 | 在川区5个村发展大蒜种植53.74亩，带动贫困户34户122人 | 1500元/亩 | 韩城镇 | 南驿、朱家沟、仁厚、福昌、官东 | 6.446 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 34户122人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
13 | 特色种植 | 韩城镇中药种植产业扶贫项目 | 在3个村种植中药材31.4亩，带动贫困户10户32人 | 1000元/亩 | 韩城镇 | 南驿、朱家沟、三道岭 | 2.64 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 10户32人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.10 | 2018.10
14 | 特色种植 | 韩城镇艾草种植产业扶贫项目 | 在3个村种植艾草30.5亩，带动贫困户15户52人 | 1000元/亩 | 韩城镇 | 朱家沟、西关、阁北 | 2.45 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 15户52人 | 无需招标 | 2017.10 | 2018.6 | 2018.7
15 | 特色种植 | 韩城镇黑杂粮种植产业扶贫项目 | 在4个村种植黑杂粮共268.5亩，带动贫困户62户203人 | 700元/亩 | 韩城镇 | 城角、窑上、陡沟 | 17.269 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 62户203人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
16 | 特色种植 | 韩城镇果树种植产业扶贫项目 | 果树种植11.5亩，带动贫困户3户15人 | 2000元/亩 | 韩城镇 | 仁厚、东关 | 1.5 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 3户15人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.7
17 | 特色种植 | 韩城镇蔬菜大棚种植产业扶贫项目 | 发展大棚蔬菜种植18.5亩，带动贫困户5户21人 | 5000元/个 | 韩城镇 | 朱家沟、官西 | 2.5 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 5户21人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
18 | 特色种植 | 韩城镇油菜种植产业扶贫项目 | 种植油菜56.1亩，带动贫困户36户124人 | 400元/亩 | 韩城镇 | 朱家沟、仁厚、窑上、子房沟、三道岭、袁庄 | 2.244 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 36户124人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.5
19 | 特色种植 | 韩城镇朝天椒种植产业扶贫项目 | 种植朝天椒79.5亩，带动贫困户34户129人 | 500元/亩 | 韩城镇 | 陡沟、福昌、阁北、南驿、聂沟岭、三道岭、桃村、五岳沟、于洼、朱家沟 | 3.975 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 直接补贴，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 34户129人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
20 | 特色种植 | 韩城镇下连村软籽石榴种植产业扶贫项目 | 以芙蓉沐森农林开发有限公司为依托，贫困户以入股分红模式参与，共带动贫困户30户121人 | 5000元/户 | 韩城镇 | 下连 | 15 | 农业局 | 韩城镇政府王国杰 | 贫困户以产业扶贫资金5000元入股企业，每年保底分红600元，连分三年，三年后根据双方意愿，可续签协议，也可退还贫困户股金 | 30户121人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
21 | 特色养殖 | 韩城镇犇博牧业产业扶贫项目 | 以韩城镇犇博牧业为依托，贫困户以入股分红模式参与，共带动贫困户25户84人 | 5000元/户 | 韩城镇 | 五岳沟 | 12.5 | 畜牧局 | 韩城镇政府王国杰 | 贫困户以产业扶贫资金5000元入股企业，每年保底分红600元，连分三年，三年后根据双方意愿，可续签协议，也可退还贫困户股金 | 25户84人 | 无需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.7
22 | 产业发展 | 花果山乡碾沟村艾草种植项目 | 带动碾沟村20户贫困户发展种植36.5亩艾草，预计产量4745斤，每亩补贴标准900元。 | 每亩补贴标准900元 | 花果山乡 | 碾沟村 | 3.285 | 农业局 | 花果山乡政府张耀敏 | 财政资金直接补贴，发展种植36.5亩艾草，每亩补贴标准900元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 20户64人 | 不需招标 | 2018.4 | 201806 | 2018.6
23 | 特色种植 | 锦屏镇梨种植产业扶贫项目 | 依托宜阳县寿安山种植农民专业合作社黄金梨种植基地，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 锦屏镇 | 河下村 | 65 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动130户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，继续签约入股或退还股金 | 130户422人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
24 | 特色种植 | 锦屏镇中山衫种植产业扶贫项目 | 依托洛阳花木深绿化工程有限公司，申请产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年。 | 5000元/户 | 锦屏镇 | 高桥村 | 20 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动40户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，继续签约入股或退还股金 | 40户161人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
25 | 特色种植 | 锦屏镇花生种植产业扶贫项目 | 带动锦屏镇8个村92户贫困户种植花生180亩，每亩申请财政资金补贴500元。 | 500元/亩 | 锦屏镇 | 杨店、大雨淋、焦家凹、灵山、乔岩、河下、铁炉、流水沟 | 9 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动贫困户92户种植花生129亩，每亩补贴500元，降低贫困户产业发展成本，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 92户373人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
26 | 特色养殖 | 锦屏镇肉猪养殖产业扶贫项目 | 带动锦屏镇2个村6户贫困户养殖肉猪53头，每头申请财政资金补贴500元。 | 500元/头 | 锦屏镇 | 乔岩、杨店 | 2.65 | 畜牧局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动贫困户6户养殖肉猪53头，每头补贴500元，降低贫困户产业发展成本，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 6户17人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
27 | 特色养殖 | 锦屏镇肉羊养殖产业扶贫项目 | 带动锦屏镇6个村15户贫困户养殖肉羊140头，每头申请财政资金补贴500元。 | 500元/头 | 锦屏镇 | 大雨淋、焦家凹、灵山、铁炉、乔岩、杨店 | 7 | 畜牧局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动贫困户15户养殖肉羊140头，每头补贴500元，降低贫困户产业发展成本，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 15户56人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
28 | 特色养殖 | 锦屏镇肉牛养殖产业扶贫项目 | 带动锦屏镇6个村16户贫困户养殖肉牛16头，每头申请财政资金补贴5000元。 | 5000元/头 | 锦屏镇 | 大雨淋、焦家凹、流水沟、马窑、灵山、乔岩 | 8 | 畜牧局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动贫困户16户养殖肉牛16头，每头补贴5000元，降低贫困户产业发展成本，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 16户67人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
29 | 特色种植 | 锦屏镇艾草种植产业扶贫项目 | 带动锦屏镇4个村47户贫困户种植艾草97亩，每亩申请财政资金补贴1000元 | 1000元/亩 | 锦屏镇 | 乔岩、大雨淋、焦家凹、河下 | 9.7 | 农业局 | 锦屏镇政府李忠杰 | 带动贫困户47户种植艾草97亩，每亩补贴1000元，降低贫困户产业发展成本，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 47户196人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.4 | 2018.6
30 | 特色种植 | 莲庄镇种植产业项目 | 全镇发展种植艾草、花椒、花生等经济作物总面积3177.14亩，采用直接补贴到户的方式，按照种植品种进行补助，以“一卡通”形式直接补贴到户。带动17个村贫困户996户3644人。 | 艾草1000元/亩、花生500元/亩、花椒500元/亩 | 莲庄镇 | 莲庄镇17个村 | 179.7485 |  | 莲庄镇政府张筠 | 惠及996户贫困户，降低生产成本，激发内生动力，调动生产积极性，长期或持续增加收入，确保收入来源稳定。 | 996户3644人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.8
31 | 特色种植 | 莲庄镇苗木花卉种植项目 | 依托北国风光生态园林科技开发有限公司，采取入股分红的模式，带动莲庄镇9个村贫困户103户278人，每户申请财政资金5000元入股该公司，每年保底分红600元，连续分红三年，三年后退还本金5000元。 | 5000元/户 | 莲庄镇 | 莲庄镇17个村 | 51.5 |  | 莲庄镇政府张筠 | 惠及103户贫困户，规避市场风险，增加收入，连续3年每户每年分红600元，确保收入来源稳定。 | 103户278人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.8
32 | 特色养殖 | 上观乡肉牛养殖补贴项目 | 在上观乡三合坪村、梨树沟村、上观村、杏树洼村共计17户69人散养肉牛20头，每户补贴8000元，预计年户均增收7000元 | 肉牛补贴8000元/头 | 上观乡 | 三合坪梨树沟上观村杏树洼 | 13.6 | 畜牧局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户17户69人，受益年限是五年 | 17户69人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
33 | 特色种植 | 上观乡特色花生种植项目 | 上观乡梨树沟村、杏树洼村、上观村、三岔沟村、柱顶石村、好贤沟村、西王沟村、三合坪村共计190户667人人种植花生1284亩，亩申请财政资金500元，预计户均增收3500元。 | 花生补贴500元/亩 | 上观乡 | 梨树沟杏树洼上观村三岔沟柱顶石好贤沟西王沟三合坪 | 64.2 | 农业局 | 上观乡政府张明明 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户190户667人。 | 190户667人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
34 | 特色种植 | 上观乡烟叶种植补贴项目 | 上观乡柱顶石、西王沟村、三岔沟村17户74人种植烟叶213亩，每亩申请财政资金600元，预计户均增收5000元。 | 烟叶补贴600元/亩 | 上观乡 | 柱顶石西王沟三岔沟 | 12.78 | 农业局 | 上观乡政府 | 通过直接补贴方式对每户贫困户补贴，带动贫困户17户74人。 | 17户74人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
35 | 特色种植 | 香鹿山镇下韩艾草种植项目 | 在香鹿山镇下韩村带动贫困户10户39人，种植艾草66亩，每亩申请财政资金补贴900元。 | 1000元/亩 | 香鹿山镇 | 下韩村 | 6.6 | 农业局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 申请产业扶持资金每亩种植补贴1000元，降低贫困户种植成本，提高贫困户生产致富积极性，确保贫困户持续稳定增收 | 10户39人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
36 | 特色养殖 | 张坞镇程子村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 该项目有程子村申请集体经济30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍鸽笼及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 30 | 张坞镇 | 程子村 | 30 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 利用引导资金建设鸽棚一栋，程子村集体收取租金，年租金3万元，长期受益 | 453户2015人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.7
37 | 特色养殖 | 张坞镇程屋村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 该项目有程屋村申请集体经济30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍鸽笼及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 30 | 张坞镇 | 程屋村 | 30 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 利用引导资金建设鸽棚一栋，程屋村集体收取租金，年租金3万元，长期受益 | 620户3312人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.7
38 | 特色养殖 | 张坞镇下龙村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 该项目有下龙村申请集体经济30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍鸽笼及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 30 | 张坞镇 | 下龙村 | 30 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 利用引导资金建设鸽棚一栋，下龙村集体收取租金，年租金3万元，长期受益 | 487户2520人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.7
39 | 特色养殖 | 张坞镇七峪村集体经济引导资金鸽棚建设项目 | 该项目有七峪村申请集体经济30万元，建设1栋长54米、宽9米的鸽舍鸽笼及其附属物，租赁给洛阳众荣养鸽有限公司，每年收取租金3万元。 | 30 | 张坞镇 | 七峪村 | 30 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 利用引导资金建设鸽棚一栋，七峪村集体收取租金，年租金3万元，长期受益 | 422户1716人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.7 | 2018.7
40 | 特色养殖 | 张坞镇顺发养鸡场项目 | 带动张坞镇苏羊村31户119人，每户申请财政资金5000元，入股顺发养鸡场进行带贫分红，每年每户分红600元，三年后退还本金5000元。 | 15.5 | 张坞镇 | 苏羊村 | 15.5 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 带动31户贫困户参与项目，以产业扶持资金5000元/户入股，每年保底分红600元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金 | 31户119人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.6
41 | 特色种植 | 张坞镇宜阳新天地种植农民专业合作社项目 | 带动张坞镇茶沟村、庞沟村、竹溪村贫困户57户215人，每户申请财政资金6000元入股宜阳新天地种植农民专业合作社进行带贫分红，每年每户分红800元，三年后退还本金6000元。 | 34.2 | 张坞镇 | 茶沟村、庞沟村、竹溪村 | 34.2 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 带动57户贫困户参与项目，以产业扶持资金6000元/户入股，每年保底分红800元/户，连分三年，三年后根据双方意愿，不愿意续签协议的，企业退还贫困户股金 | 57户215人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.6
42 | 特色种植 | 赵保镇二道沟村花生种植项目 | 种植花生464亩，每亩补贴500元，带动贫困户86户339人 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 二道沟村 | 23.2 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 带动贫困户86户种植花生464亩，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 86户339人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
43 | 特色种植 | 赵保镇温庄村花生种植项目 | 种植花生137亩，每亩补贴500元，带动贫困户49户176人 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 温庄村 | 6.85 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 49户176人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
44 | 特色种植 | 赵保镇赵庄村花生种植项目 | 种植花生75亩，每亩补贴500元，带动贫困户21户88人 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 赵庄村 | 3.75 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 21户88人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
45 | 特色种植 | 赵保镇西赵村花生种植项目 | 种植花生607亩，每亩补贴500元，带动贫困户175户714人 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 西赵村 | 30.35 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 175户714人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
46 | 特色种植 | 赵保镇马河村花生种植项目 | 种植花生1575亩，每亩补贴500元，带动贫困户208户900人 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 马河村 | 78.75 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 208户900人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
47 | 特色种植 | 赵保镇东赵一区花生种植项目 | 种植花生53.8亩，每亩补贴500元，带动贫困户43户127人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 东赵村 | 2.69 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 43户127人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
48 | 特色种植 | 赵保镇东赵二区花生种植项目 | 种植花生55.5亩，每亩补贴500元，带动贫困户34户96人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 东赵村 | 2.775 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 34户96人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
49 | 特色种植 | 赵保镇东赵三区花生种植项目 | 种植花生56.4亩，每亩补贴500元，带动贫困户28户87人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 东赵村 | 2.82 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 28户87人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
50 | 特色种植 | 赵保镇东赵四区花生种植项目 | 种植花生80.8亩，每亩补贴500元，带动贫困户34户110人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 东赵村 | 4.04 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 34户110人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
51 | 特色种植 | 赵保镇东赵五区花生种植项目 | 种植花生14亩，每亩补贴500元，带动贫困户6户19人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 东赵村 | 0.7 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 6户19人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
52 | 特色种植 | 赵保镇郭凹村花生种植项目 | 种植花生107.5亩，每亩补贴500元，带动贫困户55户177人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 郭凹村 | 5.375 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 55户177人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
53 | 特色种植 | 赵保镇南窑村花生种植项目 | 种植花生83亩，每亩补贴500元，带动贫困户23户83人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 南窑村 | 4.15 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 23户83人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
54 | 特色种植 | 赵保镇三王庄村花生种植项目 | 种植花生18亩，每亩补贴500元，带动贫困户12户39人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 三王庄村 | 0.9 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 12户39人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
55 | 特色种植 | 赵保镇十字岭村花生种植项目 | 种植花生20亩，每亩补贴500元，带动贫困户10户36人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 十字岭村 | 1 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 10户36人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
56 | 特色种植 | 赵保镇史庄村花生种植项目 | 种植花生18亩，每亩补贴500元，带动贫困户10户36人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 史庄村 | 0.9 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 10户36人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
57 | 特色种植 | 赵保镇田沟村花生种植项目 | 种植花生51亩，每亩补贴500元，带动贫困户13户43人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 田沟村 | 2.55 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 13户43人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
58 | 特色种植 | 赵保镇铁佛寺村花生种植项目 | 种植花生35亩，每亩补贴500元，带动贫困户13户42人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 铁佛寺村 | 1.75 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 13户42人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
59 | 特色种植 | 赵保镇杨庄村花生种植项目 | 种植花生71亩，每亩补贴500元，带动贫困户13户51人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 杨庄村 | 3.55 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 13户51人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
60 | 特色种植 | 赵保镇油路口村花生种植项目 | 种植花生87亩，每亩补贴500元，带动贫困户12户50人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 油路口 | 4.35 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 12户50人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
61 | 特色种植 | 赵保镇坡底村花生种植项目 | 种植花生67亩，每亩补贴500元，带动贫困户14户35人。 | 每亩补贴500元 | 赵保镇 | 坡底村 | 3.35 | 农业局 | 赵保镇政府冯战伟 | 每亩补贴500元，降低贫困户的生产成本，引导贫困户通过发展生产实现贫困户持续稳定增收。 | 14户35人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
62 | 光伏扶贫 | 董王庄乡武坟15MW光伏扶贫电站入股回购项目 | 对已经建成的董王庄乡武坟15MW光伏扶贫电站项目进行入股回购 | 县政府应以资本金1:1的比例履行出资责任，按照政府投资入股、按股分成的资产收益模式，进行政府回购。 | 董王庄乡 | 武坟村 | 1065.02 | 发改委 | 发改委 闫良 | 按25KW建设规模带一户，可带动贫困户600户，连续带动20年。 | 600 | 不进行招投标 | 2018年4月（开始投资审核时间） | 2018年8月（入股回购结束时间） | 2018年8月（入股回购结束时间）
63 | 其它 | 全县龙头企业带贫奖补项目 | 根据《宜阳县人民政府办公室关于印发宜阳县鼓励企业多渠道融资助推脱贫攻坚奖励办法的通知》（宜政办文〔2017〕103号）文件精神，对河南民正农牧股份有限公司、宜阳新大生态农业科技有限公司分别奖补494.5万元、142.5万元。 |  | 全县 |  | 637 | 金融办 | 金融办赵毅波 | 促进龙头企业产业发展，为贫困户提供就业岗位，每户每年增收3200元，受益贫困人口4200户，带贫三年。 | 4200户 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.5 | 2018.5
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [6 empty] | 233.748
1 | 特殊救助 | 宜阳县2018年孝心养老基金补贴项目
|  | 白杨镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人389人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 白杨镇 |  | 3.681 | 文明办 | 白杨镇政府常国峰 | 对白杨镇303户70岁以上贫困老人发放孝心养老基金补贴，子女每月每缴纳100元赡养费，孝心养老基金补贴10元 | 303户389人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
|  | 董王庄乡1-3月份 | 全乡贫困家庭孝心基金补贴1-3月，70岁以上贫困老人460人次 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 董王庄乡 | 次古洞村、大石岭村、邓庄村、董王庄村、洞子沟村、官庄村、南岭村、灵官殿村、前村村、乔庄村、石桥村、王路庄村、武坟村、姚村村、赵坡村、庄科村、左沟村、方村村、白土坪村、刘河村 | 2.592 | 文明办 | 董王庄乡政府于晓辉 | 向460位70岁以上老人发放孝心基金补贴，弘扬孝老爱亲传统美德 | 460人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
|  | 樊村镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人36人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 樊村镇 | 苏村、安古、李寨、王寨、老庄、马道、 铁炉 | 0.423 | 文明办 | 樊村镇政府牛新乐 | 向36位老人发放孝忟基金补贴，鼓励有赡养能力子女赡养老人，弘扬中华传统美德。 | 36人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
|  | 韩城镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人480人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 韩城镇 | 五岳沟、朱家沟、秦王、福昌、西关、阁北、仁厚、南驿、东关、城角、官西、官东、窑上、王窑、陡沟、下连、小马沟、子房沟、三道岭、聂沟岭、桃村、于洼、苏河、袁庄、冯庄 | 4.987 | 文明办 | 韩城镇政府王国杰 | 向480位老人发放孝忟基金补贴，鼓励有赡养能力子女赡养老人，弘扬中华传统美德。 | 480人 | 无需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
|  | 花果山乡1-3月份 | 全乡贫困家庭70岁以上老人孝心养老基金补贴1-3月93人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 花果山乡 | 全部8个行政村 | 0.549 | 文明办 | 花果山乡政府张耀敏 | 向全部8个行政村93人70岁以上老人发放孝心基金补贴，弘扬孝老爱亲传统美德 | 93人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.9
|  | 莲庄镇1-3月份 | 全乡贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人240名 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 莲庄镇 | 莲庄镇17个村 | 2.694 | 文明办 | 莲庄镇政府张筠 | 对于建档立卡贫困户中70岁以上（含70岁）老人，由其子女根据个人意愿，为老人缴纳赡养费，实现老有所养。 | 232户240人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.4
|  | 柳泉镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人1月570人、2-3月594人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 柳泉镇 | 汪营、英武等29个村 | 5.547 | 文明办 | 柳泉镇政府张静国 | 向594位70岁以上老人发放孝心基金补贴，弘扬孝老爱亲传统美德 | 594人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.3
|  | 三乡镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人1-2月263人、3月275人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 三乡镇 | 杨圪塔、可乐湾、西村、东村、上庄、下庄、南寨、河西、后院、仁村、西柏坡、下马沟、西王、东王、马湾、滩子、桑梓沟、上沟、南村、王岭 | 2.376 | 文明办 | 三乡镇政府张洛宜 | 向275位70岁以上老人发放孝心基金补贴，弘扬孝老爱亲传统美德。 | 275人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.4
|  | 上观乡1-3月份 | 全乡贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人63人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 上观乡 | 梨树沟杏树洼上观村三岔沟柱顶石好贤沟西王沟三合坪 | 0.579 | 文明办 | 上观乡政府张明明 | 对于建档立卡贫困户70岁以上（含70岁）老人，由其子女根据个人意愿，为老人缴纳赡养费， 实现老有所养。 | 63户63人 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.4
|  | 张坞镇1-3月份 | 全镇贫困家庭70岁以上老人孝心养老基金补贴1-3月 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 张坞镇 | 张坞镇各行政村 | 1.678 | 文明办 | 张坞镇政府姚强 | 对全镇建档立卡贫困户在70岁以上（含70岁）老人，由其子女根据个人自愿，为老人缴纳赡养费，实现老有所养。 | 182人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.4
|  | 赵保镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人137人 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 赵保镇 | 二道沟，于沟，单村，南窑，龙王庙，郭凹，杨庄，东赵，西赵，油路口，十字岭，田沟，温庄，坡底，赵庄，马河 | 1.58 | 文明办 | 赵保镇政府冯战伟 | 向137位70岁以上老人发放孝心基金补贴，弘扬孝老爱亲传统美德。 | 137人 | 不需招投标 | 2018.1 | 2018.3 | 2018.7
|  | 香鹿山镇1-3月份 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人539人次 | 缴纳100元补助10元，每位老人每月补贴不超过50元 | 香鹿山镇 |  | 2.162 | 文明办 | 香鹿山镇政府田武伟 | 对于建档立卡贫困户中70岁以上（含70岁）老人，由其子女根据个人意愿，为老人缴纳赡养费，实现老有所养。 | 539人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.3
2 | 教育扶贫 | 雨露计划职业教育补助
|  | 2017年秋季雨露计划职业教育补助漏发人员 | 2017年秋季雨露计划职业教育补助漏发人员549人，审核补发补助。 | 每人每学期1000元 | 各乡镇 | 各行政村 | 54.9 | 扶贫办 | 扶贫办李辉 | 通过助学补贴使549名贫困学生能上得起学，掌握生存技能。 | 546 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.4 | 2018.4
3 | 教育扶贫 | 雨露计划贫困人口实用技术培训项目
|  | 职业培训生活补贴 | 贫困户技能培训补贴：预计培训3000人，预计培训补贴90万元 |  | 全县 |  | 90 | 人社局 | 人社局陈世俊 | 通过生活补贴发放，使4500余贫困劳动力能学会一种实用技术。 | 3000人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.12 | 2018.12
4 | 其他 | 外出务工交通补贴 | 贫困户外出务工交通补贴：预计补贴3000人，每人每年报销两次，每年不超过300元，预计补贴60万元 | 每人每年报销两次，每年不超过300元 | 全县 |  | 60 | 人社局 | 人社局陈世俊 | 通过实施交通补贴，将使4600余户减少外出务工费用。 | 3000人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.12 | 2018.12