## 排版稿
附件
宜阳县2018年第七批扶贫项目批复一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） | 行业主管部门 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | [5 empty] | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [6 empty] | 3396.598
一、基础设施建设类项目合计 | [6 empty] | 466.91
1 | 道路建设 | 周村桥 | 长20延米，受益村：周村，涉及1528人，其中贫困人口61人。 |  | 锦屏镇 | 周村 | 26.5 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设更好的服务锦屏镇周村群众出行。 | 61 | 2017.11 | 2018.3 | 2018.6 | 2020.8
2 | 道路建设 | 丰涧桥 | 长26.02延米，受益村：丰涧，涉及1449人，其中贫困人口398人。 |  | 高村乡 | 丰涧村 | 91.85 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设更好的服务高村乡丰涧村群众出行，提升县道铁三线安全出行环境。 | 398 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7 | 2020.8
3 | 道路建设 | 张延桥 | 长26.02延米，受益村：张延，涉及1367人，其中贫困人口236人。 |  | 高村乡 | 张延村 | 83.23 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设更好的服务高村乡张延村群众出行，提升县道铁三线安全出行环境。 | 236 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.7 | 2020.8
4 | 道路建设 | 后院桥 | 长32.04延米，受益村：后院，涉及916人，其中贫困人口220人。 |  | 三乡镇 | 后院村 | 96.98 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设更好的服务三乡镇后院村群众出行，提升县道铁三线安全出行环境。 | 220 | 2018.2 | 2018.4 | 2018.8 | 2020.8
5 | 道路建设 | 中峪桥 | 长49.04延米，受益村：中峪，涉及1078人，其中贫困人口305人。 |  | 盐镇乡 | 中峪村 | 168.35 | 交通局 | 交通局 张宏波 | 通过项目建设，改善中峪村群众出行环境。 | 305 | 201812 | 2018.5 | 2018.7 | 2020.8
二、产业发展类项目合计 | [6 empty] | 1285.749
1 | 特色农业 | 白杨镇特色农业种植补贴项目 | 花椒种植项目带动贫困户37户，种植面积162.3亩；艾叶种植项目带动贫困户70户，种植面积198.64亩；油菜种植项目带动贫困户125户，种植面积240.5亩；红参种植项目带动贫困户146户，种植面积538.9亩 | 花椒500元/亩，艾叶1000元/亩，油菜400元/亩，红参1000元/亩 | 白杨镇 | 25个行政村 | 80.359 | 农业局 | 白杨镇政府常国锋 | 对全镇378户种植特色农作物的贫困户进行补贴，贫困户受益三年，后两年自行种植，减少贫困户生产支出，调动生产增收积极性，提供稳定增收渠道 | 378户1584人 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
2 | 特色农业 | 樊村镇中药材种植项目 | 实施中药材种植2169.4亩，每亩补贴1000元，带动贫困户763户3416人；水蜜桃种植3亩，每亩补贴2000元，带动1户1人。 | 按照中药材1000元/亩、水蜜桃2000元/亩的标准进行补贴 | 樊村镇 | 前杓、后杓、宋村、铁炉、任村、王寨、李寨、樊村、姜营、苏村、里河、马道、老庄、安古 | 217.54 | 农业局 | 樊村镇政府牛新乐 | 带动贫困户763户种植中药材2169.4亩，每亩补贴1000元；带动贫困户1户种植水蜜桃3亩，每亩补贴2000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 764户3417人 | 不需招标 | 2017.10 | 2018.3 | 2018.9
3 | 特色农业 | 樊村镇花生种植项目 | 实施花生种植1927亩，每亩补贴500元，带动贫困户1051户4612人。 | 按照花生500元/亩的标准进行补贴 | 樊村镇 | 前杓、后杓、宋村、铁炉、任村、王寨、李寨、樊村、姜营、苏村、里河、马道、沙坡、老庄、安古 | 96.35 | 农业局 | 樊村镇政府牛新乐 | 带动贫困户1051户种植花生1927亩，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 1051户4612人 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.5 | 2018.9
4 | 特色养殖 | 韩城镇九五鹿源产业扶贫项目 | 依托九五鹿源科技有限公司，贫困户以托管代养模式参与，共带动贫困户300户920人 | 5000元/户 | 韩城镇 | 下连、城角、小马沟、陡沟、仁厚、子房沟、官东、官西 | 150 | 畜牧局 | 韩城镇政府王国杰 | 企业代养，受益三年，户年受均益不低于600元，到期后根据双方意愿可续签协议或退还产业发展资金 | 300户920人 | 无需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8
5 | 特色养殖 | 韩城镇洛阳远大农牧科技有限公司产业扶贫项目 | 依托远大农牧科技有限公司托管代养，贫困户以托管代养模式参与，共带动贫困户300户1035人 | 5000元/户 | 韩城镇 | 福昌、秦王、五岳沟、朱家沟、仁厚 | 150 | 畜牧局 | 韩城镇政府王国杰 | 企业代养，受益三年，户年受均益不低于600元，到期后根据双方意愿可续签协议或退还产业发展资金 | 300户1035人 | 无需招标 | 2018.5 | 2018.6 | 2018.8
6 | 扶贫车间 | 莲庄镇孙留村扶贫产业园 | 建设标准厂房1026平方及附属设施 | 厂房700元/平方米 | 莲庄镇 | 孙留村 | 92 | 县委农办 | 莲庄镇政府张筠 | 长期提供100个就业岗位，项目建成后，覆盖周边陈宅村、石村村、孙留村、草场村、养马村、旧关村、坡窑村、礼渠村等8个村，实现贫困劳动力家门口就业，增加收入，同时每年增加孙留村集体收益1万元。产权归莲庄镇政府所有。 | 35户35人 | 2018.7 | 2018.7 | 2018.8 | 2018.9
7 | 扶贫车间 | 莲庄镇扶贫产业园 | 建设标准化厂房2680平方米及附属设施 | 厂房800元/平方米 | 莲庄镇 | 四岭村 | 454 | 县委农办 | 莲庄镇政府张筠 | 长期提供200个就业岗位，项目建成后，覆盖周边莲庄村、四岭村、马回村、鲍窑村、曹窑村、涧河村、上涧村、红旗村、沙坡头村等9村，实现贫困劳动力家门口就业，增加收入，同时每年增加贫困村四岭村集体收益2万元。产权归莲庄镇政府所有。 | 70户70人 | 2018.7 | 2018.7 | 2018.9 | 2018.9
8 | 特色养殖 | 三乡镇2018年养殖产业项目 | 三乡镇2018年养殖产业项目，带动50户192人脱贫致富，共计养殖67头母牛，23头育肥牛 ；养羊187只；养猪196头；兔50只；养鸡450只。 | 1.5岁以上能繁母牛，5000/头。0.5岁以上育肥牛，3000/头。羊，体重20公斤以上，规模5头以上，500元/只。生猪，体重20公斤以上，规模5头以上，500元/头。兔，规模50只以上，10元/只。鸡，规模50只以上，10元/只。 | 三乡镇 | 东阳、古村、后院、后寨、吉家庙流渠、马湾、坡头、仁村、桑梓沟、上沟、上庄、滩子、王岭、西柏坡、西村、西王、下马沟、下庄 | 32.5 | 畜牧局 | 三乡镇政府张洛宜 | 带动50户192人脱贫致富，共计养殖67头母牛，23头育肥牛 ；养羊187只；养猪196头；兔50只；养鸡450只。提高贫困户发展生产脱贫积极性，保持稳定增收。 | 50户192人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.8
9 | 特色养殖 | 张坞镇养殖项目
|  | 张坞镇养殖项目追加资金 | 对通阳村、凹里村、留召村、七峪坡村实施养牛、养鸡贫困户进行养殖补贴，带动贫困户26户89人。 | 13 | 张坞镇 | 通阳村、凹里村、留召村、七峪坡村 | 13 | 畜牧局 | 张坞镇政府姚强 | 带动贫困户26户实施散户养殖项目，每户补贴5000元，调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 26户89人 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.7
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [6 empty] | 1643.939
1 | 危房改造 | 宜阳县2018年危房改造补贴项目（第2批） | 补助标准：1、C级危房维修：10000元以内；2、非建档立卡的低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭D级危房改造12000元—30000元；3、建档立卡贫困户D级危房改造14000元—40000元；4、需政策兜底解决住房安全的特困户，按照改造房屋面积下限标准全额保障。
|  | 白杨镇 | 计划补助C级危房改造 5户、D级危房改造64户 |  | 白杨镇 | 22个村 | 110.6 | 住建局 | 白杨镇政府常国锋 | 保障69户4类重点对象的基本住房安全。 | 69户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 董王庄乡 | 计划补助C级危房改造418户、D级危房改造189户 |  | 董王庄乡 | 19个村 | 638 | 住建局 | 董王庄乡政府于晓辉 | 保障607户4类重点对象的基本住房安全。 | 607户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 樊村镇 | 计划补助C级危房改造9户、D级危房改造19户 |  | 樊村镇 | 9个村 | 58.76 | 住建局 | 樊村镇政府牛新乐 | 保障28户4类重点对象的基本住房安全。 | 28户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 高村镇 | 计划补助C级危房改造11户、D级危房改造96户 |  | 高村镇 | 34个村 | 164.78 | 住建局 | 高村乡政府胡逢魁 | 保障107户4类重点对象的基本住房安全。 | 107户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 韩城镇 | 计划补助C级危房改造18户、D级危房改造73户 |  | 韩城镇 | 21个村 | 130.96 | 住建局 | 韩城镇政府王国杰 | 保障91户4类重点对象的基本住房安全。 | 91户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 花果山乡 | 计划补助C级危房改造1户、D级危房改造6户 |  | 花果山乡 | 4个村 | 10.24 | 住建局 | 花果山乡政府 张耀敏 | 保障7户4类重点对象的基本住房安全。 | 7户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 锦屏镇 | 计划补助C级危房改造1户、D级危房改造3户 |  | 锦屏镇 | 4个村 | 6.16 | 住建局 | 锦屏镇 李忠杰 | 保障4户4类重点对象的基本住房安全。 | 4户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 莲庄镇 | 计划补助C级危房改造1户、D级危房改造6户 |  | 莲庄镇 | 6个村 | 10.24 | 住建局 | 莲庄镇政府张筠 | 保障7户4类重点对象的基本住房安全。 | 7户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 柳泉镇 | 计划补助C级危房改造72户、D级危房改造6户 |  | 柳泉镇 | 13个村 | 81.24 | 住建局 | 柳泉镇政府张静国 | 保障78户4类重点对象的基本住房安全。 | 78户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 三乡镇 | 计划补助C级危房改造14户、D级危房改造87户 |  | 三乡镇 | 22个村 | 147.98 | 住建局 | 三乡镇政府 张洛宜 | 保障101户4类重点对象的基本住房安全。 | 101户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 上观乡 | 计划补助C级危房改造7户、D级危房改造13户 |  | 上观乡 | 6个村 | 27.02 | 住建局 | 上观乡政府张明明 | 保障20户4类重点对象的基本住房安全。 | 20户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 香鹿山镇 | 计划补助C级危房改造6户、D级危房改造38户 |  | 香鹿山镇 | 15个村 | 80.02 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 保障44户4类重点对象的基本住房安全。 | 11户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 盐镇乡 | 计划补助C级危房改造20户、D级危房改造67户 |  | 盐镇乡 | 21个村 | 123.18 | 住建局 | 盐镇乡政府何贵涛 | 保障87户4类重点对象的基本住房安全。 | 87户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 张坞镇 | 计划补助C级危房改造9户、D级危房改造7户 |  | 张坞镇 | 9个村 | 18.24 | 住建局 | 张坞镇政府姚强 | 保障16户4类重点对象的基本住房安全。 | 16户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
|  | 赵保镇 | 计划补助C级危房改造13户、D级危房改造12户 |  | 赵保镇 | 12个村 | 31.48 | 住建局 | 赵保镇政府冯战伟 | 保障25户4类重点对象的基本住房安全。 | 25户 | 不需招标 | 2018.3 | 2018.6 | 2018.8
2 | 特殊救助 | 宜阳县2018年孝心养老基金补贴项目
|  | 高村镇1-3月 | 全镇贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人412人 | 高村镇 |  |  | 2.46 | 文明办 | 高村乡政府胡逢魁 | 对于建档立卡贫困户中70岁以上（含70岁）老人，由其子女根据个人意愿，为老人缴纳赡养费，实现老有所养。 | 412 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3
|  | 盐镇乡1-3月 | 全乡贫困家庭孝心养老基金补贴，70岁以上贫困老人1月503人、2月496人、3月494人。 | 盐镇乡 |  |  | 2.579 | 文明办 | 盐镇乡政府何贵涛 | 对于建档立卡贫困户中70岁以上（含70岁）老人，由其子女根据个人意愿，为老人缴纳赡养费，实现老有所养。 | 503 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.3