## 排版稿
附件
宜阳县2018年第八批扶贫项目批复一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） | 行业主管部门 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | [5 empty] | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [6 empty] | 2581.143
一、基础设施建设类项目合计 | [6 empty] | 530.34
1 | 暖心工程 | 柳泉镇暖心工程项目 | 硬化道路涉及393户，其中，硬化甬道6249.5平方米；硬化入户道路4109.3平方米。修建大门围墙、安装玻璃窗纱涉及90户，其中修建围墙3094.78平方米；修建窗纱玻璃24.23平方米；建大门571.68平方米。 | 甬道38.69元/㎡；入户道路59.72元/㎡；铁大门450元/㎡；围墙103元/㎡；玻璃窗纱56元/㎡。 | 柳泉镇 | 曹坪、东高等27个村 | 106.46 | 住建局 | 柳泉镇政府张静国 | 硬化道路涉及393户，修建大门围墙、安装玻璃窗纱涉及90户，改善贫困户户容户貌，提升人居环境。 | 430户1662人 | 不需招标 | 2018.2 | 2018.5 | 2018.5
2 | 暖心工程 | 香鹿山镇暖心工程项目 | 需修建围墙2210.65平方米，大门348.842平方米，甬道1335.62平方米，入户砼道路2709.52平方米，修缮房屋漏雨16560.2平方米，安装窗户102个，安装室内门237个，新建厨房809.13平方米，新建厕所4522平方米。 |  | 香鹿山镇 | 31个行政村 | 240.31 | 住建局 | 香鹿山镇政府田武伟 | 通过“暖心行动”，改善425户建档立卡贫困户基本生活条件，实现“五不五有五净一规范”，全面提升贫困户满意度、认同度。 | 1253 | 不需招标 | 2018.5 | 2018.7 | 2018.9
3 | 暖心工程 | 高村镇暖心工程项目 | 164户贫困户建设大门95个、围墙7709平方米、厕所324平方米、厨房757平方米，甬道994.8平方米，户外道路1827.5平方米 | 大门2376元，围墙103元/平方米，厕所504元/平方米等 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 183.57 | 住建局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户164户574人受益，受益期长期 | 164户574人 | 不需要 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.9
二、产业发展类项目合计 | [6 empty] | 1533.553
1 | 光伏扶贫 | 2017年光伏扶贫项目建设资金 | 2017年光伏扶贫项目规划总装机容量10.89MW，实际建设规模11.40303MW，经评估电站总价值为8221.76005万元，县财政已拨付建设资金7623万元，还需建设资金598.76005万元。另外，预付宜阳县恒通电力工程有限公司电站外线接入工程款300万元。 | 按每户建档立卡贫困户5KW规模，3000元/年/户 | 各乡镇 | 87个行政村 | 898.76 | 发改委 | 农业局 孙三成 | 从2017年10月起带动2090户达到每年增收3000元；带动87个贫困村，每年村集体收入增加12000元。 | 7011 |  | 2017.6 | 2017.12 | 2017.12
2 | 特色养殖 | 白杨镇东马村源峰牧业奶牛养殖项目 | 利用产业扶持资金每户贫困户8000元，两户贫困户可购置一头奶牛，共计50头，交由源峰牧业公司托管代养，贫困户与源峰牧业公司签订五年协议，协议期满后，双方可续签协议，如不愿续签，贫困户可领取8000元现金用于发展其他产业。 | 8000元/户 | 白杨镇 | 东马村 | 80 | 畜牧局 | 白杨镇政府常国锋 | 带动贫困户100户，协议5年，每年户均增收800元。 | 100户386人 | 不需招标 | 2018.6 | 2018.7 | 2018.8
3 | 特色养殖 | 白杨镇奶山羊养殖扶贫项目 | 项目依托羊妙妙农牧科技有限公司，带动贫困户425户，每户贫困户购买两只奶山羊，共计850只奶山羊，交由白杨镇4家养殖场托管代养。 | 4000元/户 | 白杨镇 | 4个村 | 170 | 畜牧局 | 白杨镇政府常国锋 | 带动贫困户425户，协议5年，每年户均增收400元。 | 425户1628人 | 不需招标 | 2018.8 | 2018.8 | 2018.9
4 | 特色种植 | 高村镇中草药产业扶贫项目 | 新发展种植113.3亩 | 每亩1000元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 10.13 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户39户147人种植中草药，每亩补贴1000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 39户147人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
5 | 特色种植 | 高村镇牡丹种植扶贫产业项目 | 新发展种植207.6亩 | 每亩600元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 王眷、张元、周玉 | 12.046 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户61户241人种植牡丹，每亩补贴600元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 61户241人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
6 | 特色种植 | 高村镇花椒种植产业扶贫项目 | 新发展种植457.9亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 22.845 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户150户509人种植辣椒，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 150户509人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
7 | 特色种植 | 高村镇艾草产业扶贫项目 | 新发展种植56亩 | 每亩1000元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 张深、宋屋、 | 5.1 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户20户74人种植艾叶，每亩补贴1000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 20户74人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
8 | 特色种植 | 高村镇西瓜种植产业扶贫项目
|  | 高村镇西瓜种植产业扶贫项目追加资金 | 新发展种植1647亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 47.68 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户594户23776人种植西瓜，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收。 | 594户2376人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
9 | 特色种植 | 高村镇辣椒种植产业扶贫项目
|  | 高村镇辣椒种植产业扶贫项目追加资金 | 新发展种植1712亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 72.695 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户766户3064人种植辣椒，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 766户3064人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
10 | 特色种植 | 高村镇花生种植产业扶贫项目
|  | 高村镇花生种植产业扶贫项目追加资金 | 新发展种植3175亩 | 每亩500元，5000元封顶，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 149.955 | 农业局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户1498户592人种植花生，每亩补贴500元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 1498户592人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
11 | 特色养殖 | 高村镇养牛产业扶贫项目
|  | 高村镇养牛产业扶贫项目追加资金 | 新发展养牛443头 | 每户补贴5000元，每户累计享受政策不超过10000元 | 高村镇 | 河占、北王、麻延、王眷、阡陌岭、宋屋、张延、张元、孔昌、东营、桑元、汪汴、牛峪、石村、张深、平原、马朝沟、麦村、安沟、王莽、黄洼、赵坡、四土地、纪彰、杜渠、铁炉、鲁村、叶沟、寺岭、王沟、高村、周峪、宋王沟、丰涧、温村、演礼沟、里沟、刘沟、沈沟 | 63.5 | 畜牧局 | 高村镇政府胡逢魁 | 带动贫困户188户648人养牛，每户补贴5000元。调动贫困户发展生产积极性，实现持续增收 | 188户648人 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.8 | 2018.8
12 | 特色种植 | 三乡镇公路沿线川区大蒜等生态农业建设项目
|  | 三乡镇公路沿线川区大蒜等生态农业建设项目追加资金 | 对种植大蒜的14户39人超出申报资金的5.6亩大蒜进行补贴，每亩按1500元进行补贴到户。 | 1500元/亩 | 三乡镇 | 上庄 | 0.842 | 农业局 | 三乡镇政府张洛宜 | 对种植大蒜的14户39人超出申报资金的5.6亩大蒜进行补贴，每亩按1500元进行补贴到户。提高贫困户发展生产脱贫积极性，保持稳定增收。 | 14户39人 | 不需招标 | 2017.10 | 2018.5 | 2018.5
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [6 empty] | 373.85
1 | 教育扶贫 | 贫困家庭学生资助项目
|  | 学前教育保教费、生活补助费资助项目 | 县财政兜底资助2018年春季学期学前教育建档立卡幼儿保教费、生活补助费 | 保教费每生每年600元，生活补助费每生每年400元 | 各乡镇 |  | 57.4 | 教体局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使1148户建档立卡贫困家庭幼儿顺利完成学业，实现建档立卡学生资助全覆盖。 | 1148 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
|  | 义务教育营养餐和寄宿生生活补助费资助项目 | 2018年春季学期，县财政兜底资助义务教育省定营养餐补助费2.64万元和寄宿生生活补助费资助9.425万元 | 营养餐每生每年800元；小学“一补”每生每期1000元；初中“一补”每生每期1250元 | 各乡镇 |  | 12.065 | 教体局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使242名建档立卡贫困家庭学生顺利完成学业，实现建档立卡学生资助全覆盖。 | 242 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
|  | 高中教育免学费、住宿费，生活补助费资助项目 | 县财政兜底资助2018年春季学期高中教育免学费、住宿费，生活补助费资助 | 免学费住宿费按各高中实收标准，生活补助费每生每年3000元 | 各乡镇 |  | 190.911 | 教体局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使1258名建档立卡贫困家庭学生顺利完成学业，实现建档立卡学生资助全覆盖。 | 1258 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
|  | 中等职业教育免学费资助项目 | 县财政兜底资助2018年春季学期中等职业教育免学费 | 专业不同，标准不同 | 各乡镇 |  | 12.8 | 教体局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使162名建档立卡贫困家庭学生顺利完成学业，实现建档立卡学生资助全覆盖。 | 162 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
|  | 义务教育营养餐和寄宿生生活补助费资助项目 | 补发2017年秋季学期义务教育建档立卡学生营养餐补助费 | 每生每年800元 | 各乡镇 |  | 0.6 | 教体局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使15名建档立卡贫困家庭学生顺利完成学业，实现建档立卡学生资助全覆盖。 | 15 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
|  | 学前教育保教费、生活补助费资助项目 | 补发2017年秋季学前教育建档立卡幼儿保教费、生活补助费 | 保教费每生每年600元，生活补助费每生每年400元 | 各乡镇 |  | 0.5 | 教体局 | 教体局 徐明 | 通过项目实施，使8名建档立卡贫困家庭幼儿顺利完成学业，实现建档立卡学生资助全覆盖。 | 8 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.6 | 2018.6
2 | 教育扶贫 | 雨露计划贫困人口实用技术培训项目
|  | 贫困劳动力农业技术培训项目 | 按照宜脱贫组〔2018〕20号文件要求，需对1643人贫困劳动力农业技术培训，参加培训的学员生活补贴标准为30元/人，培训工作经费标准为15元/天，每期培训时间为4天需学员生活补贴19.716万元，需培训工作经费9.858万元，共计29.574万元。 | 参加培训的学员生活补贴标准为30元/人，培训工作经费标准为15元/天 | 各乡镇 |  | 29.574 | 人社局 | 农业局 孙三成 | 增强1643个贫困劳动力种植技能，提高自我创业、自我脱贫能力。 | 1643 | 不需招标 | 2018.4 | 2018.6 | 2018.6
|  | 职业培训生活补贴追加资金 | 贫困户技能培训补贴：预计培训2300人，预计培训补贴70万元 | 30元/人/天 | 各乡镇 | 各行政村 | 70 | 人社局 | 人社局 陈世俊 | 预计使2300个贫困劳动力能学会一种或多种实用技能。 | 2300 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.12 | 2018.12
四、其他 | [6 empty] | 143.4
1 | 其他 | 外出务工交通补贴
|  | 外出务工交通补贴追加资金 | 贫困户外出务工交通补贴：预计补贴3000人，每人每年报销两次，每年不超过300元，预计补贴60万元 | 每人每年不超过两次，两次不超过300元 | 各乡镇 | 各行政村 | 60 | 人社局 | 人社局 陈世俊 | 预计将减轻3000个外出务工贫困劳动力来回交通费用压力。 | 3000 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.12 | 2018.12
2 | 其他 | 贫困人员参与生态护林项目 | 从全县建档立卡贫困户中选聘354人参与生态护林，已解决215人补贴，现申请139名贫困人员参与生态护林，人均管护面积1300亩，期限为2018年1月至2018年12月，按照每人每年6000元标准发放补助。 | 6000元/人 | 各乡镇 |  | 83.4 | 林业局 | 林业局 周先强 | 增加贫困人员收入，保护生态需要。 | 139 | 不需招标 | 2018.1 | 2018.12 | 2018.12