## Sheet1
附件
宜阳县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 22020 | 12610 | 3566 | 2344 | 3500
一、农村基础设施类项目合计 | [5 empty] | 7580.16 | 5766.65 | 214.17 | 1599.34 | 0
1 | 2019年宜阳县村饮水安全巩固提升工程 | 新打机井17眼，新建大口井2眼，安装水泵19套，无塔供水器4台，建设水塔5座，无塔供水器管理小院4座，机井管理房19间，铺设输配水管网13.47万米。 | 打井810元/m，大口井47656元/眼，引水池48000元/座，蓄水池79561元/座，无塔供水器40000元/台，小院51197元/座，机井管理房13475元/间，管网开挖7.6元/m，入户安装43.14元/户等 | 12个乡镇 | 22个村 | 800 | 800 |  |  |  | 宜阳县水利局 | 预期目标 该项目建成后，项目区内12个乡镇、22个村、4562户、17820人饮水状况将得到有效巩固提升。 | 7344人 | 2019年5月 | 2019年6月 | 2019年10月 | 2019年11月
2 | 2018年宜阳县村饮水安全巩固提升工程 | 大口井2座，新打机井29眼，新建蓄水池24座，井房16间，无塔供水器11台，管理小院8座，铺设管网9432米，入户4025户等 | 大口井47656元/眼，蓄水池38200元/座，管网开挖7.6元/m，20吨无塔供水器16600元/台，打井810元/m，机井管理房13475元/间，入户安装43.14元/户等 | 15个乡镇 | 89个村 | 2265.08 | 1845.31 | 214.17 | 205.6 |  | 宜阳县水利局 | 解决15个乡镇89个村39854户、151445口人饮水安全问题，保障群众饮水安全，提升群众满意度，保障群众饮水安全，提升群众满意度 | 17552人 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年8月 | 2019年5月
3 | 2019年宜阳县道路建设项目 | 新修村组道路水泥路面长4350米，路面宽4米，厚（砼）18公分；新修村组道路水泥路面长1850米，路面宽3.5米，厚（砼）18公分 | 18cm水泥混凝土路面（C25），每平方130元 | 花果山乡、张坞镇、盐镇乡、赵保镇 |  | 310 | 310 |  |  |  | 宜阳县交通局 | 通过项目实施，改善4个乡324户972人出行环境，提高群众满意度 | 324户972人 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年12月
4 | 2018年宜阳县道路建设项目 | 水泥路面长109200米 宽4.5米 厚(砼）18公分，两侧各75公分土路肩。 | 18cm水泥混凝土路面（C25），每平方90.03元；单侧75cm土路肩，每平方5.56元。 | 13个乡镇 | 75个村 | 3905.08 | 2511.34 |  | 1393.74 |  | 宜阳县交通局 | 通过项目实施，改善13个乡75个村群众出行环境，提高群众满意度 | 15613人 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年8月 | 2020年8月
5 | 2019年宜阳县危房改造项目 | 对四类人员居住的100户C级危房维修，100户D级危房改造。 | 补助标准：1、C级危房维修：10000元以内；2、非建档立卡的低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭D级危房改造12000元—30000元；3、建档立卡贫困户D级危房改造14000元—40000元；4、需政策兜底解决住房安全的特困户，按照改造房屋面积下限标准全额保障。 | 宜阳县 | 全县 | 300 | 300 |  |  |  | 宜阳县住建局 | 项目实施后，改善四类人员居住条件，保障基本住房安全，提升四类人员满意度。 | 200户 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年10月 | 2019年11月
二、生产发展类项目合计 | [5 empty] | 14439.84 | 6843.35 | 3351.83 | 744.66 | 3500
1 | 2018年宜阳县赵保镇东赵扶贫产业园 | 新建扶贫产业园1600平方米及围墙、大门、地面硬化、排污渠等附属设施。 |  | 赵保镇 | 东赵村 | 320 |  |  | 320 |  | 宜阳县农业农村局 | 项目建成后可提供就业岗位200个，辐射带动周边乡镇剩余劳动力就近就业。 | 100 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年8月
2 | 2018年宜阳县樊村镇任村村扶贫车间建设项目 | 新建2000平方米扶贫车间及车间围墙、地面硬化。 |  | 樊村镇 | 任村村 | 244.12 |  | 244.12 |  |  | 宜阳县农业农村局 | 该项目完成后可带动60余人就业，且增加村级集体经济收入5万元。 | 508 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年8月
3 | 2018年宜阳县贫困劳动力市政技能培训补贴 | 具有专业知识培训的技师，针对锦屏镇贫困户进行知识培训，督促培训技师制定教学方案，派专人进行协助和监督。2018年10月23日至28日对锦屏镇建档立卡贫困户进行为期6天的环卫工、绿化修剪工培训，共培训27人。 | 生活补贴30元/人/天；培训经费补贴15元/人/天. | 锦屏镇 | 根据给锦屏镇下发的计划，根据实际组织。 | 0.73 |  |  | 0.73 |  | 宜阳县人社局 | 经过培训，贫困户能够熟练掌握清扫保洁、绿化修剪和绿化树木病虫害防治的理论知识，观摩现代化机械化清扫保洁过程，实践绿化树木的造型修剪和病虫害防治。培训合格后颁发结业证书，可以凭借结业证书到合作单位就业。 | 27人 | 不需招标 | 2018年6月 | 2018年12月 | 2018年12月
4 | 2018年宜阳县张坞镇扶贫车间技能培训项目 | 对扶贫车间务工人员以熟练工带新工方式开展为期10天的加工技能培训，共培训建档立卡贫困户19人。 | 生活补贴30元/人/天 | 张坞镇 | 程屋村、上龙村、凹里村 | 0.57 |  | 0.57 |  |  | 宜阳县人社局 | 对培训的贫困人口每人发放生活补贴，培训合格后岗位技能得到提升，每人每月工资达到1800元。 | 19人 | 不需招标 | 2018年7月 | 2018年12月 | 2018年12月
5 | 2019年宜阳县带贫企业扶贫小额贷款贴息项目 | 根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案（暂行）等六个方案的通知》（豫政办〔2017〕85号）、《宜阳县脱贫攻坚领导小组关于印发宜阳县鼓励企业参与脱贫攻坚带动贫困户脱贫增收奖励办法（暂行）的通知》（宜脱贫组〔2018〕4号）文件精神，86家带贫企业使用扶贫小额信贷贷款，按2%进行贴息，共需贴息资金550万元。 | 根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案（暂行）等六个方案的通知》（豫政办〔2017〕85号）文件精神，86家带贫企业使用2.6亿元扶贫小额贷款，建立与贫困户利益联结机制，达到贫困户脱贫增收，按2%对带贫企业进行贴息。 | 宜阳县 | 全县 | 550 |  | 550 |  |  | 宜阳县工信局 | 带动贫困户年均增收3000-3200元 | 5500户。 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年12月 | 2019年12月
6 | 2019年宜阳县脱贫助力贷小额贷款户贷贴息项目 | 按照标准对符合条件的脱贫助力贷贷款的1000户个贷进行贴息。 | 现行利率4.35 | 宜阳县 | 全县 | 150 |  | 150 |  |  | 宜阳县扶贫办 | 通过项目实施，对符合条件的脱贫助力贷贷款的1000户贫困户个人贷款进行发展生产脱贫进行贴息。 | 1000户 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年12月 | 2019年12月
7 | 2018年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目 | 按照标准对2018年符合条件的贫困人口进行雨露计划短期技能培训，培训贫困群众732人。 | 补助标准：A类2000元/人；B类1800元/人；C类1500元/人 | 白杨镇、董王庄乡、樊村镇、高村镇、韩城镇、花果山乡、莲庄镇、柳泉镇、香鹿山镇、盐镇乡、张坞镇、三乡镇、锦屏镇 | 103个村 | 129.17 |  | 129.17 |  |  | 宜阳县扶贫办 | 引导和支持我县农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，做到精准扶贫、精准脱贫，提高扶贫资金使用效益 | 724户 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年12月 | 2019年12月
8 | 2019年宜阳县雨露计划短期技能培训补助项目 | 对自主参加各类短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困人口，进行技能培训补助。 | 补助标准：A类2000元/人；B类1800元/人；C类1500元/人 | 宜阳县 | 全县 | 200 | 200 |  |  |  | 宜阳县扶贫办 | 通过该项目实施，提升贫困劳动力技能水平和就业创收能力，促进贫困家庭脱贫致富。 | 1000户 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年12月 | 2019年12月
9 | 2019年宜阳县雨露计划创业致富带头人培训项目 | 对在贫困村从事创业活动和有创业意向的人员进行创业意识、创业能力、扶贫带动能力等方面的培训。 | 每人不超过1000元 | 宜阳县 | 全县 | 50 |  | 50 |  |  | 宜阳县扶贫办 | 通过该项目实施，发挥创业致富带头人带动引邻能力，从而辐射带动贫困家庭脱贫增收。 | 500户 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年12月 | 2019年12月
10 | 2019年宜阳县雨露计划职业教育补助项目 | 为全省农村建档立卡贫困家庭中的子女接受中、高等职业教育，且为建档立卡人口，进行职业教育补助。 | 每生每年3000元 | 宜阳县 | 全县 | 800 | 537.5 | 170.83 | 91.67 |  | 宜阳县扶贫办 | 通过该项目实施，保证贫困家庭子女教育保障。 | 2666人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年12月 | 2019年12月
11 | 2017年宜阳县光伏扶贫项目建设资金 | 2017年光伏扶贫项目建设规模11.40303MW，经评估电站总价值为8221.76005万元，计划2019年计划拨付尾款322.26万元。 | 按每户建档立卡贫困户5KW规模，3000元/年/户 | 各乡镇 | 87个村 | 332.26 |  |  | 332.26 |  | 宜阳县农业农村局 | 从2017年10月起带动2090户达到每年增收3000元；带动87个贫困村，每年村集体收入增加12000元。 | 7011 |  | 2017年6月 | 2017年12月 | 2017年12月
12 | 2018年宜阳县分散式屋顶光伏项目 | 在宜阳县147个村建设，利用学校，党群服务中心等建设屋顶光伏电站222个，总装机量12.97兆瓦。 | 以实际评审为准 | 宜阳县 | 278个村 | 10557.14 | 5000 | 2057.14 |  | 3500 | 宜阳县发改委 | 项目建成，在全县范围内278个村统筹带贫，带动6397户贫困户，贫困群众满意度提升。 | 6397户 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2019年5月 | 2019年5月
13 | 2019年宜阳县董王庄乡武坟村水蜜桃种植项目 | 董王庄乡武坟村4户贫困户种植水蜜桃130亩 | 种植水蜜桃每亩补助1000元。 | 董王庄乡 | 武坟村 | 4 | 4 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，130亩均产量3000斤，预计市场价2元/斤，亩均产值可达6000元，预计可实现户均年增收30000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户4户24人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年6月
14 | 2019年宜阳县董王庄乡花椒种植项目 | 董王庄乡81户贫困户种植花椒303.5亩 | 种植花椒每亩补助500元。 | 董王庄乡 | 董王庄乡白土坪村、庄科村、灵官殿村、大石岭村、武坟村、刘河村、左沟村、南岭村、董王庄村、赵坡村、王路庄村 | 15.18 | 15.18 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，303.5亩均产量150斤，预计市场价50元/斤，亩均产值可达7500元，预计可实现户均年增收4000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户81户323人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年6月
15 | 2019年宜阳县董王庄乡中药材种植项目 | 董王庄乡71户贫困户种植中药材463.8亩 | 种植中药材每亩补助1000元。 | 董王庄乡 | 董王庄乡灵官殿村、大石岭村、刘河村、次古洞村、武坟村、左沟村、南岭村、董王庄村、赵坡村、王路庄村 | 46.38 | 46.38 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，463.8亩均产量800斤，预计市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收1500元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户71户283人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年6月
16 | 2019年宜阳县赵保镇油用牡丹种植项目 | 种植油用牡丹12.12亩 | 每亩按600元标准进行一次性补贴 | 赵保镇 | 东赵 | 0.73 | 0.73 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，12.12亩均可生产牡丹400斤，预计市场价10元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收3000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户6户20人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年7月
17 | 2019年宜阳县赵保镇中草药种植项目 | 种植中草药1433.52亩 | 每亩按1000元标准进行一次性补贴 | 赵保镇 | 史庄、南窑、东赵、郭凹、田沟、坡底、油路口、西赵、龙王庙、温庄、铁佛寺、十字岭 | 143.35 | 143.35 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，预计亩均产量800斤，市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收4500元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户353户1335人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年7月
18 | 2019年宜阳县赵保镇花椒种植项目 | 种植花椒493.7亩 | 每亩按500元标准进行一次性补贴 | 赵保镇 | 史庄、东赵、坡底、西赵、温庄、于沟、铁佛寺、赵庄 | 24.69 | 24.69 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，493.7亩均产量150斤，预计市场价50元/斤，亩均产值可达7500元，预计可实现户均年增收4500元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户293户1141人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年7月
19 | 2019年宜阳县柳泉镇中药材种植项目 | 由柳泉镇高窑村、曹坪村等10个村，240户贫困户种植板蓝根、血参、丹参、柴胡、苦参、防风等中药材1155.6亩。 | 种植中药材1155.6亩，每亩补助1000元（其中高窑村种植中药材84.3亩，每亩补贴500元）。 | 柳泉镇 | 高窑村、曹坪村、花庄村、西高村、英武村、上于村、贺沟村、龙潭村、沙子沟村、于村村 | 111.35 | 111.35 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，预计亩均产量800斤，市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收4500元，保障贫困户持续稳定增收，提高贫困群众满意度。 | 贫困户240户982人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年6月 | 2019年7月
20 | 2019年宜阳县柳泉镇花椒种植项目 | 由柳泉镇曹坪村、黑沟村等10个村，101户贫困户种植花椒346.4亩。 | 种植花椒346.4亩，每亩补助500元。 | 柳泉镇 | 曹坪村、黑沟村、清泉村、西高村、毛沟村、纸房村、英武村、贺沟村、沙子沟、于村 | 17.32 | 17.32 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，带动贫困户实现增收，成熟期花椒每亩预计产量120斤，每斤市场价50元，亩产均值6000元。预计可实现户均年增收4500元，保障贫困户持续稳定增收，提高贫困群众满意度。 | 贫困户101户374人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年6月 | 2019年7月
21 | 2019年宜阳县张坞镇中药材种植项目 | 张坞镇47户贫困户种植中药材107.1亩，按每亩标准进行补助，带动贫困户直接受益。 | 种植中药材每亩补助1000元 | 张坞镇 | 程屋、庞沟、下龙、凹里、通阳、程子 | 10.71 | 10.71 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，107.1亩中药材均产量500斤，预计市场价10元/斤，亩均产值可达5000元，预计可实现户均年增收4000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户47户173人 | 不需招标 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年4月
22 | 2019年宜阳县张坞镇花椒种植项目 | 张坞镇74户贫困户种植花椒177亩，按每亩标准进行补助，带动贫困户直接受益。 | 种植花椒每亩补助500元 | 张坞镇 | 张坞镇庞沟、岳社、下龙、凹里、通阳、程子 | 8.85 | 8.85 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，177亩花椒均产量150斤，预计市场价50元/斤，亩均产值可达7500元，预计可实现户均年增收4000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户74户268人 | 不需招标 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年4月
23 | 2019年宜阳县韩城镇花椒树种植项目 | 韩城镇376户贫困户种植花椒树976.4亩。 | 种植花椒树每亩补助500元。 | 韩城镇 | 韩城镇 | 48.82 | 48.82 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，976.4亩均产量100斤，预计市场价20元/斤，亩均产值可达2000元，预计可实现户均年增收5000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户376户1373人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年7月 | 2019年8月
24 | 2019年宜阳县韩城镇水蜜桃种植项目 | 韩城镇20户贫困户种植水蜜桃88.5亩。 | 种植水蜜桃每亩补助1000元。 | 韩城镇 | 韩城镇 | 8.85 | 8.85 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，88.5亩均产量3000斤，预计市场价3元/斤，亩均产值可达9000元，预计可实现户均年增收39000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户20户86人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年7月 | 2019年8月
25 | 2019年宜阳县韩城镇中药材种植项目 | 韩城镇438户贫困户种植中药材1525.8亩。 | 种植中药材每亩补助1000元。 | 韩城镇 | 韩城镇 | 152.58 | 152.58 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，1525.8亩均产量200斤，预计市场价10元/斤，亩均产值可达2000元，预计可实现户均年增收4000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户438户1614人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年7月 | 2019年8月
26 | 2019年宜阳县上观乡中草药种植产业项目 | 由上观乡上观村等7个行政村建档立卡贫困户61户种植中草药293亩。 | 种植293亩，每亩补助1000元。 | 上观乡 | 上观村 柱顶石村三岔沟村杏树洼村梨树沟村西王沟村三合坪村 | 29.3 | 29.3 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，中草药每亩预计收入1500元。预计可实现户均年增收4000元左右，提高贫困户满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户61户220人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月
27 | 2019年宜阳县上观乡花椒种植产业项目 | 由上观乡上观村等7个行政村建档立卡贫困户130户种植花椒791亩。 | 种植791亩，每亩补助500元。 | 上观乡 | 上观村 柱顶石村三岔沟村杏树洼村梨树沟村西王沟村三合坪村 | 39.55 | 39.55 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，花椒每亩预计产量120斤，每斤市场价50元，亩产均值6000元。预计可实现户均年增收4000元左右，提高贫困户满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户130户492人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月
28 | 2019年宜阳县莲庄镇特色种植项目 | 新发展丹参等中药材新种植311.1亩，花椒335.8亩，水蜜桃50亩。 | 丹参等中药材每亩补助1000元;花椒种植每亩补助500元；水蜜桃种植每亩补助1000元。 | 莲庄镇 | 旧关、鲍窑、石村、涧河、莲庄、沙坡头、四岭、上涧、孙留、陈宅、红旗、礼渠、曹窑、 | 52.9 | 52.9 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，中药材亩均产量800斤，预计市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收3500元，花椒亩均产量150斤，预计市场价50元/斤，亩均产值可达7500元，预计可实现户均年增收4000元提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户290户1016人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年12月 | 2019年12月
29 | 2019年宜阳县樊村镇花椒特色种植项目 | 在樊村镇安古、马道、老庄、王寨4个村实施花椒种植325.7亩，每亩补贴500元，带动94户441人增收。 | 种植325.7每亩补助500元。 | 樊村镇 | 安古、马道、老庄、王寨 | 16.29 | 16.29 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，花椒亩均产量150斤，预计市场价50元/斤，亩均产值可达7500元，预计可实现户均年增收4000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 94户441人 | 不需招标 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年3月
30 | 2019年宜阳县锦屏镇花椒种植项目 | 由锦屏镇马庄、乔岩、流水沟村等3个村，55户贫困户种植182.4亩 | 种植花椒每亩补助500元。 | 锦屏镇 | 马庄、乔岩、流水沟 村 | 9.12 | 9.12 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目收益后，花椒亩均产量500斤，预计市场价10元/斤，亩均产值可达5000元，预计可实现户均年增收15000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户55户264人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月
31 | 2019年宜阳县锦屏镇中药材种植项目 | 由锦屏镇大雨淋、马庄村等2个村，10户贫困户种植丹参等中药材36亩。 | 种植中药材每亩补助1000元。 | 锦屏镇 | 锦屏镇大雨淋、马庄、流水沟村 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目收益后，中药材亩均产量4000斤，预计市场价10元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收15000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户17户56人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年4月 | 2019年5月
32 | 2019年宜阳县三乡镇花椒树种植项目 | 由三乡镇东村、古村、可乐湾、吉家庙、东王、西王、东柏坡、下庄、后院、后寨、滩子、河西、马湾、西村、流渠、坡头、上沟、西柏坡等18个村，131户贫困户种植花椒树379.7亩。 | 种植379.7亩花椒，每亩补助500元 | 三乡镇 | 东村、古村、可乐湾、吉家庙、东王、西王、东柏坡、下庄、后院、后寨、滩子、河西、马湾、西村、流渠、坡头、上沟、西柏坡村 | 18.55 | 18.55 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 该项目实施后，可带动贫困户131户435人受益，花椒每亩预计产量120斤，每斤市场价50元，亩产均值6000元，实现户均年增收8000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 131户435人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
33 | 2019年宜阳县三乡镇水蜜桃种植项目 | 由三乡镇东村、东王、东柏坡、河西、后院、后寨、可乐湾、坡头、仁村、滩子、西柏坡、西村等12个村，152户贫困户种植水蜜桃523.4亩。 | 种植523.4亩，水蜜桃每亩补助1000元 | 三乡镇 | 东村、东王、东柏坡、河西、后院、后寨、可乐湾、坡头、仁村、滩子、西柏坡、西村村 | 51.54 | 51.54 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 该项目实施后，可带动贫困户152户589人受益，中药材亩均产量6000斤，预计市场价2元/斤，亩均产值可达12000元，实现户均年增收1万元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 152户589人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
34 | 2019年宜阳县三乡镇食用菌种植项目 | 由三乡镇河西村，1户贫困户种植食用菌0.8亩。 | 种植0.8亩食用菌，每亩补助1000元 | 三乡镇 | 三乡镇河西村 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 该项目实施后，可带动贫困户1户6人受益，食用菌亩均产量1.5万斤，预计市场价2元/斤，亩均产值可达30000元，实现户均年增收1.5万元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 1户6人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
35 | 2019年宜阳县三乡镇中药材种植项目 | 由三乡镇古村、东柏坡、东王、后寨、吉家庙、可乐湾、南村、上庄、坡头、上沟、西柏坡、西村、西王、滩子、河西、马湾、杨圪塔、南寨等18个村，123户贫困户种植中药材343.3亩。 | 种植艾草、丹参、防风等中药材343.3亩，每亩补助1000元 | 三乡镇 | 古村、东柏坡、东王、后寨、吉家庙、可乐湾、南村、上庄、坡头、上沟、西柏坡、西村、西王、滩子、河西、马湾、杨圪塔、南寨村 | 34.03 | 34.03 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 该项目实施后，可带动贫困户123户444人受益，中药材亩均产量800斤，预计市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，实现户均年增收5000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 123户444人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
36 | 2019年宜阳县三乡镇油用牡丹种植项目 | 由三乡镇流渠、坡头、仁村等3个村，7户贫困户种植油用牡丹24.5亩。 | 种植油用牡丹24.5亩，每亩补助600元 | 三乡镇 | 流渠、坡头、仁村村 | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 该项目实施后，可带动贫困户7户20人受益，中药材亩均产量800斤，预计市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，实现户均年增收5000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 7户20人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
37 | 2019年宜阳县樊村镇中药材特色种植项目 | 在樊村镇安古、里河、马道、宋村、王寨、苏村、姜营7个村实施中药材种植151.8亩，每亩补贴1000元，带动84户400人增收。 | 种植151.18每亩补助1000元。 | 樊村镇 | 安古、里河、马道、宋村、王寨、苏村、姜营 | 15.18 | 15.18 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，中药材亩均产量800斤，预计市场价5元/斤，亩均产值可达4000元，预计可实现户均年增收1500元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 84户400人 | 不需招标 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年12月
38 | 2019年宜阳县花果山乡种植项目 | 1、花果山乡玉皇庙村、关庄村、寺院、穆册村、刘秀沟村种植中药材74.5亩；2、花果山乡关庄村种植迷迭香12亩 ；3、花果山乡关庄村种植牡丹3亩 ；4、花果山乡寺院村、刘秀沟村种植花椒11亩。5、寺院连翘种植18.5亩 | 种植中药材每亩补助1000元；种植迷迭香每亩补助800元；种植牡丹每亩补助600元；种植花椒每亩补助500元；种植连翘每亩补助1000元。 | 花果山乡 | 玉皇庙村 、关庄村、寺院村、刘秀沟村、穆册村 | 10.99 | 10.99 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，1、74.5亩中药材均产量400斤，预计市场价4.5元/斤，亩均产值可达1800元，预计可实现户均年增收2500元；2、12亩迷迭香均产量650斤，预计市场价6元/斤，亩均产值可达2100元，预计可实现户均年增收5000元；3、3亩牡丹均产量400斤，预计市场价4.5元/斤，亩均产值可达1800元，预计可实现户均年增收2500元；4、48亩花椒均产量100斤，预计市场价45元/斤，亩均产值可达4500元，预计可实现户均年增收5000元；提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收；5、18.5亩连翘亩均产量400斤，预计市场价4.5元/斤，亩均产值可达1800元，预计可实现户均年增收2500元；提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。。 | 贫困户22户70人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年12月 | 2019年12月
39 | 2019年宜阳县花果山乡水蜜桃种植项目 | 种植水蜜桃133亩 | 每亩补贴1000元 | 花果山乡 | 花果山乡穆册村、关庄村 | 13.3 | 13.3 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 种植水蜜桃133亩均产量2000斤，预计市场价4元/斤，亩均产值可达8000元，预计可实现户均年增收8000元。 | 14户48人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年12月 | 2019年12月
40 | 2019年宜阳县花果山乡花果山乡花山村连翘种植项目 | 花果山乡花山村贫困户种植连翘172亩。 | 种植连翘每亩补助1000元 | 花果山乡 | 花果山乡花山村 | 17.2 | 17.2 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，172亩连翘均产量400斤，预计市场价4.5元/斤，亩均产值可达1800元，预计可实现户均年增收2500元；提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户73户 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年12月 | 2019年12月
41 | 2019年宜阳县花果山乡花果山乡碾沟村连翘种植项目 | 花果山乡碾沟村种植连翘63.5亩。 | 种植连翘每亩补助1000元 | 花果山乡 | 花果山乡碾沟村 | 6.35 | 6.35 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，63.5亩连翘亩均产量400斤，预计市场价4.5元/斤，亩均产值可达1800元，预计可实现户均年增收2500元；提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户30户89人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
42 | 2019年宜阳县韩城镇食用菌种植项目 | 韩城镇32户贫困户种植食用菌35亩。 | 种植食用菌每亩补助1000元。 | 韩城镇 | 苏河村、桃村 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，35亩均产量20000斤，预计市场价2元/斤，亩均产值可达40000元，预计可实现户均年增收4300元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户32户96人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年6月
43 | 2019年白杨镇贫困户特色种植中药材项目 | 贫困户266户种植艾叶、红参等中药材916.4亩，可实现贫困户增收3年。 | 中药材1000元/亩；每户补贴金额不超过10000元。 | 白杨镇 | 东场、东马、陡沟、高头、宏沟、角底寨、栗封、龙窝、漫流、南留、石板沟、石垛、四区、五区、西马、西南留、香潭沟、蝎子山、瑶凹、张庄 | 90.84 | 90.84 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，中药材916.4亩，预计亩均产量150斤，预计市场价30元/斤，亩均产值可达4500元，预计可实现户均年增收5500元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户266户1218人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年10月 | 2019年11月
44 | 2019年宜阳县高村镇贫困户零星种植构树种植项目 | 高村镇273户贫困户种植构树861.4亩，按每亩标准进行补助，带动贫困户直接受益。 | 构树每亩1000元 | 高村镇 | 纪彰、演礼沟、里沟、温村、刘沟、牛峪、东营、桑元、王莽、张元、张深、平原、麻延、鲁村、北王 | 86.14 | 86.14 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 通过项目实施，降低贫困户种植成本，提高贫困户发展生产脱贫的意愿，实现273户贫困户直接受益，预计亩均年增收3000元以上。 | 273户贫困户1032人 | 不需招标 | 2019年4月 | 2019年10月 | 2019年11月
45 | 2019年宜阳县董王庄乡邓庄村贫困户养殖项目 | 董王庄乡1户贫困户养羊10只 | 养殖每只补贴500元 | 董王庄乡 | 董王庄乡邓庄村 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 项目实施后，10只羊，预计市场价12元/斤，每只均产值可达2000元，预计可实现户均年增收3000元，提高贫困群众满意度，保障贫困户持续稳定增收。 | 贫困户1户1人 | 不需招标 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年6月
46 | 2019年宜阳县花果山乡养殖项目 | 1、 花果山乡玉皇庙村、关庄村、寺院村养殖90头猪；2、花果山乡寺院村养殖14头牛；3、花果山乡寺院村养殖80只羊。 | 每户养殖生猪每头 补贴500元；每户养殖肉牛 补贴3000元；每户养殖羊每只补贴500元。 | 花果山乡 | 花果山乡玉皇庙村、寺院村、关庄村 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 宜阳县农业农村局 | 每户养殖生猪每头收益2000元，补贴500元，预计增收2500元；每户养殖肉牛每头收益5000元，补贴3000元，预计增收8000元；每户养殖羊每只收益2000元，补贴500元，预计增收2500元；户均年增收2500元。 | 23户87人 | 不需招标 | 2019年3月 | 2019年12月 | 2019年12月